INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD .Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones del FOSIS en el marco de las estrategias De intervencion denominadas Promoción socio comunitaria y Activación Barrial.

El presente Informe se de elaborar por cada Barrio que se está interviniendo y tendrá dos momentos para ser completado, uno denominado Informe 1 y el Informe 2.

El primer informe debe dar cuenta de lo que es posible de llenar con lo avanzado en el periodo de marzo 2021 hasta 15 de febrero 2022, informando de las etapas que se han abordado y las que estamos trabajando, y en el informe 2  incluye el periodo desde la fecha  16 de febrero 2022 a la fecha estimada de corte mayo  - junio2022, de tal manera que se complementa la información con las etapas desarrolladas en ese periodo y se incorporan nuevas conclusiones del periodo.

1.- ANTECEDENTES DEL INFORME

| NOMBRE DEL COORDINADOR BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME | Marcia Araya Álvarez |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO | La Pincoya |  |
| REGION | Metropolitana |  |
| COMUNA | Huechuraba |  |
| MARQUE QUE ESTRATEGIAS SE ESTAN IMPLEMENTANDO | Promoción socio comunitaria | Activación barrial |
|  | X |  |
| FECHA DE REALIZACION DEL INFORME SEMESTRAL Y AVANCE El programa inicio su ejecución en marzo 2021 | Fecha primer llenado (INFORME 1) | Fecha Segundo llenado (INFORME 2) |
|  | 15/febrero/2022 |  |

- Etapas en la que el programa se encuentra cada estrategia del convenio Barrios en Acción.

| ETAPAS PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Realizado |  | Marzo/ 2021 |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Realizado |  | Agosto/ 2021 |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Realizado |  | Septiembre / 2021 |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Realizado |  | Octubre /2021 |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | En curso |  | Diciembre/ 2021 |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Pendiente |  | Mayo/ 2022 |  |

Nota:  si al informe dos no hay cambio solo indicar ídem.

| Estrategia Activación Barrial |  |
| --- | --- |
| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| Nombre del ejecutor |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Código SGI del proyecto |  |
| Inicio de la ejecución del proyecto |  |
| fecha estimada de termino |  |

| Etapas ACTIVACION BARRIAL | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |
| Etapa 1. Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |
| Etapa 2. Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |
| Etapa 3. Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación plan del ejecutor |  |  |  |  |
| Etapa 4. Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |
| Etapa 5. Cierre administrativo |  |  |  |  |

2.- Aspectos generales de la intervención

En este apartado se informa sobre las acciones realizadas en las siguientes temáticas a cargo del Coordinador Barrial.

a.- Desarrollar o generar redes de alianzas de colaboración público – privadas en el barrio en acción.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

El trabajo en el territorio estaban bien avanzado por parte del Municipio una vez incluido Fosis dentro del Programa, funcionaba periódicamente la Mesa de trabajo Comunitario, en las cuales pudimos conformar grupo motor, acercar algunos servicios al territorio y participar activamente en todas las Mesas de trabajo realizadas desde la incorporación.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Se tiene pensado continuar las colaboraciones entre el Municipio y Fosis, con ello, poder acercar más servicios públicas al territorio, mediante una feria de servicios en las Unidades vecinales que se trabaja.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Se logra acercar y generar vínculos con la comunidad, mediante diferentes técnicas que mejoraban la confianzas en las instituciones, se acercaron servicios municipales y de gobierno (específicamente el móvil de la División de Organizaciones Sociales), con el fin de poder entregar y mostrar a la comunidad las ideas e intereses de trabajar en el territorio.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

b.- Asesorar técnicamente en la elaboración del plan de implementación del “Sistema de Prevención Local” que, en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Se asesora técnicamente a la comunidad con respecto al Sistema de Prevención local, el Municipio está al tanto y trabajando de manera activa en la prevención local, con personas a cargo y con conocimiento de la matera.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Se pretende apoyar el trabajo Municipal realizado y buscar la manera de poder aportar al mejoramiento de la prevención local, por medio de la comunidad.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

La comunidad conoce de manera más directa el sistema de prevención local, se resuelven dudas y se muestra un trabajo colaborativo y conjunto.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

c.- Sobre la función de Secretario Ejecutivo de la mesa de trabajo comunitario que determina el Sistema de Prevención Local.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Una vez incorporado en el territorio se comienza a trabajar y participar de todas las Mesas de trabajo comunitarias a las que convocó el Municipio para el desarrollo del Programa. Las Mesas de trabajo, se realizaron en diferentes lugares con el fin de poder acercar a las familias la participación de éstas.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Continuar la participación en las Mesas de trabajo y en las actividades contempladas en éstas, por ejemplo los talleres de Muralismo que se están realizando en el territorio de manera participativa por medio del Proyecto de Fortalecimiento Comunitario.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Las personas participan activamente de las Mesas de trabajo y las ideas entregadas por la comunidad son totalmente vinculantes a la hora de tomar decisiones.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

d.- Mesas comunitarias:

| PERIODO INFORME 1 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado | 04 |
| Quienes participan |  |
| Vecinas y vecinos de las Unidades Vecinales N°6 y 7 Dirigentes sociales Contraparte Municipal de Huechuraba Director de seguridad pública de la Municipalidad de Huechuraba Profesionales de la Subsecretaría de Prevención del Delito Coordinadora Barrial Fosis |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| La coordinación con el Municipio en primeras instancias fue tardía y con muchas inquietudes, sin embargo, las relaciones se afiataron conforme pasaba el tiempo y logramos poder trabajar de manera coordinada y conjunta al servicio de la comunidad. |  |
| Dificultades |  |
| Faltaba información por parte del Municipio del trabajo colaborativo y conjunto con Fosis, trabajo que pudimos dilucidar y finalmente mejorar, con el fin de poder trabajar en compañía y colaborativamente. |  |
| Obstaculizadores |  |
| Reticencia en el comienzo por parte del Municipio, de la presencia de otros organismos públocos en el territorio. |  |
| Facilitadores |  |
| El trabajo se puedo afiatar una vez demostrado el interés de trabajar de manera conjunta, se logra entregar servicios a la comunidad, trabajar de manera colaborativa y mejorar las relaciones entre las diferentes partes del Programa. |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |
| Continuar el trabajo de manera cercana al Municipio, entregar información clara y detallada a la comunidad, etc. |  |

| PERIODO INFORME 2 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado |  |
| Quienes participan |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| Dificultades |  |
| Obstaculizadores |  |
| Facilitadores |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |

e.- En relación la Mesa Barrial y la coordinación con los actores de la mesa

Periodo INFORME 1

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

Se logra la realización de diversas Mesas de trabajo para señalar el trabajo de obra de confianza, el proyecto de fortalecimiento comunitario, el plan de trabajo comunitario, etc. En los que la comunidad ocupó un rol central dentro del trabajo realizado y las decisiones tomadas.

Compromiso con el proceso de intervencion e interés en participar

Las personas están interesadas en participar, por lo mismo gran parte de los proyectos que se financiarán serán participativos (murales y talleres sociodeportivos en el territorio).

Otras conclusiones relevantes.

Las personas tienen interés y disposición a participar si consideran que su voz fue escuchada por parte de las instituciones.

Periodo INFORME 2

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

Compromiso con el proceso de intervencion e interés en participar

Otras conclusiones relevantes.

e.- Respecto a la articulación de las dos estrategias del FOSSIS (Activación Barrial y promoción socio comunitaria).

PERIODO INFORME 1

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervencion debieron realizarse

PERIODO INFORME 2

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervencion debieron realizarse

c.- Otros Ámbitos de acción:

| ÁMBITO | INFORME 1 |  |  | INFORME 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Sin Inf. | SI | NO | Sin Inf. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | X |  |  |  |  |  |
| Coordinación fluida Municipio – FOSIS. | X |  |  |  |  |  |
| Existe un catastro de actores o líderes del territorio. | X |  |  |  |  |  |
| FOSIS fue secretario Ejecutivo de la Mesa. | X |  |  |  |  |  |
| Municipio utilizó medios digitales para convocatoria y participación comunitaria. | X |  |  |  |  |  |
| Formalización jurídica de la Mesa Comunitaria. |  | X |  |  |  |  |
| Grupo motor corresponde a los representantes líderes de la Mesa y Barrio. | X |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de grupos objetivos (enunciar si participan niños, mujeres, personas mayores, jóvenes, familias, instancias públicas desconcentradas, oficinas o programas municipales, empresarios o emprendedores, fundaciones, etc.). | Niños, mujeres, personas mayores |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de PDI y/o Carabineros |  | X |  |  |  |  |
| Fue generado un árbol de problemas durante el diagnostico. |  | X |  |  |  |  |
| Existió validación del Proyecto Comunitario. (FOSIS – ACTIVACIO BARRIAL) | X |  |  |  |  |  |
| Se realizaron recorridos barriales. | X |  |  |  |  |  |
| Fueron realizados procesos de priorización participativa como por ejemplo elecciones a nivel barrial. |  | X |  |  |  |  |
| Fue validada la idea de Obra de confianza. | X |  |  |  |  |  |
| Existe plan de trabajo a 10 Años para el Barrio, integral e intersectorial. |  | X |  |  |  |  |
| Existe un concepto de imagen objetivo del barrio u hoja de ruta |  | X |  |  |  |  |
| Se consideró inversión adicional privada o complementaria para proyectos. |  | X |  |  |  |  |
| Existe postulación a fondos concursables del Estado para las iniciativas planeadas. |  | X |  |  |  |  |
| Proyecto Obra de confianza ha sido presentado a la SPD. |  |  | X |  |  |  |
| Existe un proceso de evaluación de resultados y opinión comunitaria sobre la intervención a la fecha. |  |  | X |  |  |  |
| Se realizaron talleres sobre inspección de obras, emprendimiento, talleres parentales, autocuidado, educación financiera, buen trato, apresto laboral, autocuidado, vida sana, prevención de riesgo, Resolución Pacífica de Conflictos a través de Mediación o Mediación Intercultural u otro (enunciar) | Pendiente |  |  |  |  |  |
| Existieron ferias de servicio en el barrio | X |  |  |  |  |  |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). |  | X |  |  |  |  |

d.- Complete el cuadro sobre financiamiento

| INFORME 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |  |
| Que se financió | $ del financiamiento | Estado de la implementación (inicio, en desarrollo, finalizado) |  | Otros aportes recibidos (indique cuales) | En que participa la comunidad o grupo motor |
|  |  | Informe 1 | estado al informe 2 |  |  |
| Talleres sociodeportivos | $2.360.000 | En desarrollo |  | $0 |  |

| INFORME 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |
| Que se financió Y para que | $ del financiamiento | Estado de la implementación (planificado, en desarrollo, finalizado) | Otros aportes recibidos | En que participa la comunidad o grupo motor |

Identificación de actores que participan en el proceso

INFORME 1

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA | INDIQUE SI CONTINUA O NO EN EL PERIODO DEL INFORME 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Vecinos Concierto y Cultura | Jorge Valdés | Presidente de Junta de Vecinos y rol activo en las actividades |  |
| Comité de seguridad Los Nogales, más seguro y unido | Sandra Navarrete | Presidenta del Comité de seguridad y rol activo en las actividades |  |
| Comité de seguridad Los Ciruelos | Elizabeth Oyarso | Presidente del Comité de seguridad y rol activo en las actividades. |  |

INFORME 2 (mencione los nuevos, no los que continúan del periodo anterior)

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |

3.- ESTADO DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA

A.- ETAPA 0 SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ETAPA 1 INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.

Objetivos de la etapa:

Durante la etapa 0 se espera que el/la Coordinador/a Barrial conozca todos los aspectos del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y su estado actual. Y en la etapa 1 se espera generar lazos de confianza y vínculos de trabajo con la comunidad.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

- Logro de las actividades de la etapa 0: SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

MES y AÑO de inicio de la etapa __Marzo/2021_______

| Logro de los objetivos de las etapas | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Se logro conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos | 3 | Proceso fue desarrollado por anterior Coordinador Barrial | Existió vinculación con el territorio |
| Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) | 2 | Proceso desarrollado por anterior coordinador barrial | Insumos fueron entregados de manera oportuna y clara |
| Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | 3 | Proceso se desarrollo tanto con el coordinador barrial anterior y la actual coordinadora | Disposición del Municipio de trabajar de manera conjunta |

- Describa brevemente la estrategia de inserción en el barrio que se definió.

Si bien los primeros contactos con el territorio y la comunidad fueron desarrollado por el anterior coordinador barrial, hubo ideas estratégicas que se repitieron con el fin de poder trabajar de manera conjunta y colaborativa con el Municipio. El trabajo de la mano con el Municipio fue óptimo y de fácil acceso considerando las buenas relaciones de éste con la comunidad.

- Logro de las actividades de la etapa 1 “INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL”

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con Municipio | 3 | Se debe retomar la coordinación previa incorporación de coordinadora barrial | Disposición por parte del Municipio de trabajar con Fosis |
| Líderes identificados e interesados en el programa | 3 | Pocas organizaciones vigentes | Se comienzan a crear Comités de seguridad en el territorio |
| Coordinación periódica SDP y FOSIS | 2 | No existía mayor vinculación de la SPD en el territorio | No se requiere mayor coordinación |
| Coordinador/a Barrial se integrase a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | 3 | Varias Mesas de trabajo previa a la incorporación | Se participa en todas las Mesas de trabajo Comunitaria |

- Describa brevemente el funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario en identificado en esta etapa.

Las Mesas de trabajo Comunitario se estaban desarrollando previa la incorporación de Fosis en el Programa. Las Mesas funcionaban de manera periódica y en diferentes sectores del polígono, lo cual acerca a las familias el trabajo del programa y con ello se comienzan a usar los espacios públicos para actividades comunitarias.

- Describa brevemente el plan de trabajo para realización del diagnostico

El diagnóstico se realiza con información recabada por la comunidad, las visitas al barrio y la información entregada por la contraparte Municipal. El diagnóstico se decide que lo realizará el coordinador barrial anterior, considerando el nivel de información que tenía del Barrio.

A modo de conclusión refiérase a los siguientes puntos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Si bien las coordinaciones cambiaron en el transcurso de inserción en el barrio, se pudo desarrollar un trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, específicamente el Municipio y Fosis.

Indicar como percibió el interés de la comunidad en participar del proyecto.

Las personas se interesaban en participar en las actividades, las Mesas de trabajo tenían un número promedio de participación, el cual podía variar, pero siempre hubo participación.

Observaciones a la conformación de la mesa barrial

La Mesa barrial estaba conformada de antes de la incorporación de Fosis en el territorio, la cual en un comienzo estaba dirigida prácticamente sólo por el Municipio de Huechuraba.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio y justifique porque

Se decide sumar a las estrategias que ya estaba abordando el Municipio, se aporta cada vez que se puede a que las actividades sean mejorar y con mayor participación, pero en general el Municipio estaba a cargo de dicho trabajo.

B.- ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS.

Fecha de inicio de la etapa ___Septiembre/2021______

Objetivos de la etapa:

El objetivo del diagnóstico participativo es actualizar y contextualizar los requerimientos y necesidades de la comunidad, lograr que se movilicen e involucren en las soluciones de sus necesidades y problemas, y puedan identificar.

- Logro de las actividades de la etapa 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad | 3 | Diagnóstico lo crea anterior coordinador barrial | Mayor conocimiento del Barrio |
| Sentar las bases para la generación de alianzas colaborativas con la comunidad. | 3 | Trabajo lo realiza el Municipio al comienzo de manera solitaria. | Nexos con servicios básicos para acercar a la comunidad. |
| Conformación grupo motor | 3 | Cuesta conformar grupo motor | Se crea grupo motor con participación de las dos Unidades Vecinales |
| Participar mesas comunitarias | 3 | Horario definido previa incorporación de Fosis | Mesas se desarrollaron con antelación |

- Describa brevemente aspectos centrales del diagnóstico y áreas prioritarias de trabajo que podrían ser incorporadas en el plan de trabajo comunitario

Existe un interés por parte de la comunidad de apropiarse de los espacios públicos, principalmente plazas públicas, y que se desarrollen actividades para la comunidad y las familias del Barrio.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Se logra actualizar el diagnóstico comunitario entregado con datos participativos y cualitativos de la realidad del Barrio. El trabajo debe ser en colaboración con el Municipio, quien tiene basto conocimiento del trabajo en el Barrio y tiene buenas relaciones con los líderes vecinales.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

La inserción en el barrio se debió hacer en dos momentos, primero el coordinador barrial anterior, quien sentó los primeros lineamientos y nexos entre la contraparte Municipal y los líderes de la Mesa. Con posterior la nueva coordinadora barrial de Fosis, crea nexos, conocimientos y vínculos con el territorio y la comunidad.

C.- ETAPA 3 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO.

MES y AÑO  de inicio de la etapa __Octubre/2021_______

Objetivo de la etapa:

Desde el diagnóstico realizado y definidas las áreas de trabajo prioritarios, el/la Coordinador/a Barrial trabaja en conjunto con el Grupo Motor Barrial, en el diseño de un plan de trabajo comunitario. Este plan deberá visibilizar los recursos y alianzas potenciales en el territorio (acuerdos y compromisos de la mesa de trabajo comunitario), identificando a la comunidad como centro y protagonista del trabajo comunitario.

- Logro de las actividades de la etapa

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de áreas de trabajo prioritarias | 3 | Costó encontrar áreas donde existieran varios beneficiarios | Interés en participar y definir áreas de trabajo |
| Diseño del plan de trabajo comunitario | 3 | Territorio amplio y con variadas necesidades | Se logra encontrar interés en común |
| Participación activa del grupo motor | 3 | Poca interacción entre el grupo motor | Participación activa por separado de grupo motor |
| Coordinación SDP | 2 | Poco vinculo entre la SPD y el Barrio | No se requiere mayores coordinaciones |

- Describa brevemente aspectos centrales de plan de trabajo e identifique áreas prioritarias de trabajo que se abordan

La comunidad plantea la necesidad de ocupar los espacios públicas en actividades recreativas para toda la comunidad, afín de que los espacios sean ocupados por las familias completas y con ello no utilizadas para actos ilícitos.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Se logra concretar ideas de realización de talleres sociodeportivos con el fin de apropiarse de los espacios públicos con actividades recreativas y formativas para la comunidad.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

Se pensó en que los recursos fuesen invertidos en más de una línea de trabajo, sin embargo, se decidió por la idea de sólo entregar recursos al áreas de talleres deportivos, idealmente con talleres a los que la comunidad no tenga fácilmente acceso.

D.- ETAPA 4 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO”.

MES y AÑO de inicio de la etapa __Diciembre/2021_______

Objetivos de la etapa:

Ejecución del plan de trabajo comunitario con la comunidad y realizar las acciones comprometidas en el plan de trabajo comunitario, lograr gestionar los apoyos y contribuciones de los actores públicos y privados, desarrollar derivaciones, y otras acciones comunitarias.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | Obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de ha implementado de acuerdo a lo proyectado |  |  |  |
| La comunidad tiene claro sus compromisos y cumple |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Identifique hitos relevantes del desarrollo de esta etapa en cuanto al acompañamiento de la implementación del plan, desarrollo de campañas de sensibilización, asesorar al municipio, gestionar atención de otros servicios en el barrio.

Describa y evalué la participación del grupo motor y mencione como aporta a la comunidad y al programa Barrios prioritarios. Sino aporta diga porque

Obstáculos y facilitadores de la gestión del grupo motor

Derivaciones realizadas, identifique a áreas temáticas e instituciones

Funcionamiento de la mesa acuerdos principales y el rol del grupo motor en esta instancia, sino participa indique cuales son las razones.

E.- ETAPA 5 “EVALUACION Y CIERRE”.

Objetivos de la etapa:

Realizar en conjunto con el Grupo Motor Barrial, líderes y otros vecinos el análisis del proceso de intervención, identificando resultados, aprendizajes y áreas a mejorar. Y definir desafíos futuros, que serán presentados a la mesa de trabajo comunitario y otros servicios para establecer acuerdos para la gestión futura.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | Obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Desafíos futuros identificados |  |  |  |
| Desafíos futuros presentados a la mesa comunitaria y otros actores |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Realizar análisis del proceso |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Principales conclusiones del análisis realizado del proceso con la comunidad

Validación del grupo motor ante la comunidad e instituciones

Ajustes de la intervencion realizados y sus razones

4.- ESTRATEGIA DE ACTIVACION BARRIAL

A.- ETAPA  1 “DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR”

Objetivos de la etapa

Lograr la conformación o primer contacto con el Grupo Motor Barrial, integrado por líderes y actores socio comunitarios, quienes cumplen la función de ser contraparte del programa, ayudar a activar la participación de los habitantes del barrio, así como facilitar el desarrollo de los liderazgos locales  y lograr la actualización del diagnóstico comunitario (“Diagnóstico & Propuestas para Plan Integral”) que facilita la construcción de una visión conjunta de la comunidad, para que se reconozca a sí misma con sus fortalezas y debilidades, e identifique sus necesidades y capacidades.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformación del grupo motor |  |  |  |
| Lograr realizar una actualización del Diagnóstico comunitario con la comunidad |  |  |  |
| La comunidad reconoce sus fortalezas y debilidades |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Indicar las conclusiones más relevantes del proceso (problemas o necesidades, relaciones internas y con otros actores importantes, entre otros. )

- Nivel comunitario - Relación con MUNICIPALIDAD - Relación con SPD - Relación con otros actores institucionales - Coordinación con el ejecutor (si corresponde)

Indicar fortalezas y debilidades de la comunidad para el desarrollo del proceso diagnostico

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa

Ajustes realizados para el logro de los objetivos de la etapa (metodológicos, frecuencia de visitas, coordinaciones u otros).

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

B.- ETAPA 2 “DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y DEFINICIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS A FINANCIAR”

Objetivo de la etapa

En función del Diagnóstico Comunitario se logra establecer y priorizar las acciones a realizar por la Comunidad que aporten a la movilización de sus recursos. Se identifican acciones de activación de redes de apoyo local, con la participación de la comunidad y grupo motor.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | Obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de Plan de Trabajo comunitario |  |  |  |
| Plan de Desarrollo Local |  |  |  |
| Definición de las iniciativas a implementar y financiamiento |  |  |  |
| Sesiones Mesa Barrial |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Principales temáticas priorizadas en el Plan de Trabajo Comunitario

Principales temáticas priorizadas en Plan de Desarrollo Comunitario (si corresponde)

Qué ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Aspectos relevantes y compromisos de la Mesa Barrial para apoyar el desarrollo de los planes

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

La comunidad a parte del grupo motor participo del proceso, diga como y cuales fueron las estrategias utilizadas.

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Por favor señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

D.- ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Objetivo de la etapa

Implementar los planes de desarrollo Local con la comunidad y generar coordinaciones y alianzas para la entrega de apoyo social y orientación a las familias.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución del Plan de Desarrollo Local |  |  |  |
| Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los planes |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Realización de ferias de oportunidades y/o campañas de sensibilización. |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Mencione coordinaciones con otras instituciones que ayudaron al desarrollo de las iniciativas definidas y priorizadas por el barrio

¿El grupo motor y la comunidad participaron de manera activa en la ejecución del Plan? Justifique la respuesta

Que ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/ o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

Identifique as temáticas de capacitación realizadas (ej Árbol de soluciones; FODA, formulación de proyectos, u otros…)

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

E.- ETAPA EVALUACION Y CIERRE

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de lo realizado |  |  |  |
| Mesa barrial y Proyección |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Con relación a la implementación del Plan de Trabajo Comunitario /Plan de Desarrollo Local

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Que aspectos del Plan de Desarrollo Local deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Con relación a la participación del Grupo Motor

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Qué aspectos de la organización del Grupo Motor deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Proyecciones

Desafíos con respecto al proceso comunitario /Grupo Motor

Desafíos con respecto al trabajo en la Mesa con los actores e instituciones

Qué tipo de derivaciones son las menos efectivas

Alianzas que se deben fortalecer

.

ANEXOS  :  Se deben adjuntar los verificadores de cada etapa por estrategia.

Verificadores Promoción socio comunitaria

| ETAPAS | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Actas de reuniones. | X |
|  | Minuta y PowerPoint de presentación del programa. | X |
|  | Bitácoras de trabajo (visita al barrio) | X |
|  | aspectos relevantes detectados, áreas problemáticas y potencialidades. |  |
|  | Estrategia de inserción |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácora. Plan de trabajo para el diagnóstico | X |
|  | aprobado por FOSIS y presentado a equipo SDP. Informe sobre funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario y mapa de relaciones. |  |
|  | Disponibilidad de un lugar para realizar reuniones en el barrio (ficha de espacio de funcionamiento). |  |
|  | Mapa de actores preliminar. |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácoras. | X |
|  | Acta participación en las mesas de trabajo comunitario. | X |
|  | Informe del Diagnóstico Barrial. | X |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Actas de reuniones de coordinación o alianzas con públicos y privados. |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácora. | X |
|  | Registro de asistencia a talleres. | X |
|  | Plan de trabajo comunitario diseñado y validado por la comunidad | X |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácoras. | X |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Registros fotográficos de las Campañas y Feria de oportunidades. | X |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Plan de cierre aprobado por FOSIS y el equipo SPD. |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácora. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Fichas de derivación. |  |
|  | Informe final. |  |

ANEXO VERIFICADORES ACTIVACION BARRIAL

ETAPA 1 Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |

| Inserción territorial | Bitácora del ejecutor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Catastro de actores claves |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Informe final proceso de inserción |  |
| Constitución o 1er contacto con instancias sociocomunitarias de participación (grupo motor) | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Acta de compromiso del Grupo Motor |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario u otro medio que verifique esta sesión inicial |  |
| Elaboración diagnóstico comunitario territorial | Propuesta metodológica para trabajar el diagnóstico |  |
|  | Evaluación de las sesiones formación, u otro verificador; ejemplos: encuesta telefónica; cuestionario WhatsApp, otros. Listado de asistencia u otro verificador; por ejemplo, fotos o pantallazos del encuentro. |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Diagnóstico Comunitario Territorial |  |
| Difusión y validación del diagnóstico comunitario | Bitácora del ejecutor Acta Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| 1. Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Plan de Intervención del ejecutor |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Listado de asistencia |  |
|  | Plan de Desarrollo Local |  |
| 2. Validación del PDL y diseño de las iniciativas | Bitácora ejecutora |  |
|  | Acta Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Ejecución y monitoreo de las iniciativas | Fichas de factibilidad de iniciativas locales |  |
|  | Bitácora del Ejecutor |  |
|  | Plan de monitoreo |  |
|  | Acta de Traspaso |  |
|  | Fotos del proceso |  |
|  | Bitácora del ejecutor, adjuntando documento de recepción (acta de traspaso) cuando corresponda |  |
| Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario | Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Actividades de cierre | Informe del Taller de Reflexión y Evaluación |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |
|  | Certificado ingreso información usuarios en SNU. |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital). |  |
|  | Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa |  |

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.