| PROGRAMA: BARRIOS EN ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO DE PROYECTO: COMUNA(S): QUILICURA, HUECHURABA, MAIPÚ, LO ESPEJO, CERRO NAVIA, SAN JOAQUÍN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE EQUIPO EJECUTOR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTREVISTA O REUNIÓN CON: MARIA GABRIELA SALINAS (MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ), CAMILA MIRANDA (GESTOR TERRITORIAL BARRIOS “VILLA SAN LUIS” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE ADL/APOYO PROVINCIAL/GESTOR/ATE: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de supervisión: Telemática |  |  | Estado de la Ejecución |  | Fecha: 27 DE ABRIL 2021 |  | Hora de inicio: 11:00 Hora de término: 12:00 |  |
|  |  |  | Al día ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Retraso ☐ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | N/C ☒ |  |  |  |  |  |
| 3Sujeto de supervisión: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutor | ☐ | Usuario |  | ☐ |  | Mesa técnica |  | ☐ |
| Etapa del proyecto: Coordinación etapa 0 y etapa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Materias tratadas en la reunión

- Situación de los proyectos considerados en el programa “Barrios Prioritarios”

- Proyectos que están en la Subsecretaría de Prevención del Delito a espera de aprobación de resolución.

- Obras de confianza en proceso de validación por parte de los diferentes actores sociales.

- Realización de marcha exploratoria en el sector para realizar levantamiento de la situación del barrio.

Acuerdos y observaciones

- Fijación próxima reunión de mesa técnica 19.05.21 a las 16:00 hrs

- Contraparte Municipal enviará información del Diagnóstico vigente, contacto de los líderes sociales del sector

- Proceso de validación de las “Obras de Confianza” en el sector.

- Realizar invitación al Coordinador Barrial para acompañar en la próxima marcha exploratoria e invitación la Feria de Seguridad Comunal

| Firma | Firma | Firma |
| --- | --- | --- |
| Nombre Carlos Ramos | Nombre | Nombre: |
| Cargo: Coordinador Barrial | Cargo: | Cargo: |