## Slide 1: Convenio de Colaboración y Transferencia​ Subsecretaría de Prevención del Delito - FOSIS
ZAIDA GONZALEZ TAPIA
Coordinadora Barrial​
FOSIS
Región de Atacama

## Slide 2: OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar las capacidades locales de gestión sociocomunitaria y fortalecer la articulación de la red pública local y comunitaria para el desarrollo del barrio.

## Slide 3: Componentes del programa.
Componente 1: Fortalecimiento de Capacidades de gestión sociocomunitaria.
Componente 2: Financiamiento de Iniciativas de gestión comunitaria.

## Slide 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ESTRATEGIAS Y ETAPAS | Mes 1 Septiembre | Mes 2 Octubre | Mes 3 Noviembre | Mes 4 Diciembre | Mes 5 Enero | Mes 6 Febrero | Mes 7 Marzo | Mes 8 Abril | Mes 9 Mayo | Mes 10 Junio
ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 5: Evaluación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ESTRATEGIA ACTIVACION BARRIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 1: Diagnóstico comunitario participativo y conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 3: Implementación de las iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación plan ejecutor |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5: Etapas del programa
Inserción en el Barrio: mediante trabajo en terreno, entrevistas con dirigentes y actores claves, gestiones de derivación según demanda espontánea de vecinos del sector Juan Pablo II.

## Slide 6: GRUPO MOTOR JUAN PABLO II
JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO II
AGRUPACION FAMILIAR Y DEPORTIVA FLOR NACIENTE
EQUIPO A&C CONSULTORES
COMITÉ DE SEGURIDAD VILLA JUAN PABLO II.
JUNTA DE VECINOS AMISTAD.
CLUB DE ADULTO MAYOR COPIHUE DE ORO
FOSIS

## Slide 7
Actualización de diagnóstico comunitario y conformación del grupo motor: mediante la realización de reuniones periódicas entre los meses de diciembre, enero y febrero se logran identificar las principales problemáticas priorizadas por los vecinos del sector, a saber:
Delincuencia, venta y consumo de drogas.
Falta de presencia policial y funcionamiento irregular de plan cuadrante del sector.
Microbasurales.
Proliferación de roedores.
Reparación y falta de luminarias.
Desempleo.
Abandono de adultos mayores.

## Slide 8
Despreocupación de las instituciones para las personas en situación de discapacidad.
Vulneración de derechos de NNA y violencia intrafamiliar.
Falta de espacios de recreación.
Falta de reductores de velocidad, por carreras clandestinas.
Baja frecuencia de recorridos de transporte público.

## Slide 9: Elaboración de Plan de Desarrollo Comunitario y definición de iniciativas a financiar.
Mitigar focos de delincuencia reparando y mejorando espacios que son de uso de la comunidad.
Cierre perimetral en sede JJVV Juan Pablo II.
Cierre segundo piso sede JJVV Amistad
Instalación de contenedores de botellas pet para reciclaje
Fumigación – Reparación y juegos en plazoleta Los Chupes.
Ejecución de Talleres de Fumigación
Mejoramiento e instalación de luminarias en el sector.

## Slide 10: Erradicación de microbasurales y focos de plagas en sector alto de Juan Pablo II.
Instalación de punto limpio en complejo deportivo.
Establecer con Dirección de Medioambiente, retiro de residuos plásticos.
Ejecución de Talleres de Reciclaje y mantención de espacios públicos.
Supervisión y mantención de punto de reciclaje, de familias de Agrupación Flor Naciente

## Slide 11: Temáticas a tratar, identificadas por miembros del grupo motor.
SEGURIDAD
SEREMI DE TRANSPORTES
LOCOMOCION PUBLICA (ESCASOS RECORRIDOS)
RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD
SALUD
SEREMI DE SALUD
CESFAM PEDRO LEON GALLO
OPERATIVOS MEDICOS AL SECTOR
CHARLAS Y CAPACITACIONES DE SALUD
OPERATIVOS VETERINARIOS – MANEJO DE PLAGAS
TRABAJO
SENCE
PRODEMU
CAPACITACIONES – EMPLEO -FERIA LABORAL EN EL SECTOR - HABILITACION LABORAL – IFE LABORAL

## Slide 12
IDENTIFICACION
REGISTRO CIVIL
REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
IPS
GOBIERNO EN TERRENO – ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS- ACTUALIZACION DE RSH-PENSIONES
VIVIENDA
SERVIU
POSTULACION A VIVIENDAS
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
DINAMICA FAMILIAR
SENAMA - MEJOR NIÑEZ - OPD
CENTRO DE LA MUJER
DENUNCIAS – ORIENTACION – OFERTAS PROGRAMATICAS -

## Slide 14: Organismo ejecutor: A&C CONSULTORES.
Domicilio: Rodriguez N° 465 of. 3 – Copiapó
Fono: 52- 2 236382
E-mail: ayc.consultores.eirl@gmail.com
Horario de atención: Lunes a Viernes 09:00 – 17:00 horas