INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones que ha ejecutado FOSIS en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe debe dar cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de emisión, así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, se solicita completar un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

FAVOR, RESPONDER TODOS LOS CAMPOS SIN MODIFICAR FORMATO.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Marcia Araya Álvarez |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | Irene Frei |  |  |  |
| Región | Metropolitana |  |  |  |
| Comuna | Conchalí |  |  |  |
| Marque la estrategia que se encuentra implementando | Promoción socio comunitaria | X | Activación barrial | X |
| Mes inicial del reporte | Febrero |  | Febrero |  |
| Último mes del reporte | Agosto |  | Agosto |  |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) | 13.730101.00474-21 |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor | Quality & innovation Consultores SpA |
| Nombre del proyecto | Desarrollando capacidades en el Barrio Irene Frei |
| Código SGI del proyecto | 13.730101.000474-21 |
| Tipología del proyecto | Proyecto Comunitario |
| Resumen del proyecto | El proyecto, se realiza en medio del Barrio Irene Frei. Es un proyecto comunitario, donde sus principales objetivos es generar movilidad dentro del territorio, que la comunidad de diferentes edades, género, etc participe y se involucre de las diferentes iniciativas. |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación | 20/08/2021 06/09/2021 | Coordinadora Barrial, hace las primeras investigaciones respecto del territorio y las contrapartes municipales. | Retroalimentación con respecto al barrio por parte de contraparte Municipal. | El trabajo en el territorio estuvo marcada por una gran presencial municipal, además de actores privados claves para la intervención, por ejemplo el Círculo Empresarial de la Panamericana Norte (Cirpan) y el Instituto AIEP. | En el territorio no existe mucho trabajo comunitario, no hay muchas organizaciones el polígono de intervención. Existen muchos prejuicios respecto a la población Irene Frei, como tal, marcada por una gran estigmatización. No existen vínculos entre la población Irene Frei y las poblaciones aledañas a éstas, por lo que existen prejuicios dentro de la comunidad. |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor | 07/09/2021 29/12/2021 | Inserción y caracterización del Barrio | Reuniones con actores que trabajan en el territorio. |  |  |
|  |  | Reuniones con la comunidad e invitación a participar. | Mesas de trabajos Comunitarias. | Se logra encontrar actores claves dentro de la comunidad, que no necesariamente son dirigentes sociales, sino que más bien les interesa el trabajo comunitario y mantienen contacto directo y constante con las diferentes iniciativas. |  |
|  |  | Catastro de emprendedoras en el territorio. | Feria de emprendedores navideña. |  |  |
|  |  | Feria de servicios | Gobierno en terreno |  |  |
|  |  | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |
|  |  | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |
|  |  | Actividades con niños, niñas y adolescentes. | Diagnóstico participativo. |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias | 30/12/2021 26/01/2022 | Apresto digital hacia la comunidad. | Reuniones con grupo motor y actores claves. |  |  |
|  |  | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |
|  |  | Actividades con toda la comunidad. | Plan de desarrollo local |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor | 27/01/2022 07/05/2022 |  | Murales participativos en el polígono |  |  |
|  |  | Actividades de diseño y ejecución de iniciativas |  |  |  |
|  |  | Actividades de hermoseamiento en el territorio | Jardineras y arborización en el polígono |  |  |
|  |  | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |
|  |  | Campaña de sensibilización empleabilidad | Talleres de formación |  |  |
|  |  | Campaña de sensibilización autoempleo | Talleres de formación |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno | 08/05/2022 07/06/2022 | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |
|  |  | Taller de reflexión | Evaluación de la intervención |  |  |
|  |  | Reunión con la comunidad y actores claves | Cierre del proyecto de activación barrial |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | 08/06/2022 06/08/2022 | Cierre administrativo | Recopilación de la información |  |  |
|  |  | Cierre financiero | Rendiciones aprobadas |  |  |

- Observaciones relevantes en relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

No existe mucha participación ni organizaciones sociales dentro del polígono de intervención. En primera instancia sólo se centraba en la población Irene Frei, sin embargo, el polígono es más amplio, por lo que en reuniones con las diferentes instituciones (SPD, Municipio, Fosis) se decide comenzar a trabajar con un polígono más amplio, involucrando a los actores claves de la población Irene Frei, interesada en continuar trabajando en general. Estos líderes se deben potenciar y tener como actores claves para continuar trabajando.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | Irene Frei |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juntas de vecinos que participan | Junta de Vecinos Las Mercedes Junta de Vecino Irene Frei por siempre Junta de vecinos Unidad y esfuerzos |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicio de implementación | 20/agosto/2021 |  | Fecha de término implementación |  |  | 31/diciembre/2022 |  |
| Integrantes del grupo motor | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox |
|  | María Catalán | No aplica |  | 9 56403886 | Mujer |  | 55 |
|  | Yanina Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 84855709 | Mujer |  | 30 |
|  | Marta Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 30950484 | Mujer |  | 35 |
|  | Eduardo Morales | Junta de vecinos Las Mercedes |  | 9 54603776 | Hombre |  | 60 |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox |
|  | Gloria Soto | Junta de Vecinos Unidad y esfuerzo |  | 9 9662454 | Mujer |  | 65 |
|  | María Neira | Junta de Vecinos Las Mercedes |  |  | Mujer |  | 55 |
|  | Eduardo Morales | Junta de Vecinos las Mercedes |  | 9 54603776 | Hombre |  | 60 |
|  | Yanina Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 84855709 | Mujer |  | 30 |
|  | Marta Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 30950484 | Mujer |  | 35 |
|  | María Catalán | No aplica |  | 9 56403886 | Mujer |  | 55 |
|  | Clorinda Trujillo | No aplica |  | 9 72186701 | Mujer |  | 65 |
|  | Martha Arévalo | Junta de vecinos El Esfuerzo |  | 9 64160227 | Mujer |  | 60 |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) | Centro Educativo Cultural de Infancia Club deportivo Irene Frei (no vigente) |  |  |  |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) | La participación en el Barrio es escasa, cuesta realizar actividades comunitarias. El grupo etario que más participa es el de personas mayores y niños y niñas (que involucran la participación de tutores responsables). Existen muchos prejuicios con respecto a la población Irene Frei, no sólo por parte de externos, sino que también por los mismos vecinos y vecinas aledañas que no se involucran mayormente con personas de la población antes mencionada. |  |  |  |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Ver Orientaciones 2021) | Acciones realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Comunidad | Se conoce la realidad del polígono de intervención | Reuniones barriales | El trabajo en el territorio es apoyado en gran medida por el Círculo Empresarial de la Panamericana Norte |  | Existe una gran estigmatización de las personas, especialmente de la población Irene Frei, donde cuesta trabajar. No hay una sede social dentro de la población Irene Frei, por lo que aportar en terminar con la estigmatización se vuelve complejo. |
|  | Familia | Se reconocen las problemáticas del sector | Reuniones actores institucionales | El trabajo se ve marcado, por presencia constante de diferentes instituciones tanto públicas (SPD, Municipio, Fosis) e instituciones privadas |  |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Comunidad | Se realiza inserción en el territorio y reuniones con la comunidad | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |  |
|  | Familia /Comunidad /Barrio | Se realiza Feria de emprendedores Navideña | Feria de emprendedores | (Cirpan, Instituto Aiep). |  |  |
|  | Familia / Comunidad / Barrio | Se realiza Feria de servicios | Gobierno en terreno |  |  |  |
|  | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
|  | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Familia | Taller de parentalidad positiva | Taller de formación |  |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Plan de trabajo comunitario |  |  |  |
|  | Comunidad / Familia | Actividades de hermoseamiento en el territorio | Arborización en el polígono |  |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Familia / Comunidad | Talleres de repostería | Taller de formación – emprendedoras |  |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

A pesar de la escasa participación de la comunidad y la falta de organizaciones territoriales y funcionales en el polígono de intervención, se logra incentivar a personas individuales y organizaciones en el proyecto de intervención. El polígono de intervención se toma en conjunto con la población Irene Frei y las poblaciones aledañas. Los líderes de la comunidad se deben potenciar, sobre todo los que no participan en organizaciones funcionales y territoriales.

- ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | Si | En el diagnóstico participan comunidad y otras instituciones. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? | Si | Actores claves tanto de la sociedad civil como de las instituciones. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? | No | Se debería trabajar en este catastro |
| ¿El barrio logró definir su grupo motor? | Si | Los líderes no necesariamente son dirigentes. |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | Si | En mesas de trabajo comunitarias u otras instancias de participación. |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario? (Recordar que este plan debe ser enfocado a la prevención del delito) | Si | El plan de trabajo esta enfocado en reforzar la vida comunitaria y local. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (Más integrantes que el grupo motor) | Si | A pesar de no tener una periodicidad, se realizan mesas de trabajos donde participan más personas no sólo las del grupo motor. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | No | No son permanentes, sino que más bien cuando el Municipio convoca. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | Si | No todas las mesas cuentan con el mismo nivel de participación. Lo mínimo que participan son 6 personas, lo máximo son 19 personas. Asisten personas de las Juntas de vecinos del sector (Unidad y esfuerzo, Las Mercedes e Irene Frei por siempre). |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | No | Más bien son reactivos a las Mesas, cuando el Municipio convoca ellos asisten. Cada uno participa en reuniones de sus organizaciones respectivas. |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | Si | Sobre todo los atingentes al Municipio de Conchalí. |
| El grupo motor participó en la decisión de su obra de confianza. | Si | Validó, sin embargo, la obra de confianza de debe cambiar producto de la tipología. |
| Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio | Si | Coordinación constante entre Fosis – Municipio y otras instituciones más bien privadas (CIRPAN – Instituto AIEP) |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | Si | El programa fue presentado a toda la comunidad en sus diferentes etapas. |
| FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa. | Si | Coordinadora Barrial participa en todas las mesas de trabajo comunitarias desde su incorporación. |
| La Mesa Comunitaria ha sido formalizada | No | La Mesa funciona cada vez que el Municipio en conjunto a Fosis convocan. |
| Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación | No | Sólo se comunican en reuniones con la comunidad. |
| Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc. | Si | Participan personas mayores, adultos y niños. |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | Si | Se trabaja en que las personas puedan seguir organizándose sin necesidad de que existan líderes institucionales. |
| Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones | Si | Sobre todo a proyectos de índole municipal. |