INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD .Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones del FOSIS en el marco de las estrategias De intervencion denominadas Promoción socio comunitaria y Activación Barrial.

El presente Informe se de elaborar por cada Barrio que se está interviniendo y tendrá dos momentos para ser completado, uno denominado Informe 1 y el Informe 2.

El primer informe debe dar cuenta de lo que es posible de llenar con lo avanzado en el periodo de marzo 2021 hasta 15 de febrero 2022, informando de las etapas que se han abordado y las que estamos trabajando, y en el informe 2  incluye el periodo desde la fecha  16 de febrero 2022 a la fecha estimada de corte mayo  - junio2022, de tal manera que se complementa la información con las etapas desarrolladas en ese periodo y se incorporan nuevas conclusiones del periodo.

1.- ANTECEDENTES DEL INFORME

| NOMBRE DEL COORDINADOR BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME | Marcia Araya Álvarez |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO | Irene Frei |  |
| REGION | Metropolitana |  |
| COMUNA | Conchalí |  |
| MARQUE QUE ESTRATEGIAS SE ESTAN IMPLEMENTANDO | Promoción socio comunitaria | Activación barrial |
|  | X | x |
| FECHA DE REALIZACION DEL INFORME SEMESTRAL Y AVANCE El programa inicio su ejecución en marzo 2021 | Fecha primer llenado (INFORME 1) | Fecha Segundo llenado (INFORME 2) |
|  | 15 de febrero de 2022 |  |

- Etapas en la que el programa se encuentra cada estrategia del convenio Barrios en Acción.

| ETAPAS PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Realizado |  | Agosto 2021 |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Realizado |  | Agosto 2021 |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Realizado |  | Octubre 2021 |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Realizado |  | Enero 2022 |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | En curso |  | febrero 2022 |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Pendiente |  | Mayo 2022 |  |

Nota:  si al informe dos no hay cambio solo indicar ídem.

| Estrategia Activación Barrial |  |
| --- | --- |
| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) | 13-730101-00474-21 |
| Nombre del ejecutor | Quality & innovation Consultores SpA |
| Nombre del proyecto | Desarrollando capacidades en el Barrio Irene Frei |
| Código SGI del proyecto | 13-730101-00474-21 |
| Inicio de la ejecución del proyecto | 07/septiembre/2021 |
| fecha estimada de termino | 07/agosto/2022 |

| Etapas ACTIVACION BARRIAL | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: De preparación | Realizado |  | 07/ septiembre/ 2021 |  |
| Etapa 1. Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor | Realizado |  | 07/ septiembre /2021 |  |
| Etapa 2. Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias | Realizado |  | 30/ diciembre/ 2021 |  |
| Etapa 3. Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación plan del ejecutor | En curso |  | 27/enero/ 2022 |  |
| Etapa 4. Cierre de la intervención en terreno | Pendiente |  | 08/ mayo/ 2022 |  |
| Etapa 5. Cierre administrativo | Pendiente |  | 08/junio/ 2022 |  |

2.- Aspectos generales de la intervención

En este apartado se informa sobre las acciones realizadas en las siguientes temáticas a cargo del Coordinador Barrial.

a.- Desarrollar o generar redes de alianzas de colaboración público – privadas en el barrio en acción.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Existía previa a la incorporación de Fosis en el programa una alianza de trabajo público – privada trabajando en el Barrio, donde principalmente se encontraba el Círculo Empresarial de la Panamericana Norte (Cirpan), el instituto AIEP, la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y el Municipio de Conchalí. Trabajo colaborativo al que rápidamente nos unimos tanto Fosis (coordinadora barrial) como el equipo ejecutor (Quality), trabajando en post de mejorar la participación de la comunidad.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

El trabajo colaborativo nos ha permitido desarrollar y planificar actividades para llevar a cabo en el territorio. Principalmente son actividades relacionadas al emprendimiento y la dispersión del trabajo en el territorio. Desde febrero en adelante, se tienen contemplado realizar campañas de sensibilización, ferias de emprendimiento, hermoseamiento del sector, etc.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

En un comienzo el trabajo fue complejo, debido a la poca participación de la comunidad en el territorio, para lo cual se decidió ampliar el polígono y trabajar con las villas aledañas a la Villa Irene Frei, trabajo que dio un buen resultado a la hora de convocar personas y poder desarrollar diferentes actividades comunitarias donde participaron personas de todas las villas. Dentro de ellas se destaca la participación en el diagnóstico comunitario, el Plan de trabajo o desarrollo local, y la Feria de emprendimiento desarrollada con temática navideña en el sector.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

b.- Asesorar técnicamente en la elaboración del plan de implementación del “Sistema de Prevención Local” que, en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Se asesora y coordina diferentes reuniones técnicas para la implementación del Sistema de prevención local, con actores claves y con la misma comunidad del polígono donde se está trabajando.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Entregar información e insumos tanto a las instituciones público – privadas que trabajan en el territorio, como a la comunidad, mediante informáticos, cápsulas, Mesas de trabajo presenciales o virtuales, etc.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Se entregan los primeros lineamientos con respecto a la implementación del Sistema de prevención local a la comunidad participante y a las instituciones que colaboran.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

c.- Sobre la función de Secretario Ejecutivo de la mesa de trabajo comunitario que determina el Sistema de Prevención Local.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Desde que Fosis comienza la intervención en el territorio, ya se estaban realizando Mesas de trabajo comunitaria en el Barrio, sin embargo, las convocatorias no tenían el alcance suficiente, por lo que la participación de la comunidad se veía mermada. Frente a esto, entre todas las instituciones público – privadas que trabajan en el territorio, se decide ampliar el polígono para aumentar la participación de las y los vecinos. Coordinadora Barrial de Fosis, participa en todas las mesas de trabajo desde su incorporación, siendo secretaria ejecutiva de la Mesa.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Se pretende continuar las Mesas de trabajo cada dos semanas en diferentes lugares del polígono o en su defecto de manera remota, considerando la pandemia de covid-19. En estas mesas se pretende resolver y trabajar en conjunto con la comunidad diferentes iniciativas a financiar del proyecto desde la práctica.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Se logra mejorar la participación de la comunidad, escuchar sus ideas, resolver sus dudas e incentivar la participación de la comunidad en diferentes instancias de participación. Las convocatorias cada vez cuesta menos realizarlas, considerando el interés de la comunidad en participar del programa.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

d.- Mesas comunitarias:

| PERIODO INFORME 1 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado | 05 |
| Quienes participan |  |
| Vecinas y vecino del Barrio. Dirigentes sociales Contraparte Municipalidad de Conchalí. Territorial CIRPAN. Profesionales SPD. Coordinadora Barrial Fosis. Equipo ejecutor Quality. |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| La coordinación con el Municipio de Conchalí ha sido constante y positiva, el trabajo siempre ha sido coordinado y en conjunto, sosteniendo en reiteradas ocasiones reuniones de trabajo en equipo tanto presencial como remotas con el fin de coordinar el trabajo y generar actividades conjuntas en beneficio del programa y la comunidad. |  |
| Dificultades |  |
| Al comienzo de la ejecución del trabajo, no existía mayor convocatoria a la hora de realizar actividades por parte de la comunidad, sin embargo, adoptando distintas estrategias, con el tiempo las convocatorias fueron mejorando y el trabajo en el territorio fue más visible. |  |
| Obstaculizadores |  |
| La falta de interés de la comunidad en participar y las escasas organizaciones funcionales y territoriales, fue un obstaculizador a la hora de dar a conocer el programa e incentivar a la participación dentro de éste. |  |
| Facilitadores |  |
| El trabajo en equipo de diferentes actores ha sido sin duda uno de los grandes facilitadores para la realización del trabajo en el Barrio. |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |
| Se sugiere entregar un calendario con los días en lo que se realizará la Mesa, así las personas pueden sentirse parte y programar su asistencia a éstas. |  |

| PERIODO INFORME 2 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado |  |
| Quienes participan |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| Dificultades |  |
| Obstaculizadores |  |
| Facilitadores |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |

e.- En relación la Mesa Barrial y la coordinación con los actores de la mesa

Periodo INFORME 1

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

El aumento de la participación de la comunidad en la Mesa Barrial, por medio de instancias donde la comunidad considera que es beneficioso juntarse y mejorar la calidad de vida de las personas y el Barrio, por ejemplo, Feria de emprendimiento, aprestos digitales, etc.

Compromiso con el proceso de intervencion e interés en participar

La comunidad está interesada en participar, se siente comprometida y partícipe del proceso a lo largo del Programa, siente que obtendrá beneficios para la comunidad.

Otras conclusiones relevantes.

Continuar el proceso de intervención con apoyo y vinculación con la comunidad, donde las personas se sientan actores claves a la hora de tomar decisiones dentro del Programa.

Periodo INFORME 2

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

Compromiso con el proceso de intervencion e interés en participar

Otras conclusiones relevantes.

e.- Respecto a la articulación de las dos estrategias del FOSSIS (Activación Barrial y promoción socio comunitaria).

PERIODO INFORME 1

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervencion debieron realizarse

El trabajo se ha realizado de manera paralela, tanto coordinadora barrial (estrategia sociocomunitaria) como equipo ejecutor (estrategia de activación barrial) llegaron juntos a trabajar en el territorio, por lo que el trabajo ha sido constantemente en equipo y coordinado. Las actividades son apoyadas entre equipos y trabajadas de manera articulada, el proceso de inserción y reuniones ha sido entre ambos coordinado, con el fin de que exista siempre algún representante en todas las actividades.

PERIODO INFORME 2

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervencion debieron realizarse

c.- Otros Ámbitos de acción:

| ÁMBITO | INFORME 1 |  |  | INFORME 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Sin Inf. | SI | NO | Sin Inf. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | X |  |  |  |  |  |
| Coordinación fluida Municipio – FOSIS. | X |  |  |  |  |  |
| Existe un catastro de actores o líderes del territorio. | X |  |  |  |  |  |
| FOSIS fue secretario Ejecutivo de la Mesa. | X |  |  |  |  |  |
| Municipio utilizó medios digitales para convocatoria y participación comunitaria. | X |  |  |  |  |  |
| Formalización jurídica de la Mesa Comunitaria. |  | X |  |  |  |  |
| Grupo motor corresponde a los representantes líderes de la Mesa y Barrio. | X |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de grupos objetivos (enunciar si participan niños, mujeres, personas mayores, jóvenes, familias, instancias públicas desconcentradas, oficinas o programas municipales, empresarios o emprendedores, fundaciones, etc.). | Dirigentes sociales, mujeres, seguridad, empresas |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de PDI y/o Carabineros |  | X |  |  |  |  |
| Fue generado un árbol de problemas durante el diagnostico. | X |  |  |  |  |  |
| Existió validación del Proyecto Comunitario. (FOSIS – ACTIVACIO BARRIAL) | X |  |  |  |  |  |
| Se realizaron recorridos barriales. | X |  |  |  |  |  |
| Fueron realizados procesos de priorización participativa como por ejemplo elecciones a nivel barrial. |  | X |  |  |  |  |
| Fue validada la idea de Obra de confianza. | X |  |  |  |  |  |
| Existe plan de trabajo a 10 Años para el Barrio, integral e intersectorial. |  | X |  |  |  |  |
| Existe un concepto de imagen objetivo del barrio u hoja de ruta |  | X |  |  |  |  |
| Se consideró inversión adicional privada o complementaria para proyectos. |  |  | X |  |  |  |
| Existe postulación a fondos concursables del Estado para las iniciativas planeadas. |  | X |  |  |  |  |
| Proyecto Obra de confianza ha sido presentado a la SPD. | X |  |  |  |  |  |
| Existe un proceso de evaluación de resultados y opinión comunitaria sobre la intervención a la fecha. | X |  |  |  |  |  |
| Se realizaron talleres sobre inspección de obras, emprendimiento, talleres parentales, autocuidado, educación financiera, buen trato, apresto laboral, autocuidado, vida sana, prevención de riesgo, Resolución Pacífica de Conflictos a través de Mediación o Mediación Intercultural u otro (enunciar) | Apresto digital |  |  |  |  |  |
| Existieron ferias de servicio en el barrio | X |  |  |  |  |  |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). |  | X |  |  |  |  |

d.- Complete el cuadro sobre financiamiento

| INFORME 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |  |
| Que se financió | $ del financiamiento | Estado de la implementación (inicio, en desarrollo, finalizado) |  | Otros aportes recibidos (indique cuales) | En que participa la comunidad o grupo motor |
|  |  | Informe 1 | estado al informe 2 |  |  |
| Curso de capacitación | $1.500.000 | Inicio |  | $0 | Elección de curso |
| Bandejones | $- | Inicio |  | $0 | Elección de trabajo / creación futura |
| Murales | $- | Inicio |  | $0 | Elección de trabajo / creación futura |
| Plantación de árboles | $- | Inicio |  | $0 | Elección de trabajo / creación futura |

| INFORME 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |
| Que se financió Y para que | $ del financiamiento | Estado de la implementación (planificado, en desarrollo, finalizado) | Otros aportes recibidos | En que participa la comunidad o grupo motor |

Identificación de actores que participan en el proceso

INFORME 1

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA | INDIQUE SI CONTINUA O NO EN EL PERIODO DEL INFORME 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de vecinos Irene Frei por siempre | Linsay Farias | Presidenta Junta de vecinos y representante villa. |  |
| Junta de vecinos Las Mercedes | Eduardo Morales | Presidente Junta d vecinos y representante villa. |  |
| Junta de vecinos Unidas y esfuerzo | Gloria Soto | Presidenta junta de vecinos y representante villa. |  |
| CIRPAN | Emiliano Lanata | Territorial trabajo en Barrio Irene Frei |  |
| AIEP | Milanyel Useche | Representante AIEP y contraparte del trabajo en el territorio |  |

INFORME 2 (mencione los nuevos, no los que continúan del periodo anterio)

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |

3.- ESTADO DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA

A.- ETAPA 0 SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ETAPA 1 INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.

Objetivos de la etapa:

Durante la etapa 0 se espera que el/la Coordinador/a Barrial conozca todos los aspectos del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y su estado actual. Y en la etapa 1 se espera generar lazos de confianza y vínculos de trabajo con la comunidad.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

- Logro de las actividades de la etapa 0: SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

MES y AÑO de inicio de la etapa __Agosto/2021_______

| Logro de los objetivos de las etapas | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Se logro conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos | 3 | El Barrio fue el último en incorporarse por lo que no había trabajo previo | Trabajo colaborativo y en equipo |
| Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) | 3 | No había contacto directo con contraparte municipal | Al tener contacto con contraparte municipal se reúne de manera inmediata |
| Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | 3 | Cuesta ir al territorio producto de las épocas festivas | Se hacen recorridos barriales entre todas las instituciones que trabajan en el territorio |

- Describa brevemente la estrategia de inserción en el barrio que se definió.

En primera instancia se logra trabajar en el territorio al poder tener contacto directo con las contrapartes municipales, se realizan las primeras reuniones de coordinación, se reconoce el polígono donde se interviene y posterior a ello, comienzan las convocatorias a las actividades.

- Logro de las actividades de la etapa 1 “INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL”

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con Municipio | 3 | No existía contraparte municipal directa | Al definirse contraparte, la comunicación es fluida |
| Líderes identificados e interesados en el programa | 3 | Sólo una organización en la Villa. | Se toma contacto con dirigentes y comunidad |
| Coordinación periódica SDP y FOSIS | 3 | Llegada conjunta al territorio | Interés en trabajar colaborativamente |
| Coordinador/a Barrial se integrase a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | 3 | Primeras mesas con poca participación | Se logra mejorar la convocatoria a las mesas |

- Describa brevemente el funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario en identificado en esta etapa.

Las Mesas de trabajo se realizaban de antes de comenzar el trabajo Fosis en el territorio, por lo que sumarse a éstas instancia fue un trabajo relativamente fácil, sin embargo, las convocatorias por parte de la comunidad eran muy ambigua y baja, por lo que en las primeras Mesas la participación por parte de la comunidad era bastante poca, lo que mejoró con el transcurso del tiempo y con la ampliación del polígono.

- Describa brevemente el plan de trabajo para realización del diagnostico

El diagnóstico de trabajo tuvo participación tanto de los dirigentes como de los vecinos, incluyendo a adultos y niños (as), que proyectaron su barrio por medio de diferentes técnicas participativas, lo que nos permitió ver los cambios que anhelaba el territorio.

A modo de conclusión refiérase a los siguientes puntos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Se logra mejorar la participación en el programa de manera paulatina, las personas se comienzan a sumar a las diferentes iniciativas de acuerdo a sus intereses y posterior a ello continúan trabajando.

Indicar como percibió el interés de la comunidad en participar del proyecto.

En primera instancia el interés era bastante poco, las personas no estaban comprometidas con el Programa, sin embargo, al ver concretamente el interés de trabajar en el territorio las personas se fueron sumando.

Observaciones a la conformación de la mesa barrial

La Mesa barrial se conformó inicialmente con la comunidad de la Villa Irene Frei, posteriormente se sumaron más personas y las reuniones fueron cambiando de lugares con el fin de que las personas conozcan su territorio y participen en conjunto.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio y justifique porque

Se amplío el polígono de intervención producto de la falta de participación de la Villa Irene Frei, por lo que el trabajo se ha hecho además con las villas aledañas a éstas, por lo que la comunidad se ha ido conociendo y haciendo lazos entre ellos.

B.- ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS.

Fecha de inicio de la etapa _octubre/2021________

Objetivos de la etapa:

El objetivo del diagnóstico participativo es actualizar y contextualizar los requerimientos y necesidades de la comunidad, lograr que se movilicen e involucren en las soluciones de sus necesidades y problemas, y puedan identificar.

- Logro de las actividades de la etapa 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad | 3 | El diagnóstico realizado se hace en conjunto con equipo ejecutor | Trabajo colaborativo y en equipo |
| Sentar las bases para la generación de alianzas colaborativas con la comunidad. | 3 | Es compleja la convocatoria al comienzo | Se amplía el polígono y con ello aumenta la participación |
| Conformación grupo motor | 3 | Tardíamente se crea grupo motor | Se crea grupo motor con representantes de todas las villas |
| Participar mesas comunitarias | 3 | Baja convocatoria al comienzo | Se realizan Mesas de trabajo con apoyo de diferentes instituciones |

- Describa brevemente aspectos centrales del diagnóstico y áreas prioritarias de trabajo que podrían ser incorporadas en el plan de trabajo comunitario

En el diagnóstico de trabajo las personas comentan sobre la necesidad de realizar acciones que vayan en post de mejorar los ingresos y los conocimientos de las personas y sus familias, por ende, gran parte del trabajo se piensa en áreas de emprendimiento y mejorar las herramientas tanto para un trabajo dependiente como independiente.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

El diagnóstico comunitario se logra con insumos de diferentes actividades, reuniones de trabajo, actividades recreativas con componente metodológico, talleres, ferias de emprendimiento, entre otros.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

La etapa se logró ampliando el polígono, con el fin de trabajar de manera conjunta con las diferentes villas del polígono. Las reuniones fueron rotando con el fin de poder acercarse a los diferentes lugares en los que se trabaja y poder hacer parte a la comunidad del trabajo participativo en el territorio.

C.- ETAPA 3 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO.

MES y AÑO  de inicio de la etapa ___Enero/2022______

Objetivo de la etapa:

Desde el diagnóstico realizado y definidas las áreas de trabajo prioritarios, el/la Coordinador/a Barrial trabaja en conjunto con el Grupo Motor Barrial, en el diseño de un plan de trabajo comunitario. Este plan deberá visibilizar los recursos y alianzas potenciales en el territorio (acuerdos y compromisos de la mesa de trabajo comunitario), identificando a la comunidad como centro y protagonista del trabajo comunitario.

- Logro de las actividades de la etapa

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de áreas de trabajo prioritarias | 3 | Dificultad definir áreas de trabajo | Se logra aunar intereses |
| Diseño del plan de trabajo comunitario | 3 | Tiempo acotado del diseño | Trabajo colaborativo con equipo ejecutor |
| Participación activa del grupo motor | 3 | Dificultad de reunir personas en las fechas | Se logra realizar reuniones de manera virtual y presencial |
| Coordinación SDP | 3 | Aunar agendas de trabajo | Comunicación fluida y constante |

- Describa brevemente aspectos centrales de plan de trabajo e identifique áreas prioritarias de trabajo que se abordan

En el plan de trabajo comunitario se aborda el trabajo principalmente relacionado al empleo, tanto dependiente como independiente, por medio de cursos de capacitación, talleres, aprestos laborales, etc.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Existe interés de las personas en realizar actividades sobre todo si son en el territorio o de manera remota, con el fin de no movilizarse largamente. La comunidad planteó sus requerimientos y necesidades, buscando la manera de solventarlas en conjunto.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

Se realiza participación de la comunidad, niños, dirigentes sociales, emprendedores, entre otros, con el fin de estandarizar los intereses de las personas.

D.- ETAPA 4 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO”.

MES y AÑO de inicio de la etapa ___febrero/2022______

Objetivos de la etapa:

Ejecución del plan de trabajo comunitario con la comunidad y realizar las acciones comprometidas en el plan de trabajo comunitario, lograr gestionar los apoyos y contribuciones de los actores públicos y privados, desarrollar derivaciones, y otras acciones comunitarias.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | Facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de ha implementado de acuerdo a lo proyectado |  |  |  |
| La comunidad tiene claro sus compromisos y cumple |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Identifique hitos relevantes del desarrollo de esta etapa en cuanto al acompañamiento de la implementación del plan, desarrollo de campañas de sensibilización, asesorar al municipio, gestionar atención de otros servicios en el barrio.

Describa y evalué la participación del grupo motor y mencione como aporta a la comunidad y al programa Barrios prioritarios. Sino aporta diga porque

Obstáculos y facilitadores de la gestión del grupo motor

Derivaciones realizadas, identifique a áreas temáticas e instituciones

Funcionamiento de la mesa acuerdos principales y el rol del grupo motor en esta instancia, sino participa indique cuales son las razones.

E.- ETAPA 5 “EVALUACION Y CIERRE”.

Objetivos de la etapa:

Realizar en conjunto con el Grupo Motor Barrial, líderes y otros vecinos el análisis del proceso de intervención, identificando resultados, aprendizajes y áreas a mejorar. Y definir desafíos futuros, que serán presentados a la mesa de trabajo comunitario y otros servicios para establecer acuerdos para la gestión futura.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | Facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Desafíos futuros identificados |  |  |  |
| Desafíos futuros presentados a la mesa comunitaria y otros actores |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Realizar análisis del proceso |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Principales conclusiones del análisis realizado del proceso con la comunidad

Validación del grupo motor ante la comunidad e instituciones

Ajustes de la intervencion realizados y sus razones

4.- ESTRATEGIA DE ACTIVACION BARRIAL

A.- ETAPA  1 “DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR”

Objetivos de la etapa

Lograr la conformación o primer contacto con el Grupo Motor Barrial, integrado por líderes y actores socio comunitarios, quienes cumplen la función de ser contraparte del programa, ayudar a activar la participación de los habitantes del barrio, así como facilitar el desarrollo de los liderazgos locales  y lograr la actualización del diagnóstico comunitario (“Diagnóstico & Propuestas para Plan Integral”) que facilita la construcción de una visión conjunta de la comunidad, para que se reconozca a sí misma con sus fortalezas y debilidades, e identifique sus necesidades y capacidades.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformación del grupo motor | 3 | Demora en conformación de grupo motor | Se crea grupo motor con diversas participaciones |
| Lograr realizar una actualización del Diagnóstico comunitario con la comunidad | 3 | Sólo existía diagnóstico previo de la SPD | Se logra crear lazos con la comunidad |
| La comunidad reconoce sus fortalezas y debilidades | 3 | Ve las debilidades con mayor facilidad | Con trabajo de equipo logra ver sus fortalezas |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

En un comienzo la participación era bastante baja, aunque previo a las Mesas de trabajo se realizaban recorridos barriales informando a la comunidad de las actividades, sin embargo, con la ampliación del polígono se sumaron personas de las diferentes villas, formando lazos de participación entre las diferentes villas.

Indicar las conclusiones más relevantes del proceso (problemas o necesidades, relaciones internas y con otros actores importantes, entre otros. )

Se logran identificar diferentes necesidades en la comunidad y el territorio. Entre ellos los más destacados en la comunidad son las necesidades de obtener ingresos familiares, mediante líneas de emprendimiento o el trabajo dependiente. En cuanto al territorio, existe sensación de inseguridad por lo poco intervenido y hermoseado del lugar, las personas a una cierta hora ya no caminan por las calles, ya que éstas son usadas para actos ilícitos. Con respecto a las relaciones entre las instituciones público – privadas, estas son bastante cercanas, con reuniones periódicas con la finalidad de acercarse al territorio y trabajar en equipo con objetivos claros y permanentes.

Indicar fortalezas y debilidades de la comunidad para el desarrollo del proceso diagnostico

Las debilidades fueron las que se identificaban con mayor rapidez dentro de la comunidad, entre ellas se encuentran el poco conocimiento del trabajo entre las personas de las villas, la lejanía en cuanto a las instituciones públicas en el territorio, la falta de oportunidades en ámbitos de salud, laboral, emprendimiento, etc. Entre las fortalezas se encuentra, que cada villa posee alguna organización territorial y funcional vigente que, si bien entre ellas no existe mayor cercanía, cada una coexiste dentro de su territorio.

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa

Dentro de las principales potencialidades es que el grupo motor, está conformado no sólo por dirigentes, sino que también por una población interesada en el programa independiente de algún cargo. Dentro de las debilidades se encuentran el poco contacto entre los representantes de las diferentes villas, los cuales se conocen, sin embargo, se reúnen sólo en instancias del programa.

Ajustes realizados para el logro de los objetivos de la etapa (metodológicos, frecuencia de visitas, coordinaciones u otros).

Al comienzo previo a cada reunión o actividad, se debía realizar un recorrido barrial invitando a la comunidad (puerta a puerta) lo que aumentaba las visitas al territorio con el fin de que las personas se interesaran en participar.

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

Se podrían separar grupos de trabajo con el fin de poder tomar varios puntos de vistas y/o necesidades de las personas en diferentes líneas de trabajo, es decir, dueñas de casa, emprendedoras, madres solteras, niños y niñas, etc.

B.- ETAPA 2 “DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y DEFINICIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS A FINANCIAR”

Objetivo de la etapa

En función del Diagnóstico Comunitario se logra establecer y priorizar las acciones a realizar por la Comunidad que aporten a la movilización de sus recursos. Se identifican acciones de activación de redes de apoyo local, con la participación de la comunidad y grupo motor.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de Plan de Trabajo comunitario | 3 | Varía la participación de las personas | Interés de la comunidad en participar |
| Plan de Desarrollo Local | 3 | Varias ideas a realizar | Participación constante de las personas |
| Definición de las iniciativas a implementar y financiamiento | 2 | Falta cotizar cada una de las ideas | Existe conocimiento de las iniciativas |
| Sesiones Mesa Barrial | 3 | Se realiza sólo una Mesa de trabajo en la etapa | Participación de la comunidad en la Mesa. |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Las reuniones se hicieron de manera presencial y remota, para poder hacer las actividades remotas se realiza un apresto digital por parte del equipo ejecutor, con el fin de que la mayor cantidad de personas pudiese participar de las Mesas de trabajo independiente de las modalidades de éstas. El plan de trabajo comunitario fue validado por la comunidad, mostrando un interés en las diferentes iniciativas que se tienen contempladas.

Principales temáticas priorizadas en el Plan de Trabajo Comunitario

Se prioriza principalmente la realización de curso de capacitación que pueda mejorar los ingresos de los participantes y además entregar más y mejores servicios en el territorio. Dicho curso lo definirá la comunidad dependiendo sus intereses.

Principales temáticas priorizadas en Plan de Desarrollo Comunitario (si corresponde)

Se priorizan temáticas que abarcan principalmente el hermoseamiento del Barrio y con ello disminuya la sensación de inseguridad en el territorio sobre todo en las calles principales. Sin embargo, también se priorizan cierto lineamiento dirigidos al autoempleo y empleos dependientes.

Qué ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Se realizaron reuniones de manera presencial, donde se les ensañaron herramientas para que las personas se puedan conectar a reuniones telemáticas, esto considerando el aumento progresivo de contagios por covid-19.

Aspectos relevantes y compromisos de la Mesa Barrial para apoyar el desarrollo de los planes

La Mesa de trabajo barrial se compromete a continuar la participación y apoyar la difusión de las diferentes actividades con el fin de poder llegar a la mayor cantidad de población posible.

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

Dentro de las potencialidades se encuentran los diferentes rubros e intereses de las personas que conforman el grupo motor, por lo que se tiene un espectro amplio de ideas e intereses. Mientras que las debilidades podrían ser el poco contacto que existe entre los miembros del grupo motor.

La comunidad a parte del grupo motor participo del proceso, diga como y cuales fueron las estrategias utilizadas.

La comunidad participó en las reuniones de trabajo, en las Mesas comunitarias y en las diferentes metodologías utilizadas. Apoyo en la difusión de las actividades con el fin de llegar a más personas y que la participación aumente dentro del polígono.

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Por favor señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

Se podría mejorar la rotación de los lugares donde se realizan las actividades, para que los vecinos se conozcan en mayor profundidad y se puedan reconocer diferencias y similitudes en las diferentes villas.

D.- ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Objetivo de la etapa

Implementar los planes de desarrollo Local con la comunidad y generar coordinaciones y alianzas para la entrega de apoyo social y orientación a las familias.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución del Plan de Desarrollo Local |  |  |  |
| Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los planes |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Realización de ferias de oportunidades y/o campañas de sensibilización. |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Mencione coordinaciones con otras instituciones que ayudaron al desarrollo de las iniciativas definidas y priorizadas por el barrio

¿El grupo motor y la comunidad participaron de manera activa en la ejecución del Plan? Justifique la respuesta

Que ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/ o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

Identifique as temáticas de capacitación realizadas (ej Árbol de soluciones; FODA, formulación de proyectos, u otros…)

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

E.- ETAPA EVALUACION Y CIERRE

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de lo realizado |  |  |  |
| Mesa barrial y Proyección |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Con relación a la implementación del Plan de Trabajo Comunitario /Plan de Desarrollo Local

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Que aspectos del Plan de Desarrollo Local deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Con relación a la participación del Grupo Motor

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Qué aspectos de la organización del Grupo Motor deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Proyecciones

Desafíos con respecto al proceso comunitario /Grupo Motor

Desafíos con respecto al trabajo en la Mesa con los actores e instituciones

Qué tipo de derivaciones son las menos efectivas

Alianzas que se deben fortalecer

.

ANEXOS  :  Se deben adjuntar los verificadores de cada etapa por estrategia.

Verificadores Promoción socio comunitaria

| ETAPAS | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Actas de reuniones. | X |
|  | Minuta y PowerPoint de presentación del programa. | X |
|  | Bitácoras de trabajo (visita al barrio) | X |
|  | aspectos relevantes detectados, áreas problemáticas y potencialidades. |  |
|  | Estrategia de inserción |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácora. Plan de trabajo para el diagnóstico | X} |
|  | aprobado por FOSIS y presentado a equipo SDP. Informe sobre funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario y mapa de relaciones. | X} |
|  | Disponibilidad de un lugar para realizar reuniones en el barrio (ficha de espacio de funcionamiento). |  |
|  | Mapa de actores preliminar. | X |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácoras. | X |
|  | Acta participación en las mesas de trabajo comunitario. | X |
|  | Informe del Diagnóstico Barrial. |  |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Actas de reuniones de coordinación o alianzas con públicos y privados. | X |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácora. | X |
|  | Registro de asistencia a talleres. | X |
|  | Plan de trabajo comunitario diseñado y validado por la comunidad | X |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácoras. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Registros fotográficos de las Campañas y Feria de oportunidades. |  |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Plan de cierre aprobado por FOSIS y el equipo SPD. |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácora. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Fichas de derivación. |  |
|  | Informe final. |  |

ANEXO VERIFICADORES ACTIVACION BARRIAL

ETAPA 1 Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |

| Inserción territorial | Bitácora del ejecutor | X |
| --- | --- | --- |
|  | Catastro de actores claves | X |
|  | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Informe final proceso de inserción | X |
| Constitución o 1er contacto con instancias sociocomunitarias de participación (grupo motor) | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Acta de compromiso del Grupo Motor | X |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario u otro medio que verifique esta sesión inicial | X |
| Elaboración diagnóstico comunitario territorial | Propuesta metodológica para trabajar el diagnóstico | X |
|  | Evaluación de las sesiones formación, u otro verificador; ejemplos: encuesta telefónica; cuestionario WhatsApp, otros. Listado de asistencia u otro verificador; por ejemplo, fotos o pantallazos del encuentro. | X |
|  | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Diagnóstico Comunitario Territorial | X |
| Difusión y validación del diagnóstico comunitario | Bitácora del ejecutor Acta Mesa de Trabajo Comunitario | X |

Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| 1. Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Plan de Intervención del ejecutor | X |
|  | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Listado de asistencia | X |
|  | Plan de Desarrollo Local | X |
| 2. Validación del PDL y diseño de las iniciativas | Bitácora ejecutora | X |
|  | Acta Mesa de Trabajo Comunitario | X |

Etapa 3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Ejecución y monitoreo de las iniciativas | Fichas de factibilidad de iniciativas locales |  |
|  | Bitácora del Ejecutor |  |
|  | Plan de monitoreo |  |
|  | Acta de Traspaso |  |
|  | Fotos del proceso |  |
|  | Bitácora del ejecutor, adjuntando documento de recepción (acta de traspaso) cuando corresponda |  |
| Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario | Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Actividades de cierre | Informe del Taller de Reflexión y Evaluación |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |
|  | Certificado ingreso información usuarios en SNU. |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital). |  |
|  | Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa |  |

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.