INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones que ha ejecutado FOSIS en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe debe dar cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de emisión, así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, se solicita completar un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

FAVOR, RESPONDER TODOS LOS CAMPOS SIN MODIFICAR FORMATO.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| NOMBRE DEL/LA COORDINADOR/A BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME | ÁNGELA JIMÉNEZ ARMIJO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO | 4 DE SEPTIEMBRE |  |  |  |
| REGIÓN | METROPOLITANA |  |  |  |
| COMUNA | EL BOSQUE |  |  |  |
| MARQUE LA ESTRATEGIA QUE SE ENCUENTRA IMPLEMENTANDO | PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA | X | ACTIVACIÓN BARRIAL | X |
| MES INICIAL DEL REPORTE | MARZO |  | JUNIO |  |
| ÚLTIMO MES DEL REPORTE | DICIEMBRE |  | NOVIEMBRE |  |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| CÓDIGO DEL PROYECTO DE ACTIVACIÓN BARRIAL (SI CORRESPONDE) | 13.730101.00481-21 |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL EJECUTOR | CORPORACIÓN SANTIAGO INNOVA |
| NOMBRE DEL PROYECTO | ESTRATEGIA ACTIVACIÓN BARRIAL BARRIO 4 DE SEPTIEMBRE, EL BOSQUE |
| CÓDIGO SGI DEL PROYECTO | 13.730101.00481-21 |
| TIPOLOGÍA DEL PROYECTO |  |
| RESUMEN DEL PROYECTO |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA 0: DE PREPARACIÓN | ABRIL 2021 SEPTIEMBRE 2021 | REUNIÓN DE PRESENTACIÓN | - REUNIÓN EN TERRENO CON CONVOCATORIA DE 14 PARTICIPANTES DEL TERRITORIO A INTERVENIR. - COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN RESPECTO DEL PROGRAMA Y SU EJECUCIÓN EN TERRENO. - CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA Y SUS ETAPAS POR PARTE DE LOS VECINOS Y SU COMUNIDAD. - CONOCER EL SECTOR, SU ENTORNO Y QUÉ ELLOS NOS CONOCIERAN CÓMO EQUIPO EJECUTOR | PARTICIPACIÓN Y CONVERSATORIO CON LOS PRINCIPALES TEMAS INFORMADOS Y ABORDADOS EN ESTA PRESENTACIÓN DE RESUMEN DE LAS BASES, HITOS CENTRALES, ETAPAS Y OBJETIVO DEL PROGRAMA BARRIOS ADJUDICADO PARA EL BARRIO 4 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNA DE EL BOSQUE. HABER CONTADO CON LOS CONTACTOS TELEFÓNICOS DE LOS USUARIOS PERMITE REALIZAR UNA CONVOCATORIA MÁS PERSONALIZADA, LO QUE TRAE COMO CONSECUENCIA UN NÚMERO IMPORTANTE DE ASISTENTES (EN COMPARACIÓN A OTRAS ACTIVIDADES DE SIMILAR ÍNDOLE) Y UN GRUPO DE PARTICIPANTES YA COMPROMETIDOS. PARTICIPANTES CONOCEDORES DE LA RED DE APOYO A LA COMUNIDAD INSERTAS EN EL BARRIO. PARTICIPANTES DISPUESTOS Y COMPROMETIDOS CON SER PARTE DEL GRUPO MOTOR. EXCELENTE CONVOCATORIA, SE SUMAN NUEVOS VECINOS Y DIRIGENTES. SE INFORMA, ACLARAN DUDAS Y SE COMPROMETEN A DIFUNDIR LOS ALCANCES DEL PROGRAMA EN EL BARRIO, Y A INVITAR A MAS PARTICIPANTES CON LA ESTRATEGIA UNO MAS UNO. SE CUANTA CON UN ESPACIO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES A REALIZAR, MUY BIEN EQUIPADO, CON BUENA VENTILACIÓN, AMPLIO Y DE FÁCIL ACCESO PARA LOS PARTICIPANTES. | NO HUBO DIFICULTADES EN LA PRESENTACIÓN Y DIÁLOGOS ESTABLECIDOS POR LOS INVOLUCRADOS Y LAS PERSONAS PRESENTES PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN. LA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL SE PRESENTA COMO UNA COMPLEJIDAD PERMANENTE. ESTA SEMANA DE LA REUNIÓN, LA REGIÓN METROPOLITANA BAJO A FASE 2 Y ALGUNOS CONTAGIOS EN LA POBLACIÓN, LO QUE SEGÚN LOS MISMOS VECINOS PLANTEABAN, GENERA TEMOR EN ALGUNOS VECINOS DE ASISTIR A UNA REUNIÓN DE CARÁCTER PRESENCIAL |
|  |  |  | ESTRATEGIAS DE VOTACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS. - PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR. - DEFINIR UN DÍA PARA UNA VEZ O 2 VECES A LA SEMANA MANTENER ENCUENTROS PARTICIPATIVOS. |  |  |
| ETAPA 1: DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR | 18 NOVIEMBRE 2021- 16 DE DICIEMBRE 2021 | REUNIÓN FORMAL DE TRABAJO CON LA COMUNIDAD CORRESPONDIENTE A ESTABLECER Y PRIORIZAR IDEAS A IMPLEMENTAR EN EL BARRIO Y PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INICIAL DEL BARRIO PRIORITARIO. | SE LOGRA EL COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN DE LOS ASISTENTES A LAS ANTERIORES SESIONES DE TRABAJO Y DE LOS PRIMEROS VECINOS QUE CONFORMAN EL GRUPO MOTOR |  |  |
|  |  |  | SE REPASA EL CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DEL MES DE NOVIEMBRE. SE REALIZA UN COMPROMISO MUTUO RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE Y LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS VECINOS. DESEAN SE MANTENGA LA REUNIÓN 1 VEZ A LA SEMANA |  |  |
|  |  | - ELABORACIÓN EN CONJUNTO CON VECINOS Y DIRIGENTES EL DIAGRAMA DE VENN | - IDENTIFICAR Y CONOCER LA RED LOCAL DE INSTITUCIONES QUE PRESTAN SERVICIOS SOCIALES A LA COMUNIDAD. - ANALIZAR LAS ORGANIZACIONES INSERTAS EN EL BARRIO, SU NIVEL DE IMPORTANCIA Y CERCANÍA CON LA COMUNIDAD. |  |  |
|  |  | CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR. | PARTICIPANTES CONOCEDORES DE LA RED DE APOYO A LA COMUNIDAD INSERTAS EN EL BARRIO. PARTICIPANTES DISPUESTOS Y COMPROMETIDOS CON SER PARTE DEL GRUPO MOTOR. |  |  |
|  |  | - TRABAJO CONJUNTO CON LOS VECINOS, DIRIGENTES, MUNICIPIO Y EQUIPO DE TRABAJO EN TERRENO | - LISTADO CON DISTINTAS ORGANIZACIONES DE APOYO A LA COMUNIDAD Y SU NIVEL DE IMPORTANCIA Y CERCANÍA PARA ESTA. |  |  |
|  |  | SE REALIZA EN CONJUNTO CON DIRIGENTES Y VECINOS EVALUACIÓN SESION DE FORMACIÓN ANTERIOR RESPECTO DEL DIAGNÓSTICO, EN DONDE SE ENTREGA LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE ÉSTE. SE REALIZA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA A LOS PARTICIPANTES DE LA REUNIÓN EN FORMA CONJUNTA CON ADL FOSIS, REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE, EL EJUTOR DE SANTIAGO INNOVA, Y REPRESENTANTE DE LA SUBSCRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO JOSE LARA. | COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN RESPECTO DEL PROGRAMA Y SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES MÁS URGENTES. - CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA Y SUS ETAPAS POR PARTE DE LOS VECINOS Y SU COMUNIDAD EN RELACIÓN AL FINANCIAMIENTO DE FOSIS, RECURSOS DISPONIBLES POR PARTE DE LA SUBSECRETAÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, Y LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA QUE OFRECE LA MUNICIPALIDAD DEL BOSQUE. |  |  |
| ETAPA 2: DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y DEFINICIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS | 8 DE DICIEMBRE DE 2022 24 DE ENERO 2022 | ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PDL QUE INCLUYE DEFINICIÓN DE LAS INICIATIVAS LOCALES A FINANCIAR | PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR |  |  |
|  |  | VALIDACIÓN DEL PDL Y DISEÑO DE LAS INICIATIVAS | PLAN DE DESARROLLO LOCAL |  |  |
| ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS, ACOMPAÑAMIENTO AL PDL E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN POR PARTE DEL EJECUTOR | ENERO 2022 A MARZO 2022 | IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL | SE HACE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DE COCINA PINTADO DE LA SEDE SOCIAL; HABILITAR ESPACIO PARA INFOCENTRO. |  |  |
|  |  | EJECUCIÓN Y MONITOREO DE LAS INICIATIVAS |  |  |  |
|  |  | DESARROLLO DE LAS REDES DE COLABORACIÓN Y APOYO COMUNITARIO |  |  |  |
| ETAPA 4: CIERRE DE LA INTERVENCIÓN EN TERRENO |  | ACTIVIDADES DE CIERRE |  |  |  |
| ETAPA 5: CIERRE ADMINISTRATIVO |  | CIERRE ADMINISTRATIVO |  |  |  |

- Observaciones relevantes en relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

EXISTEN PROBLEMATICAS Y SITUACIONES CRITICAS QUE NO SE RESUELVEN SOLO CON LA INVERSIÓN, SINO MÁS BIEN APELAN A UN PROCESO APROPIADO PARA SU TRANSFORMACION, ES POR ESO QUE ES IMPORTANTE PODER DAR CONTINUIDAD E INTENTAR CUMPLIR TODAS LAS ACCIONES DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO QUE HAN DESARROLLADO DE FORMA PARTICIPATIVA, ES DECIR FORMULADO Y SENTIDO POR TODOS LOS VECINOS. LA PROYECCION SON SOLUCIONES MANTENIBLES EN EL TIEMPO, RESOLVIENDO DE FORMA AUTONOMA, EN UN MEDIANO O LARGO PLAZO.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| BARRIO | 4 DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUNTAS DE VECINOS QUE PARTICIPAN | VILLA 4 DE SEPTIEMBRE |  |  |  |  |  |  |
| FECHA INICIO DE IMPLEMENTACIÓN | MARZO 2021 |  | FECHA DE TÉRMINO IMPLEMENTACIÓN |  |  | DICIEMBRE 2022 |  |
| INTEGRANTES DEL GRUPO MOTOR | NOMBRE | ORGANIZACIÓN (SI CORRESPONDE) |  | TELÉFONO | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox |
|  | HUGO ITURRIETA | ONG LA CALETA |  |  |  |  |  |
|  | VIOLETA VIDAL |  |  |  |  |  |  |
| INTEGRANTES DE LA MESA BARRIAL O COMUNITARIA | NOMBRE | ORGANIZACIÓN (SI CORRESPONDE) |  | TELÉFONO | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox |
|  | LEONARDO MILLAR | FUNDACIÓN APRENDIENDO Y CREANDO |  | 949792828 |  |  |  |
|  | PATRICIO ALCAINO | AGRUPACION SOCIAL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ |  | 962282362 |  |  |  |
| OTRAS ORGANIZACIONES ACTIVAS EN EL BARRIO (EDUCATIVAS, RELIGIOSAS, DEPORTIVAS, TERRITORIALES, ETC.) | FUNDACION APRENDIENDO Y CREANDO, AGRUPACIÓN SOCIAL CARDENAL SILVA HENRIQUEZ, CENTRO DE SALUD CECOF, MUNICIPALIDAD, CORPORACION LA CALETA. |  |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LA IDENTIDAD DEL BARRIO (NIVEL DE PARTICIPACIÓN, GRUPOS ETARIOS PARTICIPANTES, SENTIDO DE ARRAIGO O DE IDENTIFICACIÓN CON EL BARRIO ETC.) | EXISTE PARTICIPACION DE VARIOS GRUPOS ETAREOS, NNA, MUJERES DUEÑAS DE CASA Y JEFAS DE HOGAR, PERSONAS MAYORES, ENTRE OTROS. EL NIVEL DE PARTICIPACION ES IMPORTANTE PORQUE SE REUNEN EN CASA DE ACOGIDA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ DE FORMA PERIODICA. SE GESTIONAN TALLERES CON EXTERNOS Y/O TAMBIEN EXISTEN MONITORES EN EL BARRIO DE LAS MISMAS AGRUPACIONES MENCIONADAS, QUE LLEVAN A CABO TALLERES CON DIVERSAS TEMATICAS. TIENEN MUY PRESENTE Y MUY CLARO QUE ES IMPORTANTE LA ORGANIZACIÓN Y FORMALIZACION DE TODAS LAS ACCIONES QUE REALICEN COMO AGRUPACION, PARA LA OBTENCION DE RECURSOS, YA SEA PARA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA QUE QUIERAN HACER COMO EN EL CAPITAL HUMANO SOCIAL. ADEMÁS DE ESO DEMUESTRAN UN GRAN ESPIRITU DE COLABORACION ENTRE ELLOS. |  |  |  |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Ver Orientaciones 2021) | Acciones realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | COMUNIDAD | FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DE APOYO A LA COMUNIDAD, Y LA ACTIVACIÓN DE LA RED COMUNITARIA PARA TAL FIN, ES DECIR, PODER GENERAR ESPACIOS DONDE LOS HABITANTES DEL BARRIO PUEDAN SATISFACER NECESIDADES DE TIPO CULTURALES, DEPORTIVAS, SOCIALES, PSICOLÓGICAS, DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS, SIN TENER QUE SALIR FUERA DEL BARRIO. | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
|  | BARRIO | HERMOSEAR EL BARRIO, MÁS LIMPIO Y CON MÁS ÁREA VERDE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CON ELLO MEJORAR LA UNIÓN DE LOS VECINOS. MEJORAR Y REPARAR LAS VEREDAS. | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | COMUNIDAD | LA COMUNIDAD PROPONE QUE SE IMPLEMENTEN PROYECTOS QUE PERMITAN, POR UNA PARTE, RECUPERAR LOS ESPACIOS VERDES Y COMUNITARIOS A TRAVÉS DE INVERSIONES DE MEJORAMIENTO DE ESA INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Y POR OTRA PARTE, LA HABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS O CULTURALES PARA LOS DIFERENTES GRUPOS ETAREOS. | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION ACTA DE MESA |  |  |  |
|  | BARRIO | Los vecinos proponen generar acciones de mejora de la infraestructura vial y de áreas verdes |  |  |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | COMUNITARIO | GESTIÓN PERMANENTE DE LOGÍSTICA Y ESPACIO PARA REUNIONES DE TRABAJO | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
|  | BARRIO | FACILITAR ESPACIO PARA LAS REUNIONES BARRIALES - ASISTENCIA DE SUS MIEMBROS A LAS JUNTAS DE TRABAJO BARRIAL | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | COMUNITARIO | DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES ENTRE SUS INTEGRANTES - PARTICIPACIÓN A LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
|  | BARRIO | DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE BARRIO PRIORITARIO | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION ACTA DE MESA COMUNITARIA |  |  |  |
|  | COMUNITARIO | GESTIÓN PERMANENTE DE DESARROLLO LOCAL - RETROALIMENTACIÓN DE ESPACIOS COMPROMETIDOS - SOCIO ESTRATÉGICO Y TRABAJO CONJUNTO CON LA COMUNIDAD | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | PLAZA PASAJE 32 EN MAL ESTADO | HERMOSEAR ESTE ESPACIO CON ASIENTOS, PLANTAS, PINTAR-MURALES, SACAR ESCOMBROS. VOLVER A DAR VIDA A ESTE ESPACIO COMUNITARIO PARA QUE LOS VECINOS DISFRUTEN DE ESTE ESPACIO ABIERTO A LA COMUNIDAD Y TODOS SUS VECINOS Y SUS FAMILIAS | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
|  | CALLES OSCURAS | LUMINARIAS ELECTRICAS Y CON EL SISTEMA DE PANELES SOLARES CON FOCOS PARA CUANDO EXISTAN CORTES DE LUZ | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
|  | ÁREAS VERDES INSUFICIENTES | LOGRAR EN LA COMUNA Y SU ENTORNO LA CREACIÓN DE ESPACIOS Y JARDINES CON PASTOS, ARBOLES, FLORES Y TODO TIPO DE VEGETACIÓN POSIBLE | BITACORAS REUNIONES PLAN DE DESARROLLO LOCAL PLAN DE INTERVENCION |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

ES IMPORTANTE RETOMAR EL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO, DONDE SE RECONOCEN LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DEL BARRIO JUNTO A SUS POSIBLES SOLUCIONES, ALGUNAS YA DESARROLLADAS A LO LARGO DEL PROCESO, Y OTRAS QUE AUN REQUIEREN SER PROFUNDIZADAS, ES NECESARIO HACER UN RECUENTO PARA REDEFINIR ESTRATEGIAS Y REALIZAR SEGUIMIENTO Y /O NUEVAS ACCIONES PARA ACTIVAR LAS SOLUCIONES Y REDES EXISTENTES ACTUALMENTE.

- ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | Si | SE REALIZAN UNA SERIE DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO DE FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? | Si | SIN EMBARGO, LA IDEA ES PODER ACTUALIZARLO |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? | Si | ES IMPORTANTE ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN |
| ¿El barrio logró definir su grupo motor? | Si | ES CONFORMADO POR INTEGRANTES DE DISTINTAS ORGANIZACIONES EXISTENTES EN EL TERRITORIO. |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | Si | SE REÚNEN EN LA ACTUALIDAD, PERO ES DE FORMA MÁS ESPONTANEA, YA QUE LA FINALIDAD PRINCIPAL ES LA DE PARTICIPAR DE TALLERES MANUALES RECREATIVOS. |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario? (Recordar que este plan debe ser enfocado a la prevención del delito) | Si | EFECTIVAMENTE TIENE UN ENFOQUE PERMITE LA PREVENCIÓN DEL DELITO YA QUE LAS ACCIONES APUNTAN AL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO DEL BARRIO PARA QUE EXISTA MAYOR PROTECCIÓN PARA LOS VECINOS Y TAMBIÉN PARA CREAR UN ENTORNO MÁS AMIGABLE. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (Más integrantes que el grupo motor) | Si | SE REÚNEN Y COMPARTEN ALMUERZO, ONCE, SEGÚN EL HORARIO EN EL QUE SE FORMULE LA MESA, ES POR LO GENERAL CADA 15 A 30 DÍAS QUE SE FORMULAN LAS MESAS Y PARTICIPAN TODOS LOS GRUPOS ETARIOS ACTIVOS DEL BARRIO. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | Si | SE REÚNEN COMO GRUPO CADA SEMANA O CADA QUINCE DÍAS, LAS MESAS PUEDEN SER HASTA CADA DOS MESES. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | Si | EL NÚMERO DE PERSONAS QUE PARTICIPAN VA DESDE LOS 15 A 20 PERSONAS, TODAS PERTENECIENTES A LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES DEL BARRIO Y/O SOLO INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD. |
| El grupo motor, ¿es capaz de auto convocar sesiones de mesas o actividades? | Si | SE REÚNEN DE FORMA PERIÓDICA COMO ESPACIO DE CONTENCIÓN Y ESPARCIMIENTO |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | Si | SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE RETOMAR Y ACTUALIZAR ESTE PUNTO. |
| El grupo motor participó en la decisión de su obra de confianza. | Si | LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE REALIZO FUE UNA CAMINATA BARRIAL PARA LO MISMO. |
| Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio | Si | EXISTE GRAN DISPOSICIÓN Y COLABORACIÓN DE PARTE DEL MUNICIPIO QUE PERMITE QUE FOSIS TENGA CERCANÍA Y FACILIDADES. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | Si | DENTRO DE LAS PRIMERAS ACCIONES QUE SE FORMULAN ES LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y LOS ACTORES QUE SE ARTICULAN. CABE SEÑALAR QUE TAMBIÉN SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CUANDO HAN EXISTIDO CAMBIOS. |
| FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa. | Si | SIN EMBARGO, EXISTE UN PERIODO DONDE NO SE PUEDE DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO POR TANTO PUEDE EXISTIR UN CIERTO DESFASE DE INFORMACIÓN QUE ACTUALMENTE SE RETOMA CON NUEVA COORDINACIÓN BARRIAL. |
| La Mesa Comunitaria ha sido formalizada | No |  |
| Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación | Si | EXISTE COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES QUE EXISTEN EN EL BARRIO Y CON EL MUNICIPIO. |
| Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc. | Si | EXISTEN GRUPOS DE MUJERES DUEÑAS DE CASA, JEFAS DE HOGAR, NNA, PERSONAS MAYORES, ENTRE OTROS. |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | Si | SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE RETOMAR Y REPASAR LAS ACCIONES QUE AÚN ESTÁN PENDIENTES O EN CURSO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO. |
| Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones | Si | EXISTE UNA DIRIGENCIA DE LAS ORGANIZACIONES QUE EXISTEN QUE ESTÁ ACTIVA ADEMÁS DE RECIBIR ORIENTACIÓN Y APOYO DEL MUNICIPIO. |