INFORME

FINAL

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME FINAL

El presente informe da cuenta de lo realizado durante toda la implementación del Convenio FOSIS- SPD y ejecución del Programa Barrios en Acción. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del trabajo realizado por FOSIS y ponerlo a disposición como material de registro y consulta.

Este informe tiene como antecedente las entregas anteriores de los informes semestrales, recoge y actualiza por lo tanto la información que ya se había remitido sobre las acciones que había ejecutado FOSIS hasta el mes de agosto en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe da cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de elaboración (diciembre 2022), así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, presenta un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Marcia Araya Álvarez |
| --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | La Pincoya |
| Región | Metropolitana |
| Comuna | Huechuraba |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA A DICIEMBRE 2022

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | La Pincoya |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio de implementación | Marzo/2021 |  | Fecha de término implementación |  |  | 31 de diciembre de 2022 |  |  |
| Juntas de vecinos que participan |  | Junta de vecinos Concierto y Cultura |  |  |  |  |  |  |
| Integrantes del grupo motor (a diciembre 2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer-otro) | Edad aprox. |
|  | Elizabeth Oyarzo | Comité de seguridad Los Ciruelos |  |  | 9 87893457 |  | Mujer | 40 |
|  | Pamela Hernández |  |  |  | 9 77961362 |  | Mujer | 45 |
|  | Laura Irribarra | Comité de seguridad Villa El Rodeo |  |  | 9 98815046 |  | Mujer | 45 |
|  | Myriam Álvarez | Comité de seguridad Villa El Rodeo |  |  | - |  | Mujer | 50 |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria (2021-2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer- otro) | Edad aprox. |
|  | Gladys Cisternas | Junta de vecinos Concierto y Cultura |  |  | - |  | Mujer | 60 |
|  | Jessica Moreno | - |  |  | 9 85997707 |  | Mujer | 40 |
|  | María Gatica | - |  |  | - |  | Mujer | 40 |
|  | Brian Riveros | - |  |  | - |  | Hombre | 45 |
|  | Tito Torres | - |  |  | - |  | Hombre | 45 |
|  | Victoria Almaza | Comité de seguridad Villa El Rodeo |  |  | 9 63706368 |  | Mujer | 35 |
|  | Jacqueline Arévalo | Comité de seguridad Unidos vivimos mejor |  |  | - |  | Mujer | 40 |
|  | Mario Montoya | - |  |  | 9 78723531 |  | Hombre | 40 |
|  | Ariel Casanova | Comité de seguridad Los Quillayes |  |  | 9 69060962 |  | Hombre | 45 |
|  | Sandra Navarrete | Comité de seguridad Los Nogales |  |  | 9 99451923 |  | Mujer | 45 |
|  | Isidora Sáez | - |  |  | - |  | Mujer | 10 |
|  | Camila González | - |  |  | - |  | Mujer | 25 |
|  | Elizabeth Oyarzo | Comité de seguridad Los Ciruelos |  |  | 9 87893457 |  | Mujer | 40 |
|  | Jorge Valdés | Junta de vecinos Concierto y Cultura |  |  | - |  | Hombre | 65 |
|  | Pamela Hernández |  |  |  | 9 77961362 |  | Mujer | 45 |
|  | Laura Irribarra | Comité de seguridad Villa El Rodeo |  |  | 9 98815046 |  | Mujer | 45 |
|  | Myriam Álvarez | Comité de seguridad Villa El Rodeo |  |  | - |  | Mujer | 50 |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) |  |  |  | Comité de seguridad El Rodeo Comité de seguridad Unidos vivimos mejor Comité de seguridad Los Quillayes Comité de seguridad Los Nogales Comité de seguridad Los Ciruelos |  |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) |  |  |  | La participación en el Barrio es escasa, cuesta realizar actividades comunitarias. El grupo etario que más participa es el de personas mayores y adultos, específicamente de mujeres. Además de actividades con niños y niñas, así pueden participar con tutores responsables. Es importante mencionar la preponderancia que tiene el Municipio dentro del territorio, a pesar de no existir muchas organizaciones, han creados comités de seguridad, donde involucran a la comunidad con sus quehaceres. |  |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Familia, Comunidad, Barrio y Policial) | Acciones realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc.) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Comunidad | Se conoce la realidad del polígono de intervención | Reuniones con el Municipio. | Existe una gran presencia del Municipio en el territorio, sobre todo desde el área de seguridad. |  | La presencia municipal es tan fuerte, que todas las actividades (hasta las más pequeñas) deben pasar por el Municipio, por lo que cuesta que la comunidad reconozca otros actores en el territorio. |
|  | Familia | Se reconocen las problemáticas del sector | Reuniones actores institucionales | Existe un gran número de organizaciones, sobre todo comités de seguridad (que se han creado en el transcurso del proyecto). |  |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |  |
|  | Comunidad / Familia / Barrio | Ferias de servicios estatales y municipales | Gobierno en terreno |  |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad | Grupo Motor |  |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajo Comunitarias |  |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Plan de trabajo comunitario |  |  |  |
|  | Comunidad / Familia | Actividades de hermoseamiento en el territorio | Murales participativos |  |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Comunidad | Se realizan talleres sociodeportivos | Talleres sociodeportivos |  |  |  |
|  | Comunidad / barrio | Murales participativos | Fortalecimiento de trabajo comunitario |  |  |  |
|  | Comunidad / Familia / Barrio | Ferias de servicios estatales y municipales | Gobierno en terreno |  |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | Comunidad | Seguimiento Obra de confianza | Ficha de seguimiento |  |  |  |
|  | Comunidad / familia | Reuniones institucionales | Reuniones interinstitucionales |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

A pesar de la escasa participación y de la estigmatización que cuenta del barrio existen personas interesadas en participar y que además por medio del Municipio se formalizan organizaciones (comités de seguridad), lo que hace más llevadera la participación comunitaria. Durante el mes de febrero, se realizaron talleres sociodeportivos en el polígono de intervención, participaron niños, niñas y adolescentes principalmente. Sin embargo, iban acompañados de tutores responsables.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL A DICIEMBRE 2022 (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Código SGI del proyecto |  |
| Tipología del proyecto |  |
| Resumen del proyecto |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |  |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor |  |  | Mencionar adquisiciones de proyecto |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

- ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

Al finalizar la intervención (en diciembre 2022):

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | Si | Diagnóstico realizado con información de la comunidad y contraparte Municipal |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? (actores y organizaciones sociocomunitarios) | Si | Catastro fue realizado de manera conjunta |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? (instituciones público-privadas, sociedad civil) | Si | Catastro fue realizado de manera conjunta |
| ¿El barrio logró conformar su grupo motor? | Si | Con líderes de ambas unidades vecinales |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | No | Sesiona siempre y cuando lo convocan las Instituciones |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local? (Recordar que debe ser enfocado a la prevención del delito) | Si | Cuenta con una Plan de trabajo Comunitario |
| ¿Qué quedó pendiente del Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local (iniciativas u otros) y cómo la comunidad y el grupo motor lo abordarán? | Si | Quedó pendiente realizar capacitaciones para mujeres adultas principalmente. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (¿incluidos los integrantes del grupo motor?) | Si | Se realizaron bastantes durante el 2021, sin embargo, en el 2022 sólo se realizó una Mesa de trabajo comunitaria. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | No | Funcionan sólo cuando el Municipio las convoca y durante el 2022 solo convocó una vez. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | Si | Participan al menos unas 15 personas, representantes de organizaciones, vecinas y vecinos, adultos, personas mayores y niños (as) |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | No | Sólo sesiona cuando es convocado por el Municipio |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | Si | Las identifica y recurre a sus redes de apoyo que principalmente son locales (diferentes departamentos Municipales) |
| El grupo motor ¿participó en la decisión de su obra de confianza? | Si | Participó en la decisión, validación y entregando mejoras a la obra de confianza. |
| ¿Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio? | Si | Aunque la coordinación no fue muy buena durante el 2022 (más bien fue bastante conflictuada) |
| ¿El Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes? | Si | Fue presentando a todos los actores de la sociedad |
| ¿FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa? | Si | En todas las Mesas desde que comenzó a trabajar en el proyecto. |
| ¿La Mesa Comunitaria ha sido formalizada? | No | No se ha formalizado |
| ¿Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación? | No | No se han difundido |
| ¿Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc.? | Si | Principalmente personas adultas, personas mayores y niños y niñas |
| ¿Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria)? | No | Existen agendas más bien individuales entre cada organización. |
| ¿Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones? | Si | Sólo municipales |
| ¿Cuáles fueron todas las iniciativas financiadas e implementadas en el marco del Programa Barrios en Acción? | Si | Talleres sociodeportivos, talleres de circo, trekking, twerk y defensa personal |
| ¿Cuáles fueron las capacidades sociocomunitarias e institucionales que se fueron fortaleciendo en el proceso? | Si | Conocimiento de las redes, apoyo y conocimiento vecinal, etc. |

Talleres realizados durante la intervención:

| Temática y principales contenidos/habilidades generadas | Fecha | Grupo objetivo | Ejecutor directo | Nº Participantes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Menos de 15 años | De 15 a 29 años | Entre 30 y 60 años | Mayor de 60 años | Hombres | Mujeres | Otro | Total |
| Taller de twerk | Febrero/ 2022 | Adultos, jóvenes | Fosis | 5 | 10 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Taller de trekking | Febrero/2022 | Adultos, jóvenes y niños (as) | Fosis | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Taller de arte circense | Enero – febrero /2022 | Todo grupo | Fosis | 10 | 8 | 5 | 2 | 10 | 15 | 0 | 25 |
| Taller de defensa personal | Febrero/2022 | Todo grupo | Fosis | 12 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 0 | 25 |
| Talleres de muralismo | Noviembre 2021 / septiembre 2022 | Todo grupo | Municipio | 30 | 10 | 5 | 5 | 25 | 25 | 0 | 50 |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¿Qué observaciones puede realizar al proceso de implementación del Convenio ?

En primer lugar, considero que el convenio debiese haber sido tripartito, ya que trabajar con el Municipio costó bastante, el Municipio sentía mucha apatía con las Instituciones involucradas en el proyecto producto del abandono. En segundo lugar, también el Municipio veía el involucramiento de FOSIS como una vía de financiamiento no como un apoyo real de intervención comunitaria (porque eso lo veían profesionales municipales) lo que provocaba mucha resistencia a trabajar con la comunidad.

¿Cómo evalúa su acompañamiento?

El acompañamiento lo evalúo bastante positivo en el comienzo, se logró concretar varias iniciativas requeridas por la comunidad, como el uso de los espacios públicos, acercar los servicios básicos a la comunidad, etc. Finalmente, una vez realizadas todas las labores posibles, el Municipio dificultó el trabajo en el Barrio, debido a su instalación en el territorio.

¿Cómo evalúa el apoyo brindado por ambas instituciones a su labor?

La labor por parte del Municipio al comienzo fue bastante compleja sólo requería apoyo o brindar temas económicos puntuales al territorio y la comunidad, no dejando hacer trabajo de manera autónoma. Respecto a la SPD, fue bastante poca su presencia en el territorio, sólo participando una vez en Mesa donde se aprobó Obra de confianza.

¿Qué cambios cree que se han producido en el barrio en virtud de la intervención de Barrios en Acción/Somos Barrio?

Se logra vincular a la comunidad en los espacios públicos entendiendo que gran parte de sus dificultades que se veían en el territorio era respecto a la sensación de inseguridad existente en el polígono.

¿Cómo podría verificarse ese cambio?

Actualmente la comunidad hace uso de los espacios públicos de manera autónoma y organizada entre sí.

Recomendaciones

Continuar trabajo en conjunto entre las organizaciones, para dar respuesta a problemas estructurales del territorio.