INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones que ha ejecutado FOSIS en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe debe dar cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de emisión, así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, se solicita completar un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

FAVOR, RESPONDER TODOS LOS CAMPOS SIN MODIFICAR FORMATO.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Ángela Jiménez Armijo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | Bajos de Mena |  |  |  |
| Región | Metropolitana |  |  |  |
| Comuna | Puente Alto |  |  |  |
| Marque la estrategia que se encuentra implementando | Promoción socio comunitaria | X | Activación barrial |  |
| Mes inicial del reporte | Febrero |  |  |  |
| Último mes del reporte | Agosto |  |  |  |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Código SGI del proyecto |  |
| Tipología del proyecto |  |
| Resumen del proyecto |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |  |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor |  |  | Mencionar adquisiciones de proyecto |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes en relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | Bajos de Mena |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juntas de vecinos que participan | JJVV ASAMBLEAS POPULARES. JJVV SANTA ELVIRA |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicio de implementación | 28/04/2021 |  | Fecha de término implementación |  |  |  |  |
| Integrantes del grupo motor | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox |
|  | ELIANA PARRAGUEZ | JJVV SANTA ELVIRA |  | 986281144 |  |  |  |
|  | MARCELA SOTO | JJVV ASAMBLEAS POPULARES |  | 999695659 |  |  |  |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox |
|  | ROMINA CRUCES | APOYO SOCIAL PROGRAMA. MUNICIPIO |  | 945671656 |  |  |  |
|  | CARMEN ORREGO | PROFESIONAL SOMOS BARRIO. SEGURIDAD PUBLICA |  | 963469316 |  |  |  |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) | INSTITUCIONES PÚBLICAS: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO; SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO; MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA. INSTITUCIONES LOCALES: MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO; GOBIERNO REGIONAL CARABINEROS; FUNDACIONES EDUCACIONALES (INTEGRA:; BELÉN EDUCA); ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (NO SE DECLARA CUÁLES, PUESTO QUE TRABAJAN CON GRUPOS ESPECÍFICOS Y NINGUNO DE LOS ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES PERTENECE A ESE GRUPO SELECTO). |  |  |  |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) | GENERALMENTE, SE APRECIA UNA BUENA RELACIÓN ENTRE LAS ORGANIZACIONES Y EL MUNICIPIO, PUESTO QUE AFIRMAN QUE “ES UN MUNICIPIO PRESENTE, SOBRETODO EN TEMAS DE SEGURIDAD”. EL PRINCIPAL CONFLICTO QUE SE MANTIENE EN EL BARRIO ES QUE BAJOS DE MENA ES UN SECTOR MUY AMPLIO DE LA COMUNA Y ESTO GENERA QUE LA MAYORÍA DE LOS PROGRAMAS Y ESFUERZOS MUNICIPALES POR LLEVAR SOLUCIONES A LA COMUNIDAD, SE CONCENTRAN EN EL SECTOR MÁS ÁLGIDO DEL BARRIO, DEJANDO DE LADO EL SECTOR DONDE SE EJECUTARÁ BARRIOS PRIORITARIOS. FUERA DE AQUELLO, LAS Y LOS VECINOS MANTIENEN UNA RELACIÓN DE CONFIANZA CON LAS AUTORIDADES, EN DONDE LA ENCARGADA DE BAJOS DE MENA EN TEMAS DE SEGURIDAD, LA SRTA. CARMEN ORREGO, HA SIDO FUNDAMENTAL EN TODO EL PROCESO Y HA ESTABLECIDO REDES DE CONFIANZA QUE PERMITEN UN TRABAJO SEGURO Y COMPROMETIDO POR PARTE DE LAS Y LOS VECINOS EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMAS Y SOLUCIONES QUE SE OFRECEN A LA COMUNIDAD. LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS ENTREGAN INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LOS PROCESOS DE POSTULACIÓN A DISTINTOS PROGRAMAS Y BENEFICIOS, QUE TRAEN CONSIGO SOLUCIONES DE DISTINTO TIPO PARA LOS MISMOS. SIN PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN – ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL EMBARGO, SE HA CONVERSADO CON LA MUNICIPALIDAD PUESTO QUE QUEDAR SÓLO EN ENTREGAR LA INFORMACIÓN A LOS VECINOS GENERA CONFUSIÓN Y, MUCHAS VECES, NO SE ENTIENDE CÓMO POSTULAR O ADJUDICARSE FONDOS. SE ACUERDA CON EL MUNICIPIO QUE SE ACOMPAÑARÁ A LAS Y LOS VECINOS EN LA POSTULACIÓN DE DISTINTOS PROYECTOS (INSTITUCIONES PÚBLICAS, FONDOS PRIVADOS, ONG’S, ETC) MIENTRAS DURE LA EJECUCIÓN DE BARRIOS EN ACCIÓN |  |  |  |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Ver Orientaciones 2021) | Acciones realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | BARRIO-COMUNIDAD | REUNION DE ARTICULACION | ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO COMUNTARIO PRESENTADO A LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MARCO DEL PROGRAMA BARRIOS PRIORITARIOS |  |  |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | FAMILIA- COMUNIDAD- BARRIO | DIAGNOSTICO COMUNITARIO | LA DELINCUENCIA Y EL NARCOTRÁFICO SON PROBLEMÁTICAS QUE SON COMÚNES EN EL DISCURSO DE LOS VECINOS. PROBLEMAS DE CONVIVENCIA NO EXISTEN MÁS ALLÁ DE LO COMÚN QUE SE DA EN TODOS LOS BARRIOS DE LA R.M, PUESTO QUE TIENEN REGLAS MUY CLARAS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DELINCUENCIA (LO QUE EN JERGA SE LLAMA “VETAR A LOS DOMÉSTICOS”). POR OTRO LADO, EL HACINAMIENTO DE LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN EL SECTOR ES UN PROBLEMA FRECUENTE. UNA DE LAS NECESIDADES QUE SE VISUALIZA, ES LA FALTA DE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS DE MUCHAS VECINAS Y VECINOS, LO QUE YA ESTÁ SIENDO TRATADO MEDIANTE LA OFERTA PÚBLICOPRIVADA DEL FOSIS. |  |  |  |
|  | BARRIO COMUNIDAD | CONFORMACION DE GRUPO MOTOR | 6 PARTICIPANTES DE REUNIONES CONFORMAN GRUPO MOTOR |  |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | BARRIO- COMUNIDAD | ACUERDOS Y PRIORIDADES | CAMBIAR LA CARA AL BARRIO ES UNO DE LOS DESEOS MÁS ANHELADOS DE LAS Y LOS VECINOS, MOSTRAR QUE BAJOS DE MENA ES UN BARRIO COMPLICADO POR SU VULNERABILIDAD PERO QUE A PESAR DE ELLO, LAS Y LOS VECINOS MANTIENEN UNA CONCIENCIA DE SU CONDICIÓN PERO QUE AÚN ASÍ, BUSCAN OPORTUNIDADES FUERA DEL BARRIO. LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PUEDEN APORTAR EN ENTREGAR SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS PARA QUE LAS Y LOS VECINOS PUEDAN BUSCAR NUEVAS OPORTUNIDADES, YA SEA MEDIANTE NIVELACIÓN DE ESTUDIOS, APRENDIZAJE DE OFICIOS, RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COAPTADOS POR EL NARCOTRÁFICO, ENTRE OTRAS. |  |  |  |
|  | BARRIO- COMUNIDAD | PRIORIZACION DE PROBLEMATICAS | RECUPERACIÓN DE ESPACIOS HERMOSEAMIENTO DE LOS ESPACIOS COMUNITARIOS MICROBASURALES |  |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | BARRIO- COMUNIDAD | PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO | SI BIEN ES CIERTO LA COMUNIDAD CUENTA CON ESPACIOS PARA UTILIZAR EN ACTIVIDADES PROPIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ESTAS, MUCHAS VECES SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO O SIN EL EQUIPAMIENTO QUE CORRESPONDE PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN. LA COMUNIDAD SE VE UNIDA Y FUERTE EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, PARTICIPANDO ACTIVAMENTE DE LAS INSTANCIAS QUE SE HAN ENTREGADO, POR TANTO, CUALQUIER INVERSIÓN QUE SE REALICE EN EL TERRITORIO SERÁ RECIBIDA, PROCESADA, EVALUADA Y EJECUTADA EN SU CONJUNTO TANTO POR COMUNIDAD COMO POR LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES. |  |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | BARRIO-COMUNIDAD | EJECUION DE PLAN COMUNITARIO | SE IMPLEMENTARÁ EN CONJUNTO CON EL FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARI A Y MUNICIPAL UNA INVERSIÓN DE RECURSOS PARA TAL EFECTO |  |  |  |
|  |  |  | SE INYECTARÁN RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARI A A CARGO DEL COORDINADOR BARRIAL. |  |  |  |
|  |  |  | SE INICIARÁ UNA COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE ASEO Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL RETIRO DE ESTOS MICROBASURALES |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

DENTRO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN DEL BARRIO BAJOS DE MENA, SUGEN Y SE VISUALIZAN DISTINTAS PROBLEMATICAS QUE EFECTIVAMENTE SE LOGRAN TRABAJAR EN EL DESARROLLO DE LAS ETAPAS ANTERIORES DE EJECUCION, SIN EMBARGO, SE HACE NECESARIO Y OPORTUNO TAMBIEN, RE CONTEXTUALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DEL TERRITORIO PARA LA FORMULACION DE ESTRATEGIAS NUEVAS QUE PERMITAN DAR CONTINUIDAD Y SUSTENTO A LAS SOLUCIONES QUE YA SE HAN ESTIMADO O QUE SE FORMULARAN EN UN FUTURO PROXIMO. ADEMÁS DE LO ANTERIOR MENCIONADO, ES DE RELEVANCIA ESTIMAR QUE LA RECONSTRUCCION DEL PROCESO, DE RECOLECCION DE TODA LA INFORMACION SISTEMATIZADA PARA PODER HACER UN PANORAMA GENERAL DE LA INTERVENCION, SE TORNA MUY COMPLEJO DEBIDO A LA BAJA CLARIDAD DEL ORDEN DE LA INFORMACION EN EL SISTEMA.

- ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | SI | SE REALIZA UN PROCESO EN DONDE SE INTEGRAN MIRADAS QUE ESTIMAN A LOS ACTORES LOCALES MAS IMPORTANTES DEL BARRIO |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? | NO | HASTA EL MOMENTO NO SE ENCUENTRAN ANTECEDESNTES AL RESPECTO. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? | NO | HASTA EL MOMENTO NO SE ENCUENTRAN ANTECEDESNTES AL RESPECTO. |
| ¿El barrio logró definir su grupo motor? | SI | EXISTE BAJA PARTICIPACION EN EL TERRITORIO, SIN EMBARGO, EXISTEN DIRIGENTES ACTIVOS DISPUESTOS A PARTICIPAR ADEMAS DEL APOYO BRINDADO POR EL MUNICIPIO. |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | SI | SIN EMBARGO, ES UN GRUPO QUE FUNCIONA DE FORMA MAS ESPONTANEA |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario? (Recordar que este plan debe ser enfocado a la prevención del delito) | SI | ES DE IMPORTANCIA HACER UN SEGUIMIENTO Y TAMBIEN ACTUALIZAR ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCION |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (Más integrantes que el grupo motor) | SI | EXISTE UN GRUPO DE PERSONAS MAYORES, MUJERES DUEÑAS DE CASA Y JEFAS DE HOGAR QUE PARTICIPAN DE FORMA ACTIVA |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | SI | EXISTE AL MENOS UNA REUNION AL MES, ADEMAS QUE AHORA ESTAN REUNIENDOSE PARA LA PARTICIPACION EN TALLERES. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | NO | EXISTE UNA SUBDIVISION DEL TERRITORIO, YA QUE AUN NO SE LOGRA ARTICULAR E INTEGRAR A TODAS LAS JJVV EN UNA SOLA INSTANCIA, LO QUE HACE QUE LA ASISTENCIA SEA VARIABLE SEGÚN EL SECTOR EN EL QUE SE CONVOCA LA MESA. |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | SI | EXISTEN DIRIGENTES CON FUERZA Y RECONOCIMIENTO EN EL BARRIO |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | SI | EL MUNICIPIO ES CERCANO Y RESOLUTIVO CON EL BARRIO |
| El grupo motor participó en la decisión de su obra de confianza. | SI | SON INSTANCIAS QUE SE FORMULAN DE FORMA PARTICIPATIVA. |
| Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio | SI | EXISTE APERTURA Y COLABORACION ENTRE LAS PARTES |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | SI | SIN EMBARGO, SE HACE NECESARIO Y ES DE IMPORTANCIA RECONTEXTUALIZAR LA INTERVENCION |
| FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa. | SI | SE RETOMA EL TRABAJO DE SECRETARIO EJECUTIVO |
| La Mesa Comunitaria ha sido formalizada | NO |  |
| Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación | SI | ENTRE LOS MISMOS DIRIGENTES SE CONVOCA. |
| Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc. | SI | LA PARTICIPACION TIENE ROTACION, SIN EMBARGO, EXISTEN GRUPOS DE RANGOS ETAREOS VARIADOS. |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | SI | ES LO QUE SE FORMULARA EN LAS ULTIMAS MESAS |
| Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones | SI | TODO BAJO LA ORIENTACION Y APOYO DEL MUNICIPIO. |