BITACORA

HOJA DE REGISTRO

PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ACTIVACIÓN BARRIAL

| Nombre del Barrio |  | Santo Tomas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | Metropolitana |  | Comuna | La Pintana |
| Nombre institución ejecutora |  | GEPSO |  |  |
| Código del proyecto |  | 13.730101.00478-21 |  |  |
| Etapa de la intervención |  | Implementación de iniciativas locales y estrategias de proyectos del plan de desarrollo local |  |  |
| Fecha |  | 02-03-2022 |  |  |

A.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad (describa las acciones centrales) que realizó

Se realiza reunión en villa nacimiento para dar a conocer en que consiste la tercera etapa del proyecto e implementación de iniciativas

Contenidos que se abordan:

Se les comunica a las representantes de las 3 villas los resultados de la encuesta aplicada en el mes de febrero, lo temas de interés para los talleres. Así mismo, se conversa sobre las complicaciones que se presentaron en la iniciativa de la villa nacimiento por las autorizaciones previa para la implementación de su iniciativa. además, se informa sobre reunión a realizarse el próximo miércoles 6 de marzo, que se realizaría una mesa de trabajo con personal del municipio

Objetivo de la actividad (de acuerdo con lo que Ud. planificó)

Dar a conocer los contenidos de la 3 etapa de ejecución del proyecto

Participantes que asistieron a la actividad

Patricia Pereira, presidenta organización de mujeres, Villa nacimiento Cecilia Reyes, participante organizaciones de mujeres, villa nacimiento Yasna Pereira participante organizaciones de mujeres, villa nacimiento Betzabe solis, participante organizaciones de mujeres, villa nacimiento Nataly Zamora participante organizaciones de mujeres, villa nacimiento

Participantes esperados que no asistieron

Representante villa Millaray Villa La Serena

B.- ANALISIS DE LA ACTIVIDAD

Resultados obtenidos

Se obtiene buena participación por parte de los asistentes de villa nacimiento

Facilitadores de la actividad

Las dirigentes cuentan con una gran disposición e interés en participar.

Obstáculos que se presentaron

Los permisos previos para la implementación de la iniciativa de villa nacimiento

Estrategia que usó para abordar los obstáculos y si se logró resolver

No corresponde

Compromisos tomados (si corresponde)

Participar en reunión el día 6 de marzo

Temas pendientes de trabajar y como pretende abordarlos (si corresponde)

Se conversara con municipio y serviu para poder conocer a quien pertenece la plaza para poder realizar la implementación de la iniciativa

Recomendaciones/sugerencias de acciones posteriores

No corresponde

NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD

Camila Infante Araneda