INFORME

FINAL

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME FINAL

El presente informe da cuenta de lo realizado durante toda la implementación del Convenio FOSIS- SPD y ejecución del Programa Barrios en Acción. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del trabajo realizado por FOSIS y ponerlo a disposición como material de registro y consulta.

Este informe tiene como antecedente las entregas anteriores de los informes semestrales, recoge y actualiza por lo tanto la información que ya se había remitido sobre las acciones que había ejecutado FOSIS hasta el mes de agosto en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe da cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de elaboración (diciembre 2022), así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, presenta un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Marcia Araya Álvarez |
| --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | El Castillo |
| Región | Metropolitana |
| Comuna | La Pintana |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA A DICIEMBRE 2022

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | El Castillo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio de implementación | Marzo/2021 |  | Fecha de término implementación |  |  |  | 31/12/2022 |  |
| Juntas de vecinos que participan |  | Junta de Vecinos Jorge Alessandri I Junta de Vecinos Jorge Alessandri II Junta de vecinos Eleuterio Ramírez |  |  |  |  |  |  |
| Integrantes del grupo motor (a diciembre 2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox. |
|  | Myriam Cárdenas | - |  | 9 59348475 |  | Mujer |  | 55 |
|  | José Rivero | Junta de vecinos Jorge Alessandri I |  | 9 77612767 |  | Hombre |  | 60 |
|  | Paola Álvarez | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | 9 34852491 |  | Mujer |  | 35 |
|  | Juana Contreras | Comité de seguridad Jorge Alessandri I |  | 9 90547957 |  | Mujer |  | 70 |
|  | Jennifer Torres | Junta de vecinos Eleuterio Ramírez |  | 9 78156722 |  | Mujer |  | 40 |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria (2021-2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox. |
|  | Edelmira Ortega | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | - |  | Mujer |  | 50 |
|  | Paola Toledo | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | - |  | Mujer |  | 35 |
|  | Teresa Pavez | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | - |  | Mujer |  | 40 |
|  | Marta Badilla | Junta de Vecinos Jorge Alessandri I |  | 9 75982738 |  | Mujer |  | 45 |
|  | Rosa Villar | Junta de Vecinos Jorge Alessandri I |  | 9 88517400 |  | Mujer |  | 60 |
|  | Luisa Moraga | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | 9 88959210 |  | Mujer |  | 60 |
|  | Ingrid Paredes | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | 9 68643310 |  | Mujer |  | 35 |
|  | Inés Mansilla | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | 9 58392186 |  | Mujer |  | 35 |
|  | Freddy Ríos | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | - |  | Hombre |  | 40 |
|  | Ereluira Ortega | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | - |  | Mujer |  | 65 |
|  | Angélica Carillo | Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez |  | - |  | Mujer |  | 40 |
|  | Joana Muñoz | Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez |  | 9 78951943 |  |  |  | 40 |
|  | Solange Riquelme | Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez |  | 9 45037223 |  | Mujer |  | 55 |
|  | Patricio Gavilez | Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez |  | - |  | Hombre |  | 55 |
|  | Carola González | Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez |  | 9 59438560 |  | Hombre |  | 45 |
|  | Víctor Melo | Junta de Vecinos Eleuterio Ramírez |  | 9 37445172 |  | Hombre |  | 45 |
|  | Myriam Cárdenas | - |  | 9 59348475 |  | Mujer |  | 55 |
|  | José Rivero | Junta de vecinos Jorge Alessandri I |  | 9 77612767 |  | Hombre |  | 60 |
|  | Paola Álvarez | Junta de Vecinos Jorge Alessandri II |  | 9 34852491 |  | Mujer |  | 35 |
|  | Juana Contreras | Comité de seguridad Jorge Alessandri I |  | 9 90547957 |  | Mujer |  | 70 |
|  | Jennifer Torres | Junta de vecinos Eleuterio Ramírez |  | 9 78156722 |  | Mujer |  | 40 |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) |  |  |  |  | Comité de seguridad Jorge Alessandri I Club de Adulto Mayor Jorge Alessandri I Club Deportivo Jorge Alessandri I Club Deportivo Eleuterio Ramírez |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) |  |  |  |  | La participación en el Barrio es escasa, cuesta realizar actividades comunitarias. El grupo etario que más participa es el de personas mayores y adultos, específicamente de mujeres. Existe una alta participación en temas deportivos dentro del territorio. |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Familia, Comunidad, Barrio y Policial) | Acciones realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc.) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Comunidad | Se conoce la realidad del polígono de intervención | Reuniones barriales | Se logran encontrar al menos una organización por villa interesadas en participar. |  | El Municipio no cuenta con un catastro actualizado de organizaciones territoriales y funcionales en las villas. El Municipio comienza el trabajo en el Barrio en el 2022, por lo que con anterioridad se trabaja más bien en solitario. |
|  | Familia | Se reconocen las problemáticas del sector | Reuniones actores institucionales | El trabajo es constante con la comunidad, están interesados en estar activos y cooperadores. La misma comunidad se organiza para llevar acabo las diferentes intervenciones. |  |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Comunidad | Se realiza inserción en el territorio | Reuniones con dirigentes |  |  |  |
|  | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Familia | Taller de parentalidad positiva | Taller de formación |  |  |  |
|  | Familia / Comunidad / Barrio | Se realiza Feria de servicios | Gobierno en terreno |  |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Familia / Comunidad | Entrega de Implementos deportivos | Talleres deportivos |  |  |  |
|  | Familia | Taller de parentalidad positiva | Taller de formación |  |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
|  | Familia | Taller de Prevención de Alcohol y drogas | Talleres comunitarios |  |  |  |
|  | Comunidad | Clínica deportiva | Talleres deportivos |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | Comunidad | Seguimiento Obra de confianza | Ficha de seguimiento |  |  |  |
|  | Comunidad / familia | Reuniones institucionales | Reuniones interinstitucionales |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

A pesar de la escasa participación de la comunidad y la falta de organizaciones territoriales y funcionales en el polígono de intervención, se logra incentivar a personas individuales y organizaciones en el proyecto de intervención, sobre todo en el ámbito deportivos, que son las organizaciones que existen con mayor preponderancia. El polígono de intervención son tres villas aledañas (Jorge Alessandri I, Jorge Alessandri II y Eleuterio Ramírez). Los líderes de la comunidad se deben potenciar, sobre todo los que participan en organizaciones más pequeñas o que no son dirigentes sociales.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL A DICIEMBRE 2022 (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Código SGI del proyecto |  |
| Tipología del proyecto |  |
| Resumen del proyecto |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |  |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor |  |  | Mencionar adquisiciones de proyecto |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

- ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

Al finalizar la intervención (en diciembre 2022):

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | Si | Diagnóstico realizado con visiones de dirigentes, aportes municipales y coordinadora barrial |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? (actores y organizaciones sociocomunitarios) | Si | Cuenta con el catastro actualizado |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? (instituciones público-privadas, sociedad civil) | Si | Cuenta con el catastro y hace constantes solicitudes respecto a éste |
| ¿El barrio logró conformar su grupo motor? | Si | Compuesto por dirigentes y líderes barriales |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | No | Sesiona más bien cuando convoca Fosis o el Municipio |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local? (Recordar que debe ser enfocado a la prevención del delito) | Si | Cuenta con un Plan de trabajo comunitario. |
| ¿Qué quedó pendiente del Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local (iniciativas u otros) y cómo la comunidad y el grupo motor lo abordarán? | Si | Realizar más talleres deportivos en el territorio, para hacer uso de los espacios públicos. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (¿incluidos los integrantes del grupo motor?) | Si | Las Mesas de trabajo varían en cuanto al número de personas y sesionan cuando el Municipio convoca. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | No | Más bien funcionan cuando es convocada por el Municipio y FOSIS |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | Si | Finalmente se logra la activación del territorio, no obstante, al principio la participación era bastante escasa |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | No | El grupo motor es más bien reactivo a la convocatoria de las instituciones |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | Si | A las cuales ya recurre en la actualidad |
| El grupo motor ¿participó en la decisión de su obra de confianza? | Si | Validó la obra de confianza y además propuso mejoras a ésta que fueron consideradas por el Municipio. |
| ¿Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio? | Si | La coordinación ha sido constante desde el 2022, antes de eso, no surgió mucho. |
| ¿El Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes? | Si | Fue presentando a todos los actores del sector. |
| ¿FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa? | Si | Actuó como secretario de todas las mesas de trabajo. |
| ¿La Mesa Comunitaria ha sido formalizada? | No | La Mesa no se ha formalizado |
| ¿Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación? | Si | En las redes sociales de seguridad del Municipio |
| ¿Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc.? | Si | Sobretodo mujeres y hombres de diferentes edades. Faltó incluir a los niños, sin embargo, se hicieron actividades para ellos. |
| ¿Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria)? | No | La agenda de trabajo es más individual de cada organización. |
| ¿Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones? | Si | Fondos que ya se están ejecutando. |
| ¿Cuáles fueron todas las iniciativas financiadas e implementadas en el marco del Programa Barrios en Acción? | Si | Por medio de la estrategia sociocomunitaria se logró financiar la compra de implementos deportivos para cada una de las Villas |
| ¿Cuáles fueron las capacidades sociocomunitarias e institucionales que se fueron fortaleciendo en el proceso? | Si | El conocerse, trabajar en equipo, apoyo institucional y personal de cada persona |

Talleres realizados durante la intervención:

| Temática y principales contenidos/habilidades generadas | Fecha | Grupo objetivo | Ejecutor directo | Nº Participantes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Menos de 15 años | De 15 a 29 años | Entre 30 y 60 años | Mayor de 60 años | Hombres | Mujeres | Otro | Total |
| Talleres de parentalidad positiva | Abril – mayo/ 2022 | Padres /tutores | Municipio | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Taller de prevención del alcohol y drogas | Octubre/ 2022 | Niños, jóvenes, adultos, personas mayores | Municipio | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| Taller deportivo | Octubre/2022 | Niños, niñas y adolescentes | Fosis | 50 | 10 | 15 | 5 | 30 | 50 | 0 | 80 |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¿Qué observaciones puede realizar al proceso de implementación del Convenio ?

En primer lugar, considero que el convenio debiese haber sido tripartito, ya que comenzar a trabajar con el Municipio costó bastante, el primer año, el trabajo fue más bien sólo por parte del FOSIS y en el año 2022 se sumó el Municipio, lo que provoca que el trabajo sea tedioso y complejo de realizar. En segundo lugar, me parece importante que el trabajo debiese tener más exclusividad por parte del Municipio, ya que la sobrecarga laboral de contraparte (a pesar de hacer un trabajo bien en conjunto durante el 2022) provoca enlentecer los procesos. Además, considerando que el trabajo fue sin un ejecutor en este Barrio, el trabajo de todo el 2021 lo hizo una coordinadora barrial sola dentro del polígono, sumándose posteriormente (en 2022) el Municipio, sin ninguna red de apoyo, ni un catastro de organizaciones.

¿Cómo evalúa su acompañamiento?

El acompañamiento lo evalúo bastante positivo, la vinculación al comienzo fue compleja, ya que no hubo apoyo por parte de ninguna institución pública o privada. La estrategia usada fue tomar contacto con los dirigentes sociales uno a uno para comenzar el trabajo. Se unió cada uno de los dirigentes y donde los había se potenció para que existiesen y trabajarán en post del territorio.

¿Cómo evalúa el apoyo brindado por ambas instituciones a su labor?

La labor por parte del Municipio al comienzo fue bastante compleja (no hubo ningún tipo de intervención par parte del Municipio en el 2021), sin embargo, durante el 2022 fue mucho más fluida, y se lograron concretar varias actividades. Respecto a la SPD, fue bastante poca su presencia en el territorio, sólo participando una vez en Mesa donde se aprobó Obra de confianza.

¿Qué cambios cree que se han producido en el barrio en virtud de la intervención de Barrios en Acción/Somos Barrio?

Se logra vincular a la comunidad en un espacio, donde visualizan al vecino (a) como un apoyo más que una amenaza. Las organizaciones se reactivan y comienzan a tomarse los espacios públicos con actividades de diferente tipo (principalmente dirigidas a niños y niñas).

¿Cómo podría verificarse ese cambio?

Las organizaciones entre sí se conocen, reconocen y vinculan entre sí. Se organizan y hacen actividades en conjunto, haciendo uso de los espacios públicos.

Recomendaciones

Continuar trabajo en conjunto entre las organizaciones, para dar respuesta a problemas estructurales del territorio.