INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones del FOSIS en el marco de las estrategias De intervencion denominadas Promoción socio comunitaria y Activación Barrial.

El presente Informe se ha de elaborar por cada Barrio que se está interviniendo y tendrá dos momentos para ser completado, uno denominado Informe 1 y el Informe 2.

El primer informe debe dar cuenta de lo que es posible de llenar con lo avanzado en el periodo de marzo 2021 hasta 15 de febrero 2022, informando de las etapas que se han abordado y las que estamos trabajando, y en el informe 2  incluye el periodo desde la fecha  16 de febrero 2022 a la fecha estimada de corte mayo  - junio2022, de tal manera que se complementa la información con las etapas desarrolladas en ese periodo y se incorporan nuevas conclusiones del periodo.

1.- ANTECEDENTES DEL INFORME

| NOMBRE DEL COORDINADOR BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME | Yohana Candia San Martín |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO | Apachetas |  |
| REGION | Araucanía |  |
| COMUNA | Temuco |  |
| MARQUE QUE ESTRATEGIAS SE ESTAN IMPLEMENTANDO | Promoción socio comunitaria | Activación barrial |
|  | x |  |
| FECHA DE REALIZACION DEL INFORME SEMESTRAL Y AVANCE El programa inicio su ejecución en marzo 2021 | Fecha primer llenado (INFORME 1) | Fecha Segundo llenado (INFORME 2) |
|  | 01/03/2021 15/02/2022 |  |

- Etapas en la que el programa se encuentra cada estrategia del convenio Barrios en Acción.

| ETAPAS PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Realizado |  | 01/03/2021 |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Realizado |  | 01/04/2021 |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Realizado |  | 01/06/2021 |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Realizado |  | 01/10/2021 |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | En curso |  | 01/12/2021 |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Pendiente |  | 01/05/2022 |  |

Nota:  si al informe dos no hay cambio solo indicar ídem.

| Estrategia Activación Barrial |  |
| --- | --- |
| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| Nombre del ejecutor |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Código SGI del proyecto |  |
| Inicio de la ejecución del proyecto |  |
| fecha estimada de termino |  |

| Etapas ACTIVACION BARRIAL | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |
| Etapa 1. Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |
| Etapa 2. Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |
| Etapa 3. Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación plan del ejecutor |  |  |  |  |
| Etapa 4. Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |
| Etapa 5. Cierre administrativo |  |  |  |  |

2.- Aspectos generales de la intervención

En este apartado se informa sobre las acciones realizadas en las siguientes temáticas a cargo del Coordinador Barrial.

a.- Desarrollar o generar redes de alianzas de colaboración público – privadas en el barrio en acción.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

- Presentar al programa con las diferentes instituciones - Gestionar reuniones con instituciones públicas para que participen en la mesa de trabajo comunitario con el fin de dar a conocer la oferta programática disponible y dictar capacitación de los fondos concursables abiertos, para que las organizaciones puedan postular a proyectos de su interés (Fondo Social, Secretaría General de Gobierno, FOSIS) - Gestionar con Seremi de Gobierno capacitación en ley 21.146 que simplifica el procedimiento de calificación de elecciones de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, debido a que hay organizaciones sociales que producto de la pandemia no han podido renovar Directorio - Gestionar reunión con empresa privada para establecer alianzas estratégicas para la presentación y ejecución de proyectos de seguridad ciudadana. - Se gestiona con municipio la realización de campaña informativa en el barrio con la participación de los distintos programas de prevención del Departamento de Seguridad Pública Municipal.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

- Reuniones con dirigentes y grupo motor constituido para conocer las necesidades del barrio y opinión de la comunidad. - Gestionar reuniones con instituciones públicas para ir en búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a los barrios. - Realizar difusión de programas municipales preventivos

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

- Se da a conocer el programa y objetivos a las diferentes instituciones públicas y privadas con las que se realizaron gestiones. - Fortalecimiento del capital social, por medio de capacitaciones en fondos concursables; requisitos, montos, temáticas, líneas de financiamiento, plazos de postulación de los distintos fondos ejemplo: Fondo Social Presidente de la República, fondo Aguas Araucanía, fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, Fondo del 7% del Gobierno Regional; Seguridad Ciudadana, Deporte y Programa Elige Vivir Sano, Cultura, Adulto Mayor y Medio Ambiente, SERNAMEG, entre otros. - Seremi de Gobierno da a conocer a cabalidad la Ley 21.146 sobre procedimiento que deben realizar las organizaciones sociales para poder reactivarse, y agenda operativo social de forma participativa con los líderes del sector que conforman la mesa barrial. - Se establece alianza estratégica con empresa privada para formulación de proyectos de seguridad ciudadana

Acciones realizadas en el periodo informe 2

No corresponde

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

- Promover la focalización de programas sociales y su difusión en el territorio - Gestionar gobierno en terreno - Apoyar en la formulación de proyectos a la comunidad - Asesorar y realizar capacitaciones contempladas en el plan de trabajo comunitario - Dar a conocer la oferta programática del estado en el territorio - Desarrollar o fortalecer alianza público- privada

b.- Asesorar técnicamente en la elaboración del plan de implementación del “Sistema de Prevención Local”, en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Informar al grupo motor de los programas municipales preventivos presentes en el territorio Instarlos a que difundan la información con la comunidad Informarles que por medio del programa Barrios en Acción pueden realizar derivaciones de casos de VIF NNA , de lo cual se deja registro en la ficha de derivación correspondiente Municipio realiza campaña de en seguridad

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Realizar campaña informativa de los distintos programa preventivos del Municipio y las instituciones públicas. Gestionar vía correo electrónico con diferentes instituciones la presentación de la oferta programática para satisfacer las necesidades detectadas en el territorio

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

El grupo motor se informa de los programas municipales preventivos y de los fondos concursables en materia de seguridad y otros, también se les informa donde deben dirigirse en caso de requerir asesoría en las diferentes materias y para realizar gestiones con instituciones públicas. Se acuerda la realización de una campaña informativa de prevención en materia de seguridad.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

Considerando la nueva administración de Gobierno se propone actualizar la agenda de contactos en las diferentes instituciones públicas

c.- Sobre la función de Secretario Ejecutivo de la mesa de trabajo comunitario que determina el Sistema de Prevención Local.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Presentación del programa en el territorio Conversatorio con vecinos para detectar las necesidades más urgentes de la comunidad y sus priorizaciones Facilitar el contacto entre las unidades vecinales y la autoridad idónea para satisfacer sus necesidades. Gestionar operativos sociales para el territorio y capacitaciones Gestionar con organismos públicos que satisfacen las necesidades detectadas en el territorio

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Dar a conocer el programa Barrios en Acción Contactar vía teléfono a dirigentes sociales y vecinos del territorio Difundir los programas de prevención del municipio y oferta programática de la Secretaría de Gobierno Contactar a la institución pública que realiza operativos sociales (Seremi de Gobierno) Contactar encargada del Sistema lazos de la SPD

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Los líderes barriales y vecinos del barrio son informados del programa barrios en acción Participación de la Secretaría de Gobierno en mesa de trabajo comunitario, y la realización de un operativo social en el sector.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

Convocatoria a charlas, cursos y capacitaciones que apuntan al fortalecimiento del capital social en el barrio Realización de campañas informativas y feria de oportunidades.

d.- Mesas comunitarias:

| PERIODO INFORME 1 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado | 9 |
| Quienes participan |  |
| Actores claves, grupo motor, vecinos del sector, instituciones; Municipio, SPD, FOSIS, secretaria de Gobierno, Subsecretaría del Interior, Depto. Acción Social. |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| En general buena, el trabajo se logra realizar coordinadamente entre ambas instituciones, existiendo disposición a colaborar con la ejecución del programa en el territorio, se acuerda que las gestiones a realizar por Barrios en Acción con los departamentos del municipio correspondiente se canalizarán por medio de la coordinadora de Barrios Prioritarios, ejemplo; obtención de información, gestión de capacitaciones, derivación de casos a departamento correspondiente, así como la realización de actividades en conjunto, ejemplo: Campañas de difusión en el ámbito de seguridad. |  |
| Dificultades |  |
| - Considerando la situación global (pandemia) se ve disminuida la participación de la comunidad -La implementación de reuniones híbridas debido a que no cuentan con medios tecnológicos adecuados. |  |
| Obstaculizadores |  |
| -Líder negativo de una organización social - Baja disposición de la comunidad a involucrarse en la ejecución del programa |  |
| Facilitadores |  |
| Dirigentes sociales y vecinos con capacidad de gestión. Programas preventivos del municipio, programa Barrios Prioritarios y programa Barrios en Acción, SPD. |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |
| Se recomienda a los dirigentes solicitar actas de las reuniones. Realizar seguimiento a los acuerdos tomado Difundir los acuerdos tomados en la mesa a la comunidad |  |

| PERIODO INFORME 2 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado |  |
| Quienes participan |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| Dificultades |  |
| Obstaculizadores |  |
| Facilitadores |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |

e.- En relación la Mesa Barrial y la coordinación con los actores de la mesa

Periodo INFORME 1

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

- Instalación de bateas mensuales para acopio de basura en puntos estratégicos señalados por los dirigentes barriales (municipio) - Obra de confianza definida (recuperación de área verde) - Instalación de cámaras de seguridad en algunos puntos del territorio - Sobrevuelo de drones en el territorio (SPD) - Instalación de conteiner de basura con fondo de promoción socio comunitaria - Adquisición de impresora para cada una de las JJ. VV con fondo de promoción socio comunitaria - Erradicación de un microbasural (municipio y vecinos) - Adjudicación de proyecto para construcción de sede social de la JJ.VV San Eugenio, proyecto formulado y presentado con apoyo del programa Barrios en Acción - Adjudicación de dos proyectos productivos para familias del territorio por medio del fondo de Fortalecimiento de actividades económicas y productivas de la CONADI, proyectos formulados y presentados con apoyo del programa Barrios en Acción

Compromiso con el proceso de intervención e interés en participar

Si bien es cierto que existe baja participación por parte de los miembros de las JJ. VV, aquellos que participan han demostrado un alto nivel de compromiso, tanto en asistencia como en gestión para la comunidad de base.

Otras conclusiones relevantes.

El barrio cuenta con directivas vecinales activas y con capacidad de gestión, comprometidas con su comunidad y con ánimo de mejorar la calidad de vida y el entorno en que se encuentran.

Periodo INFORME 2

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

No corresponde

Compromiso con el proceso de intervención e interés en participar

Otras conclusiones relevantes.

e.- Respecto a la articulación de las dos estrategias del FOSIS (Activación Barrial y promoción socio comunitaria).

PERIODO INFORME 1

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervención debieron realizarse

No corresponde

PERIODO INFORME 2

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervención debieron realizarse

c.- Otros Ámbitos de acción:

| ÁMBITO | INFORME 1 |  |  |  | INFORME 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI |  | NO | Sin Inf. | SI | NO | Sin Inf. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | x |  |  |  |  |  |  |
| Coordinación fluida Municipio – FOSIS. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un catastro de actores o líderes del territorio. | x |  |  |  |  |  |  |
| FOSIS fue secretario Ejecutivo de la Mesa. | x |  |  |  |  |  |  |
| Municipio utilizó medios digitales para convocatoria y participación comunitaria. | x |  |  |  |  |  |  |
| Formalización jurídica de la Mesa Comunitaria. |  |  | x |  |  |  |  |
| Grupo motor corresponde a los representantes líderes de la Mesa y Barrio. | x |  |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de grupos objetivos (enunciar si participan niños, mujeres, personas mayores, jóvenes, familias, instancias públicas desconcentradas, oficinas o programas municipales, empresarios o emprendedores, fundaciones, etc.). | -Participan, hombres, mujeres y adultos mayores. -Departamento de seguridad pública Municipal y sus Programas municipales |  |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de PDI y/o Carabineros |  | Carabineros |  |  |  |  |  |
| Fue generado un árbol de problemas durante el diagnostico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existió validación del Proyecto Comunitario. (FOSIS – ACTIVACIO BARRIAL) | x |  |  |  |  |  |  |
| Se realizaron recorridos barriales. | x |  |  |  |  |  |  |
| Fueron realizados procesos de priorización participativa como por ejemplo elecciones a nivel barrial. | x |  |  |  |  |  |  |
| Fue validada la idea de Obra de confianza. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe plan de trabajo a 10 Años para el Barrio, integral e intersectorial. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un concepto de imagen objetivo del barrio u hoja de ruta | x |  |  |  |  |  |  |
| Se consideró inversión adicional privada o complementaria para proyectos. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe postulación a fondos concursables del Estado para las iniciativas planeadas. | x |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Obra de confianza ha sido presentado a la SPD. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un proceso de evaluación de resultados y opinión comunitaria sobre la intervención a la fecha. | x |  |  |  |  |  |  |
| Se realizaron talleres sobre inspección de obras, emprendimiento, talleres parentales, autocuidado, educación financiera, buen trato, apresto laboral, vida sana, prevención de riesgo, Resolución Pacífica de Conflictos a través de Mediación o Mediación Intercultural u otro (enunciar) | X OPD Charla buen trato |  |  |  |  |  |  |
| Existieron ferias de servicio en el barrio | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | x |  |  |  |  |  |  |

d.- Complete el cuadro sobre financiamiento

| INFORME 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |  |
| Que se financió | $ del financiamiento | Estado de la implementación (inicio, en desarrollo, finalizado) |  | Otros aportes recibidos (indique cuales) | En que participa la comunidad o grupo motor |
|  |  | Informe 1 | estado al informe 2 |  |  |
| Container de basura | $960.000.- | En desarrollo |  | No corresponde | Definición e Implementación de la iniciativa |
| Impresoras | $460.000.- | En desarrollo |  | No corresponde | Definición e Implementación de la iniciativa |
| Capacitaciones | $960.000.- | En desarrollo |  | No corresponde | Definición e Implementación de la iniciativa |

| INFORME 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |
| Que se financió Y para que | $ del financiamiento | Estado de la implementación (planificado, en desarrollo, finalizado) | Otros aportes recibidos | En que participa la comunidad o grupo motor |

Identificación de actores que participan en el proceso

INFORME 1

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |
| JJ.VV San Eugenio | Cecilia Gonzalez Thelma Gutierrez | - Participar de la toma de decisiones comunitarias -Implementar las iniciativas definidas -Entregar información y documentación de forma oportuna y fidedigna - Participar de capacitaciones y talleres, reuniones con autoridades y empresas privadas - Difundir y participar de las actividades que se realizaran en el territorio, convocar, activar y motivar el involucramiento de la comunidad - Facilitar espacios físicos en el territorio |
| JJ.VV Las Apachetas | Julia Pichun Andrea Gemp Ross Aguilar | - Participar de la toma de decisiones comunitarias -Implementar las iniciativas definidas (labores de seguimiento, mano de obra, compras) -Entregar información y documentación de forma oportuna y fidedigna - Participar de capacitaciones y talleres, reuniones con autoridades y empresas privadas - Difundir y participar de las actividades que se realizaran en el territorio, convocar, activar y motivar el involucramiento de la comunidad - Facilitar espacios físicos en el territorio |
| JJ.VV Volcanes de Villa Andina | Leslye Martínez Sonia Sandoval | - Participar de la toma de decisiones comunitarias -Implementar las iniciativas definidas -Entregar información y documentación de forma oportuna y fidedigna - Participar de capacitaciones y talleres, reuniones con autoridades y empresas privadas - Difundir y participar de las actividades que se realizaran en el territorio, convocar, activar y motivar el involucramiento de la comunidad |
| JJ.VV Villa Andina Norte | Elizabeth Llancafil | - Participar de la toma de decisiones comunitarias -Implementar las iniciativas definidas -Entregar información y documentación de forma oportuna y fidedigna - Participar de capacitaciones y talleres, reuniones con autoridades y empresas privadas - Difundir y participar de las actividades que se realizaran en el territorio, convocar, activar y motivar el involucramiento de la comunidad |
| JJ.VV Nuevo Horizonte |  | -Entregar información y documentación de forma oportuna y fidedigna - Participar de capacitaciones y talleres - Difundir actividades - Facilitar espacios físicos en el territorio |
| Aseo y ornato | Angélica Giacomozzi | -Colaborar en actividades comunitarias, promover el uso y mantención de espacios públicos |
| Programa Barrios Prioritarios | María José de la Fuente | -Gestionar solicitudes de la comunidad con los departamentos municipales correspondientes - Participar en las mesas de trabajo vinculadas al barrio - Ejecutar proyectos de fortalecimiento comunitario y obra de confianza en el macro de la ejecución del programa Barrios Prioritarios |
| SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO | Luis Carmach Buamscha | Gestionar solicitudes de la comunidad en el ámbito de seguridad pública (pilar policial) |
| FOSIS-SPD | Yohana Candia | -Canalizar solicitudes de la comunidad, levantar necesidades de la comunidad, realizar diagnóstico comunitario, realizar plan de trabajo comunitario, gestionar soluciones a las problemáticas existentes en el territorio con instituciones públicas o privadas. - Actualización de catastro de la red local y la oferta programática en el territorio - Implementar acciones de capacitación a actores locales y grupo motor - Implementar acciones propuesta en el PTC |
| DIDECO Centro comunitario Pedro de Valdivia | Leopoldo Ortiz | -Facilita espacio y mobiliario. |
| Departamento de seguridad pública Municipal | Rossana Ferrada | -Talleres de prevención y en formulación de proyectos |

INFORME 2 (mencione los nuevos, no los que continúan del periodo anterior)

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |

3.- ESTADO DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA

A.- ETAPA 0 SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ETAPA 1 INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.

Objetivos de la etapa:

Durante la etapa 0 se espera que el/la Coordinador/a Barrial conozca todos los aspectos del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y su estado actual. Y en la etapa 1 se espera generar lazos de confianza y vínculos de trabajo con la comunidad.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

- Logro de las actividades de la etapa 0: SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

MES y AÑO de inicio de la etapa: MARZO 2021

| Logro de los objetivos de las etapas | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Se logró conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos | 3 | Poca claridad respecto de los roles que cumpliría el coordinador barrial en el marco de la ejecución del programa Barrios Prioritarios | -Coordinadora Somos Barrios, envía documentos e información relativa a los proyectos de Barrio Prioritarios - SPD Realiza inducciones para dar a conocer estructura del plan Nacional Barrios prioritarios - Municipio informa el estado de avance del programa barrios prioritarios en los territorios. |
| Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) | 3 |  | - Municipio entrega listado con líderes barriales que participan en el programa y otros actores presentes en el territorio |
| Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | 3 |  | - SPD entrega diagnóstico integral con polígono a intervenir |

- Describa brevemente la estrategia de inserción en el barrio que se definió.

La estrategia consistió en realizar un proceso de vinculación y conocimiento geográfico del territorio. Vinculación con sus dirigentes vecinos y vecinas, para conocer las necesidades más urgentes de la comunidad y vincularlas con las instituciones que puedan solucionar sus problemáticas.

- Logro de las actividades de la etapa 1 “INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL”

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con Municipio | 2 | Falta disponibilidad para agendar reuniones presenciales. La gran mayoría de las comunicaciones se realizan vía correo electrónico | Municipio facilita información para proceso de inserción del coordinador barrial en el territorio |
| Líderes identificados e interesados en el programa | 3 | Por razones laborales y por la situación sanitaria que se vive actualmente se obstaculiza la participación presencial de los vecinos y líderes barriales en este proceso | Dirigentes y vecinos muestran disposición e interés en participar de reuniones online en horario post jornada laboral |
| Coordinación periódica SDP y FOSIS | 2 | Debido a la sobrecarga laboral u otras actividades de la SPD regional, su tiempo de respuesta es largo | Alto cumplimiento de las acciones acordadas y comprometidas |
| Coordinador/a Barrial se integra a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | 3 | Tiempo transcurrido para la integración efectiva a la mesa comunitaria desde que se realizó la presentación del coordinador barrial al municipio | Se da el espacio en la mesa de trabajo comunitario para presentación de la coordinadora barrial y programa Barrios en Acción |

- Describa brevemente el funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario identificado en esta etapa.

La mesa funciona correctamente, ya que cumple con los objetivos para los cuales fue creada.

- Describa brevemente el plan de trabajo para realización del diagnostico

En el plan de trabajo diagnóstico se estableció la realización de reuniones presenciales y online, la presentación y validación de diagnostico levantado por la SPD, y la delimitación del polígono de intervención. El levantamiento de las problemáticas y necesidades más urgentes de la comunidad mediante recorrido barrial. Levantamiento de información sociodemográfica con el Ministerio de Desarrollo Social Análisis de la información levantada.

A modo de conclusión refiérase a los siguientes puntos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Se genera fácilmente lazo de confianza y vínculos de trabajo entre la coordinadora barrial y los líderes vecinales.

Indicar como percibió el interés de la comunidad en participar del proyecto.

La comunidad presentó interés en participar del programa, facilito espacios para poder realizar talleres/reuniones, y participó activamente en las mesas de trabajo comunitario y en otras actividades planificadas.

Observaciones a la conformación de la mesa barrial

Al momento de mi inserción en el barrio la mesa barrial se encontraba conformada

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio y justifique porque

No existen ajustes

B.- ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS.

Fecha de inicio de la etapa: Junio de 2021

Objetivos de la etapa:

El objetivo del diagnóstico participativo es actualizar y contextualizar los requerimientos y necesidades de la comunidad, lograr que se movilicen e involucren en las soluciones de sus necesidades y problemas, y puedan identificar.

- Logro de las actividades de la etapa 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad | 3 | Se relaciona con la asistencia, ya que la gran mayoría no asiste de forma constante. Lo anterior provoca el retraso en el cumplimiento de las fechas establecidas para terminar cada etapa de la intervención, ya que para obtener los productos. | -Espacio físico implementado para realización de talleres -Entrega de información fidedigna - Dirigentes, SPD. Municipio |
| Sentar las bases para la generación de alianzas colaborativas con la comunidad. | 2 | Alta rotación del grupo motor, lo que significa que no todos manejen la información al mismo tiempo. Por lo anterior se retrasan los procesos por tener que duplicar reuniones | Se establece nexos con posibles colaboradores del territorio |
| Conformación grupo motor | 3 | Alto interés por participar, pero que a medida que pasó el tiempo fueron desertando, quedando un grupo menor pero afiatado. | -Participación activa - Disposición a involucrarse en la intervención |
| Participar mesas comunitarias | 3 | -Por razones laborales se les dificulta la asistencia - Problemas de conectividad | -Entregan información tanto en la mesa como en la comunidad - Participan de la implementación de actividades en el territorio |

- Describa brevemente aspectos centrales del diagnóstico y áreas prioritarias de trabajo que podrían ser incorporadas en el plan de trabajo comunitario

Hacer levantamiento de información de problemáticas detectadas y no detectadas en el polígono de intervención. La áreas prioritarias son las siguientes: - Salubridad -Capital social -Espacios públicos -Acceso a servicios -Seguridad vial -Delitos contra las personas daños en las cosas

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Por primera vez se integra a la comunidad en el levantamiento de un diagnóstico en el territorio, además de ser participativo, la comunidad tuvo acceso a los resultados del diagnóstico y lo pudo compartir con la comunidad, la cual lo validó completamente.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

No fue necesario implementar ajustes en la inserción barrial

C.- ETAPA 3 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO.

MES y AÑO de inicio de la etapa: Octubre de 2021

Objetivo de la etapa:

Desde el diagnóstico realizado y definidas las áreas de trabajo prioritarios, el/la Coordinador/a Barrial trabaja en conjunto con el Grupo Motor Barrial, en el diseño de un plan de trabajo comunitario. Este plan deberá visibilizar los recursos y alianzas potenciales en el territorio (acuerdos y compromisos de la mesa de trabajo comunitario), identificando a la comunidad como centro y protagonista del trabajo comunitario.

- Logro de las actividades de la etapa

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de áreas de trabajo prioritarias | 3 | -Se relaciona con la asistencia, ya que la gran mayoría no asiste de forma constante. | -Buena conectividad - Existe participación de cada junta vecinal en todos los talleres. - Alto conocimiento de su territorio y de las problemáticas presentes. |
| Diseño del plan de trabajo comunitario | 3 |  | - Coordinadora barrial plantea un abanico de posibilidades para libre elección de la comunidad respecto de todas las acciones a implementar en el plan de trabajo |
| Participación del grupo motor | 3 | -Alta rotación de los participantes - Duplicidad de información por inasistencia a la reunión la anterior | -Se da espacio a cada participantes para que realice su intervención |
| Coordinación SDP | 2 | Dilación en las respuestas a las consultas y convocatorias a reuniones | Alto cumplimiento de las acciones acordadas y comprometidas |

- Describa brevemente aspectos centrales de plan de trabajo e identifique áreas prioritarias de trabajo que se abordan

- Gestionar soluciones a las problemáticas del territorio con instituciones públicas o privadas - Fortalecer el capital social en los barrios por medio de distintas capacitaciones/ talleres de formación - Concretar la realización de las actividades descritas en el plan de trabajo con el involucramiento de la comunidad y la colaboración de instituciones públicas o privadas. La áreas prioritarias a trabajar son: - Salubridad -Capital social -Espacios públicos -Acceso a servicios -Seguridad vial -Delitos contra las personas daños en las cosas

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Los actores locales del territorio e integrantes del grupo motor han realizado actividades previas en el territorio, sin embargo, los conocimientos respecto de la formulación y ejecución de proyectos son básicos, no así del territorio, ya que lo conocen a cabalidad al igual que las problemáticas y necesidades que lo aquejan.

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

No fue necesario implementar ajustes en la inserción barrial

D.- ETAPA 4 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO”.

MES y AÑO de inicio de la etapa: DICIEMBRE 2021

Objetivos de la etapa:

Ejecución del plan de trabajo comunitario con la comunidad y realizar las acciones comprometidas en el plan de trabajo comunitario, lograr gestionar los apoyos y contribuciones de los actores públicos y privados, desarrollar derivaciones, y otras acciones comunitarias.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan se ha implementado de acuerdo a lo proyectado | 3 | Retraso en el proceso de validación del plan de trabajo | Compromiso de los dirigentes y grupo motor con el programa y disposición para implementar el plan de trabajo comunitario |
| La comunidad tiene claro sus compromisos y cumple | 3 | No existen obstaculizadores | -Grupo motor y vecinos del barrio con claridad de los compromisos asumidos. -Buena conectividad |
| Participación del grupo motor | 3 | Por razones laborales o de salud existe alta rotación de los integrantes del grupo motor | Grupo motor participa activamente en la elaboración del plan |
| Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas | 3 | No existen obstaculizadores | Coordinadora barrial difunde oferta programática y los insta a presentar proyectos que busquen solucionar problemáticas del territorio |
| Derivaciones realizadas | 1 | Temor por parte de la comunidad a realizar denuncias | No se han hecho derivaciones aún |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados | 3 | No existen obstaculizadores | Existe colaboración en formulación de y presentación de proyectos por parte de una empresa privada con algunas organizaciones del territorio. |

- Otros aspectos

Identifique hitos relevantes del desarrollo de esta etapa en cuanto al acompañamiento de la implementación del plan, desarrollo de campañas de sensibilización, asesorar al municipio, gestionar atención de otros servicios en el barrio.

Dar a conocer fondo del 7% de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Adulto Mayor, Cultura y Deporte, que abre próximamente, y apoyar en la formulación y presentación de proyectos principalmente en la línea de seguridad ciudadana. Planificación de la entrega de conteiner de basuras a familias más vulnerables del territorio, con el fin de erradicar los focos de microbasurales existentes. Construcción de sede social en la Junta de Vecinos San Eugenio, proyecto apoyado por el programa Barrios en Acción.

Describa y evalué la participación del grupo motor y mencione como aporta a la comunidad y al programa Barrios prioritarios. Sino aporta diga porque

La participación del grupo motor es alta, constante y motivada, actúan coordinadamente como representantes de la comunidad; comunicando la opinión de esta y sus necesidades y problemáticas, así como entregando información fidedigna y oportuna, y apoya la realización de actividades en el territorio.

Obstáculos y facilitadores de la gestión del grupo motor

Por razones de salud o trabajo, existe alta rotación de los integrantes del grupo motor en las reuniones y/o talleres. La comunidad facilita información relevante al grupo motor

Derivaciones realizadas, identifique a áreas temáticas e instituciones

Se derivan dos casos de violencia intrafamiliar al programa centro de la mujer del municipio convenio SERNAMEG - Municipio

Funcionamiento de la mesa acuerdos principales y el rol del grupo motor en esta instancia, sino participa indique cuales son las razones.

La mesa funciona mensualmente y cumple con los objetivos para los cuales fue creada. El rol del grupo motor es actuar como representante del territorio, escalando la información de las bases sociales para buscar soluciones con las distintas instituciones que participan en la mesa de trabajo conforme a las necesidades levantadas.

E.- ETAPA 5 “EVALUACION Y CIERRE”.

Objetivos de la etapa:

Realizar en conjunto con el Grupo Motor Barrial, líderes y otros vecinos el análisis del proceso de intervención, identificando resultados, aprendizajes y áreas a mejorar. Y definir desafíos futuros, que serán presentados a la mesa de trabajo comunitario y otros servicios para establecer acuerdos para la gestión futura.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Desafíos futuros identificados |  |  |  |
| Desafíos futuros presentados a la mesa comunitaria y otros actores |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Realizar análisis del proceso |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Principales conclusiones del análisis realizado del proceso con la comunidad

Validación del grupo motor ante la comunidad e instituciones

Ajustes de la intervención realizados y sus razones

NO CORRESPONDE

ESTRATEGIA DE ACTIVACION BARRIAL

A.- ETAPA  1 “DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR”

Objetivos de la etapa

Lograr la conformación o primer contacto con el Grupo Motor Barrial, integrado por líderes y actores socio comunitarios, quienes cumplen la función de ser contraparte del programa, ayudar a activar la participación de los habitantes del barrio, así como facilitar el desarrollo de los liderazgos locales  y lograr la actualización del diagnóstico comunitario (“Diagnóstico & Propuestas para Plan Integral”) que facilita la construcción de una visión conjunta de la comunidad, para que se reconozca a sí misma con sus fortalezas y debilidades, e identifique sus necesidades y capacidades.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformación del grupo motor |  |  |  |
| Lograr realizar una actualización del Diagnóstico comunitario con la comunidad |  |  |  |
| La comunidad reconoce sus fortalezas y debilidades |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Indicar las conclusiones más relevantes del proceso (problemas o necesidades, relaciones internas y con otros actores importantes, entre otros. )

- Nivel comunitario - Relación con MUNICIPALIDAD - Relación con SPD - Relación con otros actores institucionales - Coordinación con el ejecutor (si corresponde)

Indicar fortalezas y debilidades de la comunidad para el desarrollo del proceso diagnostico

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa

Ajustes realizados para el logro de los objetivos de la etapa (metodológicos, frecuencia de visitas, coordinaciones u otros).

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

B.- ETAPA 2 “DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y DEFINICIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS A FINANCIAR”

Objetivo de la etapa

En función del Diagnóstico Comunitario se logra establecer y priorizar las acciones a realizar por la Comunidad que aporten a la movilización de sus recursos. Se identifican acciones de activación de redes de apoyo local, con la participación de la comunidad y grupo motor.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de Plan de Trabajo comunitario |  |  |  |
| Plan de Desarrollo Local |  |  |  |
| Definición de las iniciativas a implementar y financiamiento |  |  |  |
| Sesiones Mesa Barrial |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Principales temáticas priorizadas en el Plan de Trabajo Comunitario

Principales temáticas priorizadas en Plan de Desarrollo Comunitario (si corresponde)

Qué ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Aspectos relevantes y compromisos de la Mesa Barrial para apoyar el desarrollo de los planes

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

La comunidad a parte del grupo motor participo del proceso, diga como y cuales fueron las estrategias utilizadas.

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Por favor señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

D.- ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Objetivo de la etapa

Implementar los planes de desarrollo Local con la comunidad y generar coordinaciones y alianzas para la entrega de apoyo social y orientación a las familias.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución del Plan de Desarrollo Local |  |  |  |
| Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los planes |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Realización de ferias de oportunidades y/o campañas de sensibilización. |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Mencione coordinaciones con otras instituciones que ayudaron al desarrollo de las iniciativas definidas y priorizadas por el barrio

¿El grupo motor y la comunidad participaron de manera activa en la ejecución del Plan? Justifique la respuesta

Que ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/ o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

Identifique las temáticas de capacitación realizadas (ej Árbol de soluciones; FODA, formulación de proyectos, u otros…)

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

E.- ETAPA EVALUACION Y CIERRE

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de lo realizado |  |  |  |
| Mesa barrial y Proyección |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Con relación a la implementación del Plan de Trabajo Comunitario /Plan de Desarrollo Local

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Que aspectos del Plan de Desarrollo Local deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Con relación a la participación del Grupo Motor

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Qué aspectos de la organización del Grupo Motor deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Proyecciones

Desafíos con respecto al proceso comunitario /Grupo Motor

Desafíos con respecto al trabajo en la Mesa con los actores e instituciones

Qué tipo de derivaciones son las menos efectivas

Alianzas que se deben fortalecer

ANEXOS :  Se deben adjuntar los verificadores de cada etapa por estrategia.

Verificadores Promoción socio comunitaria

| ETAPAS | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Actas de reuniones. | x |
|  | Minuta y PowerPoint de presentación del programa. | x |
|  | Bitácoras de trabajo (visita al barrio) | x |
|  | Aspectos relevantes detectados, áreas problemáticas y potencialidades. | x |
|  | Estrategia de inserción | x |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Actas de reuniones. | x |
|  | Bitácora. Plan de trabajo para el diagnóstico aprobado por FOSIS y presentado a equipo SDP. | x |
|  | Informe sobre funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario y mapa de relaciones. | x |
|  | Disponibilidad de un lugar para realizar reuniones en el barrio (ficha de espacio de funcionamiento). | x |
|  | Mapa de actores preliminar. | x |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Actas de reuniones. | x |
|  | Bitácoras. | x |
|  | Acta participación en las mesas de trabajo comunitario. | x |
|  | Informe del Diagnóstico Barrial. | x |
|  | Fichas de derivación | x |
|  | Actas de reuniones de coordinación o alianzas con públicos y privados. | x |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Actas de reuniones. | x |
|  | Bitácora. | x |
|  | Registro de asistencia a talleres. | x |
|  | Plan de trabajo comunitario diseñado y validado por la comunidad | x |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Actas de reuniones. | x |
|  | Bitácoras. | x |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. | x |
|  | Registros fotográficos de las Campañas y Feria de oportunidades. | x |
|  | Fichas de derivación | x |
|  | Plan de cierre aprobado por FOSIS y el equipo SPD. |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Actas de reuniones. | x |
|  | Bitácora. | x |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. | x |
|  | Fichas de derivación. | x |
|  | Informe final. | x |

ANEXO VERIFICADORES ACTIVACION BARRIAL

ETAPA 1 Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |

| Inserción territorial | Bitácora del ejecutor |  |
| --- | --- | --- |
|  | Catastro de actores claves |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Informe final proceso de inserción |  |
| Constitución o 1er contacto con instancias sociocomunitarias de participación (grupo motor) | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Acta de compromiso del Grupo Motor |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario u otro medio que verifique esta sesión inicial |  |
| Elaboración diagnóstico comunitario territorial | Propuesta metodológica para trabajar el diagnóstico |  |
|  | Evaluación de las sesiones formación, u otro verificador; ejemplos: encuesta telefónica; cuestionario WhatsApp, otros. Listado de asistencia u otro verificador; por ejemplo, fotos o pantallazos del encuentro. |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Diagnóstico Comunitario Territorial |  |
| Difusión y validación del diagnóstico comunitario | Bitácora del ejecutor Acta Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| 1. Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Plan de Intervención del ejecutor |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Listado de asistencia |  |
|  | Plan de Desarrollo Local |  |
| 2. Validación del PDL y diseño de las iniciativas | Bitácora ejecutora |  |
|  | Acta Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Ejecución y monitoreo de las iniciativas | Fichas de factibilidad de iniciativas locales |  |
|  | Bitácora del Ejecutor |  |
|  | Plan de monitoreo |  |
|  | Acta de Traspaso |  |
|  | Fotos del proceso |  |
|  | Bitácora del ejecutor, adjuntando documento de recepción (acta de traspaso) cuando corresponda |  |
| Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario | Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Actividades de cierre | Informe del Taller de Reflexión y Evaluación |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |
|  | Certificado ingreso información usuarios en SNU. |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital). |  |
|  | Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa |  |

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.