INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones que ha ejecutado FOSIS en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe debe dar cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de emisión, así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, se solicita completar un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

FAVOR, RESPONDER TODOS LOS CAMPOS SIN MODIFICAR FORMATO.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Yohana Candia San Martín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | Barrio Apachetas |  |  |  |
| Región | Araucanía |  |  |  |
| Comuna | Temuco |  |  |  |
| Marque la estrategia que se encuentra implementando | Promoción socio comunitaria | X | Activación barrial |  |
| Mes inicial del reporte | Febrero |  |  |  |
| Último mes del reporte | Agosto |  |  |  |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Código SGI del proyecto |  |
| Tipología del proyecto |  |
| Resumen del proyecto |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |  |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor |  |  | Mencionar adquisiciones de proyecto |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes en relación con la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | APACHETAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juntas de vecinos que participan | Junta de vecinos: El Salar; Villa Andina Norte; Los Volcanes de Villa Andina; Villa San Eugenio |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicio de implementación | 01-05-2021 |  | Fecha de término implementación |  |  | 31-12-2022 |  |
| Integrantes del grupo motor | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox |
|  | Irma Yevul Huenteleo | JJ.VV Las Apachetas |  | 959275407 | Mujer |  | 52 |
|  | Rosa Ponce Alarcón | JJ.VV Villa Andina Norte |  | 964760539 | Mujer |  | 61 |
|  | Norma Parra Morales | JJ.VV Las Apachetas |  | 975508352 | Mujer |  | 51 |
|  | Julia Pichun | JJ.VV Las Apachetas |  | 995026598 | Mujer |  | 59 |
|  | Andrea Gempp | JJ.VV Las Apachetas |  | 996913026 | Mujer |  | 43 |
|  | Pamela Aguilar | JJ. VV Villa Andina Norte |  | 982804577 | Mujer |  | 39 |
|  | Cecilia Callun V | JJ. VV Villa Andina Norte |  | 933629444 | Mujer |  | 45 |
|  | Elizabeth Llancafil Garabito | JJ. VV Villa Andina Norte |  | 968220404 | Mujer |  | 44 |
|  | Cecilia González Diaz | JJ.VV San Eugenio |  | 983328176 | Mujer |  | 58 |
|  | Thelma Gutiérrez Cerda | JJ.VV San Eugenio |  | 979510580 | Mujer |  | 65 |
|  | Berta Rioseco Valenzuela | JJ.VV San Eugenio |  | 977724710 | Mujer |  | 65 |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox |
|  | Cecilia González Diaz | JJ.VV San Eugenio |  | 983328176 | Mujer |  | 58 |
|  | Elizabeth Llancafil Garabito | JJ. VV Villa Andina Norte |  | 968220404 | Mujer |  | 44 |
|  | Julia Pichun | JJ.VV Las Apachetas |  | 995026598 | Mujer |  | 59 |
|  | Mónica Orellana | JJ.VV El Salar |  | 354622508 | Mujer |  | 58 |
|  | Eusebio Aravena | Presidente dl CODELO CESFAM Pedro de Valdivia |  | 973760810 | Hombre |  | 65 |
|  | Valeria YéveneZ | JJ.VV Renacer |  | 988027800 | Mujer |  | 40 |
|  | Carlos Medina | JJ.VV Villa Andina II |  | 942678591 | Hombre |  | 60 |
|  | Vilma Henriquez | Comité de seguridad Wenumapu |  | 958840821 | Mujer |  | 48 |
|  | Sofía Llancaleo | JJ.VV El Salitre |  | 954558611 | Mujer |  | 60 |
|  | Virginia Salas | JJ.VV Nueva Esperanza |  | 994478894 | Mujer |  | 50 |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) | Grupo de zumba, grupos de adultos mayores, talleres laborales y colegios. |  |  |  |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) | El barrio cuenta aún con presencia de primeros dueños lo que le da una identidad y sentido de pertenencia particular. Esto también ha incidido en el envejecimiento de su composición etaria. El barrio tiene buena participación y convocatoria a nivel de JJ.VV también alta participación en proyectos de mejoramiento habitacionales y de seguridad. Corresponde hacer un distingo con cierta parte de la población que habita el barrio que tiene otra composición y es la de los arrendatarios. Estos son adultos y jóvenes con niños, no tienen mayor identificación barrial y suelen ser origen de los pocos conflictos o incivilidades observadas en el barrio. |  |  |  |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Ver Orientaciones 2021) | Acciones realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Pilar comunidad | -Generación de reuniones con equipo municipal y equipo Coordinación Regional para presentar al programa a las instituciones -Conocer líderes barriales -Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | -Se realizaron reuniones con municipio y SPD y se -Se logró conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos. -Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) - Se toma conocimiento del barrio a intervenir y de las delimitaciones | -Gestora territorial SPD, envía documentos e información relativa a los proyectos de Barrio Prioritarios. -SPD Realiza inducciones para dar a conocer estructura del plan Nacional Barrios prioritarios. -Municipio informa el estado de avance del programa barrios prioritarios en los territorios. -SPD entrega diagnóstico integral con polígono a intervenir |  | -Poca claridad respecto de los roles que cumpliría el coordinador barrial en el marco de la ejecución del programa Barrios Prioritarios |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Pilar comunidad | -Coordinación con Municipio -Líderes identificados e interesados en el programa -Coordinador/a Barrial se integra a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | - Se acuerda realizar acciones para gestionar la presencia de los encargados de distintos fondos concursables para que realicen capacitaciones en la mesa de trabajo comunitaria barrial (seremi de gobierno gobernación, Gobierno Regional) - Asistencia a reuniones y conformación de grupo motor - Mesa de trabajo comunitario toma conocimiento del nuevo programa que intervendrá el barrio | - Municipio facilita información para proceso de inserción del coordinador barrial en el territorio entregando listado con líderes barriales que participan en el programa y otros actores presentes en el territorio -Dirigentes y vecinos muestran disposición e interés en participar de reuniones online en horario post jornada laboral. - Se da el espacio en la mesa de trabajo comunitario para presentación de la coordinadora barrial y programa Barrios en Acción |  | -Falta disponibilidad para agendar reuniones presenciales. La gran mayoría de las comunicaciones se realizan vía correo electrónico - Tiempo transcurrido para la integración efectiva a la mesa comunitaria desde que se realizó la presentación del coordinador barrial al municipio |
|  | Pilar Familia | -Derivación de casos de VIF -Se realizan gestiones orientadas a promover la focalización de programas sociales | - Se canalizan por medio de la coordinadora de Somos Barrios a oficina del municipio correspondiente. Victimas desisten de continuar con el proceso de denuncia - Familias postulan a diferentes subsidios del gobierno para la obtención de beneficios ejemplo, bonos y postulaciones a programas de emprendimientos de FOSIS Y CONADI | -Dirigentes barriales comunican casos de VIF - Dirigentes barriales apoyan en la realización de reuniones con vecinos del barrio y difunden la oferta institucional |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Pilar comunidad | -Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad -Conformación grupo motor - Participar mesas comunitarias - Recorrido barrial | - Se actualiza diagnóstico comunitario y se priorizan problemáticas (ver plan de trabajo comunitario) - Vecinos /as se involucran en la solución de sus necesidades - Se logra la conformación del grupo motor con líderes y personas de la comunidad. -Participan instituciones públicas y privadas en conformidad a las problemáticas del barrio. -Facilitar el contacto entre las unidades vecinales y la autoridad idónea para satisfacer sus necesidades. - Se coordinan acciones especialmente con departamento de tránsito, medio ambiente y aseo y ornato, para dar cursos a requerimientos de la comunidad. -Levantamiento de las problemáticas y necesidades más urgentes de la comunidad mediante recorrido barrial. | -Espacio físico implementado para realización de talleres -Juntas de vecinos entregan de información fidedigna - Dirigentes, SPD. Municipio -Participación activa -Disposición a involucrarse en la intervención -Dirigentes y representantes del grupo motor entregan información tanto en la mesa como a la comunidad en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que los aquejan - Programa Somos Barrios municipio-spd - Dirigentes vecinales y vecinos del territorio acompañan y entregan detalle de las problemáticas |  | La gran mayoría no asiste de forma constante. Lo anterior provoca el retraso en el cumplimiento de las fechas establecidas para terminar cada etapa de la intervención. - Alto interés por participar, pero que a medida que pasó el tiempo fueron desertando, quedando un grupo menor. -Por razones laborales se les dificulta la asistencia a las reuniones - Problemas de conectividad a internet |
|  | Pilar Familia | - Se toma contacto con seremi de desarrollo social de la región | -Levantamiento de información sociodemográfica del barrio -Análisis de la información levantada. | - Seremi de Desarrollo Social |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Pilar comunidad | -Definición de áreas de trabajo prioritarias - Diseño del plan de trabajo comunitario - Participación del grupo motor | - Se elabora un plan de trabajo que integra las acciones que la comunidad busca desarrollar para mejorar sus condiciones de vida. Acciones que son gestionadas en alianza con instituciones tanto públicas como privadas - Se activa articulación intersectorial | - Buena conectividad a internet - Existe participación de cada junta vecinal en todos los talleres. - Alto conocimiento de su territorio y de las problemáticas presentes. |  | -Se relaciona con la asistencia, ya que la gran mayoría no asiste de forma constante. |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Pilar comunidad | -Implementación del plan comunitario - Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas -Articulación intersectorial | - Se logra validar plan de trabajo comunitario - La comunidad se interioriza de la oferta programática del estado compatible con los objetivos del programa -Se realiza articulación con INJUV y municipio para la realización de campañas de limpieza en el barrio - Se articula con municipio para que realice capacitación en formulación de proyectos | - Existe disposición de parte de la comunidad para implementar el plan de trabajo comunitario. -Grupo motor y vecinos del barrio con claridad de los compromisos asumidos. - Dirigentes barriales y comunidad -FOSIS - SENAMA - CONADI -SEREMI DE GOBIERNO - Gobierno Regional - Municipio - Barrios en Acción - INJUV - Fundación Circular |  | - Retraso en el proceso de validación del plan de trabajo, ya que no se contaba en las reuniones con representatividad requerida (50+1) debido a que en época estival las organizaciones cesan sus funciones |
|  | Pilar Familia | - Derivaciones realizadas | - No se logran resultados positivos | - Coordinadora Barrial -Equipo somos barrios - Programa Lazos |  | - Temor por parte de la comunidad a realizar denuncias |
|  | Pilar Barrios | - Vinculación al territorio con empresas constructoras | - Vecinos y vecinas postulan a subsidios de mejoramiento de vivienda | -Empresa constructora - Coordinadora Barrial - Comunidad en su conjunto |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

Se generó fácilmente lazo de confianza y vínculos de trabajo entre la coordinadora barrial y los líderes vecinales. Por primera vez se integró a la comunidad en el levantamiento de un diagnóstico en el territorio, que, además de ser participativo, la comunidad tuvo acceso a los resultados del diagnóstico y lo validó completamente. La comunidad presenta interés en participar del programa, facilito espacios para poder realizar talleres/reuniones, y participa activamente en las mesas de trabajo comunitario y en otras actividades planificadas. Se levantan necesidades de la comunidad y se canalizan solicitudes, se gestionan soluciones a las problemáticas existentes en el territorio con instituciones públicas o privadas. Se implementaron acciones de capacitación a actores locales y grupo motor dictadas por instituciones públicas. El grupo motor entrega información fidedigna y oportuna, apoya la realización de actividades en el territorio, como, jornadas de limpieza, actividades con niños /as, realización de plaza ciudadana y reuniones para informar de subsidios de mejoramiento de viviendas a las familias. El fondo de promoción sociocomunitaria será invertido para apoyar la realización de actividades con la comunidad, contempladas en el plan de trabajo comunitario.

- ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | sí | Se levantó un diagnóstico participativo. La SPD realizó una marcha exploratoria en seguridad y encuesta con metodología CPTED, para identificar los factores de riesgo presente en el barrio. Posteriormente los dirigentes del barrio recibieron un informe con los resultados de esta marcha exploratoria con indicaciones claras de las acciones que se deben realizar para la prevención del delito |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? | sí | El catastro se compone de dirigentes vecinales; de instituciones públicas, tales como, CODELO, colegios, municipio (programas preventivos) fundación la Familia |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? | sí | Como red local se encuentra el municipio, a través de los programas preventivos del departamento de seguridad pública, DIDECO y centro comunitario. |
| ¿El barrio logró definir su grupo motor? | si | Cuenta con un grupo motor activo, conformado en promedio con dos representantes por cada junta de vecinos que conforma el polígono intervenido |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | si | Asisten a las reuniones que se les convoca, reuniones especiales, talleres y mesa de trabajo comunitario, sumado a esto mantienen comunicación vía grupo de WhatsApp y llamadas telefónicas |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario? (Recordar que este plan debe ser enfocado a la prevención del delito) | si | Realiza las actividades determinadas en el plan de trabajo del programa, tales como, jornadas de limpiezas, mantenimiento de juegos infantiles y mobiliario urbano, inversión en cámaras de televigilancia, realización de talleres sobre la prevención del consumo de alcohol y drogas, conversatorio con Carabineros y Coordinación Regional de Seguridad. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (Más integrantes que el grupo motor) | si | En esta instancia se dan a conocer las problemáticas y se buscan soluciones con la autoridad correspondiente. En estas mesas se observa una alta participación femenina, en relación con los grupos etarios, hay una predominancia de adulto mayor en el grupo. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | si | Funcionan mensualmente, con temáticas que los mismos integrantes eligen, ej. Seguridad, transporte, micro basural, seguridad vial etc. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | no | Solo participan las directivas de las juntas de vecinos del polígono intervenido y el grupo motor conformado en el territorio |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | no | Las reuniones se realizan por activación de la coordinación del programa principalmente. El grupo motor apoya en la difusión de las actividades que se han realizado. |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | si | A raíz de la conformación de las mesas de trabajo se pudo vincular con diferentes articuladores y autoridades con las cuales se mantiene contacto a la fecha. |
| El grupo motor participó en la decisión de su obra de confianza. | si | No todos los integrantes participaron, ya que, el grupo motor no se encontraba constituido. |
| Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio | si | Se mantiene comunicación directa entre ambas coordinaciones, tanto presencial, vía mail y telefónica |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | si | El programa fue presentado en la mesa de trabajo comunitario. Posteriormente se citó a reuniones presenciales y se entregaron ejemplares físicos a las directivas del territorio |
| FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa. | si | Se levanta acta de lo obrado en la mesa |
| La Mesa Comunitaria ha sido formalizada |  | No sabe |
| Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación | si | Redes sociales, diario Austral y radio Araucana |
| Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc. | si | Aunque en mucho menor cantidad participan varones y algunas personas menores de cuarenta años |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | no | Se está trabajando en su elaboración |
| Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones | si | FONDECOV, 7% FNDR GOBIERNO REGIONAL, Fondo Social Presidente de la República, FFOOIP Seremi de Gobierno, y programas de emprendimiento de FOSIS y CONADI |