## Slide 2
PROYECTO BARRIOS EN ACCIÓN,
BARRIO ALMENDRAL
SEPTIEMBRE 2021-JUNIO 2022
Ejecuta: OCH Consultor E.I.R.L

## Slide 3
Hitos importantes del Programa Barrios en acción
Barrio Almendral
Con fecha se 05 de febrero 2022 se conformó el grupo motor en el cual participaron 5 integrantes de la comunidad Almendral.
Elaboración diagnóstico comunitario entre los meses de octubre a diciembre del 2021.

## Slide 4: 1° ASAMBLEA COMUNITARIA “VALIDACIÓN DIAGNÓSTICO COMUNITARIO”
Con fecha 09 de diciembre de 2021 la asamblea comunitaria valida el diagnóstico comunitario de manera unánime.

## Slide 5: 2° y 3° ASAMBLEAS COMUNITARIAS “PRESENTACIÓN Y VALIDACIÓN PLAN DE ACCIÓN”
El 03 de febrero de 2022 se presenta a la asamblea comunitaria la propuesta del Plan de Acción.
24 de febrero de 2022 se realiza validación del Plan de Acción en reunión de asamblea comunitaria el 24 de febrero de 2022.

## Slide 6: IMPLEMENTACIÓN RECURSO DE INVERSIÓN
1. TALLER DE MEDIACIÓN COMUNITARIA: Impartido por la oficina de mediación comunitaria de la Ilustre Municipalidad de Valparaíso el 17 de marzo 2022.

## Slide 7: IMPLEMENTACIÓN RECURSO DE INVERSIÓN
2. TALLER FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUMANO: Realizado por el psicólogo comunitario Jorge Musso el 24 de febrero de 2022.

## Slide 8: IMPLEMENTACIÓN RECURSO DE INVERSIÓN
3. 1° Y 2° MESA PÚBLICO-PRIVADA: Durante el mes de abril y mayo de 2022, realizan dos mesas público-privada en las que participan instituciones significativas para el barrio, tales como: Bomberos, Carabineros, Delegación presidencial, Municipalidad de Valparaíso, entre otras.

## Slide 9: IMPLEMENTACIÓN RECURSO DE INVERSIÓN
4. MANUALES DE SEGURIDAD DE INFOGRAFÍAS:

## Slide 10: RECOMENDACIONES PARA LA FUTURA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Creemos es importante realizar mesas de trabajo con las instituciones público y privadas de manera periódica, ya que al finalizar el proyecto, los vecinos, vecinas y locatarios no contarán con otras instancias para velar para que los acuerdos tomados en estas mesas de trabajo se lleven a cabo en el Barrio Almendral.

## Slide 11: APRENDIZAJES PARA LA FUTURA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
Dentro de los aprendizajes adquiridos se puede destacar lo siguiente:
Al conformar el grupo motor se procuró que sus integrantes fuesen personas que representaran distintos sectores del Barrio Almendral, ya que esto permitió que hubiese mayor representatividad y diversas perspectivas de los locatarios del sector en las problemáticas a abordar en el proyecto.