## Hoja1
CRONOGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 2020
|  | Noviembre | [14 empty] | Diciembre | [20 empty] | Enero
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 2 | 3
Etapa de elaboración de Planificación de la Intervención 2020 | Iniciar planificación regional 2020 (envío de correo y documentación) | Noviembre 20: 20
| Videoconferencias Nivel central y DGP's | Noviembre 21: 21
| Elaborar PIP regional | Noviembre 21: 21; Diciembre 18: 18*
| Entregar PIP regional | Diciembre 2: 2; Diciembre 18: 18*
| Revisar PIP | Diciembre 2: 2; Diciembre 27: 27**
| Validar PIP | Diciembre 30: 30
* Fecha máxima de entrega con la opción de enviar antes su planificación si la región ya la tiene lista.
** Fecha en la que deben estar todas las PIP regionales revisadas y aprobadas