INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones del FOSIS en el marco de las estrategias De intervencion denominadas Promoción socio comunitaria y Activación Barrial.

El presente Informe se ha de elaborar por cada Barrio que se está interviniendo y tendrá dos momentos para ser completado, uno denominado Informe 1 y el Informe 2.

El primer informe debe dar cuenta de lo que es posible de llenar con lo avanzado en el periodo de marzo 2021 hasta 15 de febrero 2022, informando de las etapas que se han abordado y las que estamos trabajando, y en el informe 2  incluye el periodo desde la fecha  16 de febrero 2022 a la fecha estimada de corte mayo  - junio2022, de tal manera que se complementa la información con las etapas desarrolladas en ese periodo y se incorporan nuevas conclusiones del periodo.

1.- ANTECEDENTES DEL INFORME

| NOMBRE DEL COORDINADOR BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME | Yohana Candia San Martín |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO | San Antonio |  |
| REGION | Araucanía |  |
| COMUNA | Temuco |  |
| MARQUE QUE ESTRATEGIAS SE ESTAN IMPLEMENTANDO | Promoción socio comunitaria | Activación barrial |
|  | x | x |
| FECHA DE REALIZACION DEL INFORME SEMESTRAL Y AVANCE El programa inicio su ejecución en marzo 2021 | Fecha primer llenado (INFORME 1) | Fecha Segundo llenado (INFORME 2) |
|  | 01/03/2021 15/02/2022 |  |

- Etapas en la que el programa se encuentra cada estrategia del convenio Barrios en Acción.

| ETAPAS PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Realizado |  | 01/03/2021 |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Realizado |  | 01/04/2021 |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Realizado |  | 01/06/2021 |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Realizado |  | 01/10/2021 |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | En curso |  | 01/01/2022 |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Pendiente |  | 01/05/2022 |  |

Nota:  si al informe dos no hay cambio solo indicar ídem.

| Estrategia Activación Barrial |  |
| --- | --- |
| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) | 09.730101.00103-21 |
| Nombre del ejecutor | Empresa de Innovación y Gestión para el Desarrollo - Inovarte Consultores SpA |
| Nombre del proyecto | Barrios en Acción: Estrategia de activación barrial en el barrio San Antonio de Temuco |
| Código SGI del proyecto | 09.730101.00103-21 |
| Inicio de la ejecución del proyecto | 01/09/2021 |
| fecha estimada de termino | 01/06/2022 |

| Etapas ACTIVACION BARRIAL | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: De preparación | Realizado |  | 01/09/2021 |  |
| Etapa 1. Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor | Realizado |  | 01/09/2021 |  |
| Etapa 2. Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias | Realizado |  | 01/12/2021 |  |
| Etapa 3. Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación plan del ejecutor | En curso |  | 01/01/2022 |  |
| Etapa 4. Cierre de la intervención en terreno | Pendiente |  | 01/05/2022 |  |
| Etapa 5. Cierre administrativo | Pendiente |  | 01/05/2022 |  |

2.- Aspectos generales de la intervención

En este apartado se informa sobre las acciones realizadas en las siguientes temáticas a cargo del Coordinador Barrial.

a.- Desarrollar o generar redes de alianzas de colaboración público – privadas en el barrio en acción.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

- Presentar al programa con las diferentes instituciones - Gestionar reuniones con instituciones públicas para que participen en la mesa de trabajo comunitario con el fin de dar a conocer la oferta programática disponible y dictar capacitación de los fondos concursables abiertos, para que las organizaciones puedan postular a proyectos de su interés (Fondo Social, Secretaría General de Gobierno, FOSIS) - Gestionar con Seremi de Gobierno capacitación en ley 21.146 que simplifica el procedimiento de calificación de elecciones de juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, debido a que hay organizaciones sociales que producto de la pandemia no han podido renovar Directorio - Gestionar reunión con empresa privada para establecer alianzas estratégicas para la presentación y ejecución de proyectos de seguridad ciudadana.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

- Reuniones con dirigentes y grupo motor constituido para conocer las necesidades del barrio y opinión de la comunidad. - Gestionar reuniones con instituciones públicas para ir en búsqueda de soluciones a las problemáticas que afectan a los barrios. - Promover la focalización y difusión de programas sociales (municipio realiza feria de oportunidades en el barrio con la participan de los distintos programas de prevención del Departamento de Seguridad Pública Municipal).

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

- Se da a conocer el programa y objetivos a las diferentes instituciones públicas y privadas con las que se realizaron gestiones. - Fortalecimiento del capital social, por medio de capacitaciones en fondos concursables; requisitos, montos, temáticas, líneas de financiamiento, plazos de postulación de los distintos fondos ejemplo: Fondo Social Presidente de la República, fondo Aguas Araucanía, fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, Fondo del 7% del Gobierno Regional; Seguridad Ciudadana, Deporte y Programa Elige Vivir Sano, Cultura, Adulto Mayor y Medio Ambiente, SERNAMEG, entre otros. - La Seremi de Gobierno da a conocer a cabalidad la Ley 21.146 sobre procedimiento que deben realizar las organizaciones sociales para poder reactivarse, y agenda operativo social de forma participativa con los líderes del sector que conforman la mesa barrial. - Se establece alianza con empresa privada para formulación de proyectos de seguridad ciudadana

Acciones realizadas en el periodo informe 2

No corresponde

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

- Promover la focalización de programas sociales - Gestionar gobierno en terreno - Apoyar en la formulación de proyectos a la comunidad - Dar a conocer la oferta programática del estado en el territorio - Desarrollar o fortalecer alianza público - privada

b.- Asesorar técnicamente en la elaboración del plan de implementación del “Sistema de Prevención Local”, en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Informar al grupo motor de los programas municipales preventivos presentes en el territorio Instarlos a que difundan la información con la comunidad Informarles que por medio del programa Barrios en Acción pueden realizar derivaciones de casos de VIF NNA , de lo cual se deja registro en la ficha de derivación correspondiente Municipio realiza campaña de en seguridad

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Realizar campaña informativa de los distintos programa preventivos del Municipio Gestionar vía correo electrónico con diferentes instituciones la presentación de la oferta programática para satisfacer las necesidades detectadas en el territorio

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

El grupo motor toma conocimiento de los programas municipales preventivos y de los fondos concursables en materia de seguridad y otros, también se les informa donde deben dirigirse en caso de requerir asesoría en las diferentes materias y en caso de realizar gestiones con instituciones públicas. Se acuerda la realización de una campaña informativa de prevención en materia de seguridad.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

Considerando la nueva administración de Gobierno se propone actualizar la agenda de contactos en las diferentes instituciones públicas

c.- Sobre la función de Secretario Ejecutivo de la mesa de trabajo comunitario que determina el Sistema de Prevención Local.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Presentación del programa en el territorio Conversatorio con vecinos para detectar las necesidades más urgentes de la comunidad y sus priorizaciones Facilitar el contacto entre las unidades vecinales y la autoridad idónea para satisfacer sus necesidades. Gestionar operativos sociales para el territorio y capacitaciones Gestionar con organismos públicos que satisfacen las necesidades detectadas en el territorio

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Dar a conocer el programa Barrios en Acción Contactar vía teléfono a dirigentes sociales y vecinos del territorio Difundir los programas de prevención del municipio y oferta programática de la Secretaría de Gobierno Contactar a la institución que realiza operativo sociales (Seremi de Gobierno) Contactar encargada del Sistema lazos de la SPD

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Los líderes barriales y vecinos del barrio son informados del programa barrios en acción Participación de la Secretaría de Gobierno en mesa de trabajo comunitario, y la realización de un operativo social en el sector.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

Convocatoria a charlas, cursos y capacitaciones que apuntan al fortalecimiento del capital social en el barrio Realización de campañas informativas y feria de oportunidades.

d.- Mesas comunitarias:

| PERIODO INFORME 1 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado | 8 |
| Quienes participan |  |
| Actores claves, grupo motor, vecinos del sector, instituciones; Municipio, SPD, Carabineros, FOSIS, secretaria de Gobierno, Subsecretaría del Interior; Depto. Acción Social. |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| En general buena, el trabajo se logra realizar coordinadamente entre ambas instituciones, existiendo disposición a colaborar con la ejecución del programa, en ambos territorios, se acuerda que las gestiones a realizar por Barrios en Acción con los departamentos del municipio correspondiente se canalizarán por medio de la coordinadora de Barrios Prioritarios, ejemplo; obtención de información, gestión de capacitaciones, derivación de casos a departamento correspondiente, así como la realización de actividades en conjunto, ejemplo: Campañas de difusión en el ámbito de seguridad. |  |
| Dificultades |  |
| - Considerando la situación global (pandemia) se ve disminuida la participación de la comunidad -La implementación de reuniones híbridas debido a que no cuentan con medios tecnológicos adecuados. |  |
| Obstaculizadores |  |
| No hay |  |
| Facilitadores |  |
| Dirigentes sociales y vecinos altamente motivados, con gran capacidad de gestión y autonomía. Programas preventivos del municipio, programa Barrios Prioritarios y programa Barrios en Acción. |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |
| Se recomienda a los dirigentes solicitar actas de las reuniones. Realizar seguimiento a los acuerdos tomado Difundir los acuerdos tomados en la mesa a la comunidad |  |

| PERIODO INFORME 2 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado |  |
| Quienes participan |  |
| No aplica |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| Dificultades |  |
| Obstaculizadores |  |
| Facilitadores |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |

e.- En relación la Mesa Barrial y la coordinación con los actores de la mesa

Periodo INFORME 1

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

- Instalación de bateas mensuales para acopio de basura en puntos estratégicos señalados por los dirigentes barriales (municipio) - Campaña informativa sobre erradicación de micro basurales en conjunto con carabineros - Instalación de cámaras de seguridad en algunos puntos del territorio - Obra de confianza definida (instalación de luminarias) - Sobrevuelo de drones en el territorio (SPD) - Instalación de conteiner de basura (40) adjudicados en proyecto formulado y presentado con apoyo del programa Barrios en Acción - Adjudicación de proyecto para construcción de sede social de la JJ.VV Matta Sur proyecto formulado y presentado con apoyo del programa Barrios en Acción - Mejoramiento de condición vial del territorio

Compromiso con el proceso de intervención e interés en participar

Alto compromiso con su territorio y con el programa, participan de forma constante, con gran interés, tanto en la mesa como en actividades programadas en terreno.

Otras conclusiones relevantes.

La alta participación e involucramiento de los dirigentes en el proceso de intervención facilita la ejecución de las actividades y acciones planificadas por las instituciones público privada.

Periodo INFORME 2

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

No corresponde

Compromiso con el proceso de intervención e interés en participar

Otras conclusiones relevantes.

e.- Respecto a la articulación de las dos estrategias del FOSIS (Activación Barrial y promoción socio comunitaria).

PERIODO INFORME 1

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervención debieron realizarse

Se realiza trabajo coordinado y actividades de manera conjunta con ejecutor de estrategia activación barrial, por lo que no fue necesario realizar ajustes a la intervención.

PERIODO INFORME 2

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervención debieron realizarse

c.- Otros Ámbitos de acción:

| ÁMBITO | INFORME 1 |  |  |  | INFORME 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI |  | NO | Sin Inf. | SI | NO | Sin Inf. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | x |  |  |  |  |  |  |
| Coordinación fluida Municipio – FOSIS. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un catastro de actores o líderes del territorio. | x |  |  |  |  |  |  |
| FOSIS fue secretario Ejecutivo de la Mesa. | x |  |  |  |  |  |  |
| Municipio utilizó medios digitales para convocatoria y participación comunitaria. | x |  |  |  |  |  |  |
| Formalización jurídica de la Mesa Comunitaria. |  |  | x |  |  |  |  |
| Grupo motor corresponde a los representantes líderes de la Mesa y Barrio. | x |  |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de grupos objetivos (enunciar si participan niños, mujeres, personas mayores, jóvenes, familias, instancias públicas desconcentradas, oficinas o programas municipales, empresarios o emprendedores, fundaciones, etc.). | -Participan, hombres, mujeres y adultos mayores. -Departamento de seguridad pública Municipal y sus Programas municipales |  |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de PDI y/o Carabineros |  | Carabineros |  |  |  |  |  |
| Fue generado un árbol de problemas durante el diagnostico. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existió validación del Proyecto Comunitario. (FOSIS – ACTIVACIO BARRIAL) | x |  |  |  |  |  |  |
| Se realizaron recorridos barriales. | x |  |  |  |  |  |  |
| Fueron realizados procesos de priorización participativa como por ejemplo elecciones a nivel barrial. | x |  |  |  |  |  |  |
| Fue validada la idea de Obra de confianza. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe plan de trabajo a 10 Años para el Barrio, integral e intersectorial. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un concepto de imagen objetivo del barrio u hoja de ruta | x |  |  |  |  |  |  |
| Se consideró inversión adicional privada o complementaria para proyectos. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe postulación a fondos concursables del Estado para las iniciativas planeadas. | x |  |  |  |  |  |  |
| Proyecto Obra de confianza ha sido presentado a la SPD. | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un proceso de evaluación de resultados y opinión comunitaria sobre la intervención a la fecha. | x |  |  |  |  |  |  |
| Se realizaron talleres sobre inspección de obras, emprendimiento, talleres parentales, autocuidado, educación financiera, buen trato, apresto laboral, vida sana, prevención de riesgo, Resolución Pacífica de Conflictos a través de Mediación o Mediación Intercultural u otro (enunciar) | X OPD Charla buen trato |  |  |  |  |  |  |
| Existieron ferias de servicio en el barrio | x |  |  |  |  |  |  |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | x |  |  |  |  |  |  |

d.- Complete el cuadro sobre financiamiento

| INFORME 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |  |
| Que se financió | $ del financiamiento | Estado de la implementación (inicio, en desarrollo, finalizado) |  | Otros aportes recibidos (indique cuales) | En que participa la comunidad o grupo motor |
|  |  | Informe 1 | estado al informe 2 |  |  |
| Container de basura | $1.000.000.- | En desarrollo |  | No corresponde | Definición e Implementación de la iniciativa |
| Impresoras | $500.000.- | En desarrollo |  | No corresponde | Definición e Implementación de la iniciativa |

| INFORME 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |
| Que se financió Y para que | $ del financiamiento | Estado de la implementación (planificado, en desarrollo, finalizado) | Otros aportes recibidos | En que participa la comunidad o grupo motor |

Identificación de actores que participan en el proceso

INFORME 1

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |
| JUNTA DE VECINOS LOS POETAS DEL PROGRESO | ANGÉLICA RÍOS | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS, PARTICIPANTE DE REUNIONES DE GRUPO MOTOR |
| JUNTA DE VECINOS MATTA SUR | NORA MUÑOZ VERGARA | REPRESENTATE DE GRUPO MOTOR ANTE MESA BARRIAL |
| COMITÉ SEGURIDAD LOS VOLCANES DE MATTA | ELIZABETH SEGURA | REPRESENTANTE DE GRUPO MOTOR ANTE MESA BARRIAL |
| JUNTA DE VECINOS CLOTARIO BLEST | FRESIA SUAZO | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS, PARTICIPANTE DE REUNIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUNTO AL GRUPO.MOTOR |
| COMITÉ SEGURIDAD CLARO SOLAR 27-A | VICTOR VILCHES | PRESIDENTE COMITÉ DE SEGUIRIDAD, PARTICIPANTE DE REUNIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUNTO AL GRUPO.MOTOR, PARTICIPANTE MESA BARRIAL |
| COMITÉ SEGURIDAD S -27 | MARÍA BERNARDA LOZANO | PRESIDENTA COMITÉ DE SEGUIRIDAD, PARTICIPANTE DE REUNIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUNTO AL GRUPO.MOTOR, PARTICIPANTE MESA BARRIAL |
| JUNTA DE VECINOS SAN ANTONIO | AMADA MONCADA | PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS, PARTICIPANTE DE REUNIONES Y TALLERES DEL PROGRAMA JUNTO AL GRUPO.MOTOR, PARTICIPANTE MESA BARRIAL |
| JUNTA DE VECINOS UNION SARITA GAJARDO | PEDRO ZAMBRANO | PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS, MIEMBRO DEL GRUPO MOTOR, PARTICIPANTE MESA BARRIAL |

INFORME 2 (mencione los nuevos, no los que continúan del periodo anterior)

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |

3.- ESTADO DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA

A.- ETAPA 0 SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ETAPA 1 INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.

Objetivos de la etapa:

Durante la etapa 0 se espera que el/la Coordinador/a Barrial conozca todos los aspectos del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y su estado actual. Y en la etapa 1 se espera generar lazos de confianza y vínculos de trabajo con la comunidad.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

- Logro de las actividades de la etapa 0: SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

MES y AÑO de inicio de la etapa: MARZO 2021

| Logro de los objetivos de las etapas | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Se logró conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos | 3 | Poca claridad respecto de los roles que cumpliría el coordinador barrial en el marco de la ejecución del programa Barrios Prioritarios | -Gestora territorial envía documentos e información relativa a los proyectos de Barrio Prioritarios - SPD Realiza inducciones para dar a conocer estructura del plan Nacional Barrios prioritarios - Municipio informa el estado de avance del programa barrios prioritarios en los territorios. |
| Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) | 3 |  | - Municipio entrega listado con líderes barriales que participan en el programa y otros actores presentes en el territorio |
| Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | 3 |  | - SPD entrega diagnóstico integral con polígono a intervenir |

- Describa brevemente la estrategia de inserción en el barrio que se definió.

La estrategia consistió en realizar un proceso de vinculación y conocimiento geográfico del territorio. Vinculación con sus dirigentes vecinos y vecinas, para conocer las necesidades más urgentes de la comunidad y vincularlas con las instituciones que puedan solucionar sus problemáticas.

- Logro de las actividades de la etapa 1 “INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL”

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con Municipio | 2 | Falta disponibilidad para agendar reuniones presenciales. La gran mayoría de las comunicaciones se realizan vía correo electrónico | Municipio facilita información para proceso de inserción del coordinador barrial en el territorio |
| Líderes identificados e interesados en el programa | 3 | Por razones laborales y por la situación sanitaria que se vive actualmente se obstaculiza la participación presencial de los vecinos y líderes barriales en este proceso | Dirigentes y vecinos muestran disposición e interés en participar de reuniones online en horario post jornada laboral |
| Coordinación periódica SDP y FOSIS | 2 | Debido a la sobrecarga laboral u otras actividades de la SPD regional, su tiempo de respuesta es largo | Alto cumplimiento de las acciones acordadas y comprometidas |
| Coordinador/a Barrial se integra a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | 3 | Tiempo transcurrido para la integración efectiva a la mesa comunitaria desde que se realizó la presentación del coordinador barrial al municipio | Se da el espacio en la mesa de trabajo comunitario para presentación de la coordinadora barrial y programa Barrios en Acción |

- Describa brevemente el funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario identificado en esta etapa.

La mesa funciona correctamente, ya que cumple con los objetivos para los cuales fue creada.

- Describa brevemente el plan de trabajo para realización del diagnostico

En el plan de trabajo diagnóstico se estableció la realización de reuniones presenciales y online, la presentación y validación de diagnostico levantado por la SPD, la delimitación del polígono de intervención. El levantamiento de las problemáticas y necesidades más urgentes de la comunidad mediante recorrido barrial. Levantamiento de información sociodemográfica con el Ministerio de Desarrollo Social Análisis de la información levantada.

A modo de conclusión refiérase a los siguientes puntos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Se genera fácilmente lazo de confianza y vínculos de trabajo entre la coordinadora barrial y los líderes vecinales.

Indicar como percibió el interés de la comunidad en participar del proyecto.

La comunidad presentó un alto interés en participar del programa, facilito espacios para poder realizar talleres/reuniones, y participó activamente en las mesas de trabajo comunitario y en otras actividades planificadas.

Observaciones a la conformación de la mesa barrial

Al momento de mi inserción en el barrio la mesa barrial se encontraba conformada

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio y justifique porque

No existen ajustes

B.- ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS.

Fecha de inicio de la etapa: Mayo

Objetivos de la etapa:

El objetivo del diagnóstico participativo es actualizar y contextualizar los requerimientos y necesidades de la comunidad, lograr que se movilicen e involucren en las soluciones de sus necesidades y problemas, y puedan identificar.

- Logro de las actividades de la etapa 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad |  |  |  |
| Sentar las bases para la generación de alianzas colaborativas con la comunidad. |  |  |  |
| Conformación grupo motor |  |  |  |
| Participar mesas comunitarias |  |  |  |

- Describa brevemente aspectos centrales del diagnóstico y áreas prioritarias de trabajo que podrían ser incorporadas en el plan de trabajo comunitario

El coordinador Barrial no levanta diagnóstico, esto para evitar duplicidad de funciones y una doble intervención en el territorio, ya que el diagnóstico debía ser elaborado por el ejecutor del proyecto activación barrial.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

C.- ETAPA 3 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO.

MES y AÑO de inicio de la etapa _________

Objetivo de la etapa:

Desde el diagnóstico realizado y definidas las áreas de trabajo prioritarios, el/la Coordinador/a Barrial trabaja en conjunto con el Grupo Motor Barrial, en el diseño de un plan de trabajo comunitario. Este plan deberá visibilizar los recursos y alianzas potenciales en el territorio (acuerdos y compromisos de la mesa de trabajo comunitario), identificando a la comunidad como centro y protagonista del trabajo comunitario.

- Logro de las actividades de la etapa

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de áreas de trabajo prioritarias |  |  |  |
| Diseño del plan de trabajo comunitario |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Coordinación SDP |  |  |  |

- Describa brevemente aspectos centrales de plan de trabajo e identifique áreas prioritarias de trabajo que se abordan

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

D.- ETAPA 4 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO”.

MES y AÑO de inicio de la etapa: ENERO

Objetivos de la etapa:

Ejecución del plan de trabajo comunitario con la comunidad y realizar las acciones comprometidas en el plan de trabajo comunitario, lograr gestionar los apoyos y contribuciones de los actores públicos y privados, desarrollar derivaciones, y otras acciones comunitarias.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan se ha implementado de acuerdo a lo proyectado | 3 | No existen obstaculizadores | Alto compromiso de los dirigentes y vecinos integrantes del grupo motor, con el programa y disposición para implementar el plan de desarrollo local. |
| La comunidad tiene claro sus compromisos y cumple | 3 | No existen obstaculizadores | Grupo motor y vecinos del barrio con claridad de los compromisos asumidos. Cumplen sus compromisos. |
| Participación del grupo motor | 3 | No existen obstaculizadores | Grupo motor participa activamente en la ejecución del programa |
| Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas | 3 | No existen obstaculizadores | Coordinadora barrial difunde oferta programática y los insta a presentar proyectos que busquen solucionar problemáticas del territorio |
| Derivaciones realizadas | 1 | Temor por parte de la comunidad a realizar denuncias | No se han hecho derivaciones aún |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados | 3 | No existen obstaculizadores | Existe colaboración en formulación de y presentación de proyectos por parte de una empresa privada con algunas organizaciones del territorio. |

- Otros aspectos

Identifique hitos relevantes del desarrollo de esta etapa en cuanto al acompañamiento de la implementación del plan, desarrollo de campañas de sensibilización, asesorar al municipio, gestionar atención de otros servicios en el barrio.

Dar a conocer fondo del 7% de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Adulto Mayor, Cultura y Deporte, que abre próximamente, y apoyar en la formulación y presentación de proyectos principalmente en la línea de seguridad ciudadana. Planificación de la entrega de 240 conteiner de basuras a familias más vulnerables del territorio, con el fin de erradicar los focos de microbasurales existentes. Construcción de sede social en la Junta de Vecinos Matta Sur, proyecto apoyado por el programa Barrios en Acción.

Describa y evalué la participación del grupo motor y mencione como aporta a la comunidad y al programa Barrios prioritarios. Sino aporta diga porque

La participación del grupo motor es alta, constante y motivada, actúan coordinadamente como representantes de la comunidad; comunicando la opinión de esta y sus necesidades y problemáticas, así como entregando información fidedigna y oportuna, y apoya la realización de actividades en el territorio.

Obstáculos y facilitadores de la gestión del grupo motor

No existen obstáculos. La comunidad se incorpora principalmente a las actividades planificadas durante el mes.

Derivaciones realizadas, identifique a áreas temáticas e instituciones

No se han hecho derivaciones aún.

Funcionamiento de la mesa acuerdos principales y el rol del grupo motor en esta instancia, sino participa indique cuales son las razones.

La mesa funciona mensualmente y cumple con los objetivos para los cuales fue creada. El rol del grupo motor es actuar como representante del territorio, escalando la información de las bases para buscar soluciones con las distintas instituciones que participan en la mesa de trabajo conforme a las necesidades levantadas.

E.- ETAPA 5 “EVALUACION Y CIERRE”.

Objetivos de la etapa:

Realizar en conjunto con el Grupo Motor Barrial, líderes y otros vecinos el análisis del proceso de intervención, identificando resultados, aprendizajes y áreas a mejorar. Y definir desafíos futuros, que serán presentados a la mesa de trabajo comunitario y otros servicios para establecer acuerdos para la gestión futura.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Desafíos futuros identificados |  |  |  |
| Desafíos futuros presentados a la mesa comunitaria y otros actores |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Realizar análisis del proceso |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Principales conclusiones del análisis realizado del proceso con la comunidad

Validación del grupo motor ante la comunidad e instituciones

Ajustes de la intervención realizados y sus razones

4.- ESTRATEGIA DE ACTIVACION BARRIAL

A.- ETAPA  1 “DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR”

Objetivos de la etapa

Lograr la conformación o primer contacto con el Grupo Motor Barrial, integrado por líderes y actores socio comunitarios, quienes cumplen la función de ser contraparte del programa, ayudar a activar la participación de los habitantes del barrio, así como facilitar el desarrollo de los liderazgos locales  y lograr la actualización del diagnóstico comunitario (“Diagnóstico & Propuestas para Plan Integral”) que facilita la construcción de una visión conjunta de la comunidad, para que se reconozca a sí misma con sus fortalezas y debilidades, e identifique sus necesidades y capacidades.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa |  | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Conformación del grupo motor |  | 3 | Integrantes del grupo motor se encuentran realizando actividades laborales, por lo cual muchos de los integrantes incorporados al inicio del programa no han podido participar de las actividades por falta de disponibilidad de tiempo, aun cuando estas sean programadas fuera del horario laboral. | Fuerte compromiso por parte de dirigentes e integrantes del grupo motor, con el programa y disponibilidad para trabajar en forma colaborativa. |  |
| Lograr realizar una actualización del Diagnóstico comunitario con la comunidad |  | 3 | La disminución de participación de algunos integrantes del grupo motor fue subsanada con un aumento de otros integrantes de las organizaciones, como, por ejemplo, representantes de las organizaciones funcionales del territorio que aportaron con información y conocimiento amplio para aportar a la elaboración del diagnóstico. | Las organizaciones funcionales, Municipalidad de Temuco, Sub-Secretaria de Prevención del Delito, cada una de los cuales aportó con conocimiento técnico que permitió la construcción de una visión común en torno a las problemáticas del barrio. |  |
| La comunidad reconoce sus fortalezas y debilidades |  | 3 | Disminución de participación de algunos integrantes del grupo motor, sin embargo, esto fue revertido con la participación de otros integrantes de las organizaciones, como por ejemplo, representantes de las organizaciones funcionales del territorio que aportaron con información y conocimiento amplio para aportar a la elaboración del diagnóstico, y en específico en la identificación de fortalezas y debilidades del territorio. | Realización de un trabajo coordinado y organizado que promovió la participación de los distintos actores locales. Además, la identificación de fortalezas y debilidades se realizó en al menos tres sesiones de trabajo, lo que brindó un escenario propicio para la retroalimentación y el trabajo analítico en torno al reconocimiento de las características del territorio. |  |
| Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3) |  |  |  |
| - Los actores locales del territorio e integrantes del grupo motor han realizado actividades previas en el territorio desde hace muchos años, por lo cual tiene conocimiento respecto de la ejecución de proyectos y conocimiento acabado del territorio. - Muchas de las organizaciones tienen experiencia de trabajo colaborativo entre ellas, han ejecutado proyectos conjuntos, lo que da cuenta de un capital social que se encuentra presente en el territorio. |  |  |  |
| Indicar las conclusiones más relevantes del proceso (problemas o necesidades, relaciones internas y con otros actores importantes, entre otros. ) |  |  |  |
| - Nivel comunitario: El territorio se encuentra organizado en distintas organizaciones funcionales formales y en organizaciones y personas de la base social (organizaciones no formales y personas particulares) que prestan apoyo y colaboración a la comunidad, y que han logrado mejorar y enfrentar diversas problemáticas, logrando incorporar al barrio a la comuna, atrayendo a organizaciones de otros sectores, apalancando recursos humanos y económicos en torno a los objetivos de cada organización, lo que ha dejado en evidencia el mejoramiento del entorno barrial, la reducción de los niveles de delincuencia, la disminución de ruidos molestos, entre otros. - Relación con MUNICIPALIDAD: El barrio trabaja con distintas unidades de esta institución, a través del Programa Barrios Prioritarios, la Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Alumbrado Público para afrontar las distintas problemáticas que van emergiendo y requieren atención. Es la principal institución presente el territorio, el trabajo es especifico (se focaliza en determinadas problemáticas) pero se mantiene permanente en el tiempo. - Relación con SPD: Actualmente el trabajo se ha focalizado al mejoramiento de aspectos vinculados a la seguridad del barrio, se han realizado recorridos y reuniones donde participan dirigentes dentro de la Mesa Territorial, de la que es parte la SPD, implementando metodologías participativas que han permitido identificar las principales problemáticas que aquejan al barrio. - Relación con otros actores institucionales: El barrio, gracias al trabajo organizado de sus dirigentes y líderes barriales, han logrado vincularse a las diferentes instituciones y organizaciones del territorio, lo que ha permitido apalancar recursos para el mejoramiento del entorno barrial, acceso a capacitaciones en temas medioambientales, fortalecimiento organizacional y organización operativos sociales y médicos. - Coordinación con el ejecutor (si corresponde): Se ha realizado un trabajo coordinado entre los actores del barrio, agrupados en el grupo motor y en organizaciones funcionales, que ha permitido lograr elaborar un diagnóstico comunitario participativo y un plan de desarrollo territorial construido también de manera participativa. |  |  |  |
| Indicar fortalezas y debilidades de la comunidad para el desarrollo del proceso diagnostico |  |  |  |
| - Fortalezas: Las organizaciones presentes en el barrio constituyen la principal fortaleza del territorio, su capacidad de liderazgo y gestión con las diferentes instituciones públicas y privadas les ha permitido enfrentar y trabajar en torno a diversas problemáticas y gestionar recursos para la implementación de proyectos y programas gubernamentales, así como otras actividades de capacitación y atención social (operativos médicos y sociales), así como organizar actividades comunitarias para integración social de niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores. Esta fortaleza permitió el desarrollo del diagnóstico, ya que la experiencia y conocimiento del barrio que poseía cada uno de los actores, contribuyó a la recolección de información diversa, aportando al análisis desde distintas miradas (gracias a la diversidad de los actores participantes) - Debilidades: Falta de una visión territorial por parte de las organizaciones funcionales del barrio y de los actores pertenecientes a la base social (Integrantes del grupo motor y dirigentes de organizaciones funcionales), lo que dificultó la dinámica de trabajo y el proceso de recolección de información, en algunas instancias, donde muchas veces fue necesario interrumpir las actividades en momentos en que la visión se focalizaba al reconocimiento de problemas o fortalezas específicas de un sector y no del territorio en su conjunto. |  |  |  |
| Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa |  |  |  |
| Las potencialidades del grupo motor identificadas son el alto nivel del compromiso que ha ido adquiriendo, desde su conformación, en relación con el desarrollo del territorio, así como también la motivación que han adquirido con relación al aprendizaje de metodologías de trabajo e incorporación de conocimiento para gestionar acciones para el desarrollo del barrio. Las debilidades que ha presentado el grupo motor tienen que ver con que, pese a la motivación del grupo, muchos de los participantes han mermado su participación en las actividades programadas por falta de disponibilidad de tiempo (por motivos laborales o familiares), lo que no ha permitido trabajar con un número mayor de personas, para poder entregar las herramientas y generar un mayor impacto en el territorio (por ejemplo, poder contar con un grupo de personas que permitan el recambio generacional, a futuro, de las directivas de organizaciones funcionales. |  |  |  |
| Ajustes realizados para el logro de los objetivos de la etapa (metodológicos, frecuencia de visitas, coordinaciones u otros). |  |  |  |
| Para la conformación del Grupo Motor, durante el primer mes de trabajo en barrio San Antonio, se contactó telefónicamente y se invitó a participar a 8 organizaciones funcionales existentes en el barrio, los que corresponden a 5 juntas de vecinos y 3 comités de seguridad. De estas organizaciones, tres informan que cuentan con personas participantes del grupo motor, mientras que el resto se encuentra en proceso de invitar a quienes se interesen por participar. Se organizan reuniones presenciales para presentar el programa y de van invitando a personas del barrio a conformar el Grupo Motor. Con el toral de reuniones realizadas, se invita a los integrantes del grupo motor a formar un acta de compromiso para formalizar su compromiso. La actualización del diagnóstico se realizó a partir de la revisión del documento “Diagnóstico y Propuesta para Plan Integral” elaborado por la Subsecretaría de Prevención del Delito en abril de 2020, lo cual constituirá una línea base. Posteriormente se realizó un trabajo de planificación con el objetivo de programar actividades de recolección de información, para lo cual se trabajó con fuentes primarias y secundarias. La recolección de información a partir de fuentes primarias se realizó a partir de cuestionarios y talleres grupales con uso de técnicas participativas. Se aplicaron cuestionarios con preguntas cerradas a habitantes del Barrio, que permitieron triangular información relacionada al ámbito de comunidad. Los talleres fueron planificados junto al Grupo Motor del Barrio, de forma de que participen sus integrantes en la totalidad de actividades y se extendió la invitación a otros actores del barrio que quisieran participar, aportando con conocimiento e información. Los talleres se realizaron en locales o espacios dentro del Barrio San Antonio, y se realizaron tres sesiones de trabajo presenciales, de duración mínima de 3 horas cada una. Los talleres realizados fueron: - Construcción de línea de tiempo: en la cual se conformaron grupos de trabajo que identificaron los principales hitos ocurridos en el Barrio San Antonio y los fueron ubicando en una línea de tiempo, aportando a su vez con información relevante para la comprensión de las relaciones sociales y comunitarias dentro del territorio. - Sociograma: a partir de esta técnica se identificaron y graficaron los vínculos de los diferentes actores que se encuentran dentro del territorio y el tipo de relaciones que se producen en la actualidad. Se buscó conocer actores pertenecientes a instituciones públicas, organizaciones formales e informales, ONG, Fundaciones y todas aquellas que sean reconocidas como relevantes por parte de la comunidad. - Análisis FODA: esta técnica permitió reunir información en torno a los atributos, características y cualidades del territorio, permitiendo identificar las distintas variables dentro de una matriz FODA e identificar de manera preliminar algunas acciones futuras para enfrentar este escenario. La revisión de información secundaria se realizó conforme al diseño de las áreas a abordar por el diagnóstico, incluyó la revisión de documentos y diagnósticos realizados, de información estadística, de estudios realizados en el barrio, de reportajes realizados y otras que sean informados o evidenciadas por algunos de los actores durante el proceso de recolección de datos. Esta revisión se realizó durante todo el proceso de actualización de diagnóstico, desde la planificación y durante la elaboración de este. Los temas que fueron abordados e incorporados en el documento final fueron definidos en la etapa de planificación, y permitieron operacionalizar los ámbitos de Familia y Comunidad. |  |  |  |
| Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique. |  |  |  |
| El territorio cuenta con un capital social, el cual se evidencia por la comunicación que existe entre las organizaciones, y por las experiencias de trabajo conjunto que poseen, sin embargo, es necesario trabajar en el fortalecimiento que permitan la creación de una visión territorial del barrio. |  |  |  |

B.- ETAPA 2 “DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y DEFINICIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS A FINANCIAR”

Objetivo de la etapa

En función del Diagnóstico Comunitario se logra establecer y priorizar las acciones a realizar por la Comunidad que aporten a la movilización de sus recursos. Se identifican acciones de activación de redes de apoyo local, con la participación de la comunidad y grupo motor.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de Desarrollo Local | 3 | No se produjeron obstáculos para la definición del plan de desarrollo local | Definición clara y precisa de problemáticas del barrio en la elaboración del diagnóstico comunitario, permitió direccionar las acciones que permitieron la elaboración del plan de desarrollo local |
| Definición de las iniciativas a implementar y financiamiento | 3 | No se produjeron obstáculos para la definición de las iniciativas a implementar y financiamiento | La definición del plan de desarrollo local y la identificación de las líneas de acción del mismo, facilitaron el proceso de definición de iniciativas a implementar y financiamiento, de acuerdo además a los alcances del programa y las posibilidades de los actores del barrio de poder ejecutar las distintas iniciativas |
| Sesiones Mesa Barrial | 3 | La realización de sesiones híbridas ha dificultado la comunicación fluida con los participantes que se encuentran de forma presencial con aquellos que están de manera online. | Comunicación fluida con los actores que conforman la mesa barrial, lo que permitió la rápida incorporación y participación de los representares del Grupo Motor. |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Las variables que contribuyeron a tener un logro esperado de las actividades de esta etapa fueron el lograr un óptimo de nivel de coordinación con los actores del territorio, así como también el realizar un trabajo planificado donde participaron todos los actores de la base social, que venían trabajando desde la primera etapa, esto permitió elaborar el plan de trabajo, definir el plan de desarrollo y determinar las iniciativas y financiamiento de acuerdo a las fechas programadas y siguiendo las líneas de trabajo que habían sido identificadas y trabajadas desde la elaboración del diagnóstico comunitario. El uso de metodologías de trabajo participativas, contribuyó a la generación de espacios de retroalimentación y trabajo coordinado, que permitió a los actores de la base social exponer y discutir las diferentes ideas y visiones de desarrollo, llegando a consensos importantes que dieron lugar a la implementación de las actividades de la etapa.

Principales temáticas priorizadas en el Plan de Trabajo Comunitario

Esta actividad no está considerada en la ejecución del proyecto en el Barrio San Antonio, solo se trabajó en la definición de un Plan de Desarrollo Comunitario.

Principales temáticas priorizadas en Plan de Desarrollo Comunitario (si corresponde)

Las principales temáticas priorizadas en Plan de Desarrollo Comunitario corresponden a: - Medioambiente y salubridad: que apunta a reducir la presencia de microbasurales en el Barrio, a partir de la organización de basura domiciliaria y de actividades de concientización. - Capital social, a partir del cual se busca potenciar las competencias técnicas de líderes territoriales, tendientes a mejorar la capacidad de colaboración y reciprocidad que contribuya a generar una visión territorial del desarrollo - Participación social, promocionar el conocimiento en la comunidad, especialmente de la población más vulnerable, que permita generar interés en el trabajo organizado desde el territorio, para la resolución de problemas y búsqueda de nuevas oportunidades para los habitantes

Qué ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa

No se realizaron ajustes para el logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa. La validación del plan de desarrollo ante la Mesa Barrial se realizó con un desfase de dos semanas en relación a la planificación inicial.

Aspectos relevantes y compromisos de la Mesa Barrial para apoyar el desarrollo de los planes

La Mesa Barrial aportó conocimiento en el análisis del plan de desarrollo comunitario, en cuanto a identificar los mecanismos de implementación de iniciativas locales para poder realizar este proceso de manera eficiente y efectiva. Con esto se logró realizar vinculaciones con la Municipalidad de Temuco para la coordinación de acciones tendientes a ejecutar capacitaciones y talleres de formación identificados en plan de desarrollo.

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

Las potencialidades del grupo motor identificadas son el alto nivel del compromiso que se ha mantenido durante el desarrollo de esta etapa, esto se ha visualizado en la participación y en la búsqueda de información que han contribuido al análisis de la información y han aportado a la discusión y la búsqueda de consenso en pos de lograr una mirada territorial al proceso de desarrollo del Barrio San Antonio. Las debilidades que ha presentado el grupo motor, al igual que en la etapa anterior, tienen que ver con que, pese a la motivación del grupo, muchos de los participantes considerados al comienzo del proyecto no pudieron participar en las actividades programadas por falta de disponibilidad de tiempo (por motivos laborales o familiares).

La comunidad a parte del grupo motor participo del proceso, diga cómo y cuáles fueron las estrategias utilizadas.

La comunidad se incorporó en esta etapa, y en las anteriores, a través de la participación de representantes de organizaciones funcionales y socios de estas. Las estrategias utilizadas para contar con su participación fue extender las invitaciones a la comunidad, en general a las actividades planificadas durante el mes, informando los objetivos y metas esperadas para cada una. Esto permitió que los dirigentes y socios de las organizaciones fueran adquiriendo interés por los temas a trabajar.

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Por favor señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

Se recomienda continuar trabajando con el uso de metodologías participativas, ya que las personas participantes se han ido adaptando a las técnicas de trabajo y esto ha permitido fortalecer diversos aspectos relacionados al fortalecimiento de las redes de colaboración, confianza, reciprocidad, entre los distintos actores del territorio.

D.- ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Objetivo de la etapa

Implementar los planes de desarrollo Local con la comunidad y generar coordinaciones y alianzas para la entrega de apoyo social y orientación a las familias.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución del Plan de Desarrollo Local | 2 | Problemas de stock para adquirir bienes considerados dentro de las iniciativas locales, lo que ha retrasado el proceso de implementación, en cuanto a la entrega a los beneficiarios directos de estas. | Trabajo coordinado de los integrantes del grupo motor que permitió la definición de roles para ejecutar el financiamiento de las iniciativas locales, así como también para planificación la ejecución de actividades de capacitación y otras definidas en plan de desarrollo comunitario. |
| Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los planes | 1 | No se han realizado actividades de acompañamiento y seguimiento |  |
| Derivaciones realizadas | 1 | No se han realizado actividades de derivaciones |  |
| Realización de ferias de oportunidades y/o campañas de sensibilización. | 1 | No se han realizado actividades de sensibilización, ya que están planificadas para el mes de marzo |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Las actividades de la etapa se encuentran en ejecución, por lo cual no se han logrado en su totalidad. El financiamiento de las iniciativas locales, que en este caso corresponde a la adquisición de contenedores, se encuentra en ejecución, ya han sido adquiridos y a la fecha se encuentran en proceso de traslado hacia la oficina regional del ejecutor, lo cual permitirá planificar la distribución y entrega en el territorio. Las actividades de capacitación, campañas de limpieza y sensibilización, y la realización de gestiones con instituciones públicas están planificadas para ser ejecutadas desde el mes de marzo, una vez finalizada la distribución de bienes adquiridos en el marco de las iniciativas locales financiadas.

Mencione coordinaciones con otras instituciones que ayudaron al desarrollo de las iniciativas definidas y priorizadas por el barrio

Para desarrollar las iniciativas definidas y priorizadas por el barrio se trabajó directamente con el Grupo Motor, quienes definieron funciones para identificar proveedores, búsqueda de presupuestos y análisis de calidad. Posteriormente se realizaron algunas coordinaciones con el Municipio de Temuco con el objetivo de identificar proveedores que ofrecieran mayores garantías y precios más convenientes, resguardando la calidad de los productos.

¿El grupo motor y la comunidad participaron de manera activa en la ejecución del Plan? Justifique la respuesta

El grupo motor se encuentra trabajando de manera activa en la ejecución del plan en los dos meses que lleva de ejecución, el trabajo se ha centrado en el proceso de financiamiento de las iniciativas locales donde los integrantes del Grupo Motor han definido las funciones para identificar proveedores, para la búsqueda de presupuestos y análisis de calidad, así como también para identificar los beneficiarios directos de los bienes y coordinar el proceso de distribución y entrega, facilitando espacios e informando a la comunidad de las acciones que se están realizando en el territorio.

Que ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/ o cumplimiento de las actividades de esta etapa

A la fecha no se han realizado ajustes al logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

Las potencialidades del grupo motor tienen que ver con el alto nivel de compromiso que han adquirido en relación a las actividades del proyecto planificadas para esta etapa, que permitieron hacer una distribución de roles para realizar las diferentes tareas contempladas. No se identifican debilidades a la fecha.

Identifique las temáticas de capacitación realizadas (ej Árbol de soluciones; FODA, formulación de proyectos, u otros…)

No se han realizado actividades de capacitación, pero se han programado las siguientes capacitaciones: - Capacitación en formulación de proyectos dirigida a las organizaciones del territorio - Capacitación en fortalecimiento organizacional y trabajo en equipo. - Capacitación en fuentes de financiamiento para el desarrollo comunitario, dirigida a toda la comunidad y organizaciones funcionales - Realización de gestiones con instituciones públicas para generación de redes y apalancamiento de capacitaciones - Realización de campañas de limpieza y concientización en torno a la problemática de acumulación de basura - Realización de actividades informativas de las acciones que se están realizando el barrio

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

Si bien esta etapa se encuentra en ejecución, se recomienda desarrollar un trabajo metódico que permita la organización de las actividades de acuerdo con fechas y metas esperadas, esto permitirá lograr los resultados esperado en el tiempo planificado.

ANEXOS :  Se deben adjuntar los verificadores de cada etapa por estrategia.

Verificadores Promoción socio comunitaria

| ETAPAS | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Actas de reuniones. | x |
|  | Minuta y PowerPoint de presentación del programa. | x |
|  | Bitácoras de trabajo (visita al barrio) | x |
|  | Aspectos relevantes detectados, áreas problemáticas y potencialidades. | x |
|  | Estrategia de inserción | x |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Actas de reuniones. | x |
|  | Bitácora. Plan de trabajo para el diagnóstico aprobado por FOSIS y presentado a equipo SDP. | x |
|  | Informe sobre funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario y mapa de relaciones. | x |
|  | Disponibilidad de un lugar para realizar reuniones en el barrio (ficha de espacio de funcionamiento). | x |
|  | Mapa de actores preliminar. | x |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácoras. |  |
|  | Acta participación en las mesas de trabajo comunitario. | x |
|  | Informe del Diagnóstico Barrial. |  |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Actas de reuniones de coordinación o alianzas con públicos y privados. | x |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácora. |  |
|  | Registro de asistencia a talleres. |  |
|  | Plan de trabajo comunitario diseñado y validado por la comunidad |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Actas de reuniones. | x |
|  | Bitácoras. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. | x |
|  | Registros fotográficos de las Campañas y Feria de oportunidades. |  |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Plan de cierre aprobado por FOSIS y el equipo SPD. |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácora. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Fichas de derivación. |  |
|  | Informe final. |  |

ANEXO VERIFICADORES ACTIVACION BARRIAL

ETAPA 1 Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |

| Inserción territorial | Bitácora del ejecutor | x |
| --- | --- | --- |
|  | Catastro de actores claves | x |
|  | Bitácora del ejecutor | x |
|  | Informe final proceso de inserción | x |
| Constitución o 1er contacto con instancias sociocomunitarias de participación (grupo motor) | Bitácora del ejecutor | x |
|  | Acta de compromiso del Grupo Motor | x |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario u otro medio que verifique esta sesión inicial | x |
| Elaboración diagnóstico comunitario territorial | Propuesta metodológica para trabajar el diagnóstico | x |
|  | Evaluación de las sesiones formación, u otro verificador; ejemplos: encuesta telefónica; cuestionario WhatsApp, otros. Listado de asistencia u otro verificador; por ejemplo, fotos o pantallazos del encuentro. | x |
|  | Bitácora del ejecutor | x |
|  | Diagnóstico Comunitario Territorial | x |
| Difusión y validación del diagnóstico comunitario | Bitácora del ejecutor Acta Mesa de Trabajo Comunitario | x |

Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| 1. Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar | Bitácora del ejecutor | x |
|  | Plan de Intervención del ejecutor | x |
|  | Bitácora del ejecutor | x |
|  | Listado de asistencia | x |
|  | Plan de Desarrollo Local | x |
| 2. Validación del PDL y diseño de las iniciativas | Bitácora ejecutora | x |
|  | Acta Mesa de Trabajo Comunitario | x |

Etapa 3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Ejecución y monitoreo de las iniciativas | Fichas de factibilidad de iniciativas locales | x |
|  | Bitácora del Ejecutor | x |
|  | Plan de monitoreo | x |
|  | Acta de Traspaso | X |
|  | Fotos del proceso | x |
|  | Bitácora del ejecutor, adjuntando documento de recepción (acta de traspaso) cuando corresponda | x |
| Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario | Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento | x |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario | x |

Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Actividades de cierre | Informe del Taller de Reflexión y Evaluación |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |
|  | Certificado ingreso información usuarios en SNU. |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital). |  |
|  | Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa |  |

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.