INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

# INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones que ha ejecutado FOSIS en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe debe dar cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de emisión, así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, se solicita completar un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

## FAVOR, RESPONDER TODOS LOS CAMPOS SIN MODIFICAR FORMATO.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Yohana Candia San Martín |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | Barrio San Antonio |  |  |  |
| Región | Araucanía |  |  |  |
| Comuna | Temuco |  |  |  |
| Marque la estrategia que se encuentra implementando | Promoción socio comunitaria | X | Activación barrial | X |
| Mes inicial del reporte | Febrero |  |  |  |
| Último mes del reporte | Agosto |  |  |  |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor | I-Novarte Consultores SpA |
| Nombre del proyecto | Barrios en Acción: Estrategia de Activación Barrial en el Barrio San Antonio de Temuco |
| Código SGI del proyecto | 09.730101.00103-21 |
| Tipología del proyecto | Comunitario |
| Resumen del proyecto | El proyecto busca desarrollar capacidades locales y fortalecer la articulación de la red pública local y comunitaria para el desarrollo del barrio. Se provee a las comunidades de un servicio de asistencia técnica dirigido a dirigentes, líderes, vecinos y organizaciones comunitarias, que incluye capacitación y acompañamiento en el proceso de diagnóstico y planificación territorial, contribuyendo al fortalecimiento de las organizaciones en el territorio, y el desarrollo de un proceso deliberativo de planificación, que deriva en la formulación de un PDL, el que se implementa participativamente. El proyecto contempla financiamiento destinado a financiar los proyectos o iniciativas formuladas en el PDL. |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación | 15/03/2021 31/05/2021 | -Generación de reuniones con equipo municipal y equipo Coordinación Regional para presentar al programa a las instituciones -Conocer líderes barriales -Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones - Elaborar bases de licitación -Contratación del equipo ejecutor | -Se realizaron reuniones con municipio y SPD y se -Se logró conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos. -Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) - Se toma conocimiento del barrio a intervenir y de las delimitaciones - Bases de licitación resolucionadas - Guía metodológica - Documentos requeridos para la contratación | -Gestora territorial SPD, envía documentos e información relativa a los proyectos de Barrio Prioritarios. - Municipio- FOSIS-SPD -SPD Realiza inducciones para dar a conocer estructura del plan Nacional Barrios prioritarios. -Municipio informa el estado de avance del programa barrios prioritarios en los territorios. -SPD entrega diagnóstico integral con polígono a intervenir | -Poca claridad respecto de los roles que cumpliría el coordinador barrial en el marco de la ejecución del programa Barrios Prioritarios |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor | 01/09/2021 01/12/2021 | -Inserción territorial -Constitución o primer contacto con instancias socio comunitarias de participación -Elaboración de diagnóstico -Difusión y validación de diagnóstico | -Coordinación con Municipio y SPD -Líderes identificados e interesados en el programa - Realización de talleres de levantamiento de información y caracterización del barrio -Levantar Información y coordinación con actores para realizar reunión de constitución de grupo motor. -Incorporación a la mesa de trabajo comunitario - Talleres de formación para la elaboración de un diagnóstico comunitario - Actualización de un diagnóstico comunitario - Sesiones de validación resultados del diagnóstico | -Espacio físico implementado para realización de talleres (Escuela el Trencito, Biblioteca Municipal) -Juntas de vecinos entregan información fidedigna -Fuerte compromiso por parte de dirigentes e integrantes del grupo motor, con el programa y disponibilidad para trabajar en forma colaborativa. - Las organizaciones funcionales, Municipalidad de Temuco, Sub-Secretaría de Prevención del Delito, cada una de los cuales aportó con conocimiento técnico que permitió la construcción de una visión común en torno a las problemáticas del barrio. | Integrantes del grupo motor se encuentran realizando actividades laborales, por lo cual muchos de los integrantes incorporados al inicio del programa no han podido participar de las actividades por falta de disponibilidad de tiempo, aun cuando estas sean programadas fuera del horario laboral. - La disminución de participación de algunos integrantes del grupo motor fue subsanada con un aumento de otros integrantes de las organizaciones, como, por ejemplo, representantes de las organizaciones funcionales del territorio que aportaron con información y conocimiento amplio para aportar a la elaboración del diagnóstico. |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias | 01/12/2021 01/01/2022 | -Elaboración y organización del PDL -Validación del PDL y diseño de las iniciativas | - Acciones de difusión y Plan de Intervención del ejecutor -Sesiones de elaboración PDL en las que se identifiquen y prioricen las iniciativas a financiar -Actividades de validación y difusión del PDL | - Espacio físico implementado para realización de talleres (Escuela el Trencito, Biblioteca Municipal) -Grupo motor, dirigentes y vecinos muestran disposición e interés en participar de reuniones -Definición clara y precisa de problemáticas del barrio en la elaboración del diagnóstico comunitario, permitió direccionar las acciones que permitieron la elaboración del plan de desarrollo local |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor | 01/01/2022 01/05/2022 | -Ejecución y monitoreo de las iniciativas - Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario | -Factibilidad de las iniciativas -Ejecución de las iniciativas compra y acompañamiento. Adquisición de 211 contenedores de basura a ser distribuidos en el territorio -Recepción técnica de la(s) iniciativa(s) -Agenda de compromiso y trabajo con instituciones público-privadas | - El trabajo coordinado de los integrantes del grupo motor que permitió la definición de roles para ejecutar el financiamiento de las iniciativas locales, así como también para planificación la ejecución de actividades de capacitación y otras definidas en plan de desarrollo comunitario. -Espacio físico implementado para realización de talleres (Escuela el Trencito, Biblioteca Municipal) |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno | 01/05/2022 01/06/2022 | -Actividades de cierre | - Taller de reflexión y evaluación con los actores comunitarios -Identificación de compromisos pendientes entregados a la m esa de trabajo comunitario | -Espacio Biblioteca los boldos - Grupo motor, dirigentes y vecinos muestran disposición e interés en participar de reuniones y actividades activamente |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | 01/05/2022 01/06/2022 | -Cierre Administrativo | - Entrega de documentación y verificadores finales | - Ejecutor entrega en tiempo y forma productos y verificadores finales |  |

- Observaciones relevantes en relación con la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

La implementación del proyecto se realizó de acuerdo con lo planificado, cada una de las etapas se realizó de acuerdo con lo esperado, se contó con el apoyo permanente de los integrantes del grupo motor y de los dirigentes de algunas organizaciones comunitarias y organizaciones funcionales del barrio. El capital social fortalecido fue clave a la hora de ejecutar las distintas actividades que permitieron realizar un levantamiento de datos y ejecutar un plan de desarrollo acorde a la realidad del territorio, elaborado desde el barrio y desde las problemáticas sentidas por sus habitantes. Las escuelas del barrio y la biblioteca facilitaron sus espacios físicos para la realización de las actividades del proyecto. Se usó metodologías de trabajo participativas, lo cual contribuyó a la generación de espacios de retroalimentación y trabajo coordinado, que permitió a los actores de la base social exponer y discutir las diferentes ideas y visiones de desarrollo, llegando a consensos importantes que dieron lugar a la implementación de las actividades de las etapas. Definieron de común acuerdo la adquisición de contenedores de basura, como iniciativa local, los que se compraron con recursos de este proyecto para ser entregados a familias del territorio. El trabajo en el territorio y los logros de este permitieron valorar el trabajo de las instituciones en el Barrio, visualizado en la efectividad del trabajo que han realizado en el territorio, destacan las acciones realizadas por la Municipalidad de Temuco a través del Programa Barrios Prioritarios, FOSIS y la Subsecretaría de Prevención del Delito. Se les sugiere continuar trabajando con metodologías participativa, además, desarrollar un trabajo metódico y respetuoso que permita la organización de las actividades, de acuerdo con fechas y metas esperadas.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | SAN ANTONIO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juntas de vecinos que participan | Junta de vecinos Los poetas del progreso; Matta Sur; Unión Sarita Gajardo; A27; Santa Lucía; Villa Newuen |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicio de implementación | Mayo de 2021 |  | Fecha de término implementación |  |  | Diciembre 2022 |  |
| Integrantes del grupo motor | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox |
|  | ORFELINA TEJO | JJVV POETAS DEL PROGRESO |  |  | MUJER |  | 62 APROX. |
|  | XIMENA ESCOBAR | COMITÉ DE SEGURIDAD S27 |  | 944045564 | MUJER |  | 28 APROX. |
|  | MARCELA CÁRDENAS | JJVV MATTA SUR |  | 984136050 | MUJER |  | 28 APROX. |
|  | NORA MUÑOZ VERGARA | JJVV MATTA SUR |  | 979523539 | MUJER |  | 38 APROX. |
|  | VICTOR VILCHES | COMITÉ DE SEGURIDAD CLARO SOLAR 27ª |  | 977454428 | HOMBRE |  | 65 APROX. |
|  | MARLY ALARCÓN | JJVV A27 |  | 979523539 | MUJER |  | 58 APROX. |
|  | AMADA MONCADA | JJVV A27 |  | 969053929 | MUJER |  | 58 APROX. |
|  | MARÍA INÉS VASQUEZ | COMITÉ DE SEGURIDAD LOS VOLCANES DE MATTA |  | 966023050 | MUJER |  | 62 APROX. |
|  | PEDRO ZAMBRANO | JJVV UNIÓN SARITA GAJARDO |  | 993818401 | HOMBRE |  | 72 APROX. |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox |
|  | ANGÉLICA RIOS | JJVV LOS POETAS DEL PROGRESO |  | 961659530 | MUJER |  | 48 APROX |
|  | ELIZABETH TEJEDA | LAS POBLADORAS DEL PROGRESO |  | 974583867 | MUJER |  | 58 APROX |
|  | ELIZABETH CASTILLO | JJVV MATTA SUR |  | 953730839 | MUJER |  | 58 APROX. |
|  | ELIZABETH SEGURA | COMITÉ DE SEGURIDAD LOS VOLCANES DE MATTA |  | 993655539 | MUJER |  | 38 APROX. |
|  | VICTOR VILCHES | COMITÉ DE SEGURIDAD CLARO SOLAR |  | 977454428 | HOMBRE |  | 65 APROX. |
|  | MARÍA BERNARDA LOZANO | COMITÉ SEGURIDAD S27 |  | 998053929 | MUJER |  |  |
|  | AMADA MONCADA | JJVV S27 SAN ANTONIO |  | 969053929 | MUJER |  | 58 APROX. |
|  | LEONILA AMBIADO | JJVV SANTA LUCÍA |  | 992847782 | MUJER |  |  |
|  | PEDRO ZAMBRANO | JJVV UNIÓN SARITA GAJARDO |  | 993818401 | HOMBRE |  | 72 APROX. |
|  | PAMELA QUIRIBAN | JJVV VILLA NEHUEN |  | 931803832 | MUJER |  |  |
|  | MARLY ALARCÓN | JJVV A27 |  | 979523539 | MUJER |  | 58 APROX. |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) | En el barrio existen instituciones educativas, colegios y jardines infantiles, clubes deportivos, instituciones caritativas como el hogar de cristo, también existen organizaciones funcionales como clubes de adulto mayor, talleres laborales, comités de seguridad, entre otras agrupaciones. |  |  |  |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) | San Antonio se ubica en el año 1941 cuando comienza el arribo de familias de la comuna de Temuco y de la región de La Araucanía, la mayoría provenientes de sectores rurales. Estas familias se establecen en el sector posterior a la línea férrea, en la rivera del Río Cautín, con viviendas precarias sin servicios básicos de luz y agua, casi tres años después comienzan a realizarse los primeros trabajos de urbanización del sector con la instalación de alcantarillado, que genera un impacto positivo en la calidad de vida de la población, al mejorar sus condiciones sanitarias. Con este hito comienzan a desarrollarse otros, que tienen que ver con la fundación de establecimientos educacionales y la pavimentación de las principales calles del sector, permitiendo el desarrollo del territorio. A la fecha aún existe presencia de primeros dueños lo que le da una identidad y sentido de pertenencia particular. Esto también ha incidido en el envejecimiento de su composición etaria. El barrio cuenta con organizaciones funcionales y territoriales, comprometidas, con un fuerte capital social, que es promovido por la población adulta y adulta mayor, por lo que existe un fuerte compromiso para trabajar en forma colaborativa. |  |  |  |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Ver Orientaciones 2021) | Acciones realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Pilar comunidad | -Generación de reuniones con equipo municipal y equipo Coordinación Regional para presentar al programa a las instituciones -Conocer líderes barriales -Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | -Se realizaron reuniones con municipio y SPD y se -Se logró conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos. -Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) - Se toma conocimiento del barrio a intervenir y de las delimitaciones | -Gestora territorial SPD, envía documentos e información relativa a los proyectos de Barrio Prioritarios. -SPD Realiza inducciones para dar a conocer estructura del plan Nacional Barrios prioritarios. -Municipio informa el estado de avance del programa barrios prioritarios en los territorios. -SPD entrega diagnóstico integral con polígono a intervenir |  | -Poca claridad respecto de los roles que cumpliría el coordinador barrial en el marco de la ejecución del programa Barrios Prioritarios |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Pilar comunidad | -Coordinación con Municipio -Líderes identificados e interesados en el programa -Coordinador/a Barrial se integra a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | - Se acuerda realizar acciones para gestionar la presencia de los encargados de distintos fondos concursables para que realicen capacitaciones en la mesa de trabajo comunitaria barrial (seremi de gobierno gobernación, Gobierno Regional) - Asistencia a reuniones y conformación de grupo motor - Mesa de trabajo comunitario toma conocimiento del nuevo programa que intervendrá el barrio | - Municipio facilita información para proceso de inserción del coordinador barrial en el territorio entregando listado con líderes barriales que participan en el programa y otros actores presentes en el territorio -Dirigentes y vecinos muestran disposición e interés en participar de reuniones presenciales - Se da el espacio en la mesa de trabajo comunitario para presentación de la coordinadora barrial y programa Barrios en Acción |  | -Falta disponibilidad para agendar reuniones presenciales. La gran mayoría de las comunicaciones se realizan vía correo electrónico - Tiempo transcurrido para la integración efectiva a la mesa comunitaria desde que se realizó la presentación del coordinador barrial al municipio |
|  | Pilar Familia | -Derivación de casos a SERVIU -Se realizan gestiones orientadas a promover la focalización de programas sociales | - Se logra la terminación de 2 obras pendientes de realizar por constructoras ejecutoras de ‘proyectos SERVIU - Familias postulan a diferentes subsidios del gobierno para la obtención de beneficios ejemplo, bonos y postulaciones a programas de emprendimientos de FOSIS Y CONADI | -Dirigente barrial - SERVIU - FOSIS - Dirigentes barriales apoyan en la realización de reuniones con vecinos del barrio y difunden la oferta institucional |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Pilar comunidad |  |  |  |  |  |
|  | Pilar Familia | - Se toma contacto con seremi de desarrollo social de la región | -Levantamiento de información sociodemográfica del barrio -Análisis de la información levantada. | - Seremi de Desarrollo Social |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Pilar comunidad | - Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas -Articulación intersectorial | - La comunidad se interioriza de la oferta programática del estado compatible con los objetivos del programa -Se realiza articulación con INJUV y municipio para la realización de campañas de limpieza en el barrio - Se articula con municipio para que realice capacitación en formulación de proyectos | - Dirigentes barriales y comunidad -FOSIS - SENAMA - CONADI -SEREMI DE GOBIERNO - Gobierno Regional - Municipio - Barrios en Acción - INJUV - Fundación Circular |  |  |
|  | Pilar Familia | No existen derivaciones |  |  |  |  |
|  | Pilar Barrios | - Vinculación al territorio con empresas constructoras | - Vecinos y vecinas postulan a subsidios de mejoramiento de vivienda | -Empresa constructora - Coordinadora Barrial - Comunidad en su conjunto |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

Se generó fácilmente lazo de confianza y vínculos de trabajo entre la coordinadora barrial y los líderes vecinales. La comunidad presenta interés en participar del programa, facilito espacios para poder realizar talleres/reuniones, y participa activamente en las mesas de trabajo comunitario y en otras actividades planificadas. Se vinculó al barrio con el departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad y con INJUV, para la realización de jornadas de limpieza en el barrio. Se implementaron acciones de capacitación a actores locales y grupo motor dictadas por instituciones públicas. La comunidad facilita información relevante al grupo motor que actúa como representantes de la comunidad, transmitiendo sus necesidades más urgentes, factores de riesgo y/o problemáticas que los aquejan, además, activa a la comunidad y apoya en la realización de actividades en el territorio, tales como, jornadas de limpieza, actividades con niños /as, realización de plaza ciudadana y reuniones para informar de subsidios de mejoramiento de vivienda.

- ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | sí | Se levantó un diagnóstico participativo. La SPD realizó una marcha exploratoria en seguridad y encuesta con metodología CPTED, para identificar los factores de riesgo presente en el barrio. Posteriormente los dirigentes del barrio recibieron un informe con los resultados de esta marcha exploratoria con indicaciones claras de las acciones que se deben realizar la prevención del delito. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? | sí | El catastro se compone de dirigentes vecinales; de instituciones públicas, tales como, escuelas municipales, municipio a través de sus programas preventivos, Hogar de Cristo y Carabineros. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? | sí | Como red local se encuentra el municipio, a través de los programas preventivos del departamento de seguridad pública salud, DIDECO, Hogar de Cristo, Carabineros, establecimientos educacionales, JUNJI |
| ¿El barrio logró definir su grupo motor? | si | Cuenta con un grupo motor activo, conformado en promedio con dos representantes por cada junta de vecinos que conforma el polígono intervenido |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | si | Asisten a las reuniones que se les convoca, reuniones especiales, talleres y mesa de trabajo comunitario, sumado a esto mantienen comunicación vía grupo de WhatsApp y llamadas telefónicas |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario? (Recordar que este plan debe ser enfocado a la prevención del delito) | si | Realiza las actividades determinadas en el plan de desarrollo local del programa, tales como, jornadas de limpiezas, ocupación de espacios públicos, mantenimiento de juegos infantiles y mobiliario urbano, inversión en cámaras de televigilancia, realización de talleres sobre la prevención del consumo de alcohol y drogas, conversatorio con Carabineros y Coordinación Regional de Seguridad. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (Más integrantes que el grupo motor) | si | La mesa la integran líderes barriales y grupo motor. En esta instancia se dan a conocer las problemáticas y se plantean posibles soluciones que deben ser gestionadas con instituciones públicas o privadas. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | si | Funcionan mensualmente, con temáticas que los mismos integrantes eligen, ej. Seguridad, transporte, iluminación, micro basural, seguridad vial etc. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | no | Solo participan las directivas de las juntas de vecinos del polígono intervenido y el grupo motor conformado en el territorio. |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | no | Las reuniones se realizan por activación de la coordinación del programa principalmente. El grupo motor apoya en la difusión de las actividades que se han realizado. |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | si | A raíz de la conformación de las mesas de trabajo se pudo vincular con diferentes articuladores y autoridades con las cuales se mantiene contacto a la fecha. |
| El grupo motor participó en la decisión de su obra de confianza. | si | No todos los integrantes participaron, ya que, el grupo motor no se encontraba constituido. |
| Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio | si | Se mantiene comunicación directa entre ambas coordinaciones, tanto presencial, vía mail como telefónica |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | si | El programa fue presentado en la mesa de trabajo comunitario. |
| FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa. | si | Se levanta acta de lo obrado en la mesa |
| La Mesa Comunitaria ha sido formalizada |  | No sabe |
| Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación | si | Redes sociales, y radio Araucana |
| Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc. | si | En ocasiones se hace mesa ampliada |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | sí | El trabajo realizado permitió definir una agenda de desarrollo que constituye un instrumento fundamental para guiar las acciones en el trabajo con las distintas instituciones públicas. |
| Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones | si | FONDECOV, 7% FNDR GOBIERNO REGIONAL, Fondo Social Presidente de la República, FFOOIP Seremi de Gobierno, y programas de emprendimiento de FOSIS y CONADI |