BASES DE LICITACIÓN <elija>

PROGRAMA ACCIÓN INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA EN SU COMUNIDAD

AÑO <año>

FOSIS REGIÓN <región>

Contenido

BASES DE LICITACIÓN - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.	4

1.	Antecedentes administrativos.	4

1.1.	Datos generales de la licitación.	4

1.2.	Costos y cobertura de la licitación.	4

1.3.	Conceptos:	4

1.4.	Datos generales del proyecto	5

2.	Plazos de la licitación. 	5

2.1.	Retiro de las bases.	5

2.2.	Consultas y respuestas a las bases.	5

2.3.	Rectificaciones a las bases.	6

2.4.	Recepción de propuestas.	6

2.5.	Fecha y hora de ceremonia de apertura.	6

2.6.	Plazo estimado de la evaluación de las propuestas.	7

2.7.	Fecha estimada de adjudicación de la(s) propuesta(s)	7

3.	Financiamiento	7

3.1.	Categoría inversión directa:	8

3.1.1.	Recursos de inversión:	8

3.1.2.	Recursos humanos profesionales y/o técnicos:	8

3.1.3.	Subsidios a los(as) usuarios(as):	9

3.1.4.	Materiales de trabajo de los(as) usuarios(as):	9

3.1.5.	Cuidado infantil:	9

3.2.	Categoría gastos asociados de administración:	9

3.2.1.	Recursos humanos de soporte al proyecto:	9

3.2.2.	Transporte:	9

3.2.3.	Infraestructura:	10

3.2.4.	Material consumible:	10

3.2.5.	Comunicación y difusión:	10

3.2.6.	Otros de administración:	10

3.3.	Categoría gastos de sostenimiento:	10

4.	Tipo de proponente	11

5.	Documentos de la convocatoria	11

6.	Requisitos para la presentación de las propuestas.	11

6.1.	Mecanismo vía web	12

6.2.	Mecanismo presencial o en caso de indisponibilidad técnica del sistema	13

6.3.	Presentación de antecedentes fuera de plazo.	15

7.	Inhabilidades para presentarse como ejecutores.	15

8.	Evaluación de las propuestas.	16

9.	Selección de propuestas.	16

9.1.	Adjudicación	16

9.2.	Regla de desempate	17

10.	Publicación y notificación de resultados.	18

10.1.	Sobre destrucción o devolución de propuestas presenciales.	19

11.	Contratación.	19

12.	Garantías.	21

12.1.	Garantía de fiel cumplimiento.	21

12.2.	Garantía de anticipo.	22

13.	Ejecución del proyecto.	22

13.1.	Plazos de inicio y periodo de ejecución del proyecto.	22

13.2.	Plan de actividades.	22

13.3.	Desarrollo del proyecto.	23

13.4.	Ampliación de la duración de la ejecución del proyecto y sus etapas.	24

14.	Difusión y comunicación.	25

15.	Sistemas y mecanismos de registro de la información solicitada.	25

16.	Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos.	26

17.	Rendición de cuentas.	27

18.	Adecuaciones al proyecto y supervisión.	27

18.1.	Supervisión de los proyectos.	28

19.	Ampliación de presupuesto.	29

20.	Mecanismos de cierre.	29

20.1.	Entrega de verificadores finales del ejecutor.	29

20.2.	Cierre administrativo del proyecto.	30

21.	Evaluación de desempeño.	30

22.	Sanciones e incumplimientos.	31

22.1.	Multas:	31

22.2.	Término Anticipado	31

BASES DE LICITACIÓN – ASPECTOS TÉCNICOS	33

1.	Presentación	33

2.	Objetivo general	33

3.	Población objetivo	33

4.	Descripción del programa	33

4.1	Estrategias	36

4.2 Etapas	36

5.	Características del proponente	42

6.	Organización del equipo ejecutor	43

7.	Focalización y distribución de la oferta	45

# BASES DE LICITACIÓN - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

# Antecedentes administrativos.

## Datos generales de la licitación.

- Código licitación:  Haga clic aquí para escribir texto.

- Nombre de la licitación: Haga clic aquí para escribir texto.

- Tipo de licitación: Elija tipo de licitación.

- Responsable de la licitación: nombre:    Haga clic aquí para escribir texto.  cargo:    Haga clic aquí para escribir texto.

- Unidad convocante de la licitación: Haga clic aquí para escribir texto.

- Gestor(a) de la licitación: Haga clic aquí para escribir texto.

## Costos y cobertura de la licitación.

- Aporte FOSIS total disponible: $Haga clic aquí para escribir texto.

Aporte FOSIS disponible para fase 1:

Aporte FOSIS disponible para fase 2, según disponibilidad presupuestaria:

- Cobertura total esperada: Haga clic aquí para escribir texto.

Cobertura Fase 1:

Cobertura Fase 2:

- Presupuesto y cobertura territorial esperada, según lo establecido en el punto Haga clic aquí para escribir texto. de los aspectos técnicos de las presentes bases de licitación.

## Conceptos:

- Duración del contrato: desde la resolución que aprueba contrato hasta la fecha de término del contrato. Incorpora procesos de i) ejecución del proyecto (Fase 1 y Fase 2) y ii) cierre administrativo del proyecto (Fase 1 y Fase 2).

- Resolución que aprueba contrato: identifica la fecha de inicio de la vigencia del contrato. A partir de dicha fecha, es posible, iniciar las actividades de la ejecución del proyecto.

- Ejecución de los proyectos: el proyecto considera dos fases de intervención (Fase 1 y Fase 2), el cual contempla las etapas de: FASE 1 – etapas de Inserción Comunitaria, Reconocimiento Familiar, Plan de Trabajo Familiar, Acompañamiento, Evaluación y Proceso – y FASE 2 – etapas de Apresto a la intervención, Diagnóstico Comunitario, Plan de Trabajo Comunitario, Acompañamiento y Cierre.

- Inicio de la ejecución del proyecto: se concreta con la primera actividad entre FOSIS y el ejecutor. Se verifica a través de una reunión de coordinación.

- Término de la ejecución del proyecto:  se concreta con la entrega, por parte del ejecutor de los verificadores programáticos y administrativos requeridos en cada fase de intervención y de los verificadores finales (productos programáticos y administrativos), aprobados sin observaciones por parte del FOSIS y en virtud del contrato.

- Término del contrato: identifica la fecha de término de la vigencia del contrato. Incluye los tiempos asociados al cierre administrativo del proyecto y la conformidad de los productos y verificadores por parte de FOSIS.

## Datos generales del proyecto

- Duración estimada del contrato: Haga clic aquí para escribir texto.meses

- Mes estimado de resolución que aprueba contrato: Haga clic aquí para escribir texto.

- Duración estimada de la ejecución del proyecto (Fase 1 y Fase 2):

Fase 1:     Haga clic aquí para escribir texto.meses.

Fase 2:     Haga clic aquí para escribir texto.meses.

- Mes estimado de inicio de la ejecución del proyecto

Fase 1:     Haga clic aquí para escribir texto. meses.

Fase 2:     Haga clic aquí para escribir texto. meses.

- Mes estimado de término de la ejecución del proyecto:

Fase 1:     Haga clic aquí para escribir texto.       meses.

Fase 2:     Haga clic aquí para escribir texto.	meses.

- Mes estimado de término del contrato: Haga clic aquí para escribir texto.

# Plazos de la licitación.

## Retiro de las bases.

Las bases de esta convocatoria están disponibles en Haga clic aquí para escribir texto., desde las Haga clic aquí para escribir texto. horas del Haga clic aquí para escribir una fecha.  y hasta las Haga clic aquí para escribir texto.  del Haga clic aquí para escribir una fecha.

Haga clic aquí para escribir texto.

## Consultas y respuestas a las bases.

Las consultas a las presentes bases de licitación se recibirán hasta las Haga clic aquí para escribir texto. del Haga clic aquí para escribir una fecha. y se recibirán a través de Haga clic aquí para escribir texto. dirigido a Haga clic aquí para escribir texto. y serán respondidas en la página web de la presente licitación, el día  Haga clic aquí para escribir una fecha.

La reunión aclaratoria de las presentes bases de licitación se realizará el día Haga clic aquí para escribir una fecha. a las Haga clic aquí para escribir texto. en Haga clic aquí para escribir texto.

## Rectificaciones a las bases.

El FOSIS podrá modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por propia iniciativa o en consideración a aclaraciones solicitadas por alguno de los oferentes, durante la etapa de consultas y/o aclaraciones, antes del cierre de recepción de las propuestas.

Estas rectificaciones estarán disponibles en la forma indicada en el punto 2.1 de las presentes bases de licitación.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá e informará por el mismo medio, un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de propuestas a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas a la modificación efectuada.

Haga clic aquí para escribir texto.

## Recepción de propuestas.

Las propuestas se recibirán hasta las Haga clic aquí para escribir texto. horas del día Haga clic aquí para escribir una fecha.

Si a la fecha de cierre de recepción de propuestas, no se han recibido propuestas en uno o más territorios, el plazo de cierre de la licitación se ampliará automáticamente en 3 días hábiles por una sola vez. Dicha circunstancia se publicará en la página web del servicio www.fosis.gob.cl y se notificará especialmente a todos aquellas personas que hayan retirado las bases de licitación.

La fecha de apertura, así como las demás fechas contenidas en las presentes bases, se verán así mismo prorrogadas en el mismo plazo de 3 días hábiles.

## Fecha y hora de ceremonia de apertura.

La ceremonia se realizará en Haga clic aquí para escribir texto. el día Haga clic aquí para escribir texto. a las Haga clic aquí para escribir texto. con la presencia de un ministro de fe y de los proponentes que deseen asistir.

En el caso que, por indisponibilidad del sistema, ingresen propuestas presenciales con posterioridad a la ceremonia de apertura, se deberá efectuar un acto de apertura complementario respecto de estas propuestas.

## Plazo estimado de la evaluación de las propuestas.

La revisión y evaluación de las propuestas se realizará en un plazo de Haga clic aquí para escribir texto.  días, contados desde el día siguiente a la fecha de la apertura de las propuestas. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá extender el plazo estimado de la evaluación ex ante, lo que será informado a través de Haga clic aquí para escribir texto.

## Fecha estimada de adjudicación de la(s) propuesta(s)

Haga clic aquí para escribir texto.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio podrá extender el plazo estimado de la adjudicación, lo que será informado a través de Haga clic aquí para escribir texto.

# Financiamiento

El financiamiento del proyecto se deberá presentar por cada una de las fases. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente que la continuidad del contrato para la fase 2, queda sujeta a:

i.	La existencia de disponibilidad presupuestaria del Servicio;

ii.	A la existencia de una buena evaluación de la gestión del ejecutor en el informe técnico que realiza el ADL o supervisor del proyecto, recomendando el inicio de la fase 2;

iii.	Que se haya contabilizado por el FOSIS la correcta inversión de al menos el 80% de los recursos entregados en la fase 1, y

iv.	Que se encuentre rendido el 100% de los fondos entregados.

Se financiará en la presente licitación en la Fase 1:

| CATEGORIAS | % PERMITIDO EN ESTA LICITACIÓN |
| --- | --- |
| Categoría inversión directa | Haga clic aquí para escribir texto. % mínimo del aporte FOSIS. |
| Categoría gastos asociados de administración | Haga clic aquí para escribir texto. % máximo del aporte FOSIS. Dentro de la categoría gastos asociados de administración se contempla un aporte de FOSIS al ítem de comunicación de Haga clic aquí para escribir texto. % |
| Categoría gastos de sostenimiento | Haga clic aquí para escribir texto. % del aporte FOSIS |

Se financiará en la presente licitación en la Fase 2:

| CATEGORIAS | % PERMITIDO EN ESTA LICITACIÓN |
| --- | --- |
| Categoría inversión directa | Haga clic aquí para escribir texto. % mínimo del aporte FOSIS. |
| Categoría gastos asociados de administración | Haga clic aquí para escribir texto. % máximo del aporte FOSIS. Dentro de la categoría gastos asociados de administración se contempla un aporte de FOSIS al ítem de comunicación de Haga clic aquí para escribir texto. % |
| Categoría gastos de sostenimiento | Haga clic aquí para escribir texto. % del aporte FOSIS |

## Categoría inversión directa:

Corresponde a los recursos del proyecto que constituyen, de manera directa e inmediata, un beneficio material o inmaterial para los(as) destinatarios(as) del mismo.

    - Recursos de inversión:

Corresponde a los recursos destinados al financiamiento de los planes de negocio y/o financiamiento de iniciativas individuales o colectivas, cuyos destinatarios(as) directos(as) son los(as) usuarios(as).

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Recursos humanos profesionales y/o técnicos:

Corresponde a los gastos por la contratación de personal que presta servicios directos a los/as usuarios/as para la ejecución del proyecto. Se incluye en este sub ítem el recurso humano que realiza las labores de formación, pedagogía, asistencia técnica, capacitación, seguimiento, coordinación del proyecto y tutorías, entre otros.

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Subsidios a los(as) usuarios(as):

Corresponde a los recursos que financian alimentación y/o traslado, pago de becas, alojamiento y/o seguro de accidentes de los(as) usuarios(as), cuando el tipo de actividad desarrollada así lo requiera.

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Materiales de trabajo de los(as) usuarios(as):

Corresponde a los gastos incurridos en la adquisición de bienes, insumos y materiales, cuyos(as) destinatarios(as) directos son los(as) usuarios(as) y que son necesarios para la ejecución del proyecto. Incluye material educativo o pedagógico que se les entrega a los(as) usuarios(as) cuando corresponda.

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Cuidado infantil:

Corresponde a los gastos de funcionamiento del servicio de cuidado infantil, incluyendo recursos humanos, colaciones, insumos y materiales y gastos de arriendo de infraestructura, en las actividades del proyecto, que por su naturaleza sean requeridos.

Haga clic aquí para escribir texto.

## Categoría gastos asociados de administración:

Corresponde a recursos necesarios e indispensables para la implementación o difusión del proyecto. Se trata del financiamiento de personal/infraestructura y otros servicios generales, que no se relacionan de manera directa con los usuarios. El monto total de estos gastos no podrá exceder el Haga clic aquí para escribir texto. % del total del aporte FOSIS al proyecto.

    - Recursos humanos de soporte al proyecto:

Corresponde al gasto en la contratación de recursos humanos que prestan apoyo administrativo a la ejecución del proyecto y que no trabajan directamente con el usuario.

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Transporte:

Corresponde a los recursos destinados para cubrir el costo de transporte para el recurso humano del ejecutor, es decir, pasajes de transporte público, combustible y peajes. Se excluyen costos de mantención de vehículos del personal del ejecutor.

No se financian gastos de mantención de vehículos de los ejecutores, como tampoco la reparación de posibles desperfectos de estos.

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Infraestructura:

Corresponde a los gastos destinados al arriendo de infraestructura para la ejecución del proyecto, y el equipamiento necesario para la entrega de los servicios. No se financiará la adquisición de equipamiento que, posteriormente a la realización de la actividad, se traspase su propiedad al Ejecutor.

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Material consumible:

Son aquellos recursos destinados a financiar la compra de materiales y/o bienes que no incrementan el activo del ejecutor pues se agotan con su uso, que son necesarios para la ejecución del proyecto y cuyos(as) destinatarios(as) directos no son los(as) usuarios(as).

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Comunicación y difusión:

Corresponde a recursos asociados al conjunto de bienes y servicios relacionados con la comunicación y difusión del proyecto

Para eso, el ejecutor debe destinar un Haga clic aquí para escribir texto. y un Haga clic aquí para escribir texto. % del del monto total del proyecto.

Haga clic aquí para escribir texto.

    - Otros de administración:

Dentro de este ítem se considera el aporte para hospedaje o colaciones para el personal que atiende directamente a los(as) usuarios(as), y/o que participa en actividades relacionadas con el proyecto en las que participan los/as usuarios/as.

Haga clic aquí para escribir texto.

## Categoría gastos de sostenimiento:

Son gastos indirectos necesarios en los que debe incurrir el Ejecutor para la ejecución del proyecto, que no son susceptibles de prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecto, y cuyo monto será de       % del valor total de proyecto indicado en las bases de licitación.

Para una operación correcta de estos recursos revisar anexo Nº 3 Rendición de Cuentas de las presentes bases de licitación.

En caso de los Ejecutores Públicos (ejemplo: Municipios, Gobernaciones) estos no contarán con estos recursos.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Tipo de proponente

En esta licitación pueden postular:

- Personas naturales que tributan en primera categoría. Dichas personas no podrán autocontratarse en la ejecución del proyecto presentado en esta licitación.

- Personas jurídicas públicas.

- Personas jurídicas privadas.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Documentos de la convocatoria

Son parte de esta convocatoria los siguientes documentos:

- Bases de licitación y sus anexos N°1 “Pauta de Evaluación”, N°2 “Anexo Programa”, N°3 “Rendición de Cuentas”, N°4 “Comunicaciones 2020 para Ejecutores de Proyecto” y N°5 “Guía para el Cuidado Infantil”.

- Formulario de presentación de propuestas, que incluye la ficha resumen de la propuesta; sólo se necesitará ser firmada en caso de postulaciones presenciales.

- Formato de declaración jurada de aceptación y conocimiento de las bases de la licitación y de no existencia de deudas por conceptos laborales (previsión social) y/o prácticas antisindicales.

- Formato de declaración jurada sobre Inhabilidades y capacidad para contratar con el FOSIS, que declara no tener conflicto de intereses.

- Formato de declaración jurada de disponibilidad y compromiso de participación del recurso humano que trabajará en forma permanente durante todo el proyecto (Fase 1 y Fase 2) y del recurso humano específico de Fase 1.

- Formato tipo del currículum vitae para el recurso humano que trabajará en forma permanente durante todo el proyecto (Fase 1 y Fase 2) y del recurso humano específico de la Fase 1.

- [Incluya otros documentos según requerimiento regional]

# Requisitos para la presentación de las propuestas.

(elija la opción y en caso de ser web mantener la opción presencial sólo para efectos de indisponibilidad técnica del sistema)

## Mecanismo vía web

La propuesta se debe enviar a través del portal del FOSIS, en www.fosis.cl opción “Licitaciones”  Región de Interés  Licitación y presionando la opción “Adjuntar Propuesta”.

Para postular por esta vía se requiere que el representante del proponente en la postulación se inscriba en el portal web como usuario del sistema.

La propuesta debe contener la siguiente documentación:

- Formulario de Presentación de Propuesta en formato editable “Excel”.

- Declaración jurada de aceptación y conocimiento de las bases de la licitación y de no existencia de deudas por conceptos laborales (previsión social) y/o prácticas antisindicales. (un archivo)

- Declaración jurada sobre Inhabilidades y capacidad para contratar con el FOSIS, que declara no tener conflicto de intereses. (un archivo)

- Declaración de disponibilidad y compromiso de participación del recurso humano permanente (fase 1 y 2) y específico de fase 1, durante la ejecución de la propuesta, en caso de ser seleccionado. (un archivo)

- Currículum Vitae (CV) de cada integrante del equipo profesional, técnico y administrativo, que trabajará en forma permanente durante todo el proyecto (Fase 1 y Fase 2) y del recurso humano específico de la fase 1, según formato provisto por FOSIS (cada CV en un solo archivo).

- Fotografía o fotocopia simple de la Cédula de Identidad vigente del recurso humano que trabajará en forma permanente durante todo el proyecto (Fase 1 y Fase 2) y del recurso humano específico de la Fase 1 (un solo archivo para todas las Cédulas).

[Incluya otros documentos según requerimiento regional]

Texto sobre documentos poco legibles y su veracidad

Es de responsabilidad del proponente que los archivos incorporados que contiene la propuesta estén completos y sean legibles. De no ser así, puede acarrear la eliminación de la propuesta.

En caso de que un proponente acompañe certificados, documentos y/o antecedentes que no revistan el carácter de fidedignos, o sean falsos y/o adulterados, se facultará a FOSIS para excluir a dicho proponente del proceso licitatorio, cualquiera sea la etapa en que se encuentre y sin perjuicio de las demás acciones legales que sean procedentes. La decisión de exclusión será notificada al proponente personalmente o por carta certificada.

Indisponibilidad Técnica del Sistema

Si a la fecha de cierre para la presentación de propuestas, el sistema de licitaciones del FOSIS presentase indisponibilidad para operar en él, el proponente estará habilitado durante un plazo de 2 días hábiles, contados desde el día siguiente hábil de la publicación de la indisponibilidad en la web del servicio y/o desde la recepción del certificado de indisponibilidad vía correo electrónico, para presentar su oferta presencialmente, la cual, debe ajustarse a lo solicitado para la presentación de propuestas mediante mecanismo presencial punto 6.2 de las presentes bases.

En caso de indisponibilidad del sistema, el proponente deberá comunicarlo vía correo electrónico al gestor de la licitación Haga clic aquí para escribir texto, quién evaluará la situación y remitirá al proponente, por la misma vía, el certificado de indisponibilidad si corresponde.

En dicho correo deberá adjuntar una captura de pantalla donde conste fecha y hora de la indisponibilidad y el texto que da cuenta de la falla técnica. La fecha y el horario indicada en la captura de pantalla debe señalar un horario anterior al cierre de la licitación y la información contenida debe ser clara y legible.

Cuando la indisponibilidad es de carácter nacional, el certificado se publicará en la página WEB de FOSIS.

La propuesta debe entregarse en la oficina de partes del FOSIS, ubicada en calle Haga clic aquí para escribir texto       de la ciudad de Haga clic aquí para escribir texto. hasta las Haga clic aquí para escribir texto del día que corresponda.

La propuesta sólo se entenderá válidamente recibida, si al momento de presentarla, FOSIS ha certificado de la manera antes señalada, que, a la fecha de cierre de presentación de propuestas, el sistema se encontraba indisponible.

## Mecanismo presencial o en caso de indisponibilidad técnica del sistema

Las propuestas deberán recepcionarse en CD/DVD dentro de un sobre y fuera de este se debe pegar la ficha de identificación de la propuesta.

El CD o DVD deberá contener la propuesta de la Institución Intermediaria, que incluirá los siguientes antecedentes:

    - Una carpeta para Formularios de Presentación de Propuestas.

- Formulario de Presentación de la Propuesta en un archivo en formato PDF firmado. (Para efectos de nombre de archivo puede abreviarse como “FPP”).

- Formulario de Presentación de Propuesta en un archivo en formato editable “Excel”, si faltase información en el formato editable, primará siempre, la versión firmada y no editable. (Para efectos de nombre de archivo puede abreviarse como “FPP”).

    - Una carpeta para Declaraciones Juradas.

- Declaración jurada de aceptación y conocimiento de las bases de la licitación y de no existencia de deudas por conceptos laborales (previsión social) y/o prácticas antisindicales. (un archivo) (para efectos de nombre de archivo puede abreviarse como DJ Aceptación y No deudas).

- Declaración jurada sobre Inhabilidades y capacidad para contratar con el FOSIS, que declara no tener conflicto de intereses. (un archivo) (para efectos de nombre de archivo puede abreviarse como DJ inhabilidades).

- Declaración jurada de disponibilidad y compromiso de participación del recurso humano permanente (fase 1 y 2) y específico de fase 1, durante la ejecución de la propuesta, en caso de ser seleccionado. (Para efectos de nombre de archivo puede abreviarse como “DJ Disponibilidad y Compromiso”).

- [Incluya otros documentos según requerimiento regional]

En esta carpeta cada declaración debe ser un archivo.

    - Una carpeta para Currículum Vitae, Cédula de Identidad vigente y otros documentos requeridos por la Dirección Regional.

- Currículum Vitae de cada integrante del equipo profesional, técnico y administrativo, que trabajará en forma permanente durante todo el proyecto (Fase 1 y Fase 2) y del recurso humano específico de la fase 1, según formato provisto por FOSIS (cada CV en un solo archivo).

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad vigente del recurso humano que trabajará en forma permanente durante todo el proyecto (Fase 1 y Fase 2) y del recurso humano específico de la fase 1.  (un solo archivo para todas las Cédulas).

- Incluya los otros documentos requeridos regionalmente

Con lo anterior se entiende que las firmas de cada uno de los documentos deberán ser ORIGINALES, por lo que NO se aceptarán aquellos formularios y/o documentos en que la firma en cuestión haya sido sobrepuesta o pegada.

Texto sobre documentos poco legibles y su veracidad

Es de responsabilidad del proponente que los archivos incorporados en la propuesta estén completos y sean legibles. (A modo de ejemplo, no pueden estar mal escaneados, no puede estar borrosa la información, ni cortada la página).

De no ser así, puede acarrear la eliminación de la propuesta.

En caso de que un proponente acompañe certificados, documentos y/o antecedentes que no revistan el carácter de fidedignos, o sean falsos y/o adulterados, se facultará al FOSIS para excluir a dicho proponente del proceso licitatorio, cualquiera sea la etapa en que se encuentre y sin perjuicio de las demás acciones legales que sean procedentes. La decisión de exclusión será notificada al proponente personalmente o por carta certificada.

## Presentación de antecedentes fuera de plazo.

Una vez finalizada la etapa de admisibilidad, se dispone del informe del evaluador que da cuenta de los proponentes que no han cumplido con la entrega de algunos de los documentos señalados en el punto 5 de los aspectos administrativos de las presentes Bases de Licitación:

- Una o todas las declaraciones juradas señaladas en los requisitos de presentación de las propuestas.

- Fotocopia de la cédula de identidad vigente del recurso humano comprometido.

- Currículum vitae.

Estos documentos podrán presentarse fuera del plazo originalmente fijado en Bases, los que serán solicitados vía correo electrónico por el FOSIS y que deberán ser presentados a través de Haga clic aquí para escribir texto, en el plazo indicado en Haga clic aquí para escribir texto.

Lo anterior considerará una rebaja del puntaje que se define en la pauta de evaluación adjunta a esta licitación.

# Inhabilidades para presentarse como ejecutores.

Las instituciones y/o personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones no podrán presentar propuestas para ser financiadas:

- Cuyos directivos, administradores y representantes, sean cónyuges, conviviente civil, hijos, adoptados, parientes consanguíneos hasta el tercer grado, inclusive, o por afinidad hasta el segundo grado inclusive, de funcionarios directivos del FOSIS, o de los miembros del Consejo del FOSIS, o de los miembros del Comité de Evaluación y/o evaluadores de las propuestas en el FOSIS.

- Tengan entre sus directivos, administradores y representantes, personas que se desempeñen como consultores de apoyo y/o expertos contratados por el FOSIS.

- Empresas, que hayan sido sancionadas, en virtud de las prohibiciones contempladas en el artículo 8 N° 2 y artículo 10 de la Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

El proponente deberá presentar una declaración jurada que exprese que no está afecto a ninguna de las inhabilidades señaladas precedentemente, de conformidad con el contenido de la declaración señalada en la letra d. del punto 5. “Documentos de la convocatoria”, de los aspectos administrativos de las presentes bases de licitación.

La falta de autenticidad en la declaración jurada conllevará la exclusión del proponente del procedimiento licitatorio, sin perjuicio de las demás responsabilidades que se originen producto de dicho incumplimiento.

# Evaluación de las propuestas.

  - La evaluación ex ante tiene por objetivo proveer a FOSIS un listado con las propuestas presentadas en la licitación, ordenadas en función de criterios de admisibilidad y evaluación técnica:

    - Admisibilidad:  Determina las propuestas que ingresan a la fase de evaluación técnica, por lo que es esencial que los postulantes revisen detenidamente los requisitos de admisibilidad, para asegurar su cumplimiento.

La definición de los requisitos de admisibilidad, se encuentran detallados en el anexo N°1, “Pauta de evaluación”, adjunto a las presentes bases de licitación.

    - Evaluación Técnica: Establece cuáles son las propuestas que alcanzan el puntaje de elegibilidad para el proceso de adjudicación. Se encuentran detallados en el anexo N°1, “Pauta de evaluación”, adjunto a las presentes bases de licitación.

# Selección de propuestas.

## Adjudicación

(Cuando la licitación no sea IRAL deben dejarse los siguientes párrafos y borrar los relativos a IRAL de este numeral, eliminar esta indicación en versión a publicar)

El/la  Director/a Regional debe adjudicar la Licitación a la primera propuesta que encabece el orden de prelación asignado por el puntaje de evaluación técnica. Salvo en casos muy excepcionales y/o de incumplimiento a los requisitos de admisibilidad descrito en el anexo N°1 “Pauta de Evaluación” de este documento, se adjudicará a la siguiente propuesta del orden de prelación, en cuyo caso se deberá fundamentar el motivo que se tuvo para proceder a adjudicar a la propuesta que no se encontraba en el primer lugar del orden de prelación, el que debe consignarse en la resolución de adjudicación.

Aquellas propuestas técnicamente elegibles pero que no pudieron financiarse, formarán parte de una lista de espera, para que el FOSIS pueda adjudicar recursos directamente a éstas, en el caso en que la(s) propuesta(s) adjudicada(s) no se haya(n) podido contratar y/o ejecutar. Dicha lista se confeccionará en base a la evaluación y calificación que obtuvieron las propuestas, y se adjudica según el orden de prelación de mayor a menor puntaje.

Sin desmedro de haber sido adjudicado, el FOSIS se reserva la facultad de solicitar al proponente que corrija observaciones de la evaluación ex ante, en la medida que sean necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto, y no alteren la esencia de la propuesta presentada. Dichas correcciones a las observaciones pasarán a formar parte de la propuesta adjudicada.

La adjudicación se registra en un Acta de Adjudicación que confecciona el(la) abogado(a) regional del FOSIS, quien oficia de ministro de fe, o por la persona que el(la) Director(a) Regional haya designado en su remplazo, en ausencia del primero; sin perjuicio de la elaboración de la Resolución que adjudica la licitación.

## Regla de desempate

En caso de producirse empate entre dos o más propuestas técnicamente elegibles, el mecanismo de desempate es el siguiente:

Haga clic aquí para escribir texto.

Cuando la licitación sea IRAL, deben dejarse los siguientes párrafos y borrar los relativos a NO IRAL de este numeral

(eliminar esta indicación en versión a publicar)

El programa Haga clic aquí para escribir texto. , está regulado por el mecanismo de Inversión Regional de Asignación Local (IRAL) y la adjudicación de las propuestas que se hará sobre la base de dicho mecanismo, le corresponderá a un jurado, que será definido según descripción del cuadro a continuación:

| AREA DE INTERVENCIÓN | INTEGRANTES DEL JURADO |
| --- | --- |
| Comunal | - Alcalde y concejo municipal. |
| Dos o más comunas | - Un representante de los alcaldes de cada una de las comunas en la que se ejecutará el proyecto. - Director(a) Regional FOSIS o quien él(ella) designe. |
| Provincial | - Un representante de los(as) Alcaldes(as) de cada una de las comunas en la que se ejecutará el proyecto. - El Gobernador o quien este designe. - Director(a) Regional FOSIS o quien él(ella) designe. |

La adjudicación de las propuestas deberá hacerse dentro de las declaradas como técnicamente elegibles y deberá adjudicarse hasta completar las propuestas o los recursos disponibles, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento IRAL.

Aquellas propuestas técnicamente elegibles pero que no pudieron financiarse, forman parte de una lista de espera, para que el FOSIS pueda adjudicar recursos directamente a éstas, en el caso en que la(s) propuesta(s) adjudicada(s) no se haya(n) podido contratar y/o ejecutar. Dicha lista se confeccionará en base a la evaluación y calificación que obtuvieron las propuestas, y se adjudica según el orden de prelación de mayor a menor puntaje.

Sin desmedro de haber sido adjudicado, el FOSIS se reserva la facultad de solicitar al proponente que corrija las observaciones que se formularon durante la evaluación ex ante, en la medida que estas sean necesarias para garantizar la correcta ejecución del proyecto, y no alteren la esencia de la propuesta. Dichas correcciones a las observaciones pasarán a formar parte de la propuesta adjudicada.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Publicación y notificación de resultados.

El FOSIS debe notificar el acto administrativo adjudicatorio de la licitación mediante notificación personal o mediante el envío de carta certificada o el medio que lo reemplace según corresponda, de conformidad a la ley, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la dictación de su resolución, a todas las instituciones intermediarias que presentaron propuestas, sin perjuicio de que el FOSIS deberá publicar el resultado en su página web, posteriormente a la dictación del acto administrativo adjudicatorio.

Se pondrá a disposición de todos los postulantes, la información sobre los resultados de la evaluación ex ante en la web del FOSIS. Esto es:

- No admisible.

- Técnicamente no elegible.

- No adjudicado.

- Adjudicado.

## Sobre destrucción o devolución de propuestas presenciales.

Respecto de las propuestas no adjudicadas, el proponente deberá, dentro del plazo de Haga clic aquí para escribir texto. días contados desde la notificación de los resultados de la licitación, concurrir a la oficina regional del FOSIS con el objeto de retirar la propuesta presentada al FOSIS, lo que incluye aquellos antecedentes entregados físicamente. Transcurrido dicho plazo, el FOSIS está facultado para proceder a la eliminación de dichos antecedentes y/o muestras.

# Contratación.

Respecto del ejecutor adjudicado, previo a su contratación, el FOSIS corroborará que:

1.- El proponente adjudicado, no se encuentra en mora respecto a la presentación de rendiciones de cuenta. Se entiende por “morosidad” si el ejecutor tiene pendiente la entrega de rendiciones según lo descrito en el anexo N°3, “Rendición de Cuentas”, y presenta recursos pendientes por reintegrar al FOSIS.

2.-El proponente adjudicado, tiene su inscripción vigente en el Registro Público de Consultores y Ejecutores del FOSIS y, en el evento de no estar acreditados en la región donde se propone ejecutar, debe haber acreditado domicilio y experiencia de trabajo en dicha región, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 8º del artículo 10 de la Ley Nº 18.989.

Las instituciones con propuestas adjudicadas a la fecha de adjudicación dispondrán de un plazo máximo de Haga clic aquí para escribir texto. días para presentar en el FOSIS la documentación completa y en regla requerida para su inscripción o acreditación, según sea el caso, en el Registro Público de Consultores y Ejecutores del FOSIS, desde la fecha de notificación de la adjudicación por parte del FOSIS.

3.-Al momento de comunicar la adjudicación, se deberá revisar con el proponente, que éste disponga del mismo equipo de profesionales propuesto. En caso contrario, éste podrá modificar hasta un Haga clic aquí para escribir porcentaje del recurso humano, los que deberán siempre contar con el perfil y experiencia establecido en las bases de licitación y con la autorización del FOSIS.

Si el proponente con propuesta adjudicada no cumple con el trámite anterior en el plazo para suscribir el contrato, o no cumple con los requisitos para inscribirse, o se encuentra en mora respecto de rendiciones de cuentas y no soluciona su situación dentro del plazo fijado para suscribir el contrato, el FOSIS podrá dejar sin efecto la adjudicación y aplicar la lista de espera, sin más trámite, notificando de esto al proponente, quien por la sola firma del formulario de aceptación de las bases de licitación, declara que conoce esta condición y que la acata completamente.

El FOSIS, previo estudio de los antecedentes legales del ejecutor intermediario completará y remitirá por carta certificada o en formato digital (PDF) vía correo electrónico, o personalmente, tres ejemplares del contrato y sus anexos para la firma de el o lo(s) representante(s) legal(es) del ejecutor. Dicha firma deberá ser autorizada ante notario u otro ministro de fe autorizado, según corresponda, en al menos un ejemplar con sus anexos incluidos. Se exceptúan de esta autorización los ejecutores intermediarios señalados en el inciso 8º del artículo 10 de la Ley Nº 18.989.

El plazo máximo para la firma y devolución de los respectivos ejemplares será de Haga clic aquí para escribir texto.  días, contados desde la fecha de envío o entrega. No obstante, lo anterior, previa solicitud escrita del ejecutor, el FOSIS podrá conceder un plazo adicional de hasta 10 días para la firma del contrato, transcurrido el cual, FOSIS podrá dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

Cualquier cambio de la oferta presentada en la propuesta por parte del proponente adjudicado, no solicitada o autorizada por el FOSIS antes de la contratación, faculta al FOSIS para dejar sin efecto la adjudicación y aplicar la lista de espera según lo establecido en el punto 9, “Selección de propuestas”, de los aspectos administrativos de las presentes bases de licitación.

Sin embargo, la propuesta adjudicada comprenderá como parte integrante las correcciones a las observaciones efectuadas por la evaluación ex ante.

En el caso que el adjudicatario sea una entidad privada, y esta tenga trabajadores dependientes, deberá solicitar el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, de la Dirección del Trabajo, con el cual el FOSIS comprobará el estado de cumplimiento de dichas obligaciones (formulario F30-1). Para el caso en que las entidades que no cuenten con trabajadores dependientes se deben solicitar el “Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales” (formulario F30).

De no ser acompañado dicho documento de manera previa a la suscripción del contrato, en el mismo plazo para la firma y devolución de este último, el Servicio estará facultado para dejar sin efecto la adjudicación y adjudicar al siguiente mejor evaluado.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Garantías.

Paralelamente a la firma del(los) contrato(s) y su(s) anexo(s), el ejecutor debe constituir:

## Garantía de fiel cumplimiento.

Por un valor monetario equivalente al diez por ciento (10%) del monto del aporte FOSIS al proyecto, destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos. En caso, que la suma total del proyecto sea incrementada, el Ejecutor, también deberá incrementar la garantía de fiel cumplimiento, a fin de que siempre garantice el 10% del total del monto del proyecto. Asimismo, esta garantía deberá ser modificada/endosada antes del inicio de la segunda fase, con el objeto de garantizar el incremento del proyecto y para su incorporar el código SGI correspondiente a dicha Fase.

Dicha garantía debe mantenerse vigente, en forma ininterrumpida, al menos 90 días posteriores a la fecha de término de la ejecución de la Fase 2 del proyecto.

La garantía de fiel cumplimiento debe ser entregada al FOSIS dentro del plazo conferido para la firma del contrato, según lo establecido en el punto 11. “Contratación”, de los aspectos administrativos de las presentes bases de licitación.

La Dirección Regional del FOSIS, según corresponda, es responsable de la custodia y devolución de las pólizas de garantías. El plazo para efectuar la devolución no deberá ser mayor a los 90 días corridos, contados desde la fecha de la resolución de término del contrato.

La Dirección Regional debe especificar al ejecutor una fecha de vigencia de las garantías, considerando para ello la fecha de término de la ejecución de proyecto.

## Garantía de anticipo.

Los ejecutores a lo que se les entregue anticipos por parte del FOSIS, deben constituir garantía(s) por el monto total de cada anticipo, siguiendo las instrucciones descritas en el anexo N°3 “Rendición de Cuentas” adjunto a las presentes bases de licitación.

Esta debe mantenerse vigente, hasta la aprobación y contabilización, por parte de FOSIS, de los recursos respaldados por dicha garantía.

Haga clic aquí para escribir texto.

Se aceptarán como garantías válidas para fiel cumplimiento del contrato y para la entrega de anticipos de fondos, las siguientes:

- Póliza de Garantía de ejecución inmediata

- Boleta Bancaria

- Vale vista a nombre del Fondo de Solidaridad e Inversión Social

- Certificado de fianza a la vista

- Cualquier otro instrumento financiero, cuyo cobro asegure el pago de manera rápida y efectiva.

Por instrucción de la Contraloría General de la República, no pueden ser imputados a ningún Ítem presupuestario, los gastos generados por la contratación de pólizas de Anticipo o de Fiel Cumplimiento.

Las instituciones públicas están exentas de la constitución de garantías.

# Ejecución del proyecto.

## Plazos de inicio y periodo de ejecución del proyecto.

Los plazos efectivos de la ejecución del proyecto y de vigencia del contrato se establecen en el plan de actividades que se suscribe entre FOSIS y el ejecutor.

## Plan de actividades.

La ejecución del proyecto contempla la elaboración del plan de actividades que es un instrumento que permite acotar aspectos operacionales, señalados en las bases de licitación y en la propuesta del proyecto; lo anterior facilita la ejecución de este y la relación con el ejecutor, la supervisión y el monitoreo de los proyectos.

Se consideran en dicho instrumento aspectos del cronograma de cumplimiento de ambas fases del proyecto y sus etapas, registro de intervenciones y talleres (diagnóstico, formación, acompañamiento, fondo de iniciativa, apoyo especializado, jornadas/actividades de cierre), fechas de desembolso, entrega de productos y verificadores.

A través de la supervisión se monitorea y controla el cumplimiento del plan de actividades y las modificaciones aprobadas.

El incumplimiento del plan de actividades es un factor que afecta la calidad de los productos comprometidos y faculta a FOSIS para el término anticipado del proyecto.

## Desarrollo del proyecto.

La Fase 1 del proyecto debe iniciarse una vez tramitada la resolución que aprueba el contrato. Se verifica a través de la primera reunión de coordinación con el ejecutor sobre los hitos del proyecto, inducciones y, cuando corresponda, la entrega de listados de potenciales usuarios(as), y/o de listados de las familias a atender, entre otros. Esta reunión deberá realizarse dentro de los siguientes 7 días después de la fecha de la Resolución que aprueba el contrato.

La ejecución de cada Fase del proyecto comprende las etapas: “Identificación de usuarios(as)”, “Desarrollo de las actividades con usuarios(as)” y la “Entrega de verificadores finales, de acuerdo con lo establecido en el punto Haga clic aquí para escribir numeral” Proceso de ejecución del proyecto”, de los aspectos administrativos de las presentes bases de licitación.

La Fase 2 se inicia una vez que se encuentra tramitada la resolución que aprueba el inicio de esta, la cual requerirá un informe técnico del ADL o supervisor FOSIS del proyecto, que dé cuenta de una buena evaluación de la gestión del ejecutor, recomendando el inicio de la fase 2 y se haya contabilizado por el FOSIS la correcta inversión de al menos el 80% de los recursos de la fase 1. Sumado a lo anterior, se requerirá que se encuentre rendido el 100% de los fondos entregados en la primera fase, y el ejecutor no podrá tener deudas o rendiciones atrasadas en otros proyectos con el Servicio, de lo que dará cuenta el informe técnico antes indicado. Además, en la referida resolución, se dará cuenta de la aceptación del recurso humano permanente y específico para la fase 2, la disponibilidad presupuestaria y de la entrega o modificación de la/las garantía/s necesarias. Al inicio de esta fase se realizará una reunión de coordinación, de revisión y actualización de planificación antes de iniciar la ejecución de los servicios de la 2da fase.

Haga clic aquí para escribir texto.

## Ampliación de la duración de la ejecución del proyecto y sus etapas.

La duración total de la etapa de ejecución del proyecto es la señalada en el punto 1.4.c, “Duración estimada de la ejecución del proyecto”, de los aspectos administrativos de las presentes bases de licitación, (desde la primera reunión entre FOSIS y el ejecutor hasta la entrega de verificadores de la fase 2 por parte del ejecutor).

Las especificaciones relativas a la duración de cada fase y sus etapas están contenidas en el punto 4. “Descripción del Programa” de los Aspectos Técnicos de las presentes bases de licitación.

Durante la ejecución, el ejecutor, previa autorización escrita del supervisor(a) FOSIS, podrá solicitar y modificar la duración de las etapas y/o fases del proyecto, siempre y cuando no afecte la duración total de la ejecución del proyecto. La modificación debe quedar reflejada en la planificación de actividades.

Si la modificación del proyecto implica ampliar la duración total de la ejecución, el ejecutor deberá elaborar y presentar una solicitud, que será revisada y aprobada en todo o parte, por el FOSIS, mediante una Resolución.

En todo caso el plazo máximo de extensión de la ejecución del proyecto no podrá ser superior al Haga clic aquí para escribir texto. % del plazo originalmente aprobado en el contrato.

La ampliación del plazo de ejecución del proyecto deberá contemplar la prórroga del contrato y de las garantías vigentes por los nuevos plazos autorizados por FOSIS, según las normas establecidas en las presentes bases de licitación.

Sin perjuicio de lo anterior, los plazos máximos establecidos en las presentes bases de licitación no son aplicables a situaciones excepcionales, como catástrofes, fuerza mayor, etc., en cuyo caso la Dirección Regional, tiene la facultad de autorizar modificaciones de plazo distintas a las en este numeral establecidas, siempre que el informe técnico del FOSIS lo recomiende.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Difusión y comunicación.

Las orientaciones e instrucciones de la difusión y comunicación se encuentran descritas en anexo N°4 “Comunicaciones 2020 para Ejecutores de Proyecto”. Las orientaciones comunicacionales podrían sufrir variaciones antes del inicio de la segunda fase, por lo que el ejecutor deberá acoger lo señalado en la nueva versión de las mismas.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Sistemas y mecanismos de registro de la información solicitada.

El FOSIS tiene diversos sistemas para el registro de información relacionada a la intervención programática, que el ejecutor intermediario debe utilizar en los tiempos y de la forma que el FOSIS indique.

Todos los proyectos FOSIS cuentan con ingreso de información de sus usuarios(as) al inicio de la intervención, denominada línea base, y al término de la intervención, denominada línea de salida, y en algunos casos en etapas intermedias del proceso de intervención (línea intermedia) definidas de acuerdo a los objetivos del proyecto y en las que se especifican las conductas esperadas.

El ejecutor intermediario deberá, obligatoriamente, aplicar los instrumentos que el FOSIS requiera y/o ingresar la información relativa a los(as) usuarios(as) a los sistemas institucionales, disponibles para este efecto. Cada fase tiene sus respectivas variables de intervención, por lo cual se deberá ingresar a los usuarios/as en cada fase del proyecto con la información que sea solicitada. Es obligatorio cumplir, al menos, con tres condiciones para el registro de esta información:

- La información que se ingrese debe estar completa, es decir, que todos los(as) usuarios(as) de los respectivos proyectos y, a la vez, todos los datos de cada uno de ellos(as) (en todos sus campos) estén registrados.

- Contar con la información en los plazos establecidos.

- La información que se entregue debe ser de calidad, es decir, las características, atributos y variables de los(as) usuarios(as) deben ser fidedignas.

El Ejecutor deberá dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, y toda información a la cual tenga acceso con motivo del desarrollo de sus labores, deberá mantenerse en estricta reserva, no pudiendo éste dar a conocer parte alguna de ella sin contar previamente con el consentimiento por escrito del Director/a Regional de FOSIS. El incumplimiento de lo anterior facultará al Servicio a dar por terminado el contrato anticipadamente y ejecutar la garantía otorgada para resguardar el fiel cumplimiento del mismo, lo que no obstará a que se pueda perseguir judicialmente el pago de los perjuicios efectivamente causados.

Todo el personal del ejecutor ya sea dependiente o contratado que, de una u otra manera se haya vinculado a la ejecución de las acciones licitadas, en cualquiera de sus etapas, tiene la obligación de guardar secreto sobre los antecedentes relacionados con el desarrollo de dichas acciones. La responsabilidad del Ejecutor en este ámbito será solidaria respecto de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas. Lo anterior quiere decir que la divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida anteriormente, por parte del Ejecutor, sus dependientes o contratados a cualquier título, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará motivo para que el FOSIS entable las acciones judiciales que correspondan en contra del Ejecutor, sin perjuicio de la persecución de la responsabilidad que, por los actos en infracción de esta obligación, corresponda a sus empleados o contratados.

El Ejecutor no podrá utilizar, para ninguna finalidad ajena a la ejecución de las tareas encomendadas, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato o de cualquier actividad o producto relacionada con éste.

# Modalidad de desembolsos y condiciones para la transferencia de los recursos.

Las partes acuerdan que el traspaso de recursos aportados por el FOSIS queda sujeto a las disposiciones de la Ley de Presupuestos del Sector Público y a la Resolución N° 30 de 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, en lo que le sea pertinente, o en las normas que la reemplacen o complementen en el futuro.

Para las transferencias de recursos, los ejecutores intermediarios que sean personas jurídicas deberán estar inscritos en el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos, www.registros19862.cl, en la categoría receptor.

La modalidad de desembolso se podrá realizar de acuerdo a lo instruido en el anexo N°3, “Rendición de Cuentas”.

Los recursos se transferirán en Haga clic aquí para escribir texto. cuotas y cada desembolso será realizado una vez aprobado el informe respectivo, de acuerdo con las siguientes condiciones, en conformidad a lo establecido en el anexo N°3 “Rendición de Cuentas”:

| Nº Cuota | Porcentaje | Documentos y productos necesarios para el desembolso | Indique número de mes estimado de desembolso [opcional] |
| --- | --- | --- | --- |

La Dirección Regional se reserva la facultad de modificar la modalidad, el monto, la fecha de desembolso, así como el número de cuotas, según las necesidades de ejecución presupuestaria del Servicio, lo cual será informado oportunamente al o los ejecutores que se hubieren adjudicado las propuestas.

Las modificaciones que se efectúen a esta tabla de pagos deberán quedar establecidas en el contrato o en su modificación.

# Rendición de cuentas.

La(s) rendición(es) de los fondos entregados a los ejecutores se rige por la normativa existente y lo instruido en el anexo N°3 “Rendición de Cuentas”.

# Adecuaciones al proyecto y supervisión.

La norma general es que el proyecto debe ejecutarse según cómo fue contratado por el FOSIS.

Sin perjuicio de lo anterior, el FOSIS podrá realizar las modificaciones al contrato que sean necesarias para la mejor ejecución del proyecto, ya sea por propio requerimiento o solicitada de forma escrita por el ejecutor al Director(a) Regional, la cual, será aprobada total o parcialmente, o en su defecto denegada. Todo lo anterior previa comprobación de parte del FOSIS de la pertinencia del (los) cambio(s) y siempre que dicho(s) cambio(s) no impliquen modificaciones que alteren la esencia de la propuesta aprobada. El FOSIS formalizará la aprobación de modificación a través de una resolución.

Para el caso que algún miembro del equipo ejecutor tenga algún tipo de contrato, sea de trabajo, de prestación de servicios u otra naturaleza, que a juicio del FOSIS, pueda interferir en el normal desarrollo del proyecto, el FOSIS se encuentra facultado para solicitar al ejecutor la sustitución de dicha persona por otra, que tenga condiciones curriculares equivalentes.

Con todo, de conformidad al artículo 56 inciso segundo de la Ley 18.575, será incompatible con el ejercicio de la función pública las actividades particulares de funcionarios que se refieran a materias específicas o casos concretos que deban ser analizados, informados o resueltos por ellos o por el Servicio. Asimismo, en el caso de las personas contratadas a honorarios por el FOSIS, de conformidad a la jurisprudencia del órgano contralor, estos atendido el carácter de servidores estatales, deben observar las normas que resguardan y consagran el deber de probidad administrativa.

## Supervisión de los proyectos.

La supervisión se realiza por FOSIS a través de un profesional o técnico asignado para cada proyecto.

Se define institucionalmente como un proceso de apoyo y control, cuyo objetivo principal es contribuir a asegurar la correcta ejecución del proyecto.

Sus objetivos específicos son:

- Cumplimiento del plan de actividades y de las modificaciones aprobadas.

- Velar por el logro de los productos definidos.

- Apoyar la ejecución del proyecto.

- Cautelar el buen uso de los recursos asignados.

- Asegurar que la intervención se realice conforme a lo comprometido en el proyecto adjudicado, el contrato, sus anexos y las normativas que rigen la correspondiente convocatoria.

- Exigir las adecuaciones para la correcta ejecución del proyecto.

El proyecto será supervisado por el FOSIS durante todo el desarrollo del mismo. El ejecutor tiene la obligación de dar todas las facilidades para el cumplimiento de la labor de supervisión, así como de proveer los informes parciales y finales que el FOSIS le solicite. Los informes técnicos de supervisión serán los que determinarán la continuidad del proyecto y la procedencia de cada uno de los desembolsos a entregar al ejecutor. Quienes realicen la supervisión tienen la obligación de evaluar la ejecución del proyecto.

La evaluación de cada uno de los proyectos ejecutados por un ejecutor intermediario es un insumo relevante de la evaluación de desempeño de los ejecutores y que es materia de la evaluación ex ante.

La permanencia del equipo ofertado en la propuesta se considera un elemento del fiel cumplimiento de la misma, por lo que la situación normal es que el recurso humano propuesto sea el que efectivamente participe en la ejecución del proyecto. En casos justificados, ya sea por requerimiento del FOSIS o del ejecutor se podrá autorizar el cambio del (los) profesional (es), por una persona(s) que cumpla (n) los requisitos establecidos por FOSIS para el(los) reemplazo(s). En este caso, deberá realizarse una solicitud por escrito, adjuntando los antecedentes que obran en poder del ejecutor y que justifican la solicitud, incorporando el currículo de el o los reemplazantes, pudiendo FOSIS aprobar o no dicho requerimiento. Para poder concretar el cambio, el ejecutor deberá contar con la expresa autorización de FOSIS, manifestada mediante una resolución.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Ampliación de presupuesto.

Para el caso que, realizada la adjudicación de un territorio, surgieran nuevos recursos para atender a nuevos(as) potenciales usuarios(as) no incluidos(as) en el proyecto original del ejecutor intermediario, el FOSIS podrá, excepcionalmente y por una sola vez, ofrecerle a un Ejecutor que se encuentre con sus rendiciones al día, aumentar el monto del contrato hasta por un Escribir porcentaje % de éste.

En el evento que el ejecutor intermediario acepte un aumento de recursos, deberá:

- Realizar una segunda “Planificación de actividades del proyecto”, para la cobertura que se amplía, asegurando que las actividades, los tiempos y la calidad de los productos ofrecidos al usuario permitan el logro de los objetivos del programa.

- Aumentar la garantía destinada a garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y sus anexos por un valor monetario equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original más su incremento y extender su vigencia hasta 30 días posteriores a la nueva fecha establecida para el término del contrato. Igual extensión de vigencia deberá aplicarse para las garantías de anticipo ya constituidas, en caso de ser necesario.

- Todo lo anterior se realiza a través de una resolución modificatoria del contrato.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Mecanismos de cierre.

## Entrega de verificadores finales del ejecutor.

Durante esta etapa el ejecutor deberá entregar:

- Ultima rendición de cuentas.

- Verificadores de Productos finales, detallados en . Haga clic aquí para escribir texto.

- Declaración de término.

- Informe final del ejecutor.

- Haga clic aquí para escribir texto.

Los dos primeros no requieren entregarse al final de esta etapa, sino que dentro del plazo establecido en el plan de actividades del proyecto.

## Cierre administrativo del proyecto.

El proceso de cierre administrativo de cada fase se inicia con la entrega de los verificadores finales por parte del ejecutor al (a la) encargado(a) de la supervisión del proyecto por parte del FOSIS, quien deberá revisar y aprobar la documentación para su revisión final por parte del Servicio. El FOSIS, al revisar la documentación, podrá aprobarla o formular observaciones. En este último caso el ejecutor tendrá hasta 7 días para subsanarlas, desde su recepción.

En caso de que el ejecutor no subsanare las observaciones formuladas por el FOSIS, este último podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, sin perjuicio de otras sanciones que el FOSIS determine aplicar en ejercicio de sus atribuciones.

En la medida que la documentación cumpla con los requisitos establecidos por el FOSIS, se deberá declarar formalmente la conformidad institucional de los verificadores comprometidos en el contrato mediante Resolución del Servicio, y se procederá a la devolución de las garantías constituidas por el ejecutor.

Desde la entrega de los verificadores finales por parte del ejecutor, FOSIS dispone de hasta 60 días para hacer el cierre administrativo, incluyendo dentro de este plazo, la emisión de la resolución de término del proyecto y/o de la fase.

La garantía de fiel cumplimiento deberá tener una vigencia de al menos 30 días contados desde la fecha de término del contrato. Cumplido este plazo el ejecutor deberá concurrir al FOSIS y solicitar la devolución de la respectiva garantía.

# Evaluación de desempeño.

La ejecución de los proyectos es evaluada por FOSIS y sus resultados son insumos para la calificación del ejecutor. Contempla materias tales como: que los productos entregados sean de la calidad y cantidad definidos en el proyecto adjudicado o en las bases de licitación; cumplimiento de los plazos; cobertura; rendiciones en el plazo; mantención del equipo humano comprometido; satisfacción de los(as) usuarios(as) con las prestaciones provistas por el ejecutor.

La evaluación de estas materias permite al FOSIS calificar el desempeño del ejecutor.

Esta calificación es determinante en los procesos de postulación a licitaciones del FOSIS.

Al término del contrato, FOSIS informará al ejecutor, por medio de Haga clic aquí para escribir texto., el resultado de la evaluación de desempeño. Lo anterior, sin perjuicio que durante la ejecución se puedan realizar reuniones de retroalimentación.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Sanciones e incumplimientos.

Si durante la ejecución del contrato surgieran desacuerdos entre las partes que pongan en peligro el cumplimiento de los productos y metas del mismo o, sobre el destino de los fondos aportados por el FOSIS, estos deberán ser resueltos de común acuerdo.

## Multas:

En caso de que el adjudicatario no diera fiel cumplimiento al contrato que se suscribe entre las partes por causa que no corresponda al FOSIS, sin causa justificada, será calificado fundadamente por el Servicio, quien a su vez se reserva el derecho de aplicar la siguiente sanción: Haga clic aquí para escribir texto.

## Término Anticipado

En caso de que no fuere posible llegar a una solución conveniente, el FOSIS, se reserva el derecho de reconsiderar el financiamiento y de poner término unilateral y anticipado al contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el FOSIS podrá poner término unilateral y anticipado al contrato si:

- El ejecutor no cumple Haga clic aquí para escribir texto.  las obligaciones contraídas en el contrato.

- El ejecutor no cumple Haga clic aquí para escribir texto.  con lo establecido en las presentes bases de licitación.

En estos casos, sin perjuicio de las medidas administrativas y legales que correspondan, el FOSIS ejecutará las garantías constituidas para el proyecto y solicitará la eliminación del Ejecutor del Registro Público de Consultores y Ejecutores del FOSIS.

Haga clic aquí para escribir texto.

# BASES DE LICITACIÓN – ASPECTOS TÉCNICOS

# Presentación

El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, es un servicio dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cuya misión es “contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades”.

Para cumplir con su misión, el FOSIS implementa programas que apoyan a quienes quieren emprender o buscar un empleo formal; entregan herramientas para fortalecer la vida familiar y comunitaria; y aportan al mejoramiento de la vivienda y entorno. Además, implementa el programa Familias, que entrega acompañamiento integral a familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social.

# Objetivo general

Fortalecer capacidades de las familias y su vinculación con su entorno.

# Población objetivo

Se define como población objetivo del componente/estrategia Integración de las Familias en su comunidad a familias vulnerables y en situación de pobreza, que vivan en los territorios focalizados por el FOSIS y que respondan a las características de los grupos vulnerables priorizados.

# Descripción del programa

El programa ACCIÓN interviene en un territorio determinado y en una comunidad específica donde las familias desarrollan su vida cotidiana. Se implementa una intervención integral a través de dos fases de intervención.

Para el 2020, se busca promover un énfasis en la mirada familiar y en el abordaje de la niñez. Esto conlleva un foco en la promoción de la corresponsabilidad y la inclusión de niños, niñas y adolescentes (NNA) en el trabajo dentro de los hogares y en intervenciones comunitarias.

La primera fase se orienta a trabajar las relaciones al interior de las familias y con el entorno inmediato, lo que permite asentar las bases para el despliegue de una intervención con foco comunitario.

La segunda fase, que tiene como foco las relaciones que se dan entre las familias que viven en una misma comunidad, el énfasis se pone en potenciar el trabajo con las redes sociales y entre las familias en un proceso de inclusión y trabajo colaborativo. Es importante que esta intervención sea integral, es decir, ambas fases tienen que estar articuladas para generar un proceso más sustentable de desarrollo y de mayor impacto en las familias y comunidades. En este sentido los servicios entregados en cada fase se organizan en procesos en que cada uno está vinculado entre sí, por lo tanto, es fundamental que sea la misma empresa ejecutora la que esté a lo largo de toda la intervención, trabajando tanto en la fase 1 como en la fase 2; el conocimiento que adquiere el ejecutor en la fase 1 y la confianza que se genera por parte de las familias es un insumo relevante para poder fortalecer el trabajo de vinculación entre ellas y su entorno en la fase 2.

Ante situaciones de fuerza mayor no atribuibles a FOSIS ni al ejecutor, la organización e implementación de las actividades podría sufrir adecuaciones, debiéndose cumplir con todos los productos y metodologías señaladas en las presentes bases de licitación Dichas adecuaciones deben ser propuestas al FOSIS, quien evaluará su pertinencia, dejando registro de los acuerdos de modificación en acta de supervisión. Haga clic aquí para escribir texto.

El cronograma de la ejecución es el siguiente:

| ETAPAS | ACTIVIDADES | MESES DE LA INTERVENCION – FASE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| Inserción Comunitaria | Inserción en la comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conformación mesa de trabajo comunal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identificación de familias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reconocimiento familiar | Invitación a participar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Encuentros domiciliarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sesiones de formación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construyendo el vínculo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Trabajo Familiar | Definiendo líneas de acción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño del plan de trabajo y definición de iniciativa familiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación mesa comunal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompañamiento | Encuentros domiciliarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de intervención y apoyo especializado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Implementación iniciativa familiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Redes sociales y entorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluación y proyección | Evaluando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación mesa comunal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cierre Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAPAS | ACTIVIDADES | MESES DE LA INTERVENCION FASE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |
| Apresto a la intervención | Preparación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico comunitario | Propuesta metodológica de diagnóstico comunitaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diagnóstico comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Constitución del grupo motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sesiones de formación Grupo Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación mesa comunal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plan de intervención del ejecutor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de trabajo comunitario | Priorización de problemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diseño del plan de trabajo e iniciativa comunitaria validación de la comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mesa comunal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acompañamiento | Implementación de la iniciativa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sesiones de formación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguimiento y apoyo comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre | Cierre técnico: Comunitario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación mesa comunal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cierre Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Estrategias

La estrategia de intervención se estructura a través de etapas y actividades específicas, las que, en forma articulada, permiten adecuarse a las necesidades de las familias y responder a sus requerimientos.

La implementación incluye las líneas de “formación”, de “acompañamiento” y de “financiamiento de iniciativa”, esto, en sus dos fases de operación.

La formación como actividad que se ejecuta en varias etapas a lo largo de la intervención busca aportar contenidos e información que permita reflexionar sobre las prácticas cotidianas.

El financiamiento de iniciativa, tanto la familiar de la fase 1 como la comunitaria de la fase 2, es un instrumento metodológico que permite fortalecer los planes de trabajo y apoyar su concreción.

El acompañamiento es un soporte técnico que entrega la persona facilitadora y permite conducir todo el proceso de intervención.

Invitamos al ejecutor a que mire la intervención como una sola, ya que esta impacta en un mismo territorio, con las mismas familias y, por lo tanto, a un mismo objetivo, aun cuando tenga estrategias diferenciadas marcadas por tiempos de intervención distintos.

Si la región ha decidido trabajar en territorios y en espacios comunitarios donde exista alta presencia de niños, niñas y adolescentes, encontrarán orientaciones transversales para trabajar con NNA en el “Anexo Programa ACCION – Integración de las familias en su comunidad”.

## 4.2 Etapas

Las siguientes son las etapas que configuran la intervención del componente/estrategia de Integración de las familias en su comunidad.

Las tablas que se presentan a continuación indican por cada una de las etapas los plazos, actividades, productos y verificadores que el ejecutor deberá considerar al momento de elaborar e implementar su propuesta. Este cuadro resumen, junto al documento “Anexo Programa ACCION – Integración de las familias en su comunidad”, constituyen los insumos necesarios que le permitirán al proponente tener una visión más detallada y clara de la estrategia de implementación del programa.

Etapa 1: Inserción Comunitaria

Plazo: 2 meses (meses 1 y 2)

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Inserción en la comunidad | Actores claves identificados y conocimiento general de la realidad obtenido | Catastro de actores claves, instituciones y organizaciones con su identificación y mapa de redes preliminares del funcionamiento de la comunidad |
|  | Visitas de reconocimiento realizadas (al menos 3) | Bitácora del ejecutor |
| Conformación mesa de trabajo comunal | Mesa de trabajo constituida | Acta mesa comunal |
| Identificación de familias | Familias identificadas | Listado de familias según cobertura con a lo menos el 25% para la lista de espera |

Etapa 2: Reconocimiento Familiar

Plazo: 3 meses (del mes 3 al mes 5)

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Invitación a participar | Familias incorporadas al proyecto | Nómina final de familias que participarán en el proyecto |
| Encuentros domiciliarios | Encuentros domiciliarios realizados | Informe de reconocimiento familiar |
|  | Variables y atributos de línea base ingresados al SNU | Línea base ingresada al sistema nacional de usuarios |
| Sesiones de formación | 4 sesiones de formación en modalidad de taller implementadas | Evaluación sesiones de formación Lista de asistencia |
| Construyendo el vinculo | Sesión realizada | Bitácora del ejecutor |

Etapa 3: Plan de trabajo familiar

Plazo: Haga clic aquí para escribir una fecha.  Meses.

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Definiendo líneas de acción | Problemas y necesidades priorizadas, recursos y fortalezas identificadas | Documento plan de trabajo familiar |
| Diseño del plan de trabajo y definición de iniciativa | Plan de trabajo diseñado e iniciativa familiar definida | Documento plan de trabajo familiar |
| Presentación mesa comunal | Reunión de trabajo realizada Aportes y apoyo para las familias definido | Acta mesa comunal |

Etapa 4: Acompañamiento

Plazo: Haga clic aquí para escribir una fecha.  Meses

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Encuentros domiciliarios | Encuentros domiciliarios realizados | Bitácora del ejecutor |
| Implementación Iniciativa familiar | Iniciativa familiar financiada e implementada | Acta de traspaso de bienes y/o servicios |
| Plan de intervención y apoyo especializado | Plan de intervención por familia implementado Apoyo especializado familiar o grupal realizado | Plan de intervención del ejecutor Bitácora del ejecutor |
| Redes sociales y entorno | Redes sociales de la comunidad identificadas | Documento diagrama de Venn |

Etapa 5: Evaluación y proyección

Plazo: Haga clic aquí para escribir una fecha.  Meses

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Evaluando | Sesión de evaluación del proceso de intervención realizada | Bitácora del ejecutor |
| Presentación mesa comunal | Mesa comunal conoce proceso de intervención y segunda fase | Acta mesa comunal |
| Cierre administrativo | Variables y atributos ingresados al Sistema Nacional de Usuarios | Línea de Salida ingresada al Sistema Nacional de Usuarios |
|  | Cierre primera fase de intervención realizado | Informe fase 1 Registro audiovisual |

Etapa 6: Apresto a la intervención

Plazos Haga clic aquí para escribir una fecha.meses.

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Preparación | Ajustes a la planificación de la Fase 2 entregados | Acta de supervisión con: - aceptación del recurso humano, fase 2 por el FOSIS (cuando corresponda) - actualización de planificación de la fase 2 aprobada por el FOSIS - aprobación inicio de la fase 2 |

Etapa 7: Diagnóstico comunitario

Plazo Haga clic aquí para escribir una fecha.mes

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico comunitario | Propuesta de diagnóstico comunitario presentado | Documento Propuesta metodológica aprobada por el FOSIS |
|  | Diagnóstico comunitario validado por la comunidad | Informe final diagnóstico comunitario |
|  | Variables y atributos ingresados al Sistema Nacional de Usuarios (SNU) | Línea base ingresada al sistema nacional de usuarios |
| Constitución del grupo motor | Grupo motor definido | Acta constitución grupo motor |
|  | Grupo motor incorporado al trabajo de la mesa comunal | Bitácora del ejecutor |
| Sesiones de formación al grupo motor | 2 sesiones de formación implementadas | Bitácora del ejecutor |
| Presentación mesa comunal | Mesa comunal conoce el diagnóstico de la comunidad | Acta mesa comunal |
| Plan de intervención del ejecutor | Plan de intervención presentado | Plan de intervención |

Etapa 8: Plan de trabajo comunitario

Plazo Haga clic aquí para escribir una fecha. Mes.

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Priorización de problemas | Problemas, necesidades y oportunidades reconocidas y priorizadas | Plan de trabajo comunitario |
| Diseño del plan de trabajo comunitario y definición de iniciativa comunitaria | Plan de trabajo diseñado | Plan de trabajo comunitario |
|  | Iniciativa comunitaria definida | Plan de trabajo comunitario |
|  | Plan e iniciativa validado por la comunidad | Plan de trabajo comunitario |
| Mesa comunal | Mesa comunal conoce Plan de trabajo | Acta mesa comunal |

Etapa 9: Acompañamiento

Plazo Haga clic aquí para escribir una fecha. Mes.

| Actividades | Productos | Verificadores |
| --- | --- | --- |
| Implementación iniciativa comunitaria | Iniciativa comunitaria financiada e implementada por la comunidad | Acta de traspaso de bienes y/o servicios |
| Sesiones de formación | 3 sesiones de formación implementadas | Evaluación sesiones de formación Listado de asistencia |
| Seguimiento y apoyo comunitario | Sesiones de acompañamiento a la comunidad realizados | Bitácora del ejecutor |
|  | Plan de trabajo comunitario ajustado | Plan de trabajo comunitario |
|  | Agenda de compromisos con la mesa comunal establecidos | Acta mesa comunal |

Etapa 10: Cierre

| Actividades | Productos | Verificadores (la región puede incorporar otro verificador) |
| --- | --- | --- |
| Jornada de evaluación | Evaluación del proceso de trabajo realizado | Bitácora del ejecutor |
| Presentación mesa comunal | Informe final presentado a la mesa | Acta mesa comunal |
| Cierre administrativo | Cierre de la intervención realizada | Informe final de todo el proceso (fase 1 y fase 2) Presentación en PPT de los hitos importantes y relevantes del proceso con registro fotográfico |
|  | Variables y atributos ingresados al sistema nacional de usuarios | Línea de salida ingresada al sistema nacional de usuarios |

# Características del proponente

Para contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social de personas, familias y comunidades, el FOSIS requiere de la participación de sus colaboradores o ejecutores de modo de trabajar otorgando calidad y profesionalismo a los servicios que entrega. En esta misma línea, la institución busca propiciar/espera que el proponente cumpla/cuente con las siguientes características:

- Compromiso en la superación de la pobreza – foco en el usuario: se espera que organismos colaboradores cuenten con personas con experiencia de trabajo en temáticas de pobreza y grupos vulnerables, de modo que su desafío sea la mejora significativa de la calidad de vida de los usuarios. Para esto, las intervenciones se deben estructurar en función de las particularidades del grupo objetivo (socioculturales, etarias y de género) desde una perspectiva integral, que considere contexto y familia. Junto con lo anterior, se debe promover el desarrollo e implementación de un proceso de aprendizaje motivador, desafiante, de mejora continua, que los facilitadores logren incorporar técnicas y actividades que promuevan un buen ambiente e incentiven la participación de los usuarios.

- Innovación – valor agregado: se busca que colaboradores apunten a alcanzar nuevas soluciones útiles para las personas incorporando estrategias y productos que fortalezcan la calidad de la ejecución de los proyectos. Se debe propiciar que los modelos de formación, capacitaciones, asistencia técnica, entre otros, contemplen nuevos espacios para la innovación y faciliten el aprendizaje por parte de los usuarios. La incorporación de tecnologías constituiría un aporte para la intervención.

- Articulación y complementariedad: el desafío implica una mayor y mejor articulación de los colaboradores con actores del territorio, tanto públicos como privados, que puedan complementar la oferta programática y aportar o potenciar el desarrollo de competencias de los usuarios y sus familias. La vinculación con otros actores permite abrir nuevas redes y oportunidades para los usuarios para que puedan alcanzar una mayor autonomía. Por esto, se sugiere intencionar las relaciones con instituciones tales como, servicios públicos, empresas, universidades, ONG´s, entre otros.

Haga clic aquí para escribir texto.

# Organización del equipo ejecutor

El equipo ejecutor de cada propuesta se constituye en función del servicio que se ejecuta, definidos en las presentes bases y en función a la cobertura que se debe atender. En términos generales el equipo ejecutor del proyecto contempla los siguientes cargos:

- Coordinador: Un profesional titulado del área psicosocial con experiencia en la gestión de proyectos sociales y/o desarrollo local.

Entre sus tareas se cuentan:

- Velar por la calidad en la entrega de los servicios de quienes participan

- Administrar la ejecución del proyecto

- Asegurar la correcta ejecución del proyecto

- Articular las funciones y tareas del equipo técnico profesional

- Organizar el equipo de profesionales según los roles, formación, características de la población objetivo y necesidades de la intervención

- Apoyar la implementación de los proyectos

- Mediar la relación entre quienes participan y el equipo profesional

- Supervisión técnica de los talleres y actividades realizadas con quienes participan

- Generar instancias de coordinación y atención para abordar las problemáticas de las familias

- Coordinar espacios de reunión técnica del equipo ejecutor periódicamente

- Atención permanente de personas, en el sentido de atender consultas, reclamos, etc.

- Articular (coordinar) redes para la derivación a otros sistemas

- Contraparte del FOSIS en todos los aspectos relacionados con la ejecución del proyecto

- Entregar los productos solicitados en el proyecto al FOSIS

- Participar en mesas técnicas

Debe contar con:

- Experiencias en la temática a intervenir

- Experiencias en el territorio a intervenir.

- Experiencia con la población objetivo a intervenir.

- Otras establecidas por la región Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Tiempo mínimo de disponibilidad: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.horas.

- Persona facilitadora: En términos generales se refiere a profesionales titulados del área social, educación, salud, teatral, socio jurídica, con experiencia en trabajo con familias y comunidades en contexto de pobreza y vulnerabilidad, con formación y/o experiencia en realización de talleres de capacitación para adultos con metodologías participativas y alternativas.

Las funciones específicas para estos profesionales en la Fase 1 son:

- Realizar el proceso de reconocimiento familiar

- Desarrollar y coordinar las actividades de formación

- Preparar material de trabajo asociado a los talleres

- Manejar metodologías alternativas de enseñanza/aprendizaje para adultos

- Definir en conjunto con la familia el Plan de Trabajo y la iniciativa a financiar

- Definir el plan de intervención por familia y, por lo tanto, el servicio especializado que cada una requiere

- Realizar las sesiones de acompañamiento familiar

- Realizar derivaciones a las redes sociales e institucionales cuando se requiera, y hacer seguimiento a la derivación

- Realizar los informes por familia que las instituciones de derivación requieran o, para el FOSIS cuando lo solicite

Deben contar con:

- Experiencias en la temática a intervenir

- Experiencias en el territorio a intervenir

- Experiencia con la población objetivo a intervenir

- Otras establecidas por la región Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Las funciones específicas para estos profesionales en la Fase 2 son:

- Realizar en conjunto con la comunidad el diagnóstico comunitario

- Desarrollar y coordinar las actividades de capacitación y formación a la comunidad

- Preparar material de trabajo asociado a los talleres

- Manejar metodologías alternativas de enseñanza aprendizaje para adultos

- Definir en conjunto con la comunidad el Plan de Trabajo y la iniciativa a financiar

- Definir el plan de intervención de la comunidad

- Realizar las sesiones de acompañamiento comunitario

- Realizar derivaciones a las redes sociales e institucionales cuando se requiera, y hacer seguimiento a la derivación

Deben contar con:

- Experiencias en la temática a intervenir

- Experiencias en el territorio a intervenir

- Experiencia con la población objetivo a intervenir

- Otras establecidas por la región: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Horas mínimas Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

- Traductor en lengua indígena: Persona con experiencia en traducción de lengua indígena al español, según la etnia del sector donde está ejecutando el programa (la región debe eliminar, si no es necesario en su región)

Horas mínimas disponibles:   Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

- Cuidado infantil: profesionales en educación, técnicos especializados en el trabajo con niños y niñas, o en su defecto monitores comunitarios, con experiencia acreditada en el desarrollo de actividades con grupos de niños y niñas en contextos de pobreza y/o vulnerabilidad y que al momento de su contratación cuenten con el certificado que extiende el Servicio de Registro Civil sobre Consulta de Inhabilidades para Trabajar con Menores de Edad, el cual, no debe contener anotación alguna.

Horas mínimas Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

- Apoyo administrativo: profesional o técnico con experiencia en temas relacionados con la administración de proyectos y relación con quienes participan. Entre sus tareas se cuentan el apoyo a:

- Elaboración de rendiciones mensuales del proyecto.

- Contacto con personas participantes.

- Otro:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

Al término de la primera fase de ejecución, el ejecutor debe presentar propuesta de Recurso Humano considerando los mismos profesionales u otros, con el perfil solicitado en bases donde indique lo siguiente:

- Experiencia en el territorio;

- Experiencia en el grupo objetivo;

- Experiencia en la temática de la convocatoria y,

- Organización del equipo de trabajo donde especifique la cantidad de horas que dedicará al mes en el proyecto.

- Otro profesional Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

# Focalización y distribución de la oferta

La Dirección Regional se reserva la facultad de realizar ajustes a las coberturas de las comunas y/o localidades contenidas dentro de un mismo territorio determinado en las bases de licitación y en la propuesta adjudicada. Lo anterior para asegurar el logro del 100% de la cobertura contemplada.

| FASES | NOMBRE LICITACIÓN | COMUNAS | COMUNIDAD FOCALIZADA | COBERTURA FAMILIAS (total de familias a atender) (A) |  | PRESUPUESTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RECURSOS FONDO DE INICIATIVAS Por familia (B): | TOTAL DEL FONDO DE INICIATIVA | TOTAL, RECURSOS DISPONIBLES (INICIATIVAS + EJECUCIÓN DEL SERVICIO) |
| FASE 1 |  |  |  |  | Por familia (B): | (A x B): |  |
| FASE 2 |  |  |  |  | Por comunidad: |  |  |
| Total, de recursos para toda la ejecución (DOS FASES) (Fase 2 sujeta a disponibilidad presupuestaria) |  |  |  |  |  |  |  |

2° AUTORÍZASE la utilización del siguiente nombre de fantasía: “Acción Integración de la Familias en su Comunidad”, para referirse al Programa “Desarrollo Social” en su línea integrada, durante el proceso de licitaciones programáticas del FOSIS para el año 2020.

Anótese y Comuníquese,

DUSANKA IVULIC IPARRAGUIRRE

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS (S)

FOSIS

Distribución:

Dirección Ejecutiva (1)

Fiscalía (1)

Subdirección de Gestión de Programas (1)

Subdirección Administración y Finanzas (1)

Subdirección de Desarrollo e Innovación (1)

Responsable Unidad Solicitante Luz María Olivares.

La cobertura y el presupuesto indicado son de carácter obligatorio, sin embargo, si durante el proceso de ejecución hubiere impedimentos no imputables al ejecutor, el FOSIS, podrá revisar tanto la cobertura como los montos.

Cada vez que las presentes bases y sus anexos se refieran a plazos en días se entenderá que éstos, son corridos y en el caso que el plazo termine en un día inhábil (sábado, domingo o festivo) se entenderá que este se prorroga hasta el día hábil siguiente. La excepción a ello serán los plazos legales que claramente se señalarán que son hábiles.

Todos los documentos en los cuales, se solicite que sean declaraciones juradas, no serán suscritas ante notario y deberán ser firmados por el representante legal del proponente.

Por documentos completos se entenderá que al documento no le falta ninguna parte y por legible se entenderá que este se pueda leer fácilmente.

Sin embargo, sólo en casos debidamente justificados, el FOSIS podrá conceder un plazo adicional de 7 días para realizar la primera actividad (reunión FOSIS/ejecutor). Si dicha extensión es solicitada por el ejecutor, la solicitud deberá ser presentada por escrito al FOSIS antes que venza el plazo anterior.