INFORME

FINAL

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME FINAL

El presente informe da cuenta de lo realizado durante toda la implementación del Convenio FOSIS- SPD y ejecución del Programa Barrios en Acción. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del trabajo realizado por FOSIS y ponerlo a disposición como material de registro y consulta.

Este informe tiene como antecedente las entregas anteriores de los informes semestrales, recoge y actualiza por lo tanto la información que ya se había remitido sobre las acciones que había ejecutado FOSIS hasta el mes de agosto en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe da cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de elaboración (diciembre 2022), así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, presenta un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Marcia Araya Álvarez |
| --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | Parinacota |
| Región | Metropolitana |
| Comuna | Quilicura |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA A DICIEMBRE 2022

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | Parinacota |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio de implementación | Marzo/2021 |  | Fecha de término implementación |  |  |  | 31/diciembre/2022 |  |
| Juntas de vecinos que participan |  | Junta de vecinos El Renacer de Villa Parinacota |  |  |  |  |  |  |
| Integrantes del grupo motor (a diciembre 2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox. |
|  | Miguel Mora | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  | 9 41261434 |  | Hombre |  | 50 |
|  | Lucía Rodríguez | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  | - |  | Mujer |  | 35 |
|  | Sandra Tapia | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  | 9 66013949 |  | Mujer |  | 60 |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria (2021-2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox. |
|  | Ximena Poblete | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  |  |  | Mujer |  | 40 |
|  | Ana Soto | - |  |  |  | Mujer |  | 35 |
|  | Yanivel Quintrileo | - |  |  |  | Mujer |  | 40 |
|  | Edita Pacheco | - |  |  |  | Mujer |  | 40 |
|  | Perla Villalobos | - |  |  |  | Mujer |  | 45 |
|  | Jocelyn Morales | - |  |  |  | Mujer |  | 35 |
|  | Danilo Romero | - |  |  |  | Hombre |  | 40 |
|  | Juan Puebla | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  |  |  | Hombre |  | 45 |
|  | Alejandra Figueroa | - |  |  |  | Mujer |  | 35 |
|  | Bernardita Pino | - |  |  |  | Mujer |  | 40 |
|  | Rosa Carrillo | - |  |  |  | Mujer |  | 55 |
|  | Mireya Gallegos | Club de adulto mayor |  |  |  | Mujer |  | 70 |
|  | Ana Peñaloza | - |  |  |  | Mujer |  | 55 |
|  | María Vera | - |  |  |  | Mujer |  | 60 |
|  | Inés Álvarez | - |  |  |  | Mujer |  | 65 |
|  | Alejandra Ovalle | - |  |  |  | Mujer |  | 40 |
|  | Luis Améstica | - |  |  |  | Hombre |  | 65 |
|  | Ximena Valenzuela | - |  |  |  | Mujer |  | 40 |
|  | Carmen Torres | - |  |  |  | Mujer |  | 45 |
|  | Miguel Mora | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  | 9 41261434 |  | Hombre |  | 50 |
|  | Lucía Rodríguez | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  | - |  | Mujer |  | 35 |
|  | Sandra Tapia | Junta de Vecinos el Renacer de Villa Parinacota |  | 9 66013949 |  | Mujer |  | 60 |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) |  |  |  |  | Club de adultos mayores (no vigente) |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) |  |  |  |  | La participación en el Barrio es escasa, cuesta realizar actividades comunitarias. El grupo etario que más participa es el de personas mayores y adultos, específicamente de mujeres. Existe sólo una organización territorial y funcional vigente dentro del polígono. Dicha dirigenta tiene el poder de convocatoria. |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Familia, Comunidad, Barrio y Policial) | Acciones realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Comunidad | Se conoce la realidad del polígono de intervención | Reuniones con el Municipio. | Una vez tomado el proyecto por el Departamento de Seguridad Pública, el proyecto fue | Existen pocas organizaciones territoriales y funcionales. La dirigenta del lugar toma muchas decisiones en el polígono de intervención, teniendo un poder de convocatoria que en muchas ocasiones aporta, sin embargo, cuando existe mucha dependencia de ella en el lugar. |
|  | Familia | Se reconocen las problemáticas del sector | Reuniones actores institucionales | Bastante más llevadero y se pudo avanzar mucho más rápido. |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad | Grupo Motor |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajo Comunitarias |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Plan de trabajo comunitario |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Comunidad | Visita a sede comunitaria para ver sede a intervenir | Mejoramiento sede comunitaria |  |  |
|  | Comunidad / familia | Reuniones con dueños de block por obra de confianza | Obra de confianza. |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | Comunidad | Seguimiento Obra de confianza | Ficha de seguimiento |  |  |
|  | Comunidad | Catastro necesidades sociales | Catastro realidad Parinacota |  |  |
|  | Comunidad / familia | Reuniones institucionales | Reuniones interinstitucionales |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

A pesar de la escasa participación de la comunidad y la falta de organizaciones territoriales y funcionales en el polígono de intervención, se logra incentivar a personas individuales y organizaciones en el proyecto de intervención, con especial énfasis a los delegados de block. Los líderes de la comunidad se deben potenciar, sobre todo los que son delegados de block, con el fin de incentivar e impulsar mayor creación de organizaciones sociales. Existe una intervención de Serviu, que dificulta la participación comunitaria, puesto que las familias están molestas con el trabajo que realizan y por ende tienden a no separar ambas intervenciones. Sin embargo, se buscó la estrategia de trabajar en conjunto y dar respuesta habitacionales a las personas.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL A DICIEMBRE 2022 (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) |  |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Código SGI del proyecto |  |
| Tipología del proyecto |  |
| Resumen del proyecto |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación |  |  |  |  |  |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor |  |  |  |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias |  |  |  |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor |  |  | Mencionar adquisiciones de proyecto |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno |  |  |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

- ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

Al finalizar la intervención (en diciembre 2022):

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | Si | Diagnóstico desarrollado con la comunidad y contraparte municipal |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? (actores y organizaciones sociocomunitarios) | Si | Cuenta con catastro de actores claves |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? (instituciones público-privadas, sociedad civil) | Si | Cuenta con catastro de redes locales |
| ¿El barrio logró conformar su grupo motor? | Si | Conformado por 3 miembros representativos de la comunidad |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | No | Sesiona cuando es convocado por FOSIS o el Municipio |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local? (Recordar que debe ser enfocado a la prevención del delito) | Si | Cuenta con una Plan de Trabajo Comunitario |
| ¿Qué quedó pendiente del Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local (iniciativas u otros) y cómo la comunidad y el grupo motor lo abordarán? | No | Fueron solventados por la Municipalidad o FOSIS. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (¿incluidos los integrantes del grupo motor?) | No | Las Mesas se realizan cuando convoca el Municipio y FOSIS |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | No | Más bien funciona cuando convoca el Municipio y reafirma FOSIS |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | Si | Sobretodo representantes/delegados de block |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | No | Sólo sesiona cuando es convocado por las instituciones públicas |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | Si | Cuenta con estos apoyo y los solicita cuando es necesario |
| El grupo motor ¿participó en la decisión de su obra de confianza? | Si | Propuso la obra de confianza, la validó e hizo mejoras |
| ¿Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio? | Si | Coordinación continua y constante sobre todo desde que el área de seguridad se comenzó a hacer cargo del convenio. |
| ¿El Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes? | Si | Fue presentado a todas las partes |
| ¿FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa? | Si | En todas las mesas comunitarias |
| ¿La Mesa Comunitaria ha sido formalizada? | No | No se ha formalizado |
| ¿Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación? | Si | Redes sociales principalmente municipales |
| ¿Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc.? | Si | Sobre todo jóvenes, adultos y personas mayores |
| ¿Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria)? | Si | Que lleva acabo con las profesionales del Programa Somos Barrios contratadas por el Municipio |
| ¿Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones? | Si | Proyectos Fosis y Municipales |
| ¿Cuáles fueron todas las iniciativas financiadas e implementadas en el marco del Programa Barrios en Acción? | Si | Se financió la recuperación de un espacio común de la sede comunitaria |
| ¿Cuáles fueron las capacidades sociocomunitarias e institucionales que se fueron fortaleciendo en el proceso? | Si | Mejorar los liderazgos de la comunidad |

Talleres realizados durante la intervención:

| Temática y principales contenidos/habilidades generadas | Fecha | Grupo objetivo | Ejecutor directo | Nº Participantes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Menos de 15 años | De 15 a 29 años | Entre 30 y 60 años | Mayor de 60 años | Hombres | Mujeres | Otro | Total |
| Taller de salud mental | Octubre/2022 | Todo grupo | Fosis | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Taller derechos sexuales | Noviembre/2022 | Todo grupo | Municipio | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¿Qué observaciones puede realizar al proceso de implementación del Convenio ?

En primer lugar, considero que el convenio debiese haber sido tripartito, ya que comenzar a trabajar con el Municipio costó bastante, el primer año, el trabajo fue más bien sólo por parte del FOSIS ya que en un comienzo el convenio lo veía DIDECO y por agendas en las Mesas se veían otras cosas no ligadas a seguridad, sino que más bien a temas comunitarios (propios de la dirección), una vez tomado el convenio el departamento de seguridad fue más fluido y se logró hacer una intervención real en el territorio. En segundo lugar, me parece importante que el trabajo siempre recaiga en los respectivos departamentos de seguridad de cada Municipio, ya que enlenteció que en un comienzo el trabajo estuviese en manos de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

¿Cómo evalúa su acompañamiento?

El acompañamiento lo evalúo bastante positivo, la vinculación al comienzo fue compleja, ya que no hubo apoyo por parte de ninguna institución pública o privada. La estrategia usada fue tomar contacto con los dirigentes sociales uno a uno para comenzar el trabajo. Finalmente, cuando el convenio pasa a manos del departamento de seguridad el trabajo se hace más fluido en todo sentido.

¿Cómo evalúa el apoyo brindado por ambas instituciones a su labor?

La labor por parte del Municipio al comienzo fue bastante compleja (no hubo ningún tipo de intervención par parte del Municipio), sin embargo, durante el 2022 fue mucho más fluida, y se lograron concretar varias actividades. Respecto a la SPD, fue bastante poca su presencia en el territorio, sólo participando en algunas ferias de servicios.

¿Qué cambios cree que se han producido en el barrio en virtud de la intervención de Barrios en Acción/Somos Barrio?

Se logra vincular a la comunidad en un espacio, donde visualizan al vecino (a) como un apoyo más que una amenaza. Las organizaciones se reactivan y comienzan a tomarse los espacios públicos con actividades de diferente tipo (principalmente dirigidas a niños y niñas).

¿Cómo podría verificarse ese cambio?

Las organizaciones entre sí se conocen, reconocen y vinculan entre sí. Se organizan y hacen actividades en conjunto, haciendo uso de los espacios públicos.

Recomendaciones

Continuar trabajo en conjunto entre las organizaciones, para dar respuesta a problemas estructurales del territorio.