## Gantt
Carta Gantt PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN. CONVENIO FOSIS-SPD
Programa Barrios en Acción | Responsable de la actividad | Quién supervisa la actividad | Agosto |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ejecución de la intervención
1. Estrategia de Promoción sociocomunitaria
Etapa 4: Implementación del plan comunitario y del fondo de apoyo
Seguimiento, gestión y acompañamiento al Plan de trabajo comunitario o de desarrollo local | Fosis | Marcia Araya
Seguimiento a la/s obra/s de confianza y otras que se hayan acordado | Fosis | Marcia Araya | bar: Octubre 1; Noviembre 4
Campañas sensibilización y ferias de oportunidades
Derivaciones: gestionar atención de las familias, prestar apoyo a través de oferta pública y privada
Realizar acciones que contribuyan a acercar al SSOO (Programa Familias & Programa Abriendo Caminos) y Sistema Lazos (3P, FU, MST)
Asesorar al municipio en la focalización de proyectos, considerando la información facilitada por la mesa comunitaria y los antecedentes disponibles. | bar: Octubre 1
Asesorar a las contrapartes municipales en el diseño de proyectos de prevención situacional, según corresponda.
Promover y difundir la oferta programática de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la medida que esta oferta sea compatible con los objetivos del Programa.
Gestionar atención de servicios en el territorio.
Participar regularmente, en tanto secretario ejecutivo, de la mesa barrial o comunitaria: garantizar que sesione; entregar orientaciones y asesoría; asegurar un espacio para que el Grupo Motor Barrial pueda participar como representante de la comunidad | Municipio | Marcia Araya | bar: Octubre 1; Noviembre 1
Actualización del Plan de trabajo comunitario o de desarrollo local (si corresponde) | Fosis | Marcia Araya | bar: Septiembre 4 to Octubre 2
Implementacón del Fondo de Promoción Sociocomunitaria (inciativas pendientes y con recursos adicionales) | Fosis | Marcia Araya | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
Realizar acciones y gastos definidos en el plan de trabajo aprobado por FOSIS | Fosis | Marcia Araya | bar: Octubre 3 to Noviembre 2
Reuniones de coordinación interna FOSIS | Fosis | Marcia Araya | bar: Septiembre 1; Octubre 1; Noviembre 1
Reuniones de coordinación equipo SDP | Fosis | Marcia Araya | bar: Septiembre 2
Reuniones de coordinación con Municipio | Fosis | Marcia Araya | bar: Septiembre 2; Octubre 1; Noviembre 3
(…)
Etapa 5: Evaluación y cierre
Reuniones de evaluación con Grupo Motor Barrial | Fosis | Marcia Araya | bar: Noviembre 4 to Diciembre 1
Asamblea/reuniones o encuentros para definición de desafíos futuros con la comunidad
Participación, en tanto secretario ejecutivo, en la mesa barrial o comunitaria | Municipio | Marcia Araya | bar: Diciembre 3
Reuniones de coordinación interna FOSIS | Fosis | Marcia Araya | bar: Diciembre 2
Reuniones de coordinación equipo SDP | Fosis | Marcia Araya | bar: Diciembre 2
Reuniones con el Municipio | Fosis | Marcia Araya | bar: Diciembre 3
Realizar acciones que contribuyan a acercar al SSYOO (Programa Familias & Programa Abriendo Caminos) y Sistema Lazos (3P, FU, MST)
Asesorar al municipio en la focalización de proyectos, considerando la información facilitada por la mesa comunitaria y los antecedentes disponibles
Actividad de cierre del periodo con la comunidad | Fosis | Marcia Araya | bar: Diciembre 2
Cierre administrativo | Fosis | Marcia Araya | bar: Diciembre 4
(...)
2. Activación barrial
Etapa 4. Cierre de la Intervención
Supervisión de reuniones de evaluación con Grupo Motor Barrial
Supervisar y motivar la participación del Ejecutor y Grupo Motor Barrial en la mesa de trabajo comunitario: sesión de cierre del proyecto Barrios en Acción
Revisión y aprobación de Informe Final entregado por el ejecutor
Reuniones de trabajo con el equipo ejecutor
Reuniones de coordinación interna FOSIS
Reuniones de coordinación equipo SDP
(…)
Etapa 5: Cierre administrativo
Reuniones de trabajo con el equipo ejecutor
Revisión y aprobación de documentación entregada (verificadores y rendiciones)
Cierre administrativo del Proyecto Barrios en Acción
Reuniones de coordinación interna FOSIS
Reuniones de coordinación equipo SDP
(…)
Coordinación FOSIS-SPD Nacional
Inducción Ejecución Extensión de Convenio | bar: Agosto 4
Reunión Estado de Avance | bar: Septiembre 4; Octubre 4; Noviembre 4
Reunión cierre del periodo | bar: Diciembre 4
Entrega de documentos Coordinador/a Barrial
Informes mensuales | bar: Septiembre 1
Informe semestral | bar: Septiembre 2
Acta mesas barriales o comunitaria | bar: Septiembre 1
Informe final | bar: Diciembre 3