ORIENTACIONES PARA EL PLAN DE INTERVENCION DEL EJECUTOR

El Plan de intervención del ejecutor se elabora en el marco de la estrategia de activación barrial del Programa Barrios en Acción.

Debe considerar los tiempos de ejecución del proyecto y las acciones que la comunidad busque desarrollar; acciones que deben ser gestionadas en alianzas con las instituciones públicas y privadas.

En él se definirán los tiempos de ejecución de cada una de las actividades que siguen, las que deben ser acordadas o revisadas con el Grupo Motor.

Este Plan de intervención es un plan que debe ser revisado con el/la coordinadora barrial.

El formato de este Plan puede ser perfeccionado por la dirección regional y modificado para una mejor intervención.

PLAN DE INTERVENCIÓN DEL EJECUTOR

PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ESTRATEGIA SOCIOCOMUNITARIA

| Nombre del barrio | Comuna | Región |
| --- | --- | --- |
| Santo Tomás | La Pintana | Metropolitana |

| ETAPA | ACTIVIDADES | Profesional Responsable | Actores involucrados | MES: 1 07 sept |  |  |  | MES: 2 oct |  |  |  | MES: 3 nov |  |  |  | MES: 4 dic |  |  |  | MES: 5 ene |  |  |  | MES: 6 feb |  |  |  | MES: 7 mar |  |  |  | MES: 8 abr |  |  |  | MES: 9 may |  |  |  | MES: 10 07 jun |  |  |  | MES: 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa nº2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar | 2.1 Actividad 1: Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar | Camila Infante Bruno Toledo Alejandra Arenas | Grupo Motor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 Actividad 2: Validación del PDL y diseño de las iniciativas | Camila Infante Bruno Toledo Alejandra Arenas | Grupo Motor Comunidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa nº3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local | 3.1 Actividad 1: Ejecución y monitoreo de las iniciativas | Equipo ejecutor | Grupo Motor Coordinadora barrial Contraparte municipal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 Actividad 2: Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario: 1.- Mesa de trabajo comunitaria (09 de marzo) 2.- Hito inicio ‘actividad de servicio a la comunidad: Registro civil y otros’. (14, 15 o 16 de marzo - por definir) 3.- Apoyo a las postulaciones para proyectos Fosis (23 de marzo) 4.- Mesa de trabajo comunitaria (06 de abril) 5.- Charla habilidades marentales/parentales (20 de abril) 6.- Operativo de orientación socio-familiar (27 de abril) 7.- Mesa de trabajo comunitario (04 de mayo) *Otras actividades por definir | Equipo ejecutor - Coordinadora barrial | Grupo Motor Comunidad Contraparte municipal Ejecutor Fosis Registro civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa nº4: Cierre de la intervención en terreno | 4.1 Actividad 1: Actividades de cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa nº5: Cierre administrativo | 5.1 Actividad 1: Cierre Administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |

| ETAPA | PRODUCTO | VERIFICADOR | Fechas de entrega estimadas |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa nº2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar | •Acciones de difusión y Plan de Intervención del ejecutor •Sesiones de elaboración PDL en las que se identifiquen y prioricen las iniciativas a financiar | •Bitácora del ejecutor •Plan de Intervención del ejecutor •Listado de asistencia •Plan de Desarrollo Local |  |
|  |  |  | 31/01/2022 |
|  | •Actividades de validación y difusión del PDL | •Bitácora del ejecutor •Acta Mesa de Trabajo Comunitario |  |
| Etapa nº3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local | •Revisión Factibilidad de las iniciativas •Ejecución de las iniciativas, compra y acompañamiento •Recepción técnica de la(s) iniciativa(s) | •Fichas de factibilidad de iniciativas locales •Plan de monitoreo •Acta de Traspaso •Fotos del proceso •Bitácora del ejecutor |  |
|  | •Agenda de compromiso y trabajo con instituciones público-privadas | •Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento •Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |
| Etapa nº4: Cierre de la intervención en terreno | •Taller de reflexión y evaluación con los actores comunitarios •Identificación de compromisos pendientes entregados a la mesa de trabajo comunitario. •Ingreso línea de salida SNU •Actividades de cierre | •Informe del Taller de Reflexión y Evaluación •Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario •Certificado ingreso información usuarios en SNU. •Bitácora del ejecutor •Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital). •Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa |  |
| Etapa nº5: Cierre administrativo | •Entrega de documentación y verificadores finales | •Rendiciones aprobadas •Certificado cierre de Proyecto. |  |

Fecha de entrega/presentación del Plan :    /   /

_______________________________				            _____________________________ 			           Nombre y firma del Ejecutor					        Nombre y firma Coordinador/a Barrial