BITACORA

HOJA DE REGISTRO

PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ACTIVACIÓN BARRIAL

| Nombre del Barrio |  | Santo Tomas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | Metropolitana |  | Comuna | La Pintana |
| Nombre institución ejecutora |  | GEPSO |  |  |
| Código del proyecto |  | 13.730101.00478-21 |  |  |
| Etapa de la intervención |  | Plan Desarrollo Comunal |  |  |
| Fecha |  | 06-12-2021 |  |  |

A.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad (describa las acciones centrales) que realizó

Se realiza sesión de trabajo con las representantes de las villas nacimiento, millaray, con el fin de poder conocer en que consiste la segunda etapa del proyecto.

Contenidos que se abordan:

En la reunión se presenta Catalina quien es la contraparte municipal donde da a conocer el proyecto que se ejecutara en las villas en conjunto con la subsecretaria de prevención del delito y también se hace una presentación sobre la segunda etapa del proyecto, y definir las iniciativas.

Objetivo de la actividad (de acuerdo con lo que Ud. planificó)

Comenzar con el trabajo de la segunda etapa, dándolo a conocer y organizar el trabajo y definir iniciativas

Participantes que asistieron a la actividad

Solange, Presidenta de seguridad humana villa Millaray Gabriela, vecina villa Millaray Katherine, integrante de agrupación de mujeres, Villa Nacimiento Patricia, presidenta de agrupación de mujeres villa nacimiento

Participantes esperados que no asistieron

Presidenta JJVV Villa Nacimiento Presidenta villa La Serena

B.- ANALISIS DE LA ACTIVIDAD

Resultados obtenidos

Se logra realizar la presentación de contraparte municipal y la presentación de la segunda etapa, y las vecinas comienzan a trabajar en su iniciativa

Facilitadores de la actividad

Las dirigentes cuentan con una gran disposición e interés en participar y con muchas ganas de sacar a sus barrios adelante, son líderes innatos.

Obstáculos que se presentaron

Poca participación de las vecinas, por periodo estival

Estrategia que usó para abordar los obstáculos y si se logró resolver

Se deberá comenzar en trabajar de forma individual con cada villa, para ir fortaleciendo cada iniciativa a financiar

Compromisos tomados (si corresponde)

Se acuerda continuar trabajando la próxima semana, el próximo miércoles 12 de enero de manera presencial para concretar iniciativa a financiar y puedan ir cotizando,

Temas pendientes de trabajar y como pretende abordarlos (si corresponde)

Las representantes de las villas, quedaron en pensar cuales serían los talleres más apropiados para cada villa, siempre siendo el tema objetivo los micro basurales. Donde también se involucrarían a los niños, niñas y jóvenes

Recomendaciones/sugerencias de acciones posteriores

No corresponde

NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD

Camila Infante Araneda