BITACORA

HOJA DE REGISTRO

PROGRAMA BARRIOS EN ACCION – ACTIVACIÓN BARRIAL

| Nombre del Barrio |  | Santo Tomas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | Metropolitana |  | Comuna | La Pintana |
| Nombre institución ejecutora |  | GEPSO |  |  |
| Código del proyecto |  | 13.730101.00478-21 |  |  |
| Etapa de la intervención |  | Plan de desarrollo comunal |  |  |
| Fecha |  | 12-01-2022 |  |  |

A.- DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Actividad (describa las acciones centrales) que realizó

Se realiza reunión en sede villa la serena, donde participa Patricia, tesorera de villa la serena y Patricia villa nacimiento, y Solange de Villa Millaray para poder conversar sobre las iniciativas y ver los presupuestos.

Contenidos que se abordan:

En la reunión se abordaron las iniciativas que les gustaría financiar con el fondo del proyecto, además de conversar sobre las priorización de los problemas y los compromisos `que toman como organización para esta etapa del proyecto.

Objetivo de la actividad (de acuerdo con lo que Ud. planificó)

Desarrollar el plan de trabajo comunal con las participantes y poder definir las iniciativas a financiar

Participantes que asistieron a la actividad

Solange, Presidenta de seguridad humana villa Millaray Patricia, tesorera JJVV, Villa La Serena Patricia, presidenta de organización de mujeres villa nacimiento

Participantes esperados que no asistieron

Constanza, presidente JJVV villa nacimiento

B.- ANALISIS DE LA ACTIVIDAD

Resultados obtenidos

Se realiza una buena coordinación de trabajo para esta etapa de trabajo

Facilitadores de la actividad

Las dirigentes cuentan con una gran disposición.

Obstáculos que se presentaron

No se presentaron obstáculos

Estrategia que usó para abordar los obstáculos y si se logró resolver

Continuar con el trabajo remoto

Compromisos tomados (si corresponde)

Se acuerda que el próximo miércoles 19 realizar reunión vía remota

Temas pendientes de trabajar y como pretende abordarlos (si corresponde)

Seguir en contacto constante para la planificación de esta etapa y sus iniciativas a financiar.

Recomendaciones/sugerencias de acciones posteriores

No corresponde

NOMBRE Y FIRMA PROFESIONAL A CARGO DE LA ACTIVIDAD

Camila Infante Araneda