INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones del FOSIS en el marco de las estrategias De intervencion denominadas Promoción socio comunitaria y Activación Barrial.

El presente Informe se de elaborar por cada Barrio que se está interviniendo y tendrá dos momentos para ser completado, uno denominado Informe 1 y el Informe 2.

El primer informe debe dar cuenta de lo que es posible de llenar con lo avanzado en el periodo de marzo 2021 hasta 15 de febrero 2022, informando de las etapas que se han abordado y las que estamos trabajando, y en el informe 2 incluye el periodo desde la fecha 16 de febrero 2022 a la fecha estimada de corte mayo-junio 2022, de tal manera que se complementa la información con las etapas desarrolladas en ese periodo y se incorporan nuevas conclusiones del periodo.

1.- ANTECEDENTES DEL INFORME

| NOMBRE DEL COORDINADOR BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME | Hans Alexis Fuhrop Correa |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO | Carol Urzúa |  |
| REGION | Metropolitana |  |
| COMUNA | Puente Alto |  |
| MARQUE QUE ESTRATEGIAS SE ESTAN IMPLEMENTANDO | Promoción socio comunitaria | Activación barrial |
|  | X | X |
| FECHA DE REALIZACION DEL INFORME SEMESTRAL Y AVANCE El programa inicio su ejecución en marzo 2021 | Fecha primer llenado (INFORME 1) | Fecha segundo llenado (INFORME 2) |
|  | 15 de febrero, 2022 |  |

- Etapas en la que el programa se encuentra cada estrategia del convenio Barrios en Acción.

| ETAPAS PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Realizado |  | Abril 2021 |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Realizado |  | Junio 2021 |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Realizado |  | Septiembre 2021 |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Realizado |  | Diciembre 2021 |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | En curso |  | Enero 2022 |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Pendiente |  | Abril 2022 |  |

Nota:  si al informe dos no hay cambio solo indicar ídem.

| Estrategia Activación Barrial |  |
| --- | --- |
| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) | 13.730101.00479-21 |
| Nombre del ejecutor | Gestora de Proyectos Sociales (GEPSO) |
| Nombre del proyecto | La unión hace la fuerza |
| Código SGI del proyecto | 13.730101.00479-21 |
| Inicio de la ejecución del proyecto | 07/09/2021 |
| Fecha estimada de termino | 07/08/2022 |

| Etapas ACTIVACION BARRIAL | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: De preparación | Realizado |  | Septiembre 2021 |  |
| Etapa 1. Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor | Realizado |  | Septiembre 2021 |  |
| Etapa 2. Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias | Realizado |  | Diciembre 2021 |  |
| Etapa 3. Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación plan del ejecutor | En curso |  | Enero 2022 |  |
| Etapa 4. Cierre de la intervención en terreno | Pendiente |  | Mayo 2022 |  |
| Etapa 5. Cierre administrativo | Pendiente |  | Junio 2022 |  |

2.- Aspectos generales de la intervención

En este apartado se informa sobre las acciones realizadas en las siguientes temáticas a cargo del Coordinador Barrial.

a.- Desarrollar o generar redes de alianzas de colaboración público – privadas en el barrio en acción.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Las alianzas público-privadas no se han demostrado de una manera clara en la intervención del barrio, fuera de algunas instituciones que participan de este proceso. En ese sentido, se pueden mencionar algunas organizaciones que han estado activas durante el proceso de intervención, como lo son el Jardín Infantil Integra que colinda con la sede de la Junta de Vecinos Carol Urzúa, así como también, el Club de Boxeo Tailandés Muay Thai “Tropa de Lobos” que funciona en las dependencias de la sede. Fuera de estas organizaciones, no se ha podido generar otras instancias de participación privada en el barrio. Sólo mencionar que se realizó nivelación de estudios mediante la OTEC Good Neighbors Training y se entregó fruta gracias a las alianzas público-privadas del FOSIS.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Se espera que de aquí a la finalización del proyecto (y que estará plasmado en el segundo informe) la comunidad entienda la importancia de las alianzas público-privadas y que desde la institucionalidad se pueda incluir a distintos actores en el desarrollo de actividades, inversión y capacitación para los habitantes del polígono de intervención. Se espera que, una vez teniendo los resultados del proyecto y resaltando la importancia de la participación que tuvo la comunidad en el proceso, actores privados y la misma comunidad se interese en formar alianzas que fortalezcan las capacidades de las vecinas y vecinos, incluyendo a niñas, niños y jóvenes en el proceso de elaboración de proyectos que tienen relación con la comunidad, el deporte y la cultura.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Se logra que desde distintas organizaciones privadas -y sin fines de lucro- se aporte a la ejecución del proyecto, dando miradas de todo tipo, incluyendo categorías como edad, intereses, formas de ver el barrio entre otros. Estas organizaciones son de carácter comunitario con enfoque deportivo.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

-

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

-

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

-

b.- Asesorar técnicamente en la elaboración del plan de implementación del “Sistema de Prevención Local” que, en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Se han realizado charlas informativas acerca del proyecto Barrios Prioritarios que incluyen información acerca de otros programas y lineamientos estatales en torno a la prevención del delito en los distintos barrios a intervenir. En ese sentido, la principal función que ha tomado el Coordinador Barrial es explicar a la comunidad que existen problemas con un trasfondo mucho más complejo que no solucionará un programa como Barrios Prioritarios pero que, sin embargo, existe una red de protección y prevención por parte del Estado para tratar y erradicar este tipo de problemáticas de los barrios. Lo anterior, gracias a afiches informativos y dípticos elaborados por el equipo de coordinadores barriales de la R.M.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Se han planificado distintas instancias para los meses de marzo-abril 2022 en donde la comunidad pueda autogestionar soluciones a distintos problemas presentes en el barrio, entendiendo que el empoderamiento de las comunidades es fundamental para aislar los delitos y evitar que niños, niñas y jóvenes se inserten en ese ambiente.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Las y los vecinos, en su mayoría, entienden que una parte de la problemática es apoyada por las instituciones a cargo de la ejecución -en este caso, FOSIS, SPD y Municipalidad- pero que, el gran grueso de la solución, debe recaer en la organización del tejido comunitario y las propuestas que provengan de la misma comunidad, entendiendo que son ellos quienes las viven día a día y son los más cercanos a encontrar una solución factible y eficaz. Las y los vecinos han recalcado la importancia del deporte y la cultura en la intervención del barrio, fundamentando que es una de las pocas cosas que motiva a los jóvenes y los saca de los ambientes hostiles a los cuales son expuestos.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

-

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

-

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

-

c.- Sobre la función de Secretario Ejecutivo de la mesa de trabajo comunitario que determina el Sistema de Prevención Local.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Desde el comienzo de la ejecución del Programa Barrios en Acción, la participación de la comunidad ha sido fundamental tanto para las instituciones como también para el Coordinador Barrial, entendiendo que desde esa premisa emana la fortaleza de las iniciativas a financiar en el plan de inversión. Desde un comienzo se trabaja con las distintas instituciones para generar una participación real y efectiva de la comunidad, lo que se logra varios meses después del comienzo de la ejecución. Desde ese entonces, la Municipalidad se encarga de la convocatoria y el Coordinador Barrial de tomar acuerdos y hacerlos respetar a lo largo de la ejecución, siempre recalcando la importancia de la constancia y la participación responsable de las y los vecinos.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Se pretende continuar con las Mesas de Trabajo Comunitario para mantener una responsabilidad en los tiempos de ejecución y seguir demostrando a la comunidad que la ejecución del proyecto es serio y responsable con el tiempo de cada uno.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Las y los vecinos participan activamente de las Mesas de Trabajo Comunitario, dando ideas y discutiendo acerca de la implementación de ciertas iniciativas. Se ha logrado desde la institucionalidad que las y los vecinos entiendan la importancia de su participación y que se motiven a asistir a las distintas mesas. Sin embargo, últimamente se han tenido ciertos problemas de participación precisamente porque la administración de la JJVV no trabaja en febrero, por tanto, la sede cesa sus funciones para ser retomadas en marzo.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

-

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

-

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

-

d.- Mesas comunitarias:

| PERIODO INFORME 1 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado | 3 |
| Quienes participan |  |
| Municipalidad de Puente Alto FOSIS Vecinas y vecinos del polígono de intervención Dirigentes y directores (generalmente de clubes deportivos y orquesta sinfónica juvenil) Equipo ejecutor Gestora de Proyectos Sociales (GEPSO) |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| La relación con la contraparte municipal siempre ha sido fluida y eficiente al momento de requerir la presencia de la misma en el barrio. En ese sentido, la Srta. Mónica Carrasco, funcionaria del Depto. de Seguridad Municipal ha sido fundamental en este proceso de intervención. Se puede evaluar esta relación como positiva y que cumple los objetivos para los cuales fue inducida. |  |
| Dificultades |  |
| Falta de interés en la participación de distintos actores comunitarios en el comienzo de la ejecución. Retraso en el comienzo de la ejecución por parte de la municipalidad, lo que tuvo que ser presionado por parte del Coordinador Barrial. Reticencia de distintos actores comunitarios de participar en las reuniones del proyecto por conflictos internos entre vecinas y vecinos. El tejido social y comunitario se encuentra muy afectado. |  |
| Obstaculizadores |  |
| La falta de confianza de la comunidad hacia las instituciones públicas y municipales es un tema que siempre ha estado en la palestra de la ejecución del proyecto. Lo anterior, dificulta la intervención y evita que las y los vecinos se sientan cómodos en las reuniones que se realizan. |  |
| Facilitadores |  |
| El equipo ejecutor de GEPSO ha sido un gran apoyo en torno a la ejecución y la continuidad que ha tenido el proyecto desde que comenzaron a ejecutar el componente de Activación Barrial, lo que repercute directamente -y favorablemente- en el componente de Promoción Sociocomunitaria. Han trabajado la confianza de las y los vecinos, por tanto, estos se encuentran -actualmente- más dispuestos a participar del proyecto y aportar con ideas. |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |
| La responsabilidad en torno a la ejecución y los acuerdos que se toman en la mesa son fundamentales para que la comunidad entienda la importancia de este proceso y se mantenga activa en la misma. Cumplir lo prometido y adeudado con la comunidad es un aspecto que siempre se ha tenido considerado por parte de la municipalidad, equipo ejecutor y coordinador barrial. |  |

| PERIODO INFORME 2 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado |  |
| Quienes participan |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| Dificultades |  |
| Obstaculizadores |  |
| Facilitadores |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |

e.- En relación la Mesa Barrial y la coordinación con los actores de la mesa

Periodo INFORME 1

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

Las y los vecinos, en las instancias de participación tanto de la Mesa de Trabajo Comunitario como de las distintas mesas barriales, sumado a las reuniones periódicas que se hacen en el barrio, han logrado mantener un compromiso tanto con el proyecto que se está ejecutando, así como también entre ellos mismos, generando cohesión social tan necesaria para una buena convivencia de los mismos -aunque insuficiente, aún-. El levantamiento de necesidades, así como también de propuestas para subsanarlas, es un proceso que al principio era notoriamente dificultoso para la comunidad pero que, en la actualidad, es algo mucho más llevadero y simple de organizar, lo que fue logrado gracias a potenciar ciertos liderazgos, como lo es el de Jorge Rodríguez, líder y entrenador de “Tropa de Lobos”.

Compromiso con el proceso de intervención e interés en participar

Las y los vecinos mantienen un compromiso de participación con el proyecto que es notorio. En ese sentido, se puede mencionar que la relación entre las instituciones que participan de la ejecución del proyecto y la comunidad es de suma-cero, es decir, que existe una relación contractual entre ambas partes que facilita el trabajo. En simples palabras, mientras no falle una parte de la intervención, la otra tampoco lo hará. Esto tiene que ser tratado meticulosamente por parte de las instituciones que participan de la intervención, puesto que muchas veces hay que hacer un control de expectativas de la comunidad.

Otras conclusiones relevantes

N/A.

Periodo INFORME 2

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

Compromiso con el proceso de intervencion e interés en participar

Otras conclusiones relevantes.

e.- Respecto a la articulación de las dos estrategias del FOSIS (Activación Barrial y promoción socio comunitaria).

PERIODO INFORME 1

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervencion debieron realizarse

La intervención de la promoción sociocomunitaria iba por buen camino, aunque algo lenta y poco eficiente en el proceso. Sin embargo, la inclusión de la estrategia de Activación Barrial vino a mejorar notoriamente la relación entre la comunidad y las instituciones que ejecutan el programa, puesto que el equipo ejecutor logró una relación de confianza con la comunidad que facilitó notoriamente el trabajo en ambas estrategias. Con todo, se tuvo que organizar de mejor manera los tiempos para asignarle a cada una de las partes -tanto municipalidad como equipo ejecutor- el tiempo necesario para realizar sus reuniones con la comunidad e ir cumpliendo con los procesos, productos y verificadores exigidos por el FOSIS en las bases de licitación.

PERIODO INFORME 2

Si corresponde como se logró articular las dos estrategias que desarrolla el FOSIS que ajustes a la intervencion debieron realizarse

c.- Otros Ámbitos de acción:

| ÁMBITO | INFORME 1 |  |  | INFORME 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Sin Inf. | SI | NO | Sin Inf. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | X |  |  |  |  |  |
| Coordinación fluida Municipio – FOSIS. | X |  |  |  |  |  |
| Existe un catastro de actores o líderes del territorio. | X |  |  |  |  |  |
| FOSIS fue secretario Ejecutivo de la Mesa. | X |  |  |  |  |  |
| Municipio utilizó medios digitales para convocatoria y participación comunitaria. | X |  |  |  |  |  |
| Formalización jurídica de la Mesa Comunitaria. |  | X |  |  |  |  |
| Grupo motor corresponde a los representantes líderes de la Mesa y Barrio. | X |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de grupos objetivos (enunciar si participan niños, mujeres, personas mayores, jóvenes, familias, instancias públicas desconcentradas, oficinas o programas municipales, empresarios o emprendedores, fundaciones, etc.). | JJVV, dirigentes/as, clubes deportivos, centros comunitarios, jóvenes, municipalidad, vecinas, clubes de adulto mayor. |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de PDI y/o Carabineros |  |  | X |  |  |  |
| Fue generado un árbol de problemas durante el diagnostico. | X |  |  |  |  |  |
| Existió validación del Proyecto Comunitario (FOSIS – ACTIVACIÓN BARRIAL) | X |  |  |  |  |  |
| Se realizaron recorridos barriales. | X |  |  |  |  |  |
| Fueron realizados procesos de priorización participativa como por ejemplo elecciones a nivel barrial. | X |  |  |  |  |  |
| Fue validada la idea de Obra de confianza. | X |  |  |  |  |  |
| Existe plan de trabajo a 10 Años para el Barrio, integral e intersectorial. |  | X |  |  |  |  |
| Existe un concepto de imagen objetivo del barrio u hoja de ruta | X |  |  |  |  |  |
| Se consideró inversión adicional privada o complementaria para proyectos. |  | X |  |  |  |  |
| Existe postulación a fondos concursables del Estado para las iniciativas planeadas. |  | X |  |  |  |  |
| Proyecto Obra de confianza ha sido presentado a la SPD. | X |  |  |  |  |  |
| Existe un proceso de evaluación de resultados y opinión comunitaria sobre la intervención a la fecha. |  |  | X |  |  |  |
| Se realizaron talleres sobre inspección de obras, emprendimiento, talleres parentales, autocuidado, educación financiera, buen trato, apresto laboral, autocuidado, vida sana, prevención de riesgo, Resolución Pacífica de Conflictos a través de Mediación o Mediación Intercultural u otro (enunciar) | Talleres referentes a presupuestos participativos, educación financiera y resolución de conflictos. |  |  |  |  |  |
| Existieron ferias de servicio en el barrio | X |  |  |  |  |  |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). |  |  | X |  |  |  |

d.- Complete el cuadro sobre financiamiento

| INFORME 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |  |
| Que se financió | $ del financiamiento | Estado de la implementación (inicio, en desarrollo, finalizado) |  | Otros aportes recibidos (indique cuales) | En que participa la comunidad o grupo motor |
|  |  | Informe 1 | estado al informe 2 |  |  |
| Materiales de construcción | $1.500.000 | Inicio | - | $0. | Elección del fondo de promoción sociocomunitaria, destinación de fondos y elección de bienes a comprar. |
| Materiales de construcción. Hermoseamiento | $5.000.000 | Inicio (factibilidad) | - | $0. | Participación de diagnóstico, evaluación y propuestas. |
| Intervención artística y habilitación de espacios comunitarios | $ Obra de confianza | Inicio | - | $0. | Validación de la propuesta municipal (previamente ingresada, sin consulta comunitaria). |

| INFORME 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |
| Que se financió Y para que | $ del financiamiento | Estado de la implementación (planificado, en desarrollo, finalizado) | Otros aportes recibidos | En que participa la comunidad o grupo motor |

Identificación de actores que participan en el proceso

INFORME 1

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA | INDIQUE SI CONTINUA O NO EN EL PERIODO DEL INFORME 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| JJVV Villa Carol Urzúa | Humberto Villafaña | Presidente Junta de Vecinos Villa Carol Urzúa |  |
| Club de Boxeo Tailandés “Tropa de Lobos” | Jorge Rodríguez | Participación de reuniones y aportes en ideas |  |
| Centro Cultural Carol Urzúa | Varios | Participación de reuniones, diagnóstico e ideas de mejoramiento |  |
| Club de Fútbol Carol Urzúa | Varios | Participación de reuniones, propuestas y compromisos |  |

INFORME 2 (mencione los nuevos, no los que continúan del periodo anterior)

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |

3.- ESTADO DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA

A.- ETAPA 0 SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ETAPA 1 INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.

Objetivos de la etapa:

Durante la etapa 0 se espera que el/la Coordinador/a Barrial conozca todos los aspectos del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y su estado actual. Y en la etapa 1 se espera generar lazos de confianza y vínculos de trabajo con la comunidad.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

- Logro de las actividades de la etapa 0: SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

MES y AÑO de inicio de la etapa: marzo 2021

| Logro de los objetivos de las etapas | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Se logro conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos | 3 | N/A | La coordinación entre FOSIS y la comunidad resultó un éxito desde la primera visita al barrio, aunque luego fue bajando su intensidad. |
| Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) | 2 | No se logra tener información acerca de actores privados. | La comunidad conoce las organizaciones e instituciones que participan en el barrio. |
| Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | 3 | N/A | Municipalidad y comunidad estuvieron muy dispuestas a entregar información relevante de este punto. |

- Describa brevemente la estrategia de inserción en el barrio que se definió.

La estrategia de inserción que se estableció parte de una comunicación con los principales actores del barrio y que fueron definidos y entregados por la SPD en el informe diagnóstico entregado al principio del proyecto. Luego de aquello, se comienza a invitar a más personas y actores barriales a los encuentros preliminares, lo que facilitó considerablemente la participación. Se establecieron metodologías de participación y también estrategias para la invitación a las y los vecinos, que fuera interesante y atractiva para ellos. Existen conflictos vecinales que obstaculizaron este proceso pero que, finalmente, no afectó.

- Logro de las actividades de la etapa 1 “INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL”

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con Municipio | 2 | Falta de RR.HH dedicado al programa. | Fuera de lo que contempla su trabajo, la Srta. Mónica Carrasco fue fundamental para la comunicación fluida. |
| Líderes identificados e interesados en el programa | 3 | N/A | Las y los líderes se mostraron dispuestos desde el comienzo, aunque no muy motivados. |
| Coordinación periódica SDP y FOSIS | 2 | Cambio de equipos durante la ejecución de la etapa 1. | Luego del cambio de equipo, este mantuvo un interés importante que permitió la fluidez en la comunicación. |
| Coordinador/a Barrial se integrase a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | 3 | N/A | Tanto la comunidad, municipalidad y equipo ejecutor entienden la participación del Coordinador como secretario ejecutivo de la mesa. |

- Describa brevemente el funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario en identificado en esta etapa.

La mesa de trabajo comunitario funciona de manera periódica, convocada por la municipalidad en conjunto con el equipo ejecutor de GEPSO, manteniendo altos estándares de cumplimiento en temática de cobertura, haciéndolo de manera presencial, vía whatsapp y canales oficiales de la comunidad. Además, la información se traspasa a las y los vecinos en los encuentros de distintas actividades realizadas en la sede del barrio.

- Describa brevemente el plan de trabajo para realización del diagnostico

En torno al diagnóstico, el Coordinador Barrial estableció aproximadamente tres reuniones en donde se aplicaron metodologías participativas que evocaban en el diagnóstico: árbol de problemas, cartografía de los sueños y árbol de soluciones. Todo lo anterior, apoyado en el Manual de Intervención I creado y expuesto por el equipo de la Región Metropolitana al resto de coordinadores barriales a nivel nacional.

A modo de conclusión refiérase a los siguientes puntos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

No se observan cuestiones relevantes al logro de objetivos, puesto que se cumplieron a cabalidad de acuerdo a lo estipulado por las bases y las orientaciones del programa. Se hace hincapié en la necesidad de contar con la información completa y de todos los actores del programa, puesto que esto facilita la comunicación con la comunidad.

Indicar como percibió el interés de la comunidad en participar del proyecto.

Al principio fue muy motivadora la participación de las y los vecinos en la ejecución del programa. Sin embargo, esta motivación fue desvaneciéndose de acuerdo al pasar de las semanas y meses. Con la llegada de GEPSO, esto fue creciendo e incrementándose, lo que se hizo notar con la gran cantidad de personas participando en las distintas reuniones agendadas en el barrio. La participación, sin embargo, sigue siendo un problema puesto que no es constante.

Observaciones a la conformación de la mesa barrial

N/A

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio y justifique por qué

Se tuvo que modificar la forma de invitar a las y los vecinos, puesto que no estaba resultando como se esperaba. Al momento de modificar y cambiar por invitaciones realizadas por distintos medios la participación creció, todo lo anterior apoyado por el equipo de GEPSO.

B.- ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS.

Fecha de inicio de la etapa: septiembre 2021

Objetivos de la etapa:

El objetivo del diagnóstico participativo es actualizar y contextualizar los requerimientos y necesidades de la comunidad, lograr que se movilicen e involucren en las soluciones de sus necesidades y problemas, y puedan identificar.

- Logro de las actividades de la etapa 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad | 3 | N/A | La participación de la comunidad fue fundamental para este proceso. La motivación y compromiso de las y los vecinos fue un factor a considerar. |
| Sentar las bases para la generación de alianzas colaborativas con la comunidad. | 3 | N/A | Las y los vecinos -también la municipalidad- entienden la importancia y trabajan en pos de generar alianzas estratégicas con distintos actores, aunque esto no se materialice en la inmediatez. |
| Conformación grupo motor | 3 | N/A | Las y los vecinos entienden la importancia del grupo motor y se comprometen desde la propuesta de su creación. |
| Participar mesas comunitarias | 2 | La gran cantidad de barrios a cargo no facilitaba la participación en todas las mesas ni actividades agendadas. | La participación de GEPSO y municipalidad hace que la información llegue de todas formas al Coordinador Barrial. |

- Describa brevemente aspectos centrales del diagnóstico y áreas prioritarias de trabajo que podrían ser incorporadas en el plan de trabajo comunitario

Los aspectos más relevantes del proceso de diagnóstico y áreas prioritarias tienen que ver con la relación que existe entre los vecinos -muy deteriorada, dicho sea de paso- por tanto, el trabajo se enfocó primeramente en fortalecer estas relaciones y generar relaciones de confianza entre ellos y ellas, todo esto apoyado desde la institucionalidad. Luego, con las confianzas y cohesión formadas, se procede a implementar metodologías de participación comunitaria que faciliten el reconocimiento de las áreas prioritarias de trabajo que son incorporadas en el plan de trabajo comunitario.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

N/A

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

N/A

C.- ETAPA 3 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO.

MES y AÑO de inicio de la etapa: diciembre 2021

Objetivo de la etapa:

Desde el diagnóstico realizado y definidas las áreas de trabajo prioritarios, el/la Coordinador/a Barrial trabaja en conjunto con el Grupo Motor Barrial, en el diseño de un plan de trabajo comunitario. Este plan deberá visibilizar los recursos y alianzas potenciales en el territorio (acuerdos y compromisos de la mesa de trabajo comunitario), identificando a la comunidad como centro y protagonista del trabajo comunitario.

- Logro de las actividades de la etapa

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de áreas de trabajo prioritarias | 3 | N/A | Compromiso de la comunidad y municipalidad. |
| Diseño del plan de trabajo comunitario | 3 | N/A | Compromiso de la comunidad y municipalidad. |
| Participación activa del grupo motor | 3 | N/A | Compromiso de la comunidad y municipalidad. |
| Coordinación SDP | 3 | N/A | Compromiso de los representantes de cada pilar |

- Describa brevemente aspectos centrales de plan de trabajo e identifique áreas prioritarias de trabajo que se abordan

Los aspectos más relevantes del proceso de elaboración del plan de trabajo comunitario tienen que ver con la confianza entre las y los vecinos, así como también los compromisos adquiridos por parte de la comunidad y las instituciones. Se abordan áreas prioritarias que tienen relación con la autogestión, proyectos comunitarios, independencia de servicios e instituciones públicas, formulación de proyectos, entre otros.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

N/A

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

N/A

D.- ETAPA 4 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO”.

MES y AÑO de inicio de la etapa: febrero 2022

Objetivos de la etapa:

Ejecución del plan de trabajo comunitario con la comunidad y realizar las acciones comprometidas en el plan de trabajo comunitario, lograr gestionar los apoyos y contribuciones de los actores públicos y privados, desarrollar derivaciones, y otras acciones comunitarias.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de ha implementado de acuerdo a lo proyectado |  |  |  |
| La comunidad tiene claro sus compromisos y cumple |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Identifique hitos relevantes del desarrollo de esta etapa en cuanto al acompañamiento de la implementación del plan, desarrollo de campañas de sensibilización, asesorar al municipio, gestionar atención de otros servicios en el barrio.

Describa y evalué la participación del grupo motor y mencione como aporta a la comunidad y al programa Barrios prioritarios. Sino aporta diga porque

Obstáculos y facilitadores de la gestión del grupo motor

Derivaciones realizadas, identifique a áreas temáticas e instituciones

Funcionamiento de la mesa acuerdos principales y el rol del grupo motor en esta instancia, sino participa indique cuales son las razones.

E.- ETAPA 5 “EVALUACION Y CIERRE”.

Objetivos de la etapa:

Realizar en conjunto con el Grupo Motor Barrial, líderes y otros vecinos el análisis del proceso de intervención, identificando resultados, aprendizajes y áreas a mejorar. Y definir desafíos futuros, que serán presentados a la mesa de trabajo comunitario y otros servicios para establecer acuerdos para la gestión futura.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Desafíos futuros identificados |  |  |  |
| Desafíos futuros presentados a la mesa comunitaria y otros actores |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Realizar análisis del proceso |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Principales conclusiones del análisis realizado del proceso con la comunidad

Validación del grupo motor ante la comunidad e instituciones

Ajustes de la intervencion realizados y sus razones

4.- ESTRATEGIA DE ACTIVACION BARRIAL

A.- ETAPA  1 “DIAGNÓSTICO COMUNITARIO PARTICIPATIVO Y CONFORMACIÓN DEL GRUPO MOTOR”

Objetivos de la etapa

Lograr la conformación o primer contacto con el Grupo Motor Barrial, integrado por líderes y actores socio comunitarios, quienes cumplen la función de ser contraparte del programa, ayudar a activar la participación de los habitantes del barrio, así como facilitar el desarrollo de los liderazgos locales  y lograr la actualización del diagnóstico comunitario (“Diagnóstico & Propuestas para Plan Integral”) que facilita la construcción de una visión conjunta de la comunidad, para que se reconozca a sí misma con sus fortalezas y debilidades, e identifique sus necesidades y capacidades.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Conformación del grupo motor | 3 | N/A | Equipo ejecutor y FOSIS logran aunar grupos motores. |
| Lograr realizar una actualización del Diagnóstico comunitario con la comunidad | 3 | La participación al principio no fue la esperada. | Equipo ejecutor logra aumentar participación con jornadas de invitación y estrategias. |
| La comunidad reconoce sus fortalezas y debilidades | 3 | N/A | La participación de la comunidad fue fundamental. La aplicación de distintas estrategias de intervención facilitó el trabajo. |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

En torno al grupo motor, la comunidad entendió la importancia de este proceso, por tanto, no objetó la creación de otro grupo para el caso de activación barrial. En torno a la actualización del diagnóstico, el equipo ejecutor implementó estrategias que permitieron ahondar en distintas temáticas que no estaban consideradas por la comunidad pero que estaban presentes en el barrio. En torno a las fortalezas y debilidades de la comunidad, fueron diagnosticadas y explicadas debidamente por los mismos, dando cumplimiento a cabalidad.

Indicar las conclusiones más relevantes del proceso (problemas o necesidades, relaciones internas y con otros actores importantes, entre otros. )

En torno al nivel comunitario, las y los vecinos entendieron perfectamente la separación entre la promoción sociocomunitaria y activación barrial, por tanto, saben a qué corresponde cada una de las reuniones que se realiza en los espacios destinado para aquello. La comunidad mantiene una confianza -alta, pero débil a la vez- con las instituciones del programa, por tanto, hay que cuidar estas relaciones para no quebrantarlas. En torno a la relación con la municipalidad, esta es positiva y se mantiene un nivel de confianza con la misma. En torno a la SPD, ven a esta institución aún como lejana, no muy cercana a la ejecución del programa, aún cuando se ha explicado la importancia de la misma. En torno a la relación con el ejecutor ha sido satisfactoria, puesto que la comunicación es fluida y se tienen claro cuáles son los roles de cada uno en la ejecución del proyecto y sus etapas.

Indicar fortalezas y debilidades de la comunidad para el desarrollo del proceso diagnostico

En torno a las fortalezas, se puede mencionar que la comunidad es capaz de reconocer las problemáticas del barrio y estar dispuesta a la conversación y divergencia cuando existen diferencias en las opiniones, siempre en el marco del respeto que se ha fomentado en todo momento por las instituciones encargadas. En torno a las debilidades, se puede mencionar que muchas veces las dirigencias de la JJVV caen en el hermetismo, no dejando/queriendo que participen otras vecinas y vecinos.

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa

El grupo motor es un grupo muy bien conformado desde un principio, por tanto, han tomado -de manera controlada- las riendas del proyecto en torno a lo comunitario. El grupo motor es respetado entre sus pares y existe una relación simétrica, aunque con cierto respeto, entre comunidad y grupo motor. Este grupo mantiene una motivación que permite potenciar su intervención fuera del marco de la ejecución del programa.

Ajustes realizados para el logro de los objetivos de la etapa (metodológicos, frecuencia de visitas, coordinaciones u otros).

Se modificó la modalidad y frecuencia de las visitas para que tanto la municipalidad, FOSIS y equipo ejecutor, pudiera tener tiempo y espacio para realizar sus actividades y no sobrecargar a la comunidad.

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

N/A.

B.- ETAPA 2 “DISEÑO DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL Y DEFINICIÓN DE INICIATIVAS COMUNITARIAS A FINANCIAR”

Objetivo de la etapa

En función del Diagnóstico Comunitario se logra establecer y priorizar las acciones a realizar por la Comunidad que aporten a la movilización de sus recursos. Se identifican acciones de activación de redes de apoyo local, con la participación de la comunidad y grupo motor.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de Plan de Trabajo comunitario | 3 | N/A | Participación de la comunidad y estrategias utilizadas por equipo ejecutor |
| Plan de Desarrollo Local | 3 | N/A | Participación de la comunidad y estrategias utilizadas por equipo ejecutor |
| Definición de las iniciativas a implementar y financiamiento | 2 | No se completó a cabalidad las iniciativas a financiar, aunque se priorizó y categorizó cada una de ellas. | Participación de la comunidad y estrategias utilizadas por equipo ejecutor |
| Sesiones Mesa Barrial | 3 | N/A | Participación de la comunidad y estrategias utilizadas por equipo ejecutor |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Todas las variables con cumplimiento 3 se dieron precisamente por una participación moderada de la comunidad en las sesiones de trabajo, entendiendo que de aquí en adelante emanaban las iniciativas a financiar por parte de los fondos entregados al equipo ejecutor.

Principales temáticas priorizadas en el Plan de Trabajo Comunitario

Hermoseamiento; habilitación de espacios comunitarios.

Principales temáticas priorizadas en Plan de Desarrollo Comunitario (si corresponde)

Habilitación de espacios comunitarios.

Qué ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Se tuvo que ampliar la etapa 1 y 2 para tener el tiempo necesario en el cumplimiento de los objetivos, aunque no varió la cronología de la etapa 3.

Aspectos relevantes y compromisos de la Mesa Barrial para apoyar el desarrollo de los planes

Se ha identificado un compromiso de autogestión en torno al desarrollo de los planes, esto quiere decir, que los fondos que se invertirán, por ejemplo, en habilitación de espacios y mosaicos, tienen directa relación con la participación de la comunidad.

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

El grupo motor tiene una importancia relevante en este proceso, puesto que se les ha explicado que son ellos quienes deben motivar a sus vecinas y vecinos en el cuidado de los espacios que tentativamente se van a intervenir. Además, se está trabajando con ellos para capacitarlos en formulación de proyectos, precisamente con el animo de entregarles independencia de instituciones y/o servicios públicos para este tipo de trámites. Lo anterior, ha sido agradecido por parte de los mismos y se nota la motivación de los mismos de seguir con el proceso.

La comunidad a parte del grupo motor participo del proceso, diga como y cuales fueron las estrategias utilizadas.

La comunidad ha estado presente en todo momento de la ejecución, tanto en sociocomunitaria como en activación barrial. Su participación está erradicada en la discusión de ideas y propuestas, siendo una contraparte activa tanto del grupo motor como también de las instituciones a cargo. Las estrategias utilizadas para mejorar y mantener la participación de este grupo de vecinas y vecinos tienen que ver con el fortalecimiento de las confianzas entre ellos mismos.

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Por favor señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

N/A.

D.- ETAPA 3: IMPLEMENTACIÓN INICIATIVAS LOCALES Y ESTRATEGIAS DE PROYECCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL

Objetivo de la etapa

Implementar los planes de desarrollo Local con la comunidad y generar coordinaciones y alianzas para la entrega de apoyo social y orientación a las familias.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución del Plan de Desarrollo Local |  |  |  |
| Acompañamiento y seguimiento a la ejecución de los planes |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Realización de ferias de oportunidades y/o campañas de sensibilización. |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Mencione coordinaciones con otras instituciones que ayudaron al desarrollo de las iniciativas definidas y priorizadas por el barrio

¿El grupo motor y la comunidad participaron de manera activa en la ejecución del Plan? Justifique la respuesta

Que ajustes tuvieron realizar para el logro de los objetivos y/ o cumplimiento de las actividades de esta etapa

Identifique según lo observado potencialidades y debilidades del grupo motor en esta etapa.

Identifique las temáticas de capacitación realizadas (ej Árbol de soluciones; FODA, formulación de proyectos, u otros…)

Recomendaciones para el desarrollo de la etapa. Señale aspectos que podrían mejorar y justifique.

E.- ETAPA EVALUACION Y CIERRE

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

| Logro de las actividades de la etapa Actividades | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Evaluación de lo realizado |  |  |  |
| Mesa barrial y Proyección |  |  |  |

Observaciones al logro de las actividades (justificar el nivel de cumplimiento, 1 y 2 y destacar que variables ayudaron a tener un logro 3)

Con relación a la implementación del Plan de Trabajo Comunitario /Plan de Desarrollo Local

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Que aspectos del Plan de Desarrollo Local deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Con relación a la participación del Grupo Motor

Señale cuales son los logros del periodo que identifican

Qué aspectos de la organización del Grupo Motor deben ser redefinidos

Otras conclusiones relevantes.

Proyecciones

Desafíos con respecto al proceso comunitario /Grupo Motor

Desafíos con respecto al trabajo en la Mesa con los actores e instituciones

Qué tipo de derivaciones son las menos efectivas

Alianzas que se deben fortalecer

.

ANEXOS  :  Se deben adjuntar los verificadores de cada etapa por estrategia.

Verificadores Promoción socio comunitaria

| ETAPAS | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Actas de reuniones. | X |
|  | Minuta y PowerPoint de presentación del programa. | X |
|  | Bitácoras de trabajo (visita al barrio) | X |
|  | Aspectos relevantes detectados, áreas problemáticas y potencialidades. |  |
|  | Estrategia de inserción | X |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácora. Plan de trabajo para el diagnóstico | X |
|  | aprobado por FOSIS y presentado a equipo SDP. Informe sobre funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario y mapa de relaciones. | X |
|  | Disponibilidad de un lugar para realizar reuniones en el barrio (ficha de espacio de funcionamiento). |  |
|  | Mapa de actores preliminar. | X |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácoras. | X |
|  | Acta participación en las mesas de trabajo comunitario. | X |
|  | Informe del Diagnóstico Barrial. | X |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Actas de reuniones de coordinación o alianzas con públicos y privados. |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácora. | X |
|  | Registro de asistencia a talleres. |  |
|  | Plan de trabajo comunitario diseñado y validado por la comunidad | X |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácoras. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Registros fotográficos de las Campañas y Feria de oportunidades. |  |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Plan de cierre aprobado por FOSIS y el equipo SPD. |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácora. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Fichas de derivación. |  |
|  | Informe final. |  |

ANEXO VERIFICADORES ACTIVACION BARRIAL

ETAPA 1 Diagnóstico Comunitario Participativo y Conformación del Grupo Motor

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |

| Inserción territorial | Bitácora del ejecutor | X |
| --- | --- | --- |
|  | Catastro de actores claves | X |
|  | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Informe final proceso de inserción | X |
| Constitución o 1er contacto con instancias sociocomunitarias de participación (grupo motor) | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Acta de compromiso del Grupo Motor | X |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario u otro medio que verifique esta sesión inicial | X |
| Elaboración diagnóstico comunitario territorial | Propuesta metodológica para trabajar el diagnóstico | X |
|  | Evaluación de las sesiones formación, u otro verificador; ejemplos: encuesta telefónica; cuestionario WhatsApp, otros. Listado de asistencia u otro verificador; por ejemplo, fotos o pantallazos del encuentro. | X |
|  | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Diagnóstico Comunitario Territorial | X |
| Difusión y validación del diagnóstico comunitario | Bitácora del ejecutor Acta Mesa de Trabajo Comunitario | X |

Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias a financiar

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| 1. Elaboración y organización del PDL que incluye definición de las iniciativas locales a financiar | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Plan de Intervención del ejecutor | X |
|  | Bitácora del ejecutor | X |
|  | Listado de asistencia | X |
|  | Plan de Desarrollo Local | X |
| 2. Validación del PDL y diseño de las iniciativas | Bitácora ejecutora | X |
|  | Acta Mesa de Trabajo Comunitario | X |

Etapa 3: Implementación Iniciativas Locales y Estrategias de Proyección del Plan de Desarrollo Local

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Ejecución y monitoreo de las iniciativas | Fichas de factibilidad de iniciativas locales |  |
|  | Bitácora del Ejecutor |  |
|  | Plan de monitoreo |  |
|  | Acta de Traspaso |  |
|  | Fotos del proceso |  |
|  | Bitácora del ejecutor, adjuntando documento de recepción (acta de traspaso) cuando corresponda |  |
| Desarrollo de las redes de colaboración y apoyo comunitario | Informe de análisis de recursos y vías de financiamiento |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |

Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno

| Actividades estratégicas | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Actividades de cierre | Informe del Taller de Reflexión y Evaluación |  |
|  | Acta de la Mesa de Trabajo Comunitario |  |
|  | Certificado ingreso información usuarios en SNU. |  |
|  | Bitácora del ejecutor |  |
|  | Informe Final y registro fotográfico/audiovisual (medio digital). |  |
|  | Presentaciones en PPT de los hitos relevantes del proceso, aprendizajes y recomendaciones para la futura implementación del programa |  |

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.