INFORME

FINAL

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME FINAL

El presente informe da cuenta de lo realizado durante toda la implementación del Convenio FOSIS- SPD y ejecución del Programa Barrios en Acción. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del trabajo realizado por FOSIS y ponerlo a disposición como material de registro y consulta.

Este informe tiene como antecedente las entregas anteriores de los informes semestrales, recoge y actualiza por lo tanto la información que ya se había remitido sobre las acciones que había ejecutado FOSIS hasta el mes de agosto en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe da cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de elaboración (diciembre 2022), así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, presenta un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Marcia Araya Álvarez |
| --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | Irene Frei |
| Región | Metropolitana |
| Comuna | Conchalí |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA A DICIEMBRE 2022

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | Irene Frei |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha inicio de implementación | Agosto/2021 |  | Fecha de término implementación |  |  | 31/diciembre/2022 |  |
| Juntas de vecinos que participan |  | Junta de Vecinos Las Mercedes Junta de Vecino Irene Frei por siempre Junta de vecinos Unidad y esfuerzos |  |  |  |  |  |
| Integrantes del grupo motor (a diciembre 2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer-otro) | Edad aprox. |
|  | María Catalán | No aplica |  | 9 56403886 |  | Mujer | 55 |
|  | Yanina Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 84855709 |  | Mujer | 30 |
|  | Marta Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 30950484 |  | Mujer | 35 |
|  | Eduardo Morales | Junta de vecinos Las Mercedes |  | 9 54603776 |  | Hombre | 60 |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria (2021-2022) | Nombre | Organización (si Corresponde) |  | Teléfono |  | Género (hombre-mujer- otro) | Edad aprox. |
|  | Gloria Soto | Junta de Vecinos Unidad y esfuerzo |  | 9 9662454 |  | Mujer | 65 |
|  | María Neira | Junta de Vecinos Las Mercedes |  |  |  | Mujer | 55 |
|  | Eduardo Morales | Junta de Vecinos las Mercedes |  | 9 54603776 |  | Hombre | 60 |
|  | Yanina Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 84855709 |  | Mujer | 30 |
|  | Marta Rodríguez | Junta de vecinos Irene Frei por siempre |  | 9 30950484 |  | Mujer | 35 |
|  | María Catalán | No aplica |  | 9 56403886 |  | Mujer | 55 |
|  | Clorinda Trujillo | No aplica |  | 9 72186701 |  | Mujer | 65 |
|  | Martha Arévalo | Junta de vecinos El Esfuerzo |  | 9 64160227 |  | Mujer | 60 |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) |  |  |  |  | Centro Educativo Cultural de Infancia Club deportivo Irene Frei (no vigente) |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) |  |  |  |  | La participación en el Barrio es escasa, cuesta realizar actividades comunitarias. El grupo etario que más participa es el de personas mayores y niños y niñas (que involucran la participación de tutores responsables). Existen muchos prejuicios con respecto a la población Irene Frei, no sólo por parte de externos, sino que también por los mismos vecinos y vecinas aledañas que no se involucran mayormente con personas de la población antes mencionada. |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Familia, Comunidad, Barrio y Policial) | Acciones realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc.) |  | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Comunidad | Se conoce la realidad del polígono de intervención | Reuniones barriales | El trabajo en el territorio es apoyado en gran medida por el Círculo Empresarial de la Panamericana Norte |  | Existe una gran estigmatización de las personas, especialmente de la población Irene Frei, donde cuesta trabajar. No hay una sede social dentro de la población Irene Frei, por lo que aportar en terminar con la estigmatización se vuelve complejo. |
|  | Familia | Se reconocen las problemáticas del sector | Reuniones actores institucionales | El trabajo se ve marcado, por presencia constante de diferentes instituciones tanto públicas (SPD, Municipio, Fosis) e instituciones privadas (CIRPAN o Instituto AIEP) |  |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Comunidad | Se realiza inserción en el territorio y reuniones con la comunidad | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |  |
|  | Familia /Comunidad /Barrio | Se realiza Feria de emprendedores Navideña | Feria de emprendedores | ( |  |  |
|  | Familia / Comunidad / Barrio | Se realiza Feria de servicios | Gobierno en terreno |  |  |  |
|  | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
|  | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Familia | Taller de parentalidad positiva | Taller de formación |  |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Plan de trabajo comunitario |  |  |  |
|  | Comunidad / Familia | Actividades de hermoseamiento en el territorio | Arborización en el polígono |  |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Familia / Comunidad | Talleres de repostería | Taller de formación – emprendedoras |  |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |  |
|  | Comunidad / Barrio | Taller de seguridad social | Talleres |  |  |  |
|  | Familia / Comunidad | Gobierno en terreno | Feria de servicio |  |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | Comunidad | Seguimiento Obra de confianza | Ficha de seguimiento |  |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad | Mesa de trabajo Comunitario |  |  |  |
|  | Comunidad / familia | Reuniones institucionales | Reuniones interinstitucionales |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

A pesar de la escasa participación de la comunidad y la falta de organizaciones territoriales y funcionales en el polígono de intervención, se logra incentivar a personas individuales y organizaciones en el proyecto de intervención. El polígono de intervención se toma en conjunto con la población Irene Frei y las poblaciones aledañas. Los líderes de la comunidad se deben potenciar, sobre todo los que no participan en organizaciones funcionales y territoriales.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL A DICIEMBRE 2022 (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) | 13.730101.00474-21 |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor | Quality & innovation Consultores SpA |
| Nombre del proyecto | Desarrollando capacidades en el Barrio Irene Frei |
| Código SGI del proyecto | 13.730101.000474-21 |
| Tipología del proyecto | Proyecto Comunitario |
| Resumen del proyecto | El proyecto, se realiza en medio del Barrio Irene Frei. Es un proyecto comunitario, donde sus principales objetivos es generar movilidad dentro del territorio, que la comunidad de diferentes edades, género, etc participe y se involucre de las diferentes iniciativas. |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación | 20/08/2021 06/09/2021 | Coordinadora Barrial, hace las primeras investigaciones respecto del territorio y las contrapartes municipales. | Retroalimentación con respecto al barrio por parte de contraparte Municipal. | El trabajo en el territorio estuvo marcada por una gran presencial municipal, además de actores privados claves para la intervención, por ejemplo el Círculo Empresarial de la Panamericana Norte (Cirpan) y el Instituto AIEP. | En el territorio no existe mucho trabajo comunitario, no hay muchas organizaciones el polígono de intervención. Existen muchos prejuicios respecto a la población Irene Frei, como tal, marcada por una gran estigmatización. No existen vínculos entre la población Irene Frei y las poblaciones aledañas a éstas, por lo que existen prejuicios dentro de la comunidad. |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor | 07/09/2021 29/12/2021 | Inserción y caracterización del Barrio | Reuniones con actores que trabajan en el territorio. |  |  |
|  |  | Reuniones con la comunidad e invitación a participar. | Mesas de trabajos Comunitarias. | Se logra encontrar actores claves dentro de la comunidad, que no necesariamente son dirigentes sociales, sino que más bien les interesa el trabajo comunitario y mantienen contacto directo y constante con las diferentes iniciativas. |  |
|  |  | Catastro de emprendedoras en el territorio. | Feria de emprendedores navideña. |  |  |
|  |  | Feria de servicios | Gobierno en terreno |  |  |
|  |  | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |
|  |  | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |
|  |  | Actividades con niños, niñas y adolescentes. | Diagnóstico participativo. |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias | 30/12/2021 26/01/2022 | Apresto digital hacia la comunidad. | Reuniones con grupo motor y actores claves. |  |  |
|  |  | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |
|  |  | Actividades con toda la comunidad. | Plan de desarrollo local |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor | 27/01/2022 07/05/2022 |  | Murales participativos en el polígono |  |  |
|  |  | Actividades de diseño y ejecución de iniciativas |  |  |  |
|  |  | Actividades de hermoseamiento en el territorio | Jardineras y arborización en el polígono |  |  |
|  |  | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |
|  |  | Campaña de sensibilización empleabilidad | Talleres de formación |  |  |
|  |  | Campaña de sensibilización autoempleo | Talleres de formación |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno | 08/05/2022 07/06/2022 | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |
|  |  | Taller de reflexión | Evaluación de la intervención |  |  |
|  |  | Reunión con la comunidad y actores claves | Cierre del proyecto de activación barrial |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | 08/06/2022 06/08/2022 | Cierre administrativo | Recopilación de la información |  |  |
|  |  | Cierre financiero | Rendiciones aprobadas |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

No existe mucha participación ni organizaciones sociales dentro del polígono de intervención. En primera instancia sólo se centraba en la población Irene Frei, sin embargo, el polígono es más amplio, por lo que en reuniones con las diferentes instituciones (SPD, Municipio, Fosis) se decide comenzar a trabajar con un polígono más amplio, involucrando a los actores claves de la población Irene Frei, interesada en continuar trabajando en general. Estos líderes se deben potenciar y tener como actores claves para continuar trabajando.

- ESTADO FINAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

Al finalizar la intervención (en diciembre 2022):

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | Si | Diagnóstico que se realizó con la comunidad y el grupo motor. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? (actores y organizaciones sociocomunitarios) | Si | Catastro de las organizaciones y actores socias relevantes. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? (instituciones público-privadas, sociedad civil) | Si | Cuenta con catastro de redes públicas y privadas |
| ¿El barrio logró conformar su grupo motor? | Si | Conformado por líderes barriales y dirigentes sociales. |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | No | El grupo motor sesiona cuando uno lo convoca Fosis o el Municipio |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local? (Recordar que debe ser enfocado a la prevención del delito) | Si | Cuenta con dos planes, el Plan de trabajo Comunitario y plan de Desarrollo Local. |
| ¿Qué quedó pendiente del Plan de Trabajo Comunitario y/o Plan de Desarrollo Local (iniciativas u otros) y cómo la comunidad y el grupo motor lo abordarán? | Si | Realizar más capacitaciones, especialmente a mujeres. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (¿incluidos los integrantes del grupo motor?) | Si | Participa la comunidad, dirigentes sociales, grupo motor, municipio y FOSIS. Las mesas son convocadas por Municipio y difundidas por FOSIS. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | No | Funcionan cuando el Municipio y FOSIS acuerdan reunirse. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | Si | Generalmente participan alrededor de 10 a 15 personas, idealmente de todas las organizaciones existentes en el territorio. |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | No | El grupo motor más bien se organiza cuando es convocado por el Municipio o FOSIS. |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | Si | Logra identificar y recurrir a diferentes instancias de manera autónoma e independientes. |
| El grupo motor ¿participó en la decisión de su obra de confianza? | Si | Participó validando, y mejorando la propuesta que entregó el Municipio. |
| ¿Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio? | Si | La coordinación ha sido contantes entre ambas instituciones. |
| ¿El Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes? | Si | Ha sido presentado a diferentes actores relevantes a lo largo de la ejecución. |
| ¿FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa? | Si | Ha participado en todas las mesas de trabajo desde su inserción en el territorio. |
| ¿La Mesa Comunitaria ha sido formalizada? | No | La Mesa no cuenta con ningún tipo de formalización. |
| ¿Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación? | No | La única instancia de difusión del trabajo ha sido las redes municipales de manera bien esporádica. |
| ¿Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc.? | Si | Logró convocar a mujeres, personas mayores y niños y niñas. Principalmente a personas que tuvieron tiempo para estar en la casa (personas pensionadas, sin trabajo remunerado, etc). |
| ¿Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria)? | No | No tangiblemente, sin embargo, si existe una agenda en cada organización. |
| ¿Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones? | Si | Comúnmente ligados a hacer uso de los espacios públicos. |
| ¿Cuáles fueron todas las iniciativas financiadas e implementadas en el marco del Programa Barrios en Acción? | Si | Por medio de la estrategia sociocomunitaria se realizaron talleres de capacitación. Por parte, de la activación barrial, fueron murales participativos y jardineras. |
| ¿Cuáles fueron las capacidades sociocomunitarias e institucionales que se fueron fortaleciendo en el proceso? | Si | Se trabajo directamente con varias instituciones privadas que son reconocidas por la comunidad (CIRPAN y AIEP) e instituciones públicas (Municipio de Conchalí y SPD) |

Talleres realizados durante la intervención:

| Temática y principales contenidos/habilidades generadas | Fecha | Grupo objetivo | Ejecutor directo | Nº Participantes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Menos de 15 años | De 15 a 29 años | Entre 30 y 60 años | Mayor de 60 años | Hombres | Mujeres | Otro | Total |
| Taller de repostería | Mayo a junio/ 2022 | Mujeres, adultos | Fosis | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| Taller de parentalidad positiva | Abril/2022 | Adultos, padres, tutores responsables | Fosis | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| Taller de empleabilidad | Marzo/2022 | Jóvenes, adultos, personas mayores | Ejecutor Fosis | 0 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 15 |
| Taller de emprendimiento | Marzo/2022 | Jóvenes, adultos, personas mayores | Ejecutor Fosis | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 13 | 0 | 17 |

- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

¿Qué observaciones puede realizar al proceso de implementación del Convenio ?

En primer lugar, considero que el convenio debiese haber sido tripartito, ya que el trabajo debe considerarse por algo tangible y no como un “favor” y en estricto rigor el Municipio no tiene ninguna obligación de involucrase con el FOSIS. En segundo lugar, me parece importante que el trabajo debiese tener más exclusividad por parte del Municipio, ya que la sobrecarga laboral de contraparte (del área de seguridad) provoca enlentecer los procesos. Aunque desde Gabinete de Alcaldía siempre hubo disposición para los trabajos más masivos con la comunidad.

¿Cómo evalúa su acompañamiento?

El acompañamiento lo evalúo bastante positivo, se hizo vínculos con la comunidad, se logró concretar apoyo con otras instituciones (Instituto AIEP, Municipio, CIRPAN, etc). Se trató de apoyar en la solución de varias problemáticas que la comunidad mencionaba que le aquejaban, como talleres y ocupación de espacios comunes.

¿Cómo evalúa el apoyo brindado por ambas instituciones a su labor?

La labor por parte del Municipio al comienzo fue bastante fluida, el proyecto fue el último en incorporarse al proyecto Somos Barrios / ex Barrios Prioritarios, por lo que su intervención comenzó en agosto/septiembre del 2021. La presencia de la Subsecretaría de Prevención del Delito al comienzo de la intervención estaba muy marcada en el territorio, semanalmente se hacían actividades e intervenciones en el barrio, sin embargo, eso fue decantando con el transcurso del tiempo.

¿Qué cambios cree que se han producido en el barrio en virtud de la intervención de Barrios en Acción/Somos Barrio?

La comunidad se logra conocer, reconocer e integrar. Se logra la vinculación entre todas las poblaciones del polígono. En un comienzo la intervención era sólo en la Población Irene Frei, mientras que los límites barriales abarcaban otras tres poblaciones, que de alguna manera estigmatizaban la población Irene Frei y no se vinculaban con ésta.

¿Cómo podría verificarse ese cambio?

Actualmente la comunidad de todas las poblaciones se conocen, se vinculan y organizan. Existe preocupación e interés por el entorno común y sus preocupaciones, postulan a proyectos en conjunto y se reconocen como vecinos y vecinas.

Recomendaciones

Continuar trabajo en conjunto entre las organizaciones, para dar respuesta a problemas estructurales del territorio. Apoyar el trabajo policial dentro del polígono, ya que existen muchos focos de delincuencia establecidos y que generan sensación de inseguridad en la población y poca vinculación en los espacios públicos.