INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

RECURSOS ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL SOMOS BARRIOS (EX BARRIOS PRIORITARIOS)

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones que ha ejecutado FOSIS en el marco de las estrategias de intervención denominadas Promoción Sociocomunitaria y Activación Barrial.

Respecto de la estrategia de Activación Barrial, el informe debe dar cuenta tanto de los procesos, como de los resultados de la intervención desde el inicio del convenio a la fecha de emisión, así como del estado actual de los componentes y dispositivos del sistema.

En cuanto a la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria, se solicita completar un resumen de la intervención, en sus distintas etapas, así como también los resultados de éstas.

FAVOR, RESPONDER TODOS LOS CAMPOS SIN MODIFICAR FORMATO.

- ANTECEDENTES DEL INFORME

| Nombre del/la Coordinador/a Barrial responsable del informe | Marcia Araya Álvarez |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del barrio intervenido | Santo Tomás |  |  |  |
| Región | Metropolitana |  |  |  |
| Comuna | La Pintana |  |  |  |
| Marque la estrategia que se encuentra implementando | Promoción socio comunitaria | X | Activación barrial | X |
| Mes inicial del reporte | Febrero |  | Febrero |  |
| Último mes del reporte | Agosto |  | Agosto |  |

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACTIVACIÓN BARRIAL (completar sólo si corresponde).

- Antecedentes de la Implementación de la Estrategia de Activación Barrial.

| Código del proyecto de activación barrial (si corresponde) | 13.730101.00478-21 |
| --- | --- |
| Nombre del ejecutor | Sociedad gestora de proyectos sociales |
| Nombre del proyecto | La unión hace la fuerza |
| Código SGI del proyecto | 13.730101.000478-21 |
| Tipología del proyecto | Proyecto Comunitario |
| Resumen del proyecto | El proyecto, se realiza en medio del Barrio Santo Tomás. Es un proyecto comunitario, donde sus principales objetivos es generar movilidad dentro del territorio, que la comunidad de diferentes edades, género, etc participe y se involucre de las diferentes iniciativas. |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Activación Barrial

| Etapas Activación Barrial | Fecha inicio y término | Actividades realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) | Obstaculizadores en la intervención (elemento, personas, condiciones, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: De preparación | 02/08/2021 06/09/2021 | Coordinadora Barrial, hace las primeras investigaciones respecto del territorio y la contraparte municipal. | Reunión con contraparte Municipal. | Se logra encontrar actores claves dentro de la comunidad, por medio de constantes visitas barriales, existen dirigentas en cada una de las villas que están participando en el polígono de intervención (Villa La Serena, Nacimiento y Millaray), son personas activas y que cuentan con legitimidad en el territorio. | En el territorio no existe mucho trabajo comunitario, no hay muchas organizaciones el polígono de intervención. La presencia estatal y municipal es poca, además de no existir mayores vínculos entre las mismas villas. Municipio no tiene catastro actualizado de organizaciones sociales en el territorio, por lo que cuesta partir las diferentes intervenciones. |
|  |  | Se realizan visitas al Bario Santo Tomás y caracterización del barrio. | Visita barrial |  |  |
| Etapa 1: Diagnóstico Comunitario participativo y Conformación del Grupo Motor | 07/09/2021 23/12/2021 | Catastro de organizaciones territoriales y funcionales | Reuniones con líderes barriales. |  |  |
|  |  | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor | En villa Nacimiento, existe un programa de regeneración urbana a través de Minvu. |  |
|  |  | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |
|  |  | Actividades con dirigentas sociales | Diagnóstico participativo. |  |  |
|  |  | Reuniones con instituciones que trabajan en el territorio | Reuniones con instituciones |  |  |
| Etapa 2: Diseño del Plan de Desarrollo Local y definición de iniciativas comunitarias | 24/12/2021 28/01/2022 | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |
|  |  | Actividades con toda la comunidad. | Plan de desarrollo local |  |  |
| Etapa 3: Implementación de las Iniciativas comunitarias, acompañamiento al PDL e implementación del plan por parte del ejecutor | 29/01/2022 07/05/2022 |  | Compras de implementos para sedes comunitarias. |  |  |
|  |  | Actividades de diseño y ejecución de iniciativas |  |  |  |
|  |  | Actividades de hermoseamiento | Sombreado en plaza pública. |  |  |
|  |  | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |
|  |  | Talleres de actividades recreativas | Talleres de Mosaico |  |  |
| Etapa 4: Cierre de la intervención en terreno | 08/05/2022 30/06/2022 | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |
|  |  | Taller de reflexión | Evaluación de la intervención |  |  |
|  |  | Reunión con la comunidad y actores claves | Cierre del proyecto de activación barrial |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo | 01/07/2022 29/08/2022 | Cierre administrativo | Recopilación de la información |  |  |
|  |  | Cierre financiero | Rendiciones aprobadas |  |  |

- Observaciones relevantes en relación a la implementación de la Estrategia de Activación Barrial (Nudos críticos, problemas existentes, logros importantes, potenciales riesgos, soluciones, etc.)

No existe mucha participación ni organizaciones sociales dentro del polígono de intervención. Sin embargo, en las tres villas de intervención (Villa Millaray, Nacimiento y La Serena), existe a lo menos una organización que participa activamente con el proyecto. El Municipio se involucra posterior al inicio de los proyectos en el territorio, por lo que la entrada de ellos viene marcada por una serie de acompañamiento e involucramiento de la comunidad.

- RESUMEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

- Antecedentes de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Barrio | Santo Tomás |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juntas de vecinos que participan | Junta de Vecinos Villa La Serena |  |  |  |  |  |  |
| Fecha inicio de implementación | 02/agosto/2021 |  | Fecha de término implementación |  |  | 31/diciembre/2022 |  |
| Integrantes del grupo motor | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer-otro) |  | Edad aprox |
|  | Evelyn Rojas | Junta de Vecinos Villa La Serena |  | 9 82821620 | Mujer |  | 40 |
|  | Solange Pérez | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos |  | 9 79620285 | Mujer |  | 45 |
|  | Katherine Pérez | Junta de vecinos Villa La Serena |  | 9 73759329 | Mujer |  | 35 |
|  | Patricia Pereira | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 94122825 | Mujer |  | 65 |
|  | Rosa Navarro | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 62009700 | Mujer |  | 65 |
| Integrantes de la mesa barrial o comunitaria | Nombre | Organización (si corresponde) |  | Teléfono | Género (hombre-mujer- otro) |  | Edad aprox |
|  | Margarita Núñez | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | - | Mujer |  | 40 |
|  | Cintia Berrocol | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 85932411 | Mujer |  | 40 |
|  | Jessica Arroyo | Junta de vecinos Villa La Serena |  | 9 90769104 | Mujer |  | 35 |
|  | Marjori Martínez | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 37044175 | Mujer |  | 30 |
|  | Yasna Rozas | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 97735283 | Mujer |  | 35 |
|  | Cecilia Reyes | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 74056611 | Mujer |  | 40 |
|  | Andrea Pérez | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 86257882 | Mujer |  | 40 |
|  | Carmela Arcos | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos |  | - | Mujer |  | 65 |
|  | Claudia Ruiz | - |  | 9 57493174 | Mujer |  | 40 |
|  | Jessica Castro | - |  | - | Mujer |  | 40 |
|  | Brisa Delgado | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos |  | - | Mujer |  | 55 |
|  | María Jesús Hidalgo | Junta de vecinos Villa La Serena |  | - | Mujer |  | 40 |
|  | Yaresla Iriarte | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos |  | - | Mujer |  | 45 |
|  | Evelyn Rojas | Junta de Vecinos Villa La Serena |  | 9 82821620 | Mujer |  | 40 |
|  | Solange Pérez | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos |  | 9 79620285 | Mujer |  | 45 |
|  | Katherine Pérez | Junta de vecinos Villa La Serena |  | 9 73759329 | Mujer |  | 35 |
|  | Patricia Pereira | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 94122825 | Mujer |  | 65 |
|  | Rosa Navarro | Agrupación de mujeres Janequeo Acción social |  | 9 62009700 | Mujer |  | 65 |
|  | Paulina País | Junta de vecinos Villa La Serena |  | - | Mujer |  | 25 |
|  | Yoselyn Machel | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos |  | - | Mujer |  | 30 |
|  | Mariana Santos | - |  | - | Mujer |  | 40 |
|  | Flor de la Parra | - |  | - | Mujer |  | 40 |
|  | Gabriela Alvear | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos |  | 9 95429271 | Mujer |  | 60 |
| Otras organizaciones activas en el barrio (educativas, religiosas, deportivas, territoriales, etc.) | Comité de seguridad Construyendo sueños y desafíos Agrupación de mujeres Janequeo |  |  |  |  |  |  |
| Características relevantes de la identidad del barrio (Nivel de participación, grupos etarios participantes, sentido de arraigo o de identificación con el barrio etc.) | La participación en el Barrio es escasa, cuesta realizar actividades comunitarias. El grupo etario que más participa es el de personas mayores y adultos. Existe alto sentido de pertenencia de las personas en el territorio, intenciones de hacer las cosas mejores y cambiar los prejuicios y las vidas de las personas que trabajan en el barrio. |  |  |  |  |  |  |

- Resumen de la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

| Etapas de Promoción Sociocomunitaria | Pilar (Ver Orientaciones 2021) | Acciones realizadas (enunciado) | Resultados (Productos como reuniones, mesas realizadas, etc.) | Facilitadores (elemento, personas, condiciones, etc) | Obstaculizadores (elemento, personas, condiciones, etc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Comunidad | Se conoce la realidad del polígono de intervención | Reuniones barriales | Se logran encontrar al menos una organización por villa interesadas en participar. | El Municipio no cuenta con un catastro actualizado de organizaciones territoriales y funcionales en las villas. El Municipio comienza el trabajo en el Barrio en el 2022, por lo que con anterioridad se trabaja más bien en solitario. |
|  | Familia | Se reconocen las problemáticas del sector | Reuniones actores institucionales | El trabajo es constante con la comunidad, están interesados en estar activos y cooperadores. |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Comunidad | Se realiza inserción en el territorio y reuniones con la comunidad | Mesas de trabajos Comunitarias |  |  |
|  | Barrio | Se hacen reuniones con actores institucionales como Minvu y Serviu | Reuniones interinstucionales |  |  |
|  | Comunidad | Reconocimiento de líderes barriales | Composición de grupo motor |  |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |
|  | Comunidad | Actividades con toda la comunidad. | Diagnóstico participativo. |  |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Familia | Taller de parentalidad positiva | Taller de formación |  |  |
|  | Familia / Comunidad / Barrio | Se realiza Feria de servicios | Gobierno en terreno |  |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Familia / Comunidad | Talleres de repostería | Taller de formación – emprendedoras |  |  |
|  | Familia | Taller de parentalidad positiva | Taller de formación |  |  |
|  | Comunidad | Reuniones con la comunidad que participa | Mesas de trabajos Comunitarias. |  |  |
| Etapa 5: Cierre administrativo |  |  |  |  |  |

- Observaciones relevantes con relación a la implementación de la Estrategia de Promoción Sociocomunitaria

A pesar de la escasa participación de la comunidad y la falta de organizaciones territoriales y funcionales en el polígono de intervención, se logra incentivar a personas individuales y organizaciones en el proyecto de intervención. El polígono de intervención son tres villas aledañas (Villa Nacimiento, Millaray y La Serena). Los líderes de la comunidad se deben potenciar, sobre todo los que no participan en organizaciones funcionales y territoriales, ya que tienen intereses y ganas de continuar trabajando es post de la comunidad y el barrio.

- ESTADO ACTUAL DE LA INTERVENCIÓN EN EL BARRIO

| Pregunta | Si/No | Describa brevemente |
| --- | --- | --- |
| ¿El barrio cuenta con un diagnóstico participativo? (Enfocado en la prevención del delito). | Si | En el diagnóstico participan comunidad y otras instituciones. Realizado por coordinadora Barrial y ejecutor. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de actores clave? | Si | Actores claves tanto de la sociedad civil como de las instituciones. |
| ¿El barrio cuenta con un catastro de redes locales? | No | Se debería trabajar en este catastro |
| ¿El barrio logró definir su grupo motor? | Si | Los líderes no necesariamente son dirigentes, de las tres villas. |
| ¿El grupo motor sesiona periódicamente? | Si | En mesas de trabajo comunitarias u otras instancias de participación. |
| ¿El barrio cuenta con un Plan de Trabajo Comunitario? (Recordar que este plan debe ser enfocado a la prevención del delito) | Si | El plan de trabajo esta enforcado en reforzar la vida comunitaria y local. |
| ¿El barrio realiza mesas comunitarias? (Más integrantes que el grupo motor) | Si | A pesar de no tener una periodicidad, se realizan mesas de trabajos donde participan más personas no sólo las del grupo motor. |
| ¿Las mesas comunitarias tienen un funcionamiento permanente? | No | No son permanentes, sino que más bien cuando el Municipio convoca. |
| En las mesas comunitarias, ¿existe un número representativo de la comunidad del sector? | Si | No todas las mesas cuentan con el mismo nivel de participación. Lo mínimo que participan son 9 personas, lo máximo son 27 personas. Asisten personas de las tres villas (Nacimiento, Millaray y La Serena). |
| El grupo motor, ¿es capaz de autoconvocar sesiones de mesas o actividades? | No | Más bien son reactivos a las Mesas, cuando el Municipio convoca ellos asisten. Cada uno participa en reuniones de sus organizaciones respectivas. |
| El grupo motor, ¿logró establecer redes de apoyo a las cuales puede recurrir hoy autónomamente? | Si | Sobre todo los atingentes al Municipio de La Pintana y sus diferentes áreas (Dideco, seguridad, educación, salud). |
| El grupo motor participó en la decisión de su obra de confianza. | Si | Validó e hizo mejoras en este proceso. |
| Ha existido coordinación entre FOSIS y Municipio | Si | Coordinación constante entre Fosis – Municipio. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | Si | El programa fue presentado a toda la comunidad en sus diferentes etapas. |
| FOSIS actúa como secretario Ejecutivo de la Mesa. | Si | Coordinadora Barrial participa en todas las mesas de trabajo comunitarias desde que comenzaron a realizarse en enero del 2022. |
| La Mesa Comunitaria ha sido formalizada | No | La Mesa funciona cada vez que el Municipio en conjunto a Fosis convocan. |
| Mesa Comunitaria logró difundir sus acciones a través de algún canal de comunicación | No | Sólo se comunican en reuniones con la comunidad. |
| Mesa comunitaria logró integrar distintos grupos de distintas edades, género, intereses, sectores, etc. | Si | Participan personas mayores, adultos y jóvenes (falta incorporación de niños y niñas). |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). | Si | Se trabaja en que las personas puedan seguir organizándose sin necesidad de que existan líderes institucionales. |
| Han existido postulaciones a fondos externos a través de proyectos de las organizaciones | Si | Proyectos de índole municipal. |