INFORME

SEMESTRAL Y DE AVANCE

PROGRAMA BARRIOS EN ACCIÓN

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS

ENTRE

LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Y

EL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL BARRIOS PRIORITARIOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

INFORME SEMESTRAL Y AVANCE

El presente informe da cuenta de lo realizado en el marco del Convenio FOSIS- SPD. Su finalidad es registrar los aspectos más relevantes del periodo y ponerlo a disposición como material de registro y consulta para reuniones, mesas barriales, sistematizaciones u otros requerimientos.

La información que se entrega es sobre las acciones del FOSIS en el marco de las estrategias De intervencion denominadas Promoción socio comunitaria y Activación Barrial.

El presente Informe se de elaborar por cada Barrio que se está interviniendo y tendrá dos momentos para ser completado, uno denominado Informe 1 y el Informe 2.

El primer informe debe dar cuenta de lo que es posible de llenar con lo avanzado en el periodo de marzo 2021 hasta 15 de febrero 2022, informando de las etapas que se han abordado y las que estamos trabajando, y en el informe 2 incluye el periodo desde la fecha 16 de febrero 2022 a la fecha estimada de corte mayo-junio 2022, de tal manera que se complementa la información con las etapas desarrolladas en ese periodo y se incorporan nuevas conclusiones del periodo.

1.- ANTECEDENTES DEL INFORME

| NOMBRE DEL COORDINADOR BARRIAL RESPONSABLE DEL INFORME | Hans Alexis Fuhrop Correa |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL BARRIO INTERVENIDO | Andes Cordillera |  |
| REGION | Metropolitana |  |
| COMUNA | San Bernardo |  |
| MARQUE QUE ESTRATEGIAS SE ESTAN IMPLEMENTANDO | Promoción socio comunitaria | Activación barrial |
|  | X |  |
| FECHA DE REALIZACION DEL INFORME SEMESTRAL Y AVANCE El programa inicio su ejecución en marzo 2021 | Fecha primer llenado (INFORME 1) | Fecha segundo llenado (INFORME 2) |
|  | 15 de febrero, 2022 |  |

- Etapas en la que el programa se encuentra cada estrategia del convenio Barrios en Acción.

| ETAPAS PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | Estado de Avance a la Fecha |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Indicar: realizado/ en curso / pendiente |  | Indicar fecha de inicio de la etapa (si está pendiente fecha planificada) |  |
|  | Informe 1 | Informe 2 | Informe 1 | Informe 2 |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Realizado |  | Abril 2021 |  |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Realizado |  | Junio 2021 |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | En curso |  | Febrero 2022 |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Pendiente |  | Marzo 2022 |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Pendiente |  | Abril 2022 |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Pendiente |  | Mayo 2022 |  |

Nota:  si al informe dos no hay cambio solo indicar ídem.

2.- Aspectos generales de la intervención

En este apartado se informa sobre las acciones realizadas en las siguientes temáticas a cargo del Coordinador Barrial.

a.- Desarrollar o generar redes de alianzas de colaboración público – privadas en el barrio en acción.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

En el barrio de Andes Cordillera ha sido casi imposible generar alianzas de colaboración público-privadas en pos de la ejecución del programa producto de una ineficiencia en la implementación del mismo por parte de la municipalidad de San Bernardo.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

De aquí en adelante, se espera que todos los procesos que se encuentran pendientes a realizar en el barrio se puedan ejecutar rápida y eficientemente, puesto que se ha atrasado la ejecución del mismo. Así como se logra visualizar el barrio y la ejecución del programa en el mismo, se hace casi imposible cumplir con las alianzas público-privadas que colaborarían -tentativamente- en la ejecución del programa.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

No se logró -y tampoco se espera lograr- alianzas que vayan en pos de la generación de habilidades, capacidades y tecnicidades para los habitantes del polígono de intervención.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

-

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

-

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

-

b.- Asesorar técnicamente en la elaboración del plan de implementación del “Sistema de Prevención Local” que, en el marco del Plan Nacional de Barrios Prioritarios.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Se han realizado charlas informativas acerca del proyecto Barrios Prioritarios que incluyen información acerca de otros programas y lineamientos estatales en torno a la prevención del delito en los distintos barrios a intervenir. En ese sentido, la principal función que ha tomado el Coordinador Barrial es explicar a la comunidad que existen problemas con un trasfondo mucho más complejo que no solucionará un programa como Barrios Prioritarios pero que, sin embargo, existe una red de protección y prevención por parte del Estado para tratar y erradicar este tipo de problemáticas de los barrios. Lo anterior, gracias a afiches informativos y dípticos elaborados por el equipo de coordinadores barriales de la R.M.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Hasta el momento no se ha planificado ninguna actividad que no tenga relación con terminar las etapas que están con retraso actualmente.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

Las y los vecinos, en su mayoría, entienden que una parte de la problemática es apoyada por las instituciones a cargo de la ejecución -en este caso, FOSIS, SPD y Municipalidad- pero que, el gran grueso de la solución, debe recaer en la organización del tejido comunitario y las propuestas que provengan de la misma comunidad, entendiendo que son ellos quienes las viven día a día y son los más cercanos a encontrar una solución factible y eficaz. Las y los vecinos entienden esta dinámica, sin embargo, no han sido capaces de comprometerse verídicamente con la ejecución del programa.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

-

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

-

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

-

c.- Sobre la función de Secretario Ejecutivo de la mesa de trabajo comunitario que determina el Sistema de Prevención Local.

Acciones realizadas en el periodo del informe 1

Hasta el momento, no se han realizado Mesas de Trabajo Comunitaria, puesto que la institución encargada de convocarlas es la municipalidad y no se ha tenido respuesta a los últimos correos, mensajes y advertencias de retrasos en la ejecución que han sido emanadas desde el coordinador barrial.

Acciones planificadas para el próximo periodo informe 1

Se pretende iniciar con las Mesas de Trabajo Comunitarias, esta vez, convocadas por el coordinador barrial -debido a que la convocatoria había tenido éxito en un inicio, antes de la contratación por parte de la municipalidad de los recursos humanos “especializados” para este programa-.

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 1

No existen resultados actualmente.

Acciones realizadas en el periodo informe 2

-

Resultados de las acciones desarrolladas en el periodo informe 2

-

Acciones propuestas para desarrollar en el futuro informe 2

-

d.- Mesas comunitarias:

| PERIODO INFORME 1 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado | 0 |
| Quienes participan |  |
| N/A En sesiones de inserción al barrio participaron: Contrapartes municipales Vecinas y vecinos varios Presidenta JJVV Cordillera IV |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| Ha sido una pésima coordinación. En un principio, existía la figura de Rodrigo Jofré, quien fuera parte del Depto. de Seguridad de la Municipalidad, aunque NO era su función principal. Su jefa directa, la Srta. Joselyne Pincheira también estaba en la ejecución del programa, aunque menos activa que Rodrigo. Al principio la relación y coordinación fue buena, aunque no fluida, por temas de tiempo de las contrapartes municipales. Aun con todo, se pudieron realizar algunas actividades que servían para la inserción del barrio y la actualización del informe diagnóstico. Más adelante, entran en escena dos profesionales encargados únicamente de la ejecución del programa Barrios Prioritarios, el Sr. Guillermo Arenas y la Srta. Mabel Bustamante. De ahí en adelante, todo ha sido muy poco prolijo. Cuesta bastante poder coordinarse con ambas contrapartes, demoran en contestar -aunque sea mediante WhatsApp, que debiese ser más expedito que correo-. Convocan reuniones y no asiste nadie de los supuestos invitados. Se insiste en volver a convocar, esta vez con una lista de convocatoria para tener respaldo. Desaparecen de escena casi un mes debido a una licencia médica del Sr. Guillermo. La Srta. Mabel no contesta. |  |
| Dificultades |  |
| Falta de compromiso por parte de la municipalidad en la ejecución del proyecto. Si bien es cierto la Obra de Confianza -entiendo- ya fue enviada a la SPD (no se tiene claridad sobre esto, porque cuando se solicitó el documento de la obra de confianza vía correo a la Srta. Joselyne, contestó que debía ser pedida formalmente con la firma del Director del FOSIS R.M, de otra manera no podía entregar esa información, obstaculizando y demorando aún más el proceso) el proceso de ejecución no termina enviando la obra de confianza para evaluación y aprobación por parte de la SPD. Existen verificadores y productos que no han sido posible elaborarlos precisamente porque no existe un interés por parte de la municipalidad de siquiera seguir con el trabajo que ya estaba siendo realizado en primera instancia. |  |
| Obstaculizadores |  |
| Municipalidad de San Bernardo. |  |
| Facilitadores |  |
| Cuando se pudo agendar reuniones -al comienzo de la ejecución- las y los vecinos se mostraban muy dispuestos a participar, sin embargo, como ha pasado tiempo y la municipalidad -también el coordinador- no se han hecho presentes en el barrio, quizás se quebrantó esa confianza que existió. |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |
| Primeramente, tener una reunión entre contrapartes, con la presencia de Joselyne Pincheira, ambos encargados del programa, SPD y coordinador barrial con el fin de establecer cuál son los puntos que se deben mejorar. Desde la SPD -como institución que entrega los recursos y da las orientaciones- y coordinador barrial -quien “supervisa” de cierta forma el cumplimiento de las etapas- hacer un recorrido por las experiencias de otros barrios y sus estrategias de intervención con el fin de explicarles a los dos funcionarios cuáles son los pasos a seguir. |  |

| PERIODO INFORME 2 |  |
| --- | --- |
| Número de mesas en las que ha participado |  |
| Quienes participan |  |
| Evalué como ha sido la coordinación con el municipio |  |
| Dificultades |  |
| Obstaculizadores |  |
| Facilitadores |  |
| Recomendaciones para un mejor funcionamiento de la mesa |  |

e.- En relación la Mesa Barrial y la coordinación con los actores de la mesa

Periodo INFORME 1

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

No existen logros.

Compromiso con el proceso de intervención e interés en participar

Se debe evaluar con la comunidad en la próxima visita al barrio.

Otras conclusiones relevantes

N/A.

Periodo INFORME 2

Señale cuales son los logros del periodo que identifican (identifique los más relevantes)

Compromiso con el proceso de intervencion e interés en participar

Otras conclusiones relevantes.

c.- Otros Ámbitos de acción:

| ÁMBITO | INFORME 1 |  |  | INFORME 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SI | NO | Sin Inf. | SI | NO | Sin Inf. |
| Programa fue presentado a la comunidad y actores participantes. | X |  |  |  |  |  |
| Coordinación fluida Municipio – FOSIS. |  | X |  |  |  |  |
| Existe un catastro de actores o líderes del territorio. |  | X |  |  |  |  |
| FOSIS fue secretario Ejecutivo de la Mesa. |  |  | X |  |  |  |
| Municipio utilizó medios digitales para convocatoria y participación comunitaria. |  | X |  |  |  |  |
| Formalización jurídica de la Mesa Comunitaria. |  | X |  |  |  |  |
| Grupo motor corresponde a los representantes líderes de la Mesa y Barrio. |  |  | X |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de grupos objetivos (enunciar si participan niños, mujeres, personas mayores, jóvenes, familias, instancias públicas desconcentradas, oficinas o programas municipales, empresarios o emprendedores, fundaciones, etc.). | N/A |  |  |  |  |  |
| Mesa Comunitaria incluye participación de PDI y/o Carabineros |  |  | X |  |  |  |
| Fue generado un árbol de problemas durante el diagnostico. | X |  |  |  |  |  |
| Existió validación del Proyecto Comunitario (FOSIS – ACTIVACIÓN BARRIAL) |  |  | X |  |  |  |
| Se realizaron recorridos barriales. | X |  |  |  |  |  |
| Fueron realizados procesos de priorización participativa como por ejemplo elecciones a nivel barrial. |  | X |  |  |  |  |
| Fue validada la idea de Obra de confianza. |  | X |  |  |  |  |
| Existe plan de trabajo a 10 Años para el Barrio, integral e intersectorial. |  | X |  |  |  |  |
| Existe un concepto de imagen objetivo del barrio u hoja de ruta |  | X |  |  |  |  |
| Se consideró inversión adicional privada o complementaria para proyectos. |  | X |  |  |  |  |
| Existe postulación a fondos concursables del Estado para las iniciativas planeadas. |  | X |  |  |  |  |
| Proyecto Obra de confianza ha sido presentado a la SPD. |  |  | X |  |  |  |
| Existe un proceso de evaluación de resultados y opinión comunitaria sobre la intervención a la fecha. |  | X |  |  |  |  |
| Se realizaron talleres sobre inspección de obras, emprendimiento, talleres parentales, autocuidado, educación financiera, buen trato, apresto laboral, autocuidado, vida sana, prevención de riesgo, Resolución Pacífica de Conflictos a través de Mediación o Mediación Intercultural u otro (enunciar) | N/A |  |  |  |  |  |
| Existieron ferias de servicio en el barrio | X |  |  |  |  |  |
| Existe un plan de trabajo de agenda futura para su desarrollo autónomo por parte de los líderes del barrio (mesa comunitaria). |  |  | X |  |  |  |

d.- Complete el cuadro sobre financiamiento

| INFORME 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |  |
| Que se financió | $ del financiamiento | Estado de la implementación (inicio, en desarrollo, finalizado) |  | Otros aportes recibidos (indique cuales) | En que participa la comunidad o grupo motor |
|  |  | Informe 1 | estado al informe 2 |  |  |
| Basureros de corte comunitario | $2.360.000 | Inicio | - | $0. | Elección del fondo de promoción sociocomunitaria, destinación de fondos y elección de bienes a comprar. |
| Luminarias | $ Obra de confianza | Inicio | - | $0. | Sin consulta comunitaria |

| INFORME 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FINANCIAMIENTO PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO/ PLAN DE DESARROLLO LOCAL / FONDO DE PROMOCIÓN SOCIOCOMUNITARIA |  |  |  |  |
| Que se financió Y para que | $ del financiamiento | Estado de la implementación (planificado, en desarrollo, finalizado) | Otros aportes recibidos | En que participa la comunidad o grupo motor |

Identificación de actores que participan en el proceso

INFORME 1

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA | INDIQUE SI CONTINUA O NO EN EL PERIODO DEL INFORME 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Quiero mi barrio | María Paz Velasco | Participativa y vinculante |  |
| Consejo Vecinal de Desarrollo | Varios | Participativa y vinculante |  |
| JJVV Andes II y IV | Varios | Participativa y vinculante |  |
| Municipalidad | Varios | Participación de reuniones, propuestas y compromisos |  |

INFORME 2 (mencione los nuevos, no los que continúan del periodo anterior)

| NOMBRE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA /INSTITUCION QUE PARTICIPA | NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA | SU ROL EN EL PROGRAMA |
| --- | --- | --- |

3.- ESTADO DE AVANCE DE LAS ETAPAS DE INTERVENCIÓN DE ESTRATEGIA PROMOCIÓN SOCIO COMUNITARIA

A.- ETAPA 0 SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN, ETAPA 1 INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL.

Objetivos de la etapa:

Durante la etapa 0 se espera que el/la Coordinador/a Barrial conozca todos los aspectos del Plan Nacional de Barrios Prioritarios y su estado actual. Y en la etapa 1 se espera generar lazos de confianza y vínculos de trabajo con la comunidad.

De acuerdo con lo desarrollado por favor responda:

- Logro de las actividades de la etapa 0: SENTAR LAS BASES DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN

MES y AÑO de inicio de la etapa: marzo 2021

| Logro de los objetivos de las etapas | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Se logro conocer como se ha desarrollado el plan de Barrios prioritarios sus avances y compromisos | 3 | N/A | La coordinación entre FOSIS y la comunidad resultó un éxito desde la primera visita al barrio, aunque luego fue bajando su intensidad. |
| Identificación de actores (socio comunitarios, públicos y privados) | 2 | No se logra tener información acerca de actores privados. | La comunidad conoce las organizaciones e instituciones que participan en el barrio. |
| Reconocimiento del barrio a intervenir y sus delimitaciones | 3 | N/A | Municipalidad y comunidad estuvieron muy dispuestas a entregar información relevante de este punto. |

- Describa brevemente la estrategia de inserción en el barrio que se definió.

La estrategia de inserción que se estableció parte de una comunicación con los principales actores del barrio y que fueron definidos y entregados por la SPD en el informe diagnóstico entregado al principio del proyecto. Luego de aquello, se comienza a invitar a más personas y actores barriales a los encuentros preliminares, lo que facilitó considerablemente la participación. Se establecieron metodologías de participación y también estrategias para la invitación a las y los vecinos, que fuera interesante y atractiva para ellos. Este proceso no tuvo el éxito que se esperaba, indiscutidamente por la falta de compromiso institucional.

- Logro de las actividades de la etapa 1 “INSERCIÓN EN EL BARRIO Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL”

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación con Municipio | 1 | El principal obstaculizador es la misma municipalidad. | N/A |
| Líderes identificados e interesados en el programa | 2 | Falta de información y reuniones para identificar al grueso de los líderes/as. | N/A |
| Coordinación periódica SDP y FOSIS | 2 | Cambio de equipos durante la ejecución de la etapa 1. | Luego del cambio de equipo, este mantuvo un interés importante que permitió la fluidez en la comunicación. |
| Coordinador/a Barrial se integrase a la mesa comunitaria como secretario ejecutivo | 1 | No se ha comenzado la MTC. | N/A |

- Describa brevemente el funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario en identificado en esta etapa.

Mesa de Trabajo Comunitaria no ha comenzado sus funciones.

- Describa brevemente el plan de trabajo para realización del diagnostico

En torno al diagnóstico, el Coordinador Barrial estableció aproximadamente tres reuniones en donde se aplicaron metodologías participativas que evocaban en el diagnóstico: árbol de problemas, cartografía de los sueños y árbol de soluciones. Todo lo anterior, apoyado en el Manual de Intervención I creado y expuesto por el equipo de la Región Metropolitana al resto de coordinadores barriales a nivel nacional.

A modo de conclusión refiérase a los siguientes puntos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

No se observan cuestiones relevantes al logro de objetivos, puesto que se cumplieron a cabalidad de acuerdo a lo estipulado por las bases y las orientaciones del programa. Se hace hincapié en la necesidad de ser responsables institucionalmente con las y los habitantes de los barrios a intervenir. La irresponsabilidad de una institución afectará indiscutidamente en el trabajo de todas las otras instituciones.

Indicar como percibió el interés de la comunidad en participar del proyecto.

Al principio fue muy motivadora la participación de las y los vecinos en la ejecución del programa. Sin embargo, esta motivación fue desvaneciéndose de acuerdo al pasar de las semanas y meses. Con la implementación de distintas estrategias de difusión y comunicación con las y los vecinos fue creciendo e incrementándose, pero decayó nuevamente con la llegada de los profesionales a cargo del programa.

Observaciones a la conformación de la mesa barrial

N/A

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio y justifique por qué

Se tuvo que modificar la forma de invitar a las y los vecinos, puesto que no estaba resultando como se esperaba. Al momento de modificar y cambiar por invitaciones realizadas por distintos medios la participación creció.

B.- ETAPA 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS.

Fecha de inicio de la etapa: septiembre 2021

Objetivos de la etapa:

El objetivo del diagnóstico participativo es actualizar y contextualizar los requerimientos y necesidades de la comunidad, lograr que se movilicen e involucren en las soluciones de sus necesidades y problemas, y puedan identificar.

- Logro de las actividades de la etapa 2 DIAGNÓSTICO Y ACUERDOS ÁREAS PRIORITARIAS

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualización del diagnóstico con la participación de la comunidad | 3 | N/A | La participación de la comunidad fue fundamental para este proceso. La motivación y compromiso de las y los vecinos fue un factor a considerar. |
| Sentar las bases para la generación de alianzas colaborativas con la comunidad. | 2 | Falta de reuniones en el barrio. | Las y los vecinos -también la municipalidad- entienden la importancia y trabajan en pos de generar alianzas estratégicas con distintos actores, aunque esto no se materialice en la inmediatez. |
| Conformación grupo motor | 3 | N/A | Las y los vecinos entienden la importancia del grupo motor y se comprometen desde la propuesta de su creación. Se debe evaluar la motivación actual del grupo motor. |
| Participar mesas comunitarias | 1 | Municipalidad aún no convoca MTC. | N/A |

- Describa brevemente aspectos centrales del diagnóstico y áreas prioritarias de trabajo que podrían ser incorporadas en el plan de trabajo comunitario

El diagnóstico formulado y elaborado en conjunto con la municipalidad y la comunidad nos demuestra una necesidad de habilitar luminarias en los distintos sectores del polígono a intervenir, lo que se materializó -supuestamente- en la obra de confianza presentada a la SPD.

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

N/A

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

N/A

C.- ETAPA 3 DISEÑO DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO.

MES y AÑO de inicio de la etapa: pendiente

Objetivo de la etapa:

Desde el diagnóstico realizado y definidas las áreas de trabajo prioritarios, el/la Coordinador/a Barrial trabaja en conjunto con el Grupo Motor Barrial, en el diseño de un plan de trabajo comunitario. Este plan deberá visibilizar los recursos y alianzas potenciales en el territorio (acuerdos y compromisos de la mesa de trabajo comunitario), identificando a la comunidad como centro y protagonista del trabajo comunitario.

- Logro de las actividades de la etapa

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de áreas de trabajo prioritarias |  |  |  |
| Diseño del plan de trabajo comunitario |  |  |  |
| Participación activa del grupo motor |  |  |  |
| Coordinación SDP |  |  |  |

- Describa brevemente aspectos centrales de plan de trabajo e identifique áreas prioritarias de trabajo que se abordan

- Otros aspectos

Observaciones al logro de los objetivos de la etapa

Describa los ajustes que debieron realizar a la estrategia de inserción en el barrio

D.- ETAPA 4 “IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO COMUNITARIO”.

MES y AÑO de inicio de la etapa: febrero 2022

Objetivos de la etapa:

Ejecución del plan de trabajo comunitario con la comunidad y realizar las acciones comprometidas en el plan de trabajo comunitario, lograr gestionar los apoyos y contribuciones de los actores públicos y privados, desarrollar derivaciones, y otras acciones comunitarias.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de ha implementado de acuerdo a lo proyectado |  |  |  |
| La comunidad tiene claro sus compromisos y cumple |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Difundir ofertas programáticas de distintos servicios o programas |  |  |  |
| Derivaciones realizadas |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Identifique hitos relevantes del desarrollo de esta etapa en cuanto al acompañamiento de la implementación del plan, desarrollo de campañas de sensibilización, asesorar al municipio, gestionar atención de otros servicios en el barrio.

Describa y evalué la participación del grupo motor y mencione como aporta a la comunidad y al programa Barrios prioritarios. Sino aporta diga porque

Obstáculos y facilitadores de la gestión del grupo motor

Derivaciones realizadas, identifique a áreas temáticas e instituciones

Funcionamiento de la mesa acuerdos principales y el rol del grupo motor en esta instancia, sino participa indique cuales son las razones.

E.- ETAPA 5 “EVALUACION Y CIERRE”.

Objetivos de la etapa:

Realizar en conjunto con el Grupo Motor Barrial, líderes y otros vecinos el análisis del proceso de intervención, identificando resultados, aprendizajes y áreas a mejorar. Y definir desafíos futuros, que serán presentados a la mesa de trabajo comunitario y otros servicios para establecer acuerdos para la gestión futura.

- Logro de las actividades

| Logros de la etapa | Nivel de cumplimiento (notas 1, 2 o 3) | obstaculizadores | facilitadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Desafíos futuros identificados |  |  |  |
| Desafíos futuros presentados a la mesa comunitaria y otros actores |  |  |  |
| Participación del grupo motor |  |  |  |
| Realizar análisis del proceso |  |  |  |
| Existen contribuciones de otros actores públicos y privados |  |  |  |

- Otros aspectos

Principales conclusiones del análisis realizado del proceso con la comunidad

Validación del grupo motor ante la comunidad e instituciones

Ajustes de la intervencion realizados y sus razones

Proyecciones

Desafíos con respecto al proceso comunitario /Grupo Motor

Desafíos con respecto al trabajo en la Mesa con los actores e instituciones

Qué tipo de derivaciones son las menos efectivas

Alianzas que se deben fortalecer

ANEXOS  :  Se deben adjuntar los verificadores de cada etapa por estrategia.

Verificadores Promoción socio comunitaria

| ETAPAS | Verificadores que se presentan (actualizar luego en el informe 2) | Merque con X lo que se presentan |
| --- | --- | --- |
| Etapa 0: Sentar las bases del proceso de intervención | Actas de reuniones. | X |
|  | Minuta y PowerPoint de presentación del programa. | X |
|  | Bitácoras de trabajo (visita al barrio) | X |
|  | Aspectos relevantes detectados, áreas problemáticas y potencialidades. |  |
|  | Estrategia de inserción | X |
| Etapa 1: Inserción en el barrio y coordinación intersectorial | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácora. Plan de trabajo para el diagnóstico | X |
|  | aprobado por FOSIS y presentado a equipo SDP. Informe sobre funcionamiento de la mesa de trabajo comunitario y mapa de relaciones. |  |
|  | Disponibilidad de un lugar para realizar reuniones en el barrio (ficha de espacio de funcionamiento). |  |
|  | Mapa de actores preliminar. |  |
| Etapa 2: Diagnóstico y acuerdos de áreas prioritarias | Actas de reuniones. | X |
|  | Bitácoras. | X |
|  | Acta participación en las mesas de trabajo comunitario. | X |
|  | Informe del Diagnóstico Barrial. | X |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Actas de reuniones de coordinación o alianzas con públicos y privados. |  |
| Etapa 3: Diseño del plan de trabajo comunitario | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácora. |  |
|  | Registro de asistencia a talleres. |  |
|  | Plan de trabajo comunitario diseñado y validado por la comunidad |  |
| Etapa 4: Implementación del plan comunitario y de prevención local | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácoras. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Registros fotográficos de las Campañas y Feria de oportunidades. |  |
|  | Fichas de derivación |  |
|  | Plan de cierre aprobado por FOSIS y el equipo SPD. |  |
| Etapa 5: Evaluación y cierre | Actas de reuniones. |  |
|  | Bitácora. |  |
|  | Ficha de seguimiento de obra de confianza. |  |
|  | Fichas de derivación. |  |

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.

El nivel de cumplimiento se registra de acuerdo con una nota que va del 1 al 3. Donde 1 es no se cumplió, 2 se cumple medianamente y 3 se cumple de acuerdo con lo esperado.